## ORÇAMENTO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: URBANIZAÇÃO
| LOCALIDADE: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CAMPUS II - AREIA - PARAÍBA |  |  |  |  | BDI (%): | 27.94%
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL(R$)
| 1.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 46212.55
SOOBB -1.8 | 1.01 | ART DO CONTRATO | UND. | 1 | 250 | 319.85 | 319.85
SINAPI - 2706 | 1.02 | ENGENHEIRO AUXILIAR/JUNIOR (88H/MÊS) | MÊS | 3 | 4576 | 5854.53 | 17563.59
SINAPI - 0244 | 1.03 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (176H/MÊS) | MÊS | 3 | 1928.96 | 2467.91 | 7403.73
SINAPI - 4069 | 1.04 | MESTRE DE OBRA (176H/MÊS) | MÊS | 3 | 3567.52 | 4564.29 | 13692.87
SINAPI - 0253 | 1.05 | ALMOXARIFE (176H/MÊS) | MÊS | 3 | 1718.75 | 2198.97 | 6596.91
05936 - ORSE | 1.06 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.) | H | 20 | 24.84 | 31.78 | 635.6
| 2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15130.74
74209/001 - SINAPI | 2.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 163.12 | 208.7 | 2504.4
78472 - SINAPI | 2.02 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 2441.24 | 0.29 | 0.37 | 903.26
73683 - SINAPI | 2.03 | INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA,BOCAL E BALDE A CADA 2 M | UND. | 2 | 23.48 | 30.04 | 60.08
85423 - SINAPI | 2.04 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 100 | 4.3 | 5.5 | 550
73805/001 - SINAPI | 2.05 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM COMPENSADP 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 50 | 173.72 | 222.26 | 11113
| 3.00 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 2162.95
73599 - SINAPI | 3.01 | ESCAVAÇÃO MEC. VALAS QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHAS 0 < H < 4m | M3 | 73.21 | 7.22 | 9.24 | 676.46
79480 - SINAPI | 3.02 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 72.68 | 1.9 | 2.43 | 176.61
73964/005 - SINAPI | 3.03 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 40.27 | 6.17 | 7.89 | 317.73
72885 - SINAPI | 3.04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3 X KM | 329.4 | 1.18 | 1.51 | 497.39
72896 - SINAPI | 3.05 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 32.94 | 11.74 | 15.02 | 494.76
| 4.00 | DRENAGEM |  |  |  |  | 18124.17
9819 - SINAPI | 4.01 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET JE DN 200MM (ÁGUAS PLUVIAIS) | M | 15.49 | 24.28 | 31.06 | 481.12
7760 - SINAPI | 4.02 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 300 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 54.26 | 64.31 | 82.28 | 4464.51
7761 - SINAPI | 4.03 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 50 | 74.05 | 94.74 | 4737
73888/005 - SINAPI | 4.04 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC, DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA) | M | 15.49 | 1.82 | 2.33 | 36.09
73730 - SINAPI | 4.05 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 54.26 | 11.33 | 14.5 | 786.77
73724 - SINAPI | 4.06 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 50 | 16.11 | 20.61 | 1030.5
07/0096 - COMP | 4.07 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.00M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UND | 3 | 1716.48 | 2196.06 | 6588.18
| 5.00 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 140733.34
79472 - SINAPI | 5.01 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 2441.24 | 0.37 | 0.47 | 1147.38
72944 - SINAPI | 5.02 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA | M2 | 499.41 | 24.28 | 31.06 | 15511.67
73765/001 - SINAPI | 5.03 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 736.91 | 42.21 | 54 | 39793.14
74223/001 - SINAPI | 5.04 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 402.35 | 25.67 | 32.84 | 13213.17
73892/002 - SINAPI | 5.05 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 201.73 | 28.05 | 35.89 | 7240.09
07/0104 - COMP | 5.06 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR COLORIDO, DIM. 10 x 20, e = 4,5 CM (VIBRO-PRENSADO), COM FRETE | M2 | 193.31 | 50.86 | 65.07 | 12578.68
07/0105 - COMP | 5.07 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 x 20, e = 4,5 CM (VIBRO-PRENSADO), COM FRETE | M2 | 809.88 | 49.46 | 63.28 | 51249.21
T O T A L |  |  |  |  | (R$) |  | 222363.75
| B D I | [5 empty] | 48560.6001
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A | [5 empty] | 173803.1499
| E N C A R G O S S O C I A I S | [5 empty] | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A | [5 empty] | 2441.24
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² | [5 empty] | 91.0864
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## LEVANTAMENTO (hidden)
PV | DN-ENTRADA | DN-SAIDA | COMP. De saida | COMP.TUBOS |  |  |  | escavação pv's | BOCA DE LOBO | CX. DE LIGAÇÃO
|  |  |  | 1000 | 800 | 600 | 500 |  | 278.8 | 177.23
1 | 3x1000 | 0 |  | 0
2 | 3x1000 | 3x1000 | 22.31 | 66.93
3 | 3X1000 e 1X600 | 3x1000 | 38.18 | 114.54
4 | 3x1000 | 2x1000 | 43.37 | 86.74
5 | 1000 | 2x1000 | 50 | 100
6 | 1000 | 1000 | 50 | 50
7 | 1000 | 1000 | 34.61 | 34.61
8 | 800 | 1000 | 50 | 50
9 | 800 | 800 | 49.96 |  | 49.96
10 | 600 | 800 | 50 |  | 50
11 | 600 | 600 | 17.35 |  |  | 17.35
12 | 500 | 600 | 43 |  |  | 43
13 | 0 | 500 | 48.83 |  |  |  | 48.83
14 | 1000 | 1000 | 50 | 50
15 | 1000 | 1000 | 37.54 | 37.54
16 | 1000 | 1000 | 50 | 50
17 | 800 | 1000 | 50 | 50
18 | 800 | 800 | 46.68 |  | 46.68
19 | 600 | 800 | 47.32 |  | 47.32
20 | 600 | 600 | 41.9 |  |  | 41.9
21 | 500 | 600 | 43.48 |  |  | 43.48
22 | 0 | 500 | 24.24 |  |  |  | 24.24
23 | 0 | 600 | 26.5 |  |  | 26.5
24 | 600 | 1000 | 34.74 | 34.74
25 | 0 | 600 | 47.03 |  |  | 47.03
26 | 2x800 | 0 | 0
27 | 1x600 1x800 | 2x800 | 24.15 |  | 48.3
28 | 800 | 800 | 44.13 |  | 44.13
29 | 800 | 800 | 49.05 |  | 49.05
30 | 600 | 800 | 49.48 |  | 49.48
31 | 0 | 600 | 47.68 |  |  | 47.68
|  |  |  | 725.1 | 384.92 | 266.94 | 73.07

## QUANTITATIVO (hidden)
|  | unidade | quant. | preço | preço total
7752/SINAPI | tubo de concreto armado classe pa-2 nbr8890/2007 500mm para águas pluviais | M | 73.07 | 79.75 | 5827.3325
7762/SINAPI | tubo de concreto armado classe pa-2 nbr8890/2007 600mm para águas pluviais | M | 296.94 | 98.86 | 29355.4884
7763/SINAPI | tubo de concreto armado classe pa-2 nbr8890/2007 800mm para águas pluviais | M | 384.92 | 150.48 | 57922.7616
12572/SINAPI | tubo de concreto armado classe pa-2 nbr8890/2007 1000mm para águas pluviais | M | 725.1 | 319.01 | 231314.151
73723/SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 73.07 | 19.99 | 1460.6693
73722/SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 296.94 | 25.73 | 7640.2662
73720/SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 384.92 | 53.75 | 20689.45
73721/SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 725.1 | 81.21 | 58885.371
73599/SINAPI | ESCAVAÇÃO MEC. VALAS QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHAS 0 < H < 4m | M³ | 7300.38 | 7.47 | 54533.8386
79488/SINAPI | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M³ | 5838.53 | 3.26 | 19033.6078
2719/ORSE | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 1.60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | unidade | 14 | 2593.62 | 36310.68
2692/ORSE | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | unidade | 11 | 2177.67 | 23954.37
2721/ORSE | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 2.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | unidade | 3 | 2934.62 | 8803.86
comp. | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 3.15 x 1.50 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | unidade | 2 | 3003.23 | 6006.46
73724/SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 456.03 | 13.22 | 6028.7166
73410/SINAPI | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM | M² | 39.17 | 44.31 | 1735.6227
74254/2 SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 165.72 | 5.17 | 856.7724
73983/1 SINAPI | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | M³ | 2.69 | 359.81 | 967.8889
571327.307

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [5 empty] | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: URBANIZAÇÃO
LOCALIDADE: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CAMPUS II - AREIA - PARAÍBA | [5 empty] | BDI (%):
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL(R$)
| 1.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
SOOBB -1.8 | 1.01 | ART DO CONTRATO | UND. | 1
SINAPI - 2706 | 1.02 | ENGENHEIRO AUXILIAR/JUNIOR (88H/MÊS) | MÊS | 3
SINAPI - 0244 | 1.03 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (176H/MÊS) | MÊS | 3
SINAPI - 4069 | 1.04 | MESTRE DE OBRA (176H/MÊS) | MÊS | 3
SINAPI - 0253 | 1.05 | ALMOXARIFE (176H/MÊS) | MÊS | 3
05936 - ORSE | 1.06 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.) | H | 20
| 2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 - SINAPI | 2.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12
78472 - SINAPI | 2.02 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 2441.24
73683 - SINAPI | 2.03 | INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA,BOCAL E BALDE A CADA 2 M | UND. | 2
85423 - SINAPI | 2.04 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 100
73805/001 - SINAPI | 2.05 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM COMPENSADP 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 50
| 3.00 | MOVIMENTO DE TERRA
73599 - SINAPI | 3.01 | ESCAVAÇÃO MEC. VALAS QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHAS 0 < H < 4m | M3 | 73.21
79480 - SINAPI | 3.02 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 72.68
73964/005 - SINAPI | 3.03 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 40.27
72885 - SINAPI | 3.04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3 X KM | 329.4
72896 - SINAPI | 3.05 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 32.94
| 4.00 | DRENAGEM
9819 - SINAPI | 4.01 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET JE DN 200MM (ÁGUAS PLUVIAIS) | M | 15.49
7760 - SINAPI | 4.02 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 300 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 54.26
7761 - SINAPI | 4.03 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 50
73888/005 - SINAPI | 4.04 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC, DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA) | M | 15.49
73730 - SINAPI | 4.05 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 54.26
73724 - SINAPI | 4.06 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 50
07/0096 - COMP | 4.07 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.00M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UND | 3
| 5.00 | PAVIMENTAÇÃO
79472 - SINAPI | 5.01 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 2441.24
72944 - SINAPI | 5.02 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA | M2 | 499.41
73765/001 - SINAPI | 5.03 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 736.91
74223/001 - SINAPI | 5.04 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 402.35
73892/002 - SINAPI | 5.05 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 201.73
07/0104 - COMP | 5.06 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR COLORIDO, DIM. 10 x 20, e = 4,5 CM (VIBRO-PRENSADO), COM FRETE | M2 | 193.31
07/0105 - COMP | 5.07 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 x 20, e = 4,5 CM (VIBRO-PRENSADO), COM FRETE | M2 | 809.88
T O T A L |  |  |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
| UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Agente Financeiro:
OBRA: URBANIZAÇÃO
Tipo de obra/serviço
Construção Civil
Localização: |  |  |  | Valor da Obra:
LOCALIDADE: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CAMPUS II - AREIA - PARAÍBA |  |  |  | 222363.75
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras /serviços (R$) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  |  | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 20.78% | 46212.55 | 18485.02 | 40% | 13863.765 | 30% | 13863.765 | 30%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.804% | 15130.74 | 15130.74 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.9727% | 2162.95 | 865.18 | 40% | 648.885 | 30% | 648.885 | 30%
4 | DRENAGEM | 8.151% | 18124.17 | 9062.085 | 50% | 9062.085 | 50% | 0 | 0%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 63.29% | 140733.34 | 42220.002 | 30% | 42220.002 | 30% | 56293.336 | 40%
Total simples |  | 100% | 222363.75 | 85763.027 | 38.57% | 65794.737 | 29.59% | 70805.986 | 31.84%
Total acumulado |  | 222363.75 | - | 85763.027 | 38.57% | 151557.764 | 68.16% | 222363.75 | 100%