## PLANILHA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO LES/CEAR
| LOCALIDADE: LES/CEAR - CAMPUS I - JOÃO PESSOA - PARAÍBA |  |  |  |  | BDI (%): | 27.94%
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL (R$)
| 1.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 316344.43
SOOBB -1.8 | 1.01 | ART DO CONTRATO | UND. | 1 | 250 | 319.85 | 319.85
SINAPI - 2706 | 1.02 | ENGENHEIRO AUXILIAR/JUNIOR (110H/MÊS) | MÊS | 18 | 4796.91 | 6137.17 | 110469.06
SINAPI - 0244 | 1.03 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (220H/MÊS) | MÊS | 18 | 2229.65 | 2852.61 | 51346.98
SINAPI - 4069 | 1.04 | MESTRE DE OBRA (220H/MÊS) | MÊS | 18 | 2618.25 | 3349.79 | 60296.22
SINAPI - 0253 | 1.05 | ALMOXARIFE (240H/MÊS) | MÊS | 18 | 1718.75 | 2198.97 | 39581.46
SINAPI - 10508 | 1.06 | VIGILANTE DIURNO/NOTURNO (360H/MÊS) (HORARIOS ALTERNADOS) | MÊS | 18 | 2083.22 | 2665.27 | 47974.86
05936 - ORSE | 1.07 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.) | H | 200 | 24.84 | 31.78 | 6356
| 2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 25840.64
74209/001 - SINAPI | 2.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 163.12 | 208.7 | 1252.2
78472 - SINAPI | 2.02 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 13560.42 | 0.29 | 0.37 | 5017.36
73683 - SINAPI | 2.03 | INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA,BOCAL E BALDE A CADA 2 M | UND. | 2 | 23.48 | 30.04 | 60.08
85423 - SINAPI | 2.04 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 250 | 4.3 | 5.5 | 1375
74219/001 - SINAPI | 2.05 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 8 | 34.7 | 44.4 | 355.2
73805/001 - SINAPI | 2.06 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM COMPENSADP 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 80 | 173.72 | 222.26 | 17780.8
| 3.00 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 427037.3
73599 - SINAPI | 3.01 | ESCAVAÇÃO MEC. VALAS QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHAS 0 < H < 4m | M3 | 1588.04 | 7.22 | 9.24 | 14673.49
79484 - SINAPI | 3.02 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA | M3 | 6082.34 | 31.76 | 40.63 | 247125.47
73964/005 - SINAPI | 3.03 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 864.91 | 6.17 | 7.89 | 6824.14
72885 - SINAPI | 3.04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (ATERRO) | M3 X KM | 91235.07 | 1.18 | 1.51 | 137764.96
72885 - SINAPI | 3.05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (BOTA-FORA) | M3 X KM | 10846.95 | 1.18 | 1.51 | 16378.89
72898 - SINAPI | 3.06 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 495.53 | 0.81 | 1.04 | 515.35
72896 - SINAPI | 3.07 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 250 | 11.74 | 15.02 | 3755
| 4.00 | DRENAGEM |  |  |  |  | 505041.69
7760 - SINAPI | 4.01 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 300 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 729.64 | 64.31 | 82.28 | 60034.78
7761 - SINAPI | 4.02 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 997.16 | 74.05 | 94.74 | 94470.94
7762 - SINAPI | 4.03 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 92.19 | 128.03 | 163.8 | 15100.72
7763 - SINAPI | 4.04 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 800 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 91.02 | 194.87 | 249.32 | 22693.11
73730 - SINAPI | 4.05 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 729.64 | 11.33 | 14.5 | 10579.78
73724 - SINAPI | 4.06 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 997.16 | 16.11 | 20.61 | 20551.47
73722 - SINAPI | 4.07 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 92.19 | 31.34 | 40.1 | 3696.82
73720 - SINAPI | 4.08 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 91.02 | 64.96 | 83.11 | 7564.67
07/0096 - COMP | 4.09 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.00M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UND | 47 | 1716.48 | 2196.06 | 103214.82
07/0100 - COMP | 4.10 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.50 X 1.50 X 1.80M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UND | 9 | 3222.19 | 4122.47 | 37102.23
07/0099 - COMP | 4.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.70 x 0.70 x 0.80M | UND. | 17 | 555.32 | 710.48 | 12078.16
07/0097 - COMP | 4.12 | BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ATÉ 1,00M | UND. | 87 | 1007.99 | 1289.62 | 112196.94
07/0098 - COMP | 4.13 | BOCA DE LOBO COM DEPRESSAO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ESP=0,20M, ALTURA ATÉ 1,00M | UND. | 5 | 899.99 | 1151.45 | 5757.25
| 5.00 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1916524.28
79472 - SINAPI | 5.01 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 13560.42 | 0.37 | 0.47 | 6373.4
07/0101 - COMP | 5.02 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1275.07 | 4.74 | 6.06 | 7726.92
74223/001 - SINAPI | 5.03 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 2327.56 | 25.67 | 32.84 | 76437.07
73892/002 - SINAPI | 5.04 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 948.54 | 28.05 | 35.89 | 34043.1
07/0104 - COMP | 5.05 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR COLORIDO, DIM. 10 x 20, e = 4,5 CM (VIBRO-PRENSADO), COM FRETE | M2 | 153 | 50.86 | 65.07 | 9955.71
12/0077 - COMP | 5.06 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, NATURAL, FCK=35MPA, P/ TRÁFEGO MÉDIO, 10x20x8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA. | M2 | 13186.8 | 101.82 | 130.27 | 1717844.44
12/0077 - COMP | 5.07 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COLORIDO, FCK=35MPA, P/ TRÁFEGO MÉDIO, 10x20x8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA. | M2 | 373.62 | 101.82 | 130.27 | 48671.48
07/0102 - COMP | 5.08 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 175.92 | 68.74 | 87.95 | 15472.16
|  | T O T A L |  |  | (R$) |  | 3190788.34
|  | B D I |  |  |  |  | 696815.8998
|  | M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 2493972.4402
|  | E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
|  | Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 13186.8
|  | P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 241.9684
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [5 empty] | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO LES/CEAR
LOCALIDADE: LES/CEAR - CAMPUS I - JOÃO PESSOA - PARAÍBA | [5 empty] | BDI (%):
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL (R$)
| 1.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
SOOBB -1.8 | 1.01 | ART DO CONTRATO | UND. | 1
SINAPI - 2706 | 1.02 | ENGENHEIRO AUXILIAR/JUNIOR (110H/MÊS) | MÊS | 18
SINAPI - 0244 | 1.03 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (220H/MÊS) | MÊS | 18
SINAPI - 4069 | 1.04 | MESTRE DE OBRA (220H/MÊS) | MÊS | 18
SINAPI - 0253 | 1.05 | ALMOXARIFE (240H/MÊS) | MÊS | 18
SINAPI - 10508 | 1.06 | VIGILANTE DIURNO/NOTURNO (360H/MÊS) (HORARIOS ALTERNADOS) | MÊS | 18
05936 - ORSE | 1.07 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.) | H | 200
| 2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 - SINAPI | 2.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12
78472 - SINAPI | 2.02 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 13560.42
73683 - SINAPI | 2.03 | INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA,BOCAL E BALDE A CADA 2 M | UND. | 2
85423 - SINAPI | 2.04 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 250
74219/001 - SINAPI | 2.05 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 8
73805/001 - SINAPI | 2.06 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM COMPENSADP 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 80
| 3.00 | MOVIMENTO DE TERRA
73599 - SINAPI | 3.01 | ESCAVAÇÃO MEC. VALAS QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHAS 0 < H < 4m | M3 | 1588.04
79484 - SINAPI | 3.02 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA | M3 | 6082.34
73964/005 - SINAPI | 3.03 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 864.91
72885 - SINAPI | 3.04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (ATERRO) | M3 X KM | 91235.07
72885 - SINAPI | 3.05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (BOTA-FORA) | M3 X KM | 10846.95
72898 - SINAPI | 3.06 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 495.53
72896 - SINAPI | 3.07 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 250
| 4.00 | DRENAGEM
7760 - SINAPI | 4.01 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 300 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 729.64
7761 - SINAPI | 4.02 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 997.16
7762 - SINAPI | 4.03 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 92.19
7763 - SINAPI | 4.04 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 800 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 91.02
73730 - SINAPI | 4.05 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 729.64
73724 - SINAPI | 4.06 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 997.16
73722 - SINAPI | 4.07 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 92.19
73720 - SINAPI | 4.08 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 91.02
07/0096 - COMP | 4.09 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.00M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UND | 47
07/0100 - COMP | 4.10 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.50 X 1.50 X 1.80M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UND | 9
07/0099 - COMP | 4.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.70 x 0.70 x 0.80M | UND. | 17
07/0097 - COMP | 4.12 | BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ATÉ 1,00M | UND. | 87
07/0098 - COMP | 4.13 | BOCA DE LOBO COM DEPRESSAO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ESP=0,20M, ALTURA ATÉ 1,00M | UND. | 5
| 5.00 | PAVIMENTAÇÃO
79472 - SINAPI | 5.01 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 13560.42
07/0101 - COMP | 5.02 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1275.07
74223/001 - SINAPI | 5.03 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 2327.56
73892/002 - SINAPI | 5.04 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 948.54
07/0104 - COMP | 5.05 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR COLORIDO, DIM. 10 x 20, e = 4,5 CM (VIBRO-PRENSADO), COM FRETE | M2 | 153
12/0077 - COMP | 5.06 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, NATURAL, FCK=35MPA, P/ TRÁFEGO MÉDIO, 10x20x8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA. | M2 | 13186.8
12/0077 - COMP | 5.07 | PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COLORIDO, FCK=35MPA, P/ TRÁFEGO MÉDIO, 10x20x8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA. | M2 | 373.62
07/0102 - COMP | 5.08 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 175.92
|  | T O T A L |  |  | (R$)

## LEVANTAMENTO (hidden)
PV | DN-ENTRADA | DN-SAIDA | COMP. De saida | COMP.TUBOS |  |  |  | escavação pv's | BOCA DE LOBO | CX. DE LIGAÇÃO
|  |  |  | 1000 | 800 | 600 | 500 |  | 278.8 | 177.23
1 | 3x1000 | 0 |  | 0
2 | 3x1000 | 3x1000 | 22.31 | 66.93
3 | 3X1000 e 1X600 | 3x1000 | 38.18 | 114.54
4 | 3x1000 | 2x1000 | 43.37 | 86.74
5 | 1000 | 2x1000 | 50 | 100
6 | 1000 | 1000 | 50 | 50
7 | 1000 | 1000 | 34.61 | 34.61
8 | 800 | 1000 | 50 | 50
9 | 800 | 800 | 49.96 |  | 49.96
10 | 600 | 800 | 50 |  | 50
11 | 600 | 600 | 17.35 |  |  | 17.35
12 | 500 | 600 | 43 |  |  | 43
13 | 0 | 500 | 48.83 |  |  |  | 48.83
14 | 1000 | 1000 | 50 | 50
15 | 1000 | 1000 | 37.54 | 37.54
16 | 1000 | 1000 | 50 | 50
17 | 800 | 1000 | 50 | 50
18 | 800 | 800 | 46.68 |  | 46.68
19 | 600 | 800 | 47.32 |  | 47.32
20 | 600 | 600 | 41.9 |  |  | 41.9
21 | 500 | 600 | 43.48 |  |  | 43.48
22 | 0 | 500 | 24.24 |  |  |  | 24.24
23 | 0 | 600 | 26.5 |  |  | 26.5
24 | 600 | 1000 | 34.74 | 34.74
25 | 0 | 600 | 47.03 |  |  | 47.03
26 | 2x800 | 0 | 0
27 | 1x600 1x800 | 2x800 | 24.15 |  | 48.3
28 | 800 | 800 | 44.13 |  | 44.13
29 | 800 | 800 | 49.05 |  | 49.05
30 | 600 | 800 | 49.48 |  | 49.48
31 | 0 | 600 | 47.68 |  |  | 47.68
|  |  |  | 725.1 | 384.92 | 266.94 | 73.07

## QUANTITATIVO (hidden)
|  | unidade | quant. | preço | preço total
7752/SINAPI | tubo de concreto armado classe pa-2 nbr8890/2007 500mm para águas pluviais | M | 73.07 | 79.75 | 5827.3325
7762/SINAPI | tubo de concreto armado classe pa-2 nbr8890/2007 600mm para águas pluviais | M | 296.94 | 98.86 | 29355.4884
7763/SINAPI | tubo de concreto armado classe pa-2 nbr8890/2007 800mm para águas pluviais | M | 384.92 | 150.48 | 57922.7616
12572/SINAPI | tubo de concreto armado classe pa-2 nbr8890/2007 1000mm para águas pluviais | M | 725.1 | 319.01 | 231314.151
73723/SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 73.07 | 19.99 | 1460.6693
73722/SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 296.94 | 25.73 | 7640.2662
73720/SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 384.92 | 53.75 | 20689.45
73721/SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 725.1 | 81.21 | 58885.371
73599/SINAPI | ESCAVAÇÃO MEC. VALAS QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHAS 0 < H < 4m | M³ | 7300.38 | 7.47 | 54533.8386
79488/SINAPI | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO | M³ | 5838.53 | 3.26 | 19033.6078
2719/ORSE | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 1.60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | unidade | 14 | 2593.62 | 36310.68
2692/ORSE | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | unidade | 11 | 2177.67 | 23954.37
2721/ORSE | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 2.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | unidade | 3 | 2934.62 | 8803.86
comp. | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 3.15 x 1.50 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | unidade | 2 | 3003.23 | 6006.46
73724/SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 456.03 | 13.22 | 6028.7166
73410/SINAPI | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM | M² | 39.17 | 44.31 | 1735.6227
74254/2 SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 165.72 | 5.17 | 856.7724
73983/1 SINAPI | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | M³ | 2.69 | 359.81 | 967.8889
571327.307

## CRONOGRAMA
| UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [5 empty] | Agente Financeiro: |  |  |  |  | Tipo de obra/serviço |  |  |  |  | Localização:
[12 empty] | Construção Civil |  |  |  |  | LES/CEAR - CAMPUS I - JOÃO PESSOA - PARAÍBA
[7 empty] | Nome do empreendimento: |  |  |  |  | Valor da Obra:
[7 empty] | URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO LES/CEAR |  |  |  |  | 3190788.34
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/ serviços (R$) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  |  | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | % | Valor R$ | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 9.914% | 316344.43 | 25307.5544 | 8% | 18980.6658 | 6% | 18980.6658 | 6% | 18980.6658 | 6% | 15817.2215 | 5% | 15817.2215 | 5% | 15817.2215 | 5% | 15817.2215 | 5% | 15817.2215 | 5% | 15817.2215 | 5% | 15817.2215 | 5% | 15817.2215 | 5% | 15817.2215 | 5% | 15817.2215 | 5% | 15817.2215 | 5% | 18980.6658 | 6% | 18980.6658 | 6% | 22144.1101 | 7%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.8099% | 25840.64 | 25840.64 | 100% | 0 |  | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 13.38% | 427037.3 | 106759.325 | 25% | 85407.46 | 20% | 42703.73 | 10% | 21351.865 | 5% | 21351.865 | 5% | 21351.865 | 5% | 21351.865 | 5% | 21351.865 | 5% | 21351.865 | 5% | 21351.865 | 5% | 21351.865 | 5% | 21351.865 | 5% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | DRENAGEM | 15.83% | 505041.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 151512.507 | 30% | 50504.169 | 10% | 50504.169 | 10% | 50504.169 | 10% | 50504.169 | 10% | 50504.169 | 10% | 101008.338 | 20% | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO | 60.06% | 1916524.28 | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 383304.856 | 20% | 191652.428 | 10% | 191652.428 | 10% | 191652.428 | 10% | 191652.428 | 10% | 191652.428 | 10% | 191652.428 | 10% | 191652.428 | 10% | 191652.428 | 10%
Total simples |  | 100% | 3190788.34 | 157907.5194 | 4.949% | 104388.1258 | 3.272% | 61684.3958 | 1.933% | 40332.5308 | 1.264% | 37169.0865 | 1.165% | 188681.5935 | 5.913% | 87673.2555 | 2.748% | 87673.2555 | 2.748% | 87673.2555 | 2.748% | 470978.1115 | 14.76% | 279325.6835 | 8.754% | 329829.8525 | 10.34% | 207469.6495 | 6.502% | 207469.6495 | 6.502% | 207469.6495 | 6.502% | 210633.0938 | 6.601% | 210633.0938 | 6.601% | 213796.5381 | 6.7%
Total acumulado |  | 3190788.34 | - | 157907.5194 | 4.949% | 262295.6452 | 8.22% | 323980.041 | 10.15% | 364312.5718 | 11.42% | 401481.6583 | 12.58% | 590163.2518 | 18.5% | 677836.5073 | 21.24% | 765509.7628 | 23.99% | 853183.0183 | 26.74% | 1324161.1298 | 41.5% | 1603486.8133 | 50.25% | 1933316.6658 | 60.59% | 2140786.3153 | 67.09% | 2348255.9648 | 73.59% | 2555725.6143 | 80.1% | 2766358.7081 | 86.7% | 2976991.8019 | 93.3% | 3190788.34 | 100%