## ESCOLA (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - RIO LARGO FAZENDA - ESCOLA - CONSTRUÇÃO
LOCAL: | RIO LARGO - AL
Item | Codigo | Sistema | Discriminação | DETALHAMENTO | Und. | Quantidade | Valor untário | Valor total
1. |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS
1.1 |  |  | Topografia
1.1.1 | [7 empty] | 0
1.1.2 | [7 empty] | 0
1.1.3 | [7 empty] | 0
1.1.4 | [7 empty] | 0
1.1.5 | [7 empty] | 0
1.2 |  |  | Geotecnia
1.2.1 | [7 empty] | 0
1.2.2 | [7 empty] | 0
1.2.3 | [7 empty] | 0
1.2.4 | [7 empty] | 0
1.2.5 | [7 empty] | 0
1.3 |  |  | Estudos de Projeto
1.3.1 | [7 empty] | 0
1.3.2 | [7 empty] | 0
1.3.3 | [7 empty] | 0
1.3.4 | [7 empty] | 0
1.3.5 | [7 empty] | 0
1.4 |  |  | Orçamentos
1.4.1 | [7 empty] | 0
1.4.2 | [7 empty] | 0
1.4.3 | [7 empty] | 0
1.4.4 | [7 empty] | 0
1.4.5 | [7 empty] | 0
1.5 |  |  | Perícias e Vistorias
1.5.1 | [7 empty] | 0
1.5.2 | [7 empty] | 0
1.5.3 | [7 empty] | 0
1.6 |  |  | Planejamento e Controle
1.6.1 | [7 empty] | 0
1.6.2 | [7 empty] | 0
1.6.3 | [7 empty] | 0
1.7 |  |  | Maquetes e Fotos
1.7.1 | [7 empty] | 0
1.7.2 | [7 empty] | 0
1.7.3 | [7 empty] | 0
Total item 1 | [7 empty] | 0
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  |  | Canteiro de Obras
2.1.1 | [7 empty] | 0
2.1.2 | [7 empty] | 0
2.1.3 | [7 empty] | 0
2.1.4 | [7 empty] | 0
2.1.5 | [7 empty] | 0
2.2 |  |  | Demolição
0
0
2.2.3 | [7 empty] | 0
2.2.3 | [7 empty] | 0
2.2.4 | [7 empty] | 0
2.2.5 | [7 empty] | 0
1.1 |  |  | Locação da Obra
1.1.1 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. |  | m² | 141.96 | 3.16 | 448.5936
1.1.2 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO |  | m² | 141.96 | 0.55 | 78.078
2.4 |  |  | Terraplenagem
2.4.2 | [7 empty] | 0
2.4.3 | [7 empty] | 0
2.4.4 | [7 empty] | 0
2.4.5 | [7 empty] | 0
2.5 |  |  | Rebaixamento de Lençol Freático
2.5.1 | [7 empty] | 0
2.5.2 | [7 empty] | 0
Total item 1 | [7 empty] | 526.6716
2. |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | Fundações
2.1.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M |  | m³ | 18.92 | 13.83 | 261.6636
2.1.2 | 79488 | SINAPI | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO |  | m³ | 6.14 | 3.55 | 21.797
2.1.3 | 73406 | SINAPI | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. |  | m³ | 7.1 | 368.43 | 2615.853
2.1.4 | 73346 | SINAPI | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO |  | m³ | 9.72 | 1371.21 | 13328.1612
2.1.5 | 83519 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | 0 | m³ | 2.3 | 274.84 | 632.132
2.2. |  |  | Estruturas de Concreto
2.2.1 | 73346 | SINAPI | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO |  | m³ | 14.21 | 1371.21 | 19484.8941
2.2.2 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8 M2, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA |  | m² | 187.11 | 65.94 | 12338.0334
3.2.4 | [7 empty] | 0
3.2.5 | [7 empty] | 0
3.3 |  |  | Estruturas Metálicas
3.3.1 | [7 empty] | 0
3.3.2 | [7 empty] | 0
3.3.3 | [7 empty] | 0
3.3.4 | [7 empty] | 0
3.3.5 | [7 empty] | 0
2.3 |  |  | Estruturas de Madeira (FORMA)
2.3.1 | 84214 | SINAPI | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) |  | m² | 266.41 | 40.73 | 10850.8793 | 266.41
3.4.2 | [7 empty] | 0
3.4.3 | [7 empty] | 0
3.4.4 | [7 empty] | 0
3.4.5 | [7 empty] | 0
Total item 2 | [7 empty] | 59533.4136
3. |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3.1 |  |  | Paredes
3.1.1 | 76445/001 | SINAPI | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA |  | m² | 229.41 | 28.43 | 6522.1263
3.1.2 | 5995 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA |  | m² | 458.82 | 10.04 | 4606.5528
3.1.3 | 73928/002 | SINAPI | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  | m² | 458.82 | 3.42 | 1569.1644
3.2 |  |  | Esquadrias
3.2.1 | 73937/001 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  | m² | 4.09 | 46.94 | 191.9846
3.2.2 | 73910/007 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL |  | und | 6 | 50.2 | 301.2
3.2.3 | 73813/001 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS |  | und | 8 | 827.58 | 6620.64
4.2.3 |  | SINAPI | [5 empty] | 0
4.2.4 |  | SINAPI | [5 empty] | 0
4.2.5 |  | SINAPI | [5 empty] | 0
4.7..1 |  | SINAPI | [5 empty] | 0
3.3 |  |  | Pisos
3.3.1 | 74079/001 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  | m² | 114.66 | 29.71 | 3406.5486
3.3.2 | 40780 | SINAPI | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE |  | m² | 114.66 | 4.71 | 540.0486
4.3.5 | [7 empty] | 0
3.4 |  |  | Tetos
3.4.1 | 74088/001 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO |  | m² | 186.12 | 26.52 | 4935.9024
4.3.2 | [7 empty] | 0
4.3.3 | [7 empty] | 0
4.3.4 | [7 empty] | 0
4.3.5 | [7 empty] | 0
3.5 |  |  | Revestimento de Paredes
3.5.1 | 73751/001 | SINAPI | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO |  | m² | 458.82 | 2.37 | 1087.4034
3.5.2 | 74134/002 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS |  | m² | 458.82 | 9.28 | 4257.8496
3.5.3 | 73954/002 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS |  | m² | 403.7 | 6.22 | 2511.014
3.5.4 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS |  | m² | 55.12 | 30.33 | 1671.7896
4.5 |  |  | Revestimentos de Forro
4.5.1 | [7 empty] | 0
4.5.2 | [7 empty] | 0
4.5.3 | [7 empty] | 0
4.5.4 | [7 empty] | 0
4.5.5 | [7 empty] | 0
3.6 |  |  | Impermeabilizações
3.6.1 | 6130 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM |  | m² | 19.64 | 13.88 | 272.6032
4.6.2 | [7 empty] | 0
4.6.3 | [7 empty] | 0
4.6.4 | [7 empty] | 0
4.6.5 | [7 empty] | 0
4.7 |  |  | Acabamentos e Arremates
4.7..1 | [7 empty] | 0
4.7 |  |  | Outros
4.7.3 | [7 empty] | 0
4.7..3 | [7 empty] | 0
4.8 |  |  | Equipamentos e Acessórios
4.8.1 | [7 empty] | 0
4.8.2 | [7 empty] | 0
4.8.3 | [7 empty] | 0
4.8.4 | [7 empty] | 0
4.8.5 | [7 empty] | 0
4.9 |  |  | Aplicações e Equipamentos
4.9.1 | [7 empty] | 0
4.9.2 | [7 empty] | 0
Total item 3 | [7 empty] | 38494.8275
4. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS
4.1 |  |  | Esgotos sanitários
4.1.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M |  | m³ | 1.28 | 13.83 | 17.7024
4.1.2 | 74015/001 | SINAPI | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO |  | m³ | 1.22 | 16.41 | 20.0202
4.1.3 | 72558 | SINAPI | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 4 | 6.08 | 24.32
4.1.4 | 74165/002 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | m | 5.5 | 24.4 | 134.2
4.1.5 | 74165/004 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | m | 5 | 35.53 | 177.65
4.1.6 | 74165/001 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | m | 1 | 17.6 | 17.6
4.1.7 | 40777 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMEN |  | und | 1 | 26.68 | 26.68
4.1.8 | 1666 | ORSE | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM |  | und | 1 | 2.41 | 2.41 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm
4.1.9 | 72556 | SINAPI | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 2 | 13.95 | 27.9
4.1.10 | COMPOSIÇÃO | ORSE (alterado) | GRELHA PVC REDONDA, BRANCA, P/CAIXA E RALOS, D=100MM |  | und | 1 | 7.35 | 7.35 | Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm
4.1.11 | 72774 | SINAPI | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 1 | 19.68 | 19.68
4.1.12 | 72603 | SINAPI | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | 1 | 19.48 | 19.48
4.1.13 | 72461 | SINAPI | TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 1 | 22.53 | 22.53
4.1.14 | 74165/004 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | m |  |  | 0
4.1.15 | 72561 | SINAPI | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 1 |  | 0
4.1.16 | 72579 | SINAPI | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 2 | 7.6 | 15.2
4.1.17 | 72557 | SINAPI | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 1 | 13.66 | 13.66
4.2 |  |  | Agua Fria
4.2.1 | 73956/001 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 2 | 16.76 | 33.52
4.2.2 | COTAÇÃO 1 | SINAPI | LAVATÓRIO DE PLÁSTICO + SIFÃO |  | und | 2 | 9.9 | 19.8
4.2.3 | 74175/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 1 | 68.67 | 68.67
4.2.4 | 75051/002 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | m | 4 | 4.43 | 17.72
4.2.5 | 72573 | SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 4 | 4.09 | 16.36
4.2.6 | 72599 | SINAPI | JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 2 | 6.27 | 12.54
Total item 4 | [7 empty] | 714.9926
5. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
5.1 |  |  | Instalações Elétricas
5.1.1 | 72331 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | und | 2 | 8.06 | 16.12
5.1.2 | 72332 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | Und | 5 | 14.81 | 74.05
5.1.3 | 83540 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 8 | 9.91 | 79.28
5.1.4 | 72335 | SINAPI | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 23 | 2.53 | 58.19
5.1.5 | 83468 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 23 | 4.41 | 101.43
5.1.6 | 8324 | ORSE | PLAFON E-27 | 0 | und | 23 | 4.89 | 112.47
5.1.7 | 72935 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | m | 100 | 4.68 | 468
5.1.8 | 83416 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | m | 236 | 1.94 | 457.84
5.1.9 | 83417 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | m | 170 | 2.47 | 419.9
5.1.10 | 74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 1 | 59.29 | 59.29
5.1.11 | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 1 | 39.93 | 39.93
5.1.12 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und | 4 | 9.12 | 36.48
Total item 5 | [7 empty] | 1922.98
TOTAL GERAL | [7 empty] | 101192.8853
BDI | [7 empty] | 26006.5715 |  | 0
TOTAL GERAL | [7 empty] | 127199.4568 |  | 0
Note on I1: CIVIL: LUIZ MOTTA HIDRÁULICO: LUIZ MOTTA ELÉTRICO: LUIZ MOTTA
Note on D73: FUNDAÇÃO SAPATA CORRIDA (1M DE PROF)
Note on D74: CALÇADA E PISO INTERNO.
Note on D78: FUNDAÇÃO SAPATA CORRIDA (1M DE PROF)
Note on D130: IMPERMEABILIZAÇÃO DO ENTORNO PARA EVITAR DANOS POR CAPILARIDADE.

## ORÇAMENTO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DA OFICINA DE EQUIPAMENTOS (GARAGEM)
| LOCALIDADE: CAMPUS I - JOÃO PESSOA |  |  |  |  | BDI (%): | 27.94%
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL(R$)
| 1.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 6186.81
01/0020 - COMP | 1.01 | ART DO CONTRATO | UND. | 1 | 250 | 319.85 | 319.85
2706 - SINAPI | 1.02 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR (44H/MÊS) | MÊS | 1 | 2305.16 | 2949.22 | 2949.22
4069 - SINAPI | 1.03 | MESTRE DE OBRA (88H/MÊS) | MÊS | 1 | 1783.76 | 2282.14 | 2282.14
05936 - ORSE | 1.04 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.) | H | 20 | 24.84 | 31.78 | 635.6
| 2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10910.6289
74209/001 - SINAPI | 2.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 163.12 | 208.7 | 1252.2
72209 - SINAPI | 2.02 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 43.57 | 11.88 | 15.2 | 662.264
85333 - SINAPI | 2.03 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 5 | 8.16 | 10.44 | 52.2
73899/002 - SINAPI | 2.04 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 42.51 | 39.52 | 50.56 | 2149.3056
01/0001 - COMP | 2.05 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE | M2 | 6 | 5.77 | 7.38 | 44.28
73801/002 | 2.06 | DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 504.89 | 10.45 | 13.37 | 6750.3793
| 3.00 | FECHAMENTOS |  |  |  |  | 13108.797
73982/001 - SINAPI | 3.01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 98.35 | 25.53 | 32.66 | 3212.111
73937/004-SINAPI | 3.02 | COBOGÓ DE CONCRETO 6X29X29 CM | M2 | 62.9 | 122.98 | 157.34 | 9896.686
| 4.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 11079.4949
75030/001 - SINAPI | 4.01 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 65 | 10.28 | 13.15 | 854.75
74181/001 | 4.02 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 83.88 | 107.32 | 107.32
74176/001 - SINAPI | 4.03 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 54.81 | 70.12 | 560.96
85118 - SINAPI | 4.04 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 54.12 | 69.24 | 138.48
74165/004 - SINAPI | 4.05 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 91.02 | 29.72 | 38.02 | 3460.5804
74165/002 - SINAPI | 4.06 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17.76 | 20.4 | 26.1 | 463.536
74165/001 - SINAPI | 4.07 | TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5.05 | 14.67 | 18.77 | 94.7885
74104-001-SINAPI | 4.08 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM | UN | 13 | 94.66 | 121.11 | 1574.43
74051-001-SINAPI | 4.09 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | UN | 1 | 121.89 | 155.95 | 155.95
72292 - SINAPI | 4.10 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 25.5 | 32.62 | 130.48
07/0076 - COMP | 4.11 | CUBA DE EMBUTIR OVAL P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO, ENGATE CROMADO | UN | 2 | 223.79 | 286.32 | 572.64
6007 - SINAPI | 4.12 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 33.83 | 43.28 | 86.56
68061 - SINAPI | 4.13 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 9.27 | 11.86 | 23.72
6004 - SINAPI | 4.14 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 41.84 | 53.53 | 53.53
73949/007 - SINAPI | 4.15 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 173.1 | 221.46 | 885.84
07/0057 - COMP | 4.16 | BACIA SANITARIA C/ CAIXA DE DESC.ACOPLADA INCL. ASSENTO SANITÁRIO, CONJ. DE FIX, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO | UN | 1 | 836.32 | 1069.99 | 1069.99
74234/001-SINAPI | 4.17 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA | UN | 2 | 255.88 | 327.37 | 654.74
86914-SINAPI | 4.18 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO MÉDIO | UN | 5 | 29.89 | 38.24 | 191.2
| 5.00 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 4070.57
84121 - SINAPI | 5.01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA | UN | 4 | 75.81 | 96.99 | 387.96
73916/001 - SINAPI | 5.02 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTORES | UN | 18 | 75.81 | 96.99 | 1745.82
12/0088 - COMP | 5.03 | APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS | M2 | 9 | 7.68 | 9.83 | 88.47
12/0068 - COMP | 5.04 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERMELHA | M2 | 9 | 11.76 | 15.05 | 135.45
15/0004 - COMP | 5.05 | SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC | UN | 1 | 92.09 | 117.82 | 117.82
08/0178 - COMP | 5.07 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W | UN | 1 | 28.4 | 36.33 | 36.33
08/0179 - COMP | 5.08 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X9W | UN | 1 | 28.4 | 36.33 | 36.33
8534 - ORSE | 5.09 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V (ATÉ 80 SETORES) C/ 2 BATERIAS | UN | 1 | 1075.85 | 1376.44 | 1376.44
15/0003 - COMP | 5.10 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO | UN | 1 | 114.08 | 145.95 | 145.95
| 6.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 22985.14
74131/004 - SINAPI | 6.01 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 292.75 | 374.54 | 374.54
73860/008 - SINAPI | 6.02 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1500 | 1.94 | 2.48 | 3720
73860/009 - SINAPI | 6.03 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 250 | 2.94 | 3.76 | 940
73860/011 - SINAPI | 6.04 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 7.03 | 8.99 | 539.4
72936 - SINAPI | 6.05 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 10 | 12.79 | 767.4
72935 - SINAPI | 6.06 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 250 | 26.57 | 33.99 | 8497.5
72332 - SINAPI | 6.07 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 7 | 6 | 12.59 | 16.11 | 96.66
83540 - SINAPI | 6.08 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 9.69 | 12.4 | 62
83566 - SINAPI | 6.09 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 | 17 | 21.75 | 652.5
83386 - SINAPI | 6.10 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 | 4.64 | 5.94 | 178.2
83387 - SINAPI | 6.11 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 3.82 | 4.89 | 53.79
08/0078 - COMP | 6.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (EUROPEU) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 10.55 | 13.5 | 135
08/0077 - COMP | 6.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 30A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5kA | UN | 8 | 57.09 | 73.04 | 584.32
74130/010 - SINAPI | 6.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 | UN | 1 | 91.65 | 117.26 | 117.26
08/0192 - COMP | 6.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, CORRENTE DE CARGA 30MA | UN | 5 | 69.23 | 88.57 | 442.85
08/0014 - COMP | 6.16 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W | UN | 28 | 162.57 | 207.99 | 5823.72
| 7.00 | ATERRAMENTO - SPDA |  |  |  |  | 11366.78
72254 - SINAPI | 7.01 | CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 50MM² | M | 110 | 27.93 | 35.73 | 3930.3
08/0187 - COMP | 7.02 | BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8´ X 1/8´ - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 120 | 10.76 | 13.77 | 1652.4
72251 - SINAPI | 7.03 | CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 16MM² | M | 30 | 10.05 | 12.86 | 385.8
68069 - SINAPI | 7.04 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 8 | 44.51 | 56.95 | 455.6
08/0169 - COMP | 7.05 | SERVIÇOS DE SOLDA EXOTERMICA, CONTENDO MOLDES CARTUCHOS ACENDEDORES E ALICATE, KIT PARA 25 UNIDADES | UN | 1 | 2988.73 | 3823.78 | 3823.78
08/0033 - COMP | 7.06 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | UN | 1 | 186.31 | 238.37 | 238.37
72315 - SINAPI | 7.07 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | UN | 8 | 20.89 | 26.73 | 213.84
4333 - SINAPI | 7.08 | PARAFUSO LATAO ROSCA SOBERBA CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 16MM | UN | 54 | 1.5 | 1.92 | 103.68
13294 - SINAPI | 7.09 | PARAFUSO SEXTVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 80MM | UN | 9 | 1.1 | 1.41 | 12.69
08/0191 - COMP | 7.10 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA,H=300MM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 8 | 53.77 | 68.79 | 550.32
| 8.00 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1586.4278
73910/010 - SINAPI | 8.01 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | M2 | 3.78 | 288.03 | 368.51 | 1392.9678
72119 - SINAPI | 8.02 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 0.5 | 131.75 | 168.56 | 84.28
74070/003 - SINAPI | 8.03 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UND | 2 | 42.67 | 54.59 | 109.18
| 9.00 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 27571.0074
73928/001 - SINAPI | 9.01 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 196.7 | 4.12 | 5.27 | 1036.609
5990 - SINAPI | 9.02 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 196.7 | 20.85 | 26.68 | 5247.956
12/0014 - COMP | 9.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 73.84 | 38.81 | 49.65 | 3666.156
4449 - ORSE | 9.04 | FORRO EM PVC | M2 | 511.92 | 26.9 | 34.42 | 17620.2864
| 10.00 | PISOS |  |  |  |  | 49342.104
84191 - SINAPI | 10.01 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA | M2 | 504.89 | 58.64 | 75.02 | 37876.8478
73920/002-SINAPI | 10.02 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 3 CM | M2 | 504.89 | 14.52 | 18.58 | 9380.8562
73850/001 - SINAPI | 10.03 | RODAPÉ EM GRANILITE | M2 | 120 | 13.58 | 17.37 | 2084.4
| 11.00 | PINTURAS |  |  |  |  | 11960
73955/002 - SINAPI | 11.01 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS | M2 | 460 | 6.95 | 8.89 | 4089.4
74233/001 - SINAPI | 11.02 | FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO | M2 | 460 | 3.74 | 4.78 | 2198.8
73954/002 - SINAPI | 11.03 | PINTURA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 460 | 9.64 | 12.33 | 5671.8
| 12.00 | ELEMENTOS DECORATIVOS |  |  |  |  | 1797.8192
12/0016 - COMP | 12.01 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | M2 | 4.08 | 122 | 156.09 | 636.8472
13/0040 - COMP | 12.02 | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 2.23 | 148.04 | 189.4 | 422.362
2106-ORSE | 12.03 | PIA DE COZINHA INOX 1,80 X0,60 M COM TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA | UN | 1 | 577.31 | 738.61 | 738.61
| 13.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2113.2297
9537 - SINAPI | 13.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 564 | 0.99 | 1.27 | 716.28
83626-SINAPI | 13.02 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG. 15 CM | M | 18.51 | 58.99 | 75.47 | 1396.9497
T O T A L |  |  |  |  | (R$) |  | 174078.8089
| B D I | [5 empty] | 38015.96
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A | [5 empty] | 136062.8489
| E N C A R G O S S O C I A I S | [5 empty] | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A | [5 empty] | 564
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² | [5 empty] | 308.6504
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## MEMORIA (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Código | Fonte |  | Un | Qtd. | Comp. | Larg. | Alt. | Área (m²) | Volume (m³) | Peso (kg) | TOTAL
#REF! | 73899/002 - SINAPI |  | #REF! | [8 empty] | 29.584
[6 empty] | 73.96 | 0.4 |  | 29.584
| 73899/002-SINAP |  | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | [7 empty] | 1.432
|  |  | ALVENARIA |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | demolição de alvenaria para retirada das caixas de ar condincionado | [6 empty] | 0.432
|  |  | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | m2 | [7 empty] | 8.455
|  |  | Sala de estudos |  | 1 |  |  |  | 8.455
|  |  | RETIRADA DE JANELA PIVOTANTE VERTICAL PADRÃO UFPI, REQUADRO EM METALON COM FECHAMENTO QUADRICULADO METÁLICO | UNID | [7 empty] | 3.24
|  |  | LAB 1 |  | 1 |  | 1.8 | 0.9 | 1.62
|  |  | LAB 2 |  | 1 |  | 1.8 | 0.9 | 1.62
|  |  | RETIRADA DE PORTA DE ABRIR TIPO DIVISÓRIA, BRANCO GELO. BANDEIRA DE H=60 CM COM REQUADRO EM ALUMINIO | UNID | [7 empty] | 3
|  |  | LAB 1 |  | 1
|  |  | LAB 2 |  | 1
|  |  | Divisoria retirada da sala de estudos |  | 1
#REF! | #REF! |  | #REF! | UNID | [7 empty] | 11.8336
[6 empty] | 73.96 | 0.4 | 0.4 |  | 11.8336
#REF! | #REF! | SINAPI | #REF! | m³ | [7 empty] | 6.0715
|  |  | alvenaria |  | 1 | 72.28 | 0.2 | 0.42 |  | 6.0715
#REF! | #REF! | SINAPI | #REF! | m2 | [7 empty] | 60.7152
|  |  | alvenaria |  | 2 | 72.28 |  | 0.42 | 60.7152
#REF! | #REF! | SINAPI | #REF! | m2 | [7 empty] | 60.7152
|  |  | alvenaria |  | 2 | 72.28 |  | 0.42 | 60.7152
#REF! | #REF! | SINAPI | #REF! | m³ | [7 empty] | 6.7
|  |  | Copa |  | 1 |  |  |  |  | 0.4
|  |  | freezer |  | 1 |  |  |  |  | 0.7
|  |  | sala nutrigenômica |  | 1 |  |  |  |  | 0.7
|  |  | cromatografia |  | 1 |  |  |  |  | 0.7
|  |  | espectrofotômetro |  | 1 |  |  |  |  | 0.7
|  |  | sala balança |  | 1 |  |  |  |  | 0.7
|  |  | sala quente |  | 1 |  |  |  |  | 0.7
|  |  | circulação |  | 1 |  |  |  |  | 2.1
outros
3.01 | 73982/001 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m² | [7 empty] | 230.02
|  |  | ALVENARIAS HORIZONTAIS |  | 1 |  |  |  | 104.69
|  |  | ALVENARIAS VERTICAIS |  | 1 |  |  |  | 103.94
|  |  | BANCADAS |  | 1 |  |  |  | 15.51
|  |  | TAPAMENTO DOS AR CONDICIONADOS TIPO JANELA | [5 empty] | 5.88
#REF! | #REF! |  | #REF! | m² | [7 empty] | 5.99
|  |  | circulação |  |  | 2.51 |  | 3.48 | 5.99
#REF! | #REF! |  | #REF! | m | [7 empty] | 60.2
|  |  | Porta (P1) |  |  | 14.4
|  |  | Porta (P2) |  |  | 6.6
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
Porta (P1)
|  |  | Porta (P3) |  |  | 5.6
|  |  | Janela(J1) |  |  | 33.6
|  |  | COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA | m2 | [7 empty] | 13.865
|  |  | freezer |  | 1 |  |  |  | 5.41
|  |  | Sala de orientação |  | 1 |  |  |  | 8.455
7.09 |  |  | Porta de abrir duas folhas de (90 cm + 30 cm) em chapa lisa metálica. Folha de 30 cm com visor (15 cm x 90 cm/ 1,20m) | unid | [7 empty] | 25.92
|  |  | P1 |  | 8 |  | 1.2 | 2.7 | 25.92
7.10 |  |  | 1,60x2,70- PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS DE 80cm. | unid | [7 empty] | 12.96
|  |  | P2 |  | 3 |  | 1.6 | 2.7 | 12.96
7.11 |  |  | 0,80x2,10-Porta de abrir tipo divisória, branco gelo | unid | [7 empty] | 4
|  |  | P3 |  | 4
7.12 |  |  | 1,80x0,90-Janela pivotante vertical padrão UFPI, requadro em Metalon com fechamento quadriculado metálico, vão máximo 18 cm | M2 | [7 empty] | 11.34
[5 empty] | 7 |  | 1.8 | 0.9 | 1.62
7.13 | 72117-SINAPI |  | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m2 | [7 empty] | 16.36
|  |  | Portas | [5 empty] | 5.8
|  |  | bandeiras | [5 empty] | 10.56
7.16 |  |  | bandeira de 60 cm, COM REQUADRO EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO GELO | m2 | [7 empty] | 1.92
|  |  | P3 | [5 empty] | 1.92
|  |  | 1,80X0,90 - RECUPERAÇÃO DE JANELA PIVOTANTE VERTICAL PADRÃO UFPI, REQUADRO EM METALON COM FECHAMENTO QUADRICULADO METÁLICO | M2 | [7 empty] | 19.44
|  |  | LAB INFO |  | 4 |  |  |  | 6.48
|  |  | LAB 1 |  | 3 |  |  |  | 4.86
|  |  | LAB 2 |  | 1 |  |  |  | 1.62
|  |  | LAB 3 |  | 2 |  |  |  | 3.24
|  |  | LAB 4 |  | 2 |  |  |  | 3.24
|  |  | 1,05X0,90 - RECUPERAÇÃO DE JANELA PIVOTANTE VERTICAL PADRÃO UFPI, REQUADRO EM METALON COM FECHAMENTO QUADRICULADO EM METÁLICO | M2 | [7 empty] | 1.89
|  |  | SALA DE ESTUDOS |  | 1 |  |  |  | 0.945
|  |  | SECRETARIA DE APOIO |  | 1 |  |  |  | 0.945
|  |  | 0,80X2,70 - RECUPERAÇÃO DE PORTA DE ABRIR TIPO DIVISORIA , BRANCO GELO. BANDEIRA DE H=60CM COM REQUADRO EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO GELO. | M2 | [7 empty] | 10.8
|  |  | LAB INFO |  | 1 |  |  |  | 2.16
LAB 1
LAB 2
|  |  | LAB 3 |  | 1 |  |  |  | 2.16
|  |  | LAB 4 |  | 1 |  |  |  | 2.16
|  |  | SALA DE ESTUDOS |  | 1 |  |  |  | 2.16
|  |  | SECRETARIA DE APOIO |  | 1 |  |  |  | 2.16
9.01 | #REF! | SINAPI | #REF! | m2 | [7 empty] | 414.07
|  |  | Copa | [5 empty] | 26.44
|  |  | freezer | [5 empty] | 33.6
|  |  | sala nutrigenômica | [5 empty] | 33.9
|  |  | cromatografia | [5 empty] | 33.9
|  |  | espectrofotômetro | [5 empty] | 33.9
|  |  | sala balança | [5 empty] | 33.9
|  |  | sala quente | [5 empty] | 32.52
|  |  | fachadas | [5 empty] | 102.96
|  |  | outros | [5 empty] | 51.3
|  |  | Bancadas | [5 empty] | 31.65
|  |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 11.76
#REF! | #REF! | SINAPI | #REF! | m2 | [7 empty] | 247.21
|  |  | Copa | [5 empty] | 9.98
|  |  | freezer | [5 empty] | 12.35
|  |  | sala nutrigenômica | [5 empty] | 12.445
|  |  | cromatografia | [5 empty] | 12.445
|  |  | espectrofotômetro | [5 empty] | 12.445
|  |  | sala balança | [5 empty] | 12.445
|  |  | sala quente | [5 empty] | 11.97
|  |  | fachadas | [5 empty] | 102.96
|  |  | outros | [5 empty] | 48.41
|  |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 11.76
| 5990-SINAPI |  | EMBOCO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m2 | [7 empty] | 180.028
|  |  | Copa | [5 empty] | 16.56
|  |  | freezer | [5 empty] | 21.24
|  |  | sala nutrigenômica | [5 empty] | 21.42
|  |  | cromatografia | [5 empty] | 21.42
|  |  | espectrofotômetro | [5 empty] | 21.42
|  |  | sala balança | [5 empty] | 21.42
|  |  | sala quente | [5 empty] | 20.538
|  |  | fachadas | [5 empty] | 0
|  |  | outros | [5 empty] | 2.88
|  |  | BANCADAS | [5 empty] | 33.13
| 74134/002-SINAPI |  | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS | m2 | [7 empty] | 247.14
|  |  | Copa | [5 empty] | 9.88
|  |  | freezer | [5 empty] | 12.35
|  |  | sala nutrigenômica | [5 empty] | 12.45
|  |  | cromatografia | [5 empty] | 12.45
|  |  | espectrofotômetro | [5 empty] | 12.45
|  |  | sala balança | [5 empty] | 12.45
|  |  | sala quente | [5 empty] | 11.98
|  |  | fachadas | [5 empty] | 102.96
|  |  | outros | [5 empty] | 48.41
|  |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 11.76
| 74233/001-SINAPI |  | FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO | m2 | [7 empty] | 247.14
|  |  | Copa | [5 empty] | 9.88
|  |  | freezer | [5 empty] | 12.35
|  |  | sala nutrigenômica | [5 empty] | 12.45
|  |  | cromatografia | [5 empty] | 12.45
|  |  | espectrofotômetro | [5 empty] | 12.45
|  |  | sala balança | [5 empty] | 12.45
|  |  | sala quente | [5 empty] | 11.98
|  |  | fachadas | [5 empty] | 102.96
|  |  | outros | [5 empty] | 48.41
|  |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 11.76
|  |  | PINTURA ACRILICA COR PALHA | M2 | [7 empty] | 247.14
|  |  | Copa | [5 empty] | 9.88
|  |  | freezer | [5 empty] | 12.35
|  |  | sala nutrigenômica | [5 empty] | 12.45
|  |  | cromatografia | [5 empty] | 12.45
|  |  | espectrofotômetro | [5 empty] | 12.45
|  |  | sala balança | [5 empty] | 12.45
|  |  | sala quente | [5 empty] | 11.98
|  |  | fachadas | [5 empty] | 102.96
|  |  | outros | [5 empty] | 48.41
|  |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 11.76
|  |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO | M2 | [7 empty] | 40.32
|  |  | P1 | [5 empty] | 40.32
|  |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICOCOR GRAAFITE FOSCO | M2 | [7 empty] | 22.68
|  |  | J1 | [5 empty] | 22.68
|  |  | CERÂMICA 20,00x20,00 cm, COR BRANCO OU GELO, COM JUNTAS DE 5 mm COR CINZA. | M2 | [7 empty] | 130.576
|  |  | Copa | [5 empty] | 14.72
|  |  | freezer | [5 empty] | 18.88
|  |  | sala nutrigenômica | [5 empty] | 19.04
|  |  | cromatografia | [5 empty] | 19.04
|  |  | espectrofotômetro | [5 empty] | 19.04
|  |  | sala balança | [5 empty] | 19.04
|  |  | sala quente | [5 empty] | 18.256
|  |  | outros | [5 empty] | 2.56
|  |  | CERÂMICA 10,00x10,00 cm, VERDE, COM JUNTAS DE 5 mm COR BRANCA. | M2 | [7 empty] | 16.322
|  |  | Copa | [5 empty] | 1.84
|  |  | freezer | [5 empty] | 2.36
|  |  | sala nutrigenômica | [5 empty] | 2.38
|  |  | cromatografia | [5 empty] | 2.38
|  |  | espectrofotômetro | [5 empty] | 2.38
|  |  | sala balança | [5 empty] | 2.38
|  |  | sala quente | [5 empty] | 2.282
|  |  | outros | [5 empty] | 0.32
|  |  | CERÂMICA ESMALTADA 10,00x10,00 cm COR BRANCO GELO. | M2 | [7 empty] | 19.5
|  |  | Bancadas | [5 empty] | 19.5
|  |  | Forro em perfis de PVC rígido, 15.00 mm esp., largura de 200.00 mm, superfície frisada, assentamento. Transversal, sistema de encaixe tipo "macho-fêmea"/ estrutura de sustentação metálica, c/ espaçamento de longarina de 700.00 mm máximo. | [8 empty] | 67.41
|  |  | Copa | [5 empty] | 5.55
|  |  | freezer | [5 empty] | 10.34
|  |  | sala nutrigenômica | [5 empty] | 10.49
|  |  | cromatografia | [5 empty] | 10.49
|  |  | espectrofotômetro | [5 empty] | 10.49
|  |  | sala balança | [5 empty] | 10.49
|  |  | sala quente | [5 empty] | 9.56
outros
#REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 97.34
|  |  | Copa | [5 empty] | 5.55
|  |  | freezer | [5 empty] | 10.34
|  |  | sala nutrigenômica | [5 empty] | 10.49
|  |  | cromatografia | [5 empty] | 10.49
|  |  | espectrofotômetro | [5 empty] | 10.49
|  |  | sala balança | [5 empty] | 10.49
|  |  | sala quente | [5 empty] | 9.56
|  |  | CIRCULAÇÃO | [5 empty] | 29.93
|  |  | RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA , H = 7 cm, E = 2,0 cm | M | [7 empty] | 60.91
|  |  | circulação |  |  | 60.91
14.09 | 12/0027-COMP |  | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L = 15CM E = 2CM | M | [7 empty] | 12
|  |  | circulação |  |  | 12
|  |  | BANCADA EM INOX 1,35X0,60 | UNI. | [7 empty] | 1
|  |  | Lab.4 |  | 1
| 07/0082 - COMP |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,0CM , INCLUSO SUPORTE | M2 | [7 empty] | 80.815
|  |  | Copa | [5 empty] | 1.64
|  |  | sala nutrigenômica | [5 empty] | 4.1
|  |  | cromatografia | [5 empty] | 4.1
|  |  | espectrofotômetro | [5 empty] | 4.1
|  |  | sala balança | [5 empty] | 4.1
|  |  | sala quente | [5 empty] | 4.081
|  |  | lab 1 | [5 empty] | 14.182
|  |  | lab 2 | [5 empty] | 14.182
|  |  | lab 3 | [5 empty] | 10.88
|  |  | lab 4 | [5 empty] | 12.02
|  |  | sala de estudo | [5 empty] | 7.43
|  |  | BANCADA EM GRANITO , E = 2,0CM INCLUSO ESTRUTURA DE METALON E TUBO METALICO DE 2, 1/2" | M2 | [7 empty] | 2.7
|  |  | lab 4 | [5 empty] | 2.7
|  |  | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 3cm, BORDA SIMPLES, ARESTA SUPERIOR BOLEADA | M2 | [7 empty] | 5.328
|  |  | lab.1 | [5 empty] | 1.665
|  |  | lab.2 | [5 empty] | 1.665
|  |  | lab.4 | [5 empty] | 1.998
12.02 | 13/0040 - COMP |  | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | [7 empty] | 7.94
|  |  | lab.4 | [5 empty] | 7.94
|  |  | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , E= 4CM | M | [7 empty] | 120.67
|  |  | BA-1 |  |  | 21.76
|  |  | BA-2 |  |  | 13.76
|  |  | BA-4 |  |  | 6.7
|  |  | BA-5 |  |  | 5.7
|  |  | BA-6 |  |  | 2.92
|  |  | BA-8 |  |  | 3.14
|  |  | BA-9 |  |  | 7.04
|  |  | BA-10 |  |  | 12.18
|  |  | BA-11 |  |  | 5.7
|  |  | BA-12 |  |  | 3.14
|  |  | BA-13 |  |  | 5.13
|  |  | BA-14 |  |  | 5.13
|  |  | BA-15 |  |  | 15.39
|  |  | BA-16 |  |  | 6.1
|  |  | BA-17 |  |  | 6.88

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [5 empty] | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DA OFICINA DE EQUIPAMENTOS (GARAGEM)
LOCALIDADE: CAMPUS I - JOÃO PESSOA | [5 empty] | BDI (%):
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL(R$)
| 1.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
01/0020 - COMP | 1.01 | ART DO CONTRATO | UND. | 1
2706 - SINAPI | 1.02 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR (44H/MÊS) | MÊS | 1
4069 - SINAPI | 1.03 | MESTRE DE OBRA (88H/MÊS) | MÊS | 1
05936 - ORSE | 1.04 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.) | H | 20
| 2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 - SINAPI | 2.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6
72209 - SINAPI | 2.02 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 43.57
85333 - SINAPI | 2.03 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 5
73899/002 - SINAPI | 2.04 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 42.51
01/0001 - COMP | 2.05 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE | M2 | 6
73801/002 | 2.06 | DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 504.89
| 3.00 | FECHAMENTOS
73982/001 - SINAPI | 3.01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 98.35
73937/004-SINAPI | 3.02 | COBOGÓ DE CONCRETO 6X29X29 CM | M2 | 62.9
| 4.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
75030/001 - SINAPI | 4.01 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 65
74181/001 | 4.02 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
74176/001 - SINAPI | 4.03 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
85118 - SINAPI | 4.04 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
74165/004 - SINAPI | 4.05 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 91.02
74165/002 - SINAPI | 4.06 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17.76
74165/001 - SINAPI | 4.07 | TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5.05
74104-001-SINAPI | 4.08 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM | UN | 13
74051-001-SINAPI | 4.09 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | UN | 1
72292 - SINAPI | 4.10 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
07/0076 - COMP | 4.11 | CUBA DE EMBUTIR OVAL P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO, ENGATE CROMADO | UN | 2
6007 - SINAPI | 4.12 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
68061 - SINAPI | 4.13 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
6004 - SINAPI | 4.14 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
73949/007 - SINAPI | 4.15 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
07/0057 - COMP | 4.16 | BACIA SANITARIA C/ CAIXA DE DESC.ACOPLADA INCL. ASSENTO SANITÁRIO, CONJ. DE FIX, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO | UN | 1
74234/001-SINAPI | 4.17 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA | UN | 2
86914-SINAPI | 4.18 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO MÉDIO | UN | 5
| 5.00 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
84121 - SINAPI | 5.01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA | UN | 4
73916/001 - SINAPI | 5.02 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTORES | UN | 18
12/0088 - COMP | 5.03 | APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS | M2 | 9
12/0068 - COMP | 5.04 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERMELHA | M2 | 9
15/0004 - COMP | 5.05 | SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC | UN | 1
08/0178 - COMP | 5.07 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W | UN | 1
08/0179 - COMP | 5.08 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X9W | UN | 1
8534 - ORSE | 5.09 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V (ATÉ 80 SETORES) C/ 2 BATERIAS | UN | 1
15/0003 - COMP | 5.10 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO | UN | 1
| 6.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
74131/004 - SINAPI | 6.01 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
73860/008 - SINAPI | 6.02 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1500
73860/009 - SINAPI | 6.03 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 250
73860/011 - SINAPI | 6.04 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60
72936 - SINAPI | 6.05 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60
72935 - SINAPI | 6.06 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 250
72332 - SINAPI | 6.07 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 7 | 6
83540 - SINAPI | 6.08 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
83566 - SINAPI | 6.09 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30
83386 - SINAPI | 6.10 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30
83387 - SINAPI | 6.11 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11
08/0078 - COMP | 6.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (EUROPEU) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10
08/0077 - COMP | 6.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 30A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5kA | UN | 8
74130/010 - SINAPI | 6.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 | UN | 1
08/0192 - COMP | 6.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, CORRENTE DE CARGA 30MA | UN | 5
08/0014 - COMP | 6.16 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W | UN | 28
| 7.00 | ATERRAMENTO - SPDA
72254 - SINAPI | 7.01 | CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 50MM² | M | 110
08/0187 - COMP | 7.02 | BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8´ X 1/8´ - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 120
72251 - SINAPI | 7.03 | CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 16MM² | M | 30
68069 - SINAPI | 7.04 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 8
08/0169 - COMP | 7.05 | SERVIÇOS DE SOLDA EXOTERMICA, CONTENDO MOLDES CARTUCHOS ACENDEDORES E ALICATE, KIT PARA 25 UNIDADES | UN | 1
08/0033 - COMP | 7.06 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | UN | 1
72315 - SINAPI | 7.07 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | UN | 8
4333 - SINAPI | 7.08 | PARAFUSO LATAO ROSCA SOBERBA CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 16MM | UN | 54
13294 - SINAPI | 7.09 | PARAFUSO SEXTVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 80MM | UN | 9
08/0191 - COMP | 7.10 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA,H=300MM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, REF: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 8
| 8.00 | ESQUADRIAS
73910/010 - SINAPI | 8.01 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | M2 | 3.78
72119 - SINAPI | 8.02 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 0.5
74070/003 - SINAPI | 8.03 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UND | 2
| 9.00 | REVESTIMENTOS
73928/001 - SINAPI | 9.01 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 196.7
5990 - SINAPI | 9.02 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 196.7
12/0014 - COMP | 9.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 73.84
4449 - ORSE | 9.04 | FORRO EM PVC | M2 | 511.92
| 10.00 | PISOS
84191 - SINAPI | 10.01 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA | M2 | 504.89
73920/002-SINAPI | 10.02 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 3 CM | M2 | 504.89
73850/001 - SINAPI | 10.03 | RODAPÉ EM GRANILITE | M2 | 120
| 11.00 | PINTURAS
73955/002 - SINAPI | 11.01 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS | M2 | 460
74233/001 - SINAPI | 11.02 | FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO | M2 | 460
73954/002 - SINAPI | 11.03 | PINTURA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 460
| 12.00 | ELEMENTOS DECORATIVOS
12/0016 - COMP | 12.01 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | M2 | 4.08
13/0040 - COMP | 12.02 | TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 2.23
2106-ORSE | 12.03 | PIA DE COZINHA INOX 1,80 X0,60 M COM TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA | UN | 1
| 13.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9537 - SINAPI | 13.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 564
83626-SINAPI | 13.02 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG. 15 CM | M | 18.51
T O T A L |  |  |  |  | (R$) |  | 0

## CRONOGRAMA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Nome do empreendimento:
OBRA: REFORMA DA OFICINA DE EQUIPAMENTOS (GARAGEM)
Localização:
CAMPUS I-JOÃO PESSOA - PARAÍBA
Tipo de obra/serviço |  | Agente Financeiro: |  | Valor da Obra:
Construção Civil |  |  |  | 174078.8089
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  | Mês 02
|  |  |  | Valor R$ | % | Valor R$ | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3.554% | 6186.81 | 3093.405 | 50% | 3093.405 | 50%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.268% | 10910.6289 | 10910.6289 | 100% | 0
3 | FECHAMENTOS | 7.53% | 13108.797 | 13108.797 | 100% | 0
4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6.365% | 11079.4949 | 11079.4949 | 100% | 0
5 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 2.338% | 4070.57 | 2035.285 | 50% | 2035.285 | 50%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13.2% | 22985.14 | 0 |  | 22985.14 | 100%
7 | ATERRAMENTO - SPDA | 6.53% | 11366.78 | 5683.39 | 50% | 5683.39 | 50%
8 | ESQUADRIAS | 0.9113% | 1586.4278 | 1586.4278 | 100% | 0
9 | REVESTIMENTOS | 15.84% | 27571.0074 | 13785.5037 | 50% | 13785.5037 | 50%
10 | PISOS | 28.34% | 49342.104 | 24671.052 | 50% | 24671.052 | 50%
11 | PINTURAS | 6.87% | 11960 | 0 |  | 11960 | 100%
12 | ELEMENTOS DECORATIVOS | 1.033% | 1797.8192 | 0 |  | 1797.8192 | 100%
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.214% | 2113.2297 | 0 |  | 2113.2297 | 100%
Total simples |  | 100% | 174078.8089 | 85953.9843 | 49.38% | 88124.8246 | 50.62%
Total acumulado |  | 174078.8089 | 0 | 85953.9843 | 49.38% | 174078.8089 | 100%

## CRON FIN - 3 MESES-REFORMA (hidden)
OBRA : UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CASA 1,3 E AREA COMUM - REFORMA |  | CÓDIGO | MÊS (30 DIAS) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  |  | SERVIÇO | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$)
|  | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | 2. | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 |  | #REF! | #REF!
0
|  | 3. | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 15% | #REF! | 35% | #REF! | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | 4. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS | 40% | #REF! | 60% | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | 5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 20% | #REF! | 40% | #REF! | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | 6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 25% | #REF! | 35% | #REF! | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | VALOR SIMPLES : R$ (1.000) |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | Notas : | 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.
2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.
3 - PGA = a soma dos PGS.
|  |  | 4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias. | [8 empty] | TERRAPLENAGEM
|  |  | 5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento. | [8 empty] | 10
PAVIMENTAÇÃO

## CRON FIN - 3 MESES-geral (hidden)
OBRA : UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CASA 1,3 E AREA COMUM - REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CASA 2 |  | CÓDIGO | MÊS (30 DIAS) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  |  | SERVIÇO | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$)
|  | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | 2. | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 30% | #REF! | 50% | #REF! | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | 3. | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 15% | #REF! | 35% | #REF! | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | 4. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS | 40% | #REF! | 60% | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | 5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 20% | #REF! | 40% | #REF! | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | 6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 25% | #REF! | 35% | #REF! | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! |  | #REF!
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | VALOR SIMPLES : R$ (1.000) |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | Notas : | 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.
2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.
3 - PGA = a soma dos PGS.
|  |  | 4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias. | [8 empty] | TERRAPLENAGEM
|  |  | 5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento. | [8 empty] | 10
PAVIMENTAÇÃO

## COTAÇÃO (hidden)
| M1 | preço/M
FIO DE AÇO INOX DE 0,60MM
COTAÇÃO 8 | ALYSSON MONTINNI CAVALCANTE REGO CNPJ:16510274/0001-60 | 32
COTAÇÃO 17 | INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 12.257.462/0001-78 | 54
| MEDIA | 32
| M2 | preço/M
CABO DE ALTA TENSÃO FLEXÍVEL COMPOSTO POR FIOS ESTANHADOS DE 04MM
COTAÇÃO 7 | COLMED LTDA CNPJ: 69999340/0001-74 | 0.58
| MEDIA | 0.58
| M3 | preço/M
HASTE DE CERCA ELÉTRICA, EM ALUMÍNIO CHATO, C/ 04 ISOLADORES
COTAÇÃO 7 | COLMED LTDA CNPJ: 69999340/0001-74 | 5.9
COTAÇÃO 17 | INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 12.257.462/0001-78 | 5.5
| MEDIA | 5.5
| M4 | preço/ und
CENTRAL DE ALARME PARA 10 ZONAS
COTAÇÃO 8 | ALYSSON MONTINNI CAVALCANTE REGO CNPJ:16510274/0001-60 | 450
COTAÇÃO 17 | INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 12.257.462/0001-78 | 350
| MEDIA | 350
| M5 | preço/ und
CENTRAL DE CHOQUE PARA CERCA ELÉTRICA DE 8000V
COTAÇÃO 7 | COLMED LTDA CNPJ: 69999340/0001-74 | 187
COTAÇÃO 8 | ALYSSON MONTINNI CAVALCANTE REGO CNPJ:16510274/0001-60 | 210
COTAÇÃO 17 | INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 12.257.462/0001-78 | 210
| MEDIA | 187
| M6 | preço/ und
SIRENE ELETRÔNICA DE 20W
COTAÇÃO 8 | ALYSSON MONTINNI CAVALCANTE REGO CNPJ:16510274/0001-60 | 15
COTAÇÃO 17 | INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 12.257.462/0001-78 | 12.9
| MEDIA | 12.9
| M7 | preço/ und
CÂMERA INFRAVERMELHO 30M
COTAÇÃO 8 | ALYSSON MONTINNI CAVALCANTE REGO CNPJ:16510274/0001-60 | 110
COTAÇÃO 17 | INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 12.257.462/0001-78 | 250
COTAÇÃO 7 | COLMED LTDA CNPJ: 69999340/0001-74 | 483.9
| MEDIA | 110
| M8 | preço/ und
BOTIJÃO D'AGUA FORTELEV 5000L
COTACOES | HIPER COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONST. CNPJ 35373752/001-82 | 3248.75
| MEDIA | 3248.75
| M12 | preço/ und
Placa Proibido fumar - Aluminio - 15cm x 15 cm
COTAÇÃO 7 | COLMED LTDA CNPJ: 69999340/0001-74 | 12.9
| MEDIA | 12.9
| M13 | preço/ und
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOBRE VIDRO
COTAÇÃO 7 | CNPJ: 04722027/0001-49 INTERFILM F.F. SANTOS - ME | 60
| MEDIA | 60
| M14 | preço/ und
Lavatório Master de Canto Branco Gelo Ref.:L76 - Deca
COTAÇÃO 8 | http://www.cec.com.br/material-de-construcao/loucas/banheiro/lavatorio/apoio/lavatorio-master-de-canto-branco-gelo-ref-l76?produto=1103818 | 617.35
COTAÇÃO 17 | http://www.amoedo.com.br/lavatorio-master-de-canto-l-76-deca | 674.82
| MEDIA | 617.35
| M15 | preço/ und
TECLADO DIGITAL PARA ACIONAMENTO DO ALARME
COTAÇÃO 6 | INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 12.257.462/0001-78 | 85
| MEDIA | 85
| M16 | preço/ und
SENSOR DE INFRAVERMELHO
COTAÇÃO 8 | ALYSSON MONTINNI CAVALCANTE REGO CNPJ:16510274/0001-60 | 31
| MEDIA | 31
| M17 | preço/ und
RECEPTOR 2 CANAIS 433MHZ MULTIFUNCIONAL REPTOR ECP
COTAÇÃO 8 | ALYSSON MONTINNI CAVALCANTE REGO CNPJ:16510274/0001-60 | 160
| MEDIA | 160
| M19 | preço/ und
DISTRIBUIDOR OPTICO
COTAÇÃO 6 | INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 12.257.462/0001-78 | 300
| MEDIA | 300
| M20 | preço/ und
REGUA DE TOMADAS COM 8 SAIDAS
cotação 23 | infranet distruibuidora de tecnologia cnpj: 12257462/0001-78 | 75
LINK
| MEDIA | 75
| M21 | preço/ und
TE HORIZONTAL 90° 50X50MM
COTAÇÃO 22 | STOCK PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO | 11.63
COTAÇÃO 14 | INCOMEL MATERIAIS ELETRICOS CNPJ- 12.845.236/0004-50 | 15.65
cotação 5 | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 16
| MEDIA | 14.4267
| M22 | preço/ und
ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA COMPATÍVEL COM CADINHO DE GRAFITE
COTAÇÃO 18 | BRASIL MRO | 65
| MEDIA | 65
| M23 | preço/ und
ACENDEDOR IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA COM 12 PÇ
COTAÇÃO 18 | BRASIL MRO | 1.8
| MEDIA | 1.8
| M24 | preço/ und
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 35 MM²
cotação 5 | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 200
COTAÇÃO 19 | ELETROTRAFO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 148
| MEDIA | 174
| M25 | preço/ und
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90
cotação 5 | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 8.9
COTAÇÃO 19 | ELETROTRAFO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7
| MEDIA | 7.95
| M26 | preço/ und
PRESILHA PARA CABO
cotação 5 | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 4
COTAÇÃO 19 | ELETROTRAFO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.7
| MEDIA | 2.7
| M27 | preço/ und
BALZADOR H=75CM COM LAMPADA DE 40W
COTAÇÃO | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 118
| MEDIA | 118
| M28 | preço/ und
CAIXA DE SOM ACUSTICA 150W
COTAÇÃO 12 | ELETRORADIO GOMES LTDA. 12380416/0002-42 | 1190
| MEDIA | 1190
| M29 | preço/ und
TOMADA EXTERNA COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
cotação 7 | COLMED LTDA CNPJ: 69999340/0001-74 | 5.9
| MEDIA | 5.9
| M30 | preço/ und
REDUÇÃO CONCENTRICA 100X50X50MM
COTAÇÃO 22 | STOCK PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - cnpj - 00.206.999/0001-20 | 14.96
cotação 5 | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 21
| MEDIA | 17.98
| M31 | preço/ und
TE DE DESCIDA VERTICAL 100X50
COTAÇÃO 6 | INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: CNPJ | 20
| MEDIA | 20
| M34 | preço/ und
CONFECÇÃO DE LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA MED 22CM DE ALTURA (MAIÚSCULAS)
COTAÇÃO 21 | JOSE CARLOS PEREIRA LIMA-ME CNPJ: 04.048.414/0001-41 | 63
| MEDIA | 63
| M35 | preço/ und
CONFECÇÃO DE LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA MED 12CM DE ALTURA (MINÚSCULAS)
COTAÇÃO 4 | MB MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 35725449/0001-00 | 38
| MEDIA | 38
| M36 | preço/ und
MANILHA TORCIDA COM PINO 3/8"
COTAÇÃO 4 | MB MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 35725449/0001-00 | 67
| MEDIA | 67
| M37 | preço/ und
CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA COM CAPA
COTAÇÃO 3 | ELETROLUZ LTDA CNPJ: 08.441.081/0002-58 | 6.6
COTAÇÃO 4 | MB MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 35725449/0001-00 | 8.5
| MEDIA | 6.6
| M38 | preço/ und
TOMADA 20A PARA ÁREAS MOLHADAS DUPLAS
COTAÇÃO 2 | ELETRO SILVA ATACADO EIRELI CNPJ: 02.636.828/0001-66 | 13
COTAÇÃO 3 | ELETROLUZ LTDA CNPJ: 08.441.081/0002-58 | 20.05
| MEDIA | 33.05
| M39 | preço/ und
PABX IP 2 ENTROCAMENTOS 48RAMAIS
COTAÇÃO 6 | INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 12.257.462/0001-78 | 8420
| MEDIA | 8420
| M40 | preço/ und
MUDAS DE IXORA FLORIDA COM 40CM
COTAÇÃO 20 | FERNANDO A. B. SARMENTO - ME CNPJ = 02.379.883/0001 - 18 | 3
| MEDIA | 3
| M41 | preço/ und
PALMEIRA CICA MEDIO
COTAÇÃO 20 | FERNANDO A. B. SARMENTO - ME CNPJ = 02.379.883/0001 - 18 | 80
| MEDIA | 80
| M42 | preço/ und
PALMEIRA CICA PEQUENO
COTAÇÃO 20 | FERNANDO A. B. SARMENTO - ME CNPJ = 02.379.883/0001 - 18 | 60
| MEDIA | 60
| M43 | preço/ und
PALMEIRA AZUL 1,5M (H)
COTAÇÃO 1 | CENTRO DE PRODUÇÃO VERDE VIVO LTDA. - CNPJ: 35374297/0001-30 | 400
| MEDIA | 400
| M44 | preço/ und
PALMEIRA RABO DE RAPOSA
COTAÇÃO 20 | FERNANDO A. B. SARMENTO - ME CNPJ = 02.379.883/0001 - 18 | 350
| MEDIA | 350
| M45 | preço/ und
PATAS DE ELEFANTE
COTAÇÃO 20 | FERNANDO A. B. SARMENTO - ME CNPJ = 02.379.883/0001 - 18 | 50
| MEDIA | 50
| M46 | preço/ und
PLAMEIRAS ARECA BAMBU
COTAÇÃO 20 | FERNANDO A. B. SARMENTO - ME CNPJ = 02.379.883/0001 - 18 | 25
| MEDIA | 25
| M47 | preço/ und
LAMBARI ROXO (ZEBRINA)
COTAÇÃO 20 | FERNANDO A. B. SARMENTO - ME CNPJ = 02.379.883/0001 - 18 | 0.6
| MEDIA | 0.6
| M48 | preço/ und
MORÉIA
COTAÇÃO 20 | FERNANDO A. B. SARMENTO - ME CNPJ = 02.379.883/0001 - 18 | 20
| MEDIA | 20
| M55 | preço/ und
CLOROFITO MUDAS
COTAÇÃO 20 | FERNANDO A. B. SARMENTO - ME CNPJ = 02.379.883/0001 - 18 | 2
| MEDIA | 2
| M56 | preço/ und
VEGETAÇÃO PODOCARPA 1,50(H)
COTAÇÃO 20 | FERNANDO A. B. SARMENTO - ME CNPJ = 02.379.883/0001 - 18 | 25
| MEDIA | 25
| M57 | preço/ und
CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC. DE 4MM COM ADESIVO 3M. EM RECORTE MED. (80CMX15CM)
COTAÇÃO 16 | DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03953092/0001-12 | 42
| MEDIA | 42
| M58 | preço/ und
CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC DE 4MM. COM ADESIVO 3M. EM RECORTE MED. (80CMX50CM) COM 2 FUROS
COTAÇÃO 16 | DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 03953092/0001-12 | 140
| MEDIA | 140
| M59 | preço/ und
tala reforçada tipo l para eletrocalha de 50mm
cotação 5 | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 1.1
| MEDIA | 1.1
| M60 | preço/ und
Suporte omega 50x50mm
cotação 5 | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 1.8
| MEDIA | 1.8
| M61 | preço/ und
Acoplamento de eletrocalha para perfilado 38x38mm
cotação 5 | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 2.5
| MEDIA | 2.5
| M62 | preço/ und
Saída horizontal 1"
cotação 5 | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 3.8
| MEDIA | 3.8
| M63 | preço/ und
Saída horizontal 1.1/4"
cotação 5 | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 4
| MEDIA | 4
| M64 | preço/ und
SUPORTE OMEGA 38X38MM
cotação 5 | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 4.5
| MEDIA | 4.5
| M65 | preço/ und
CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA EVAPORADORA MOD CPP005U 39 x 22 x 6 cm
cotação | http://www.planetafrio.com.br/caixa-de-passagem-polar-para-evaporadora-mod-cpp005u-39-x-22-x-6-cm-ref-10-90-p1209/ | 36.25
cotação | http://www.polipartes.com.br/Caixa-de-Passagem-Ar-Condicionado-Split-Polar-CPP-005U-CPP005U/p | 32.55
| MEDIA | 32.55
| M66 | preço/ und
SUPORTE OMEGA 100X100MM
cotação | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 5.5
| MEDIA | 5.5
| M67 | preço/ und
CABO OPTICO 12F - FURUKAWA OU SIMILAR
cotação | comercial mb - 09.619.157/0001-74 | 3.91
| MEDIA | 3.91
| M68 | preço/ und
AMPLIFICADOR PROFISSIONAL STEREO HY2750 800W RMS 4 OHMS HAYONIK
cotação | Hayamax Distribuidora Produtos Eletrônicos Ltda - CNPJ: 01.725.627/0005-04 - http://www.mundomax.com.br/amplificador-profissional-stereo-hy2750-800w-rms-4-ohms-hayonik#caracteristicas | 1599.9
| MEDIA | 1599.9
| M69 | preço/ und
Grupo Diesel Gerador, marca HEIMER, aberto, na capacidade de potência emergencial (stand-by) de 55kVA e potência contínua (prime) de 50kVA, fator de potência 0,8, trifásico, 380/220V, 60Hz, 1800rpm, dotado de Painel de Comando e Controle Automático, microprocessado, digital, conforme especificado
cotação | http://www.heimer.com.br/v3/br/index.html | 34700
| MEDIA | 34700
| M70 | preço/ und
CAMERA IP 1MP DOME IR 15MT 4MM
cotação | http://www.fortech.com.br/ | 554.4
| MEDIA | 554.4
| M71 | preço/ und
CAMERA IP 1MP DOME IR 15MT 4MM
cotação | http://www.rortec.com.br/ecommerce_site/produto_48049_492_NO-BREAK-DE-GRANDE-PORTE-10KVA-1000VA-SMS-24677-SINUS-DUBLE-II-BLACK-16-BATERIAS-LCD-USS10000TI | 14490
| MEDIA | 14490
| M72 | preço/ und
BRASILEIRINHO 1,20M (H)
LINK | CENTRO DE PRODUÇÃO VERDE VIVO LTDA CNPJ:35.374.297/0001-30 | 15
LINK
LINK
| MEDIA | 15
| M73 | preço/ und
PALMEIRA GARRAFA2,5M (H)
LINK | CENTRO DE PRODUÇÃO VERDE VIVO LTDA CNPJ:35.374.297/0001-30 | 450
LINK
LINK
| MEDIA | 450
| M74 | preço/ und
FILTRO WFF 150
LINK | WESA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA CNPJ: 41114216000165 | 1979
LINK
LINK
| MEDIA | 1979
| M75 | preço/ und
NOBREAK APC SMART-UPS 3KVA 2700W 230V SUA3000I SENOIDAL
LINK | http://www.atera.com.br/produto/SUA3000I/Nobreak+APC+Smart-UPS+3KVA+2700W+230V+SUA3000I+senoidal | 3479
LINK
LINK
| MEDIA | 3479
| M76 | preço/ und
Chuveiro de emergência com lava olhos
LINK | https://lojavirtual.zeusdobrasil.com.br/epi-outros/chuveiro-de-emergencia-com-lava-olhos?gclid=CLiw1qO_prsCFUtp7AodRXsAGw | 1220
LINK | http://www.hipperquimica.com.br/chuveiro-lava-olhos-em-abs | 1139.5
LINK
| MEDIA | 1139.5
| M77 | preço/ und
BANCO PARA BANHO DOBRÁVEL DE PAREDE-MERCUR - RESISTENCIA ATE 110KG
LINK | http://www.fibracirurgica.com.br/banco-para-banho-dobravel-de-parede-mercur/p | 166.04
LINK | http://saudeeortopedia.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,3401,IDProduto,3034114,seguranca-no-banheiro-bancos-para-banho-banco-de-parede-para-banho-mercur | 169
LINK
| MEDIA | 166.04
| M78 | preço/ und
CASQUILHO CERAMICO RENDIMENTO 4 PEÇAS, 6 X 20 X 4 CM
LINK | http://www.fortes.com.br/casquilho.php | 0.8
LINK
LINK
| MEDIA | 0.8
| M79 | preço/ und
Projetor BenQ MW519 2800 Lumens - Resolução Nativa (1280 X 800) USB HDMI
LINK | http://www.magazineluiza.com.br/projetor-benq-mw519-2800-lumens-resolucao-nativa-1280-x-800-usb-hdmi/p/0882068/ia/iapo/ | 2599
LINK | http://www.ricardoeletro.com.br/Produto/Projetor-Benq-DLP-MW519-2800-Ansi-Lumens-Resolucao-Wxga-1280x800-HDMI-Smart-Eco-3D-Ready/4523-4526-4538-310830 | 2704
LINK | http://www.vamosfalar.com.br/produtos.asp?produto=6116&categoria=58&a2=Projetor+e+Tela+Projecao&a1=Projetor+e+Tela+Projecao&inf=21&utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link | 2999
| MEDIA | 2599
| M80 | preço/ und
AR CONDICIONADO SPLIT FUJITSU OU SIMILAR HIGH WALL INVERTER 27000 BTU/H FRIO 220V
LINK | http://www.strar.com.br/ar-condicionado-split-hiwall-fujitsu-high-wall-inverter-30-000-btu-h-frio-220v.html?utm_source=webarcondicionado&utm_term=Ar+Condicionado+Split+Fujitsu+High+Wall+Inverter+27000+Btu/h+Frio+220v&utm_medium=cpv&utm_campaign=webarcondicionado | 5199
LINK
LINK
| MEDIA | 5199
| M81 | preço/ und
AR CONDICIONADO SPLIT LIBERO E+ INVERTER LG 22000 BTUS FRIO 220V - NEW
LINK | http://friopecas.com.br/Produto/330/ar-condicionado-split-lg-hi-wall-24000btus-220v-frio-libero-inverter-n1?utm_source=webarcondicionado&utm_term=AR+CONDICIONADO+SPLIT+LG+HI+WALL+24000BTUS+220V+FRIO+LIBERO+INVERTER+N1&utm_medium=cpv&utm_campaign=webarcondicionado | 2764.28
LINK | http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split-lg-libero-e-mais-inverter-22000-btus-frio-220v/p?utm_source=webarcondicionado&utm_campaign=comparador&utm_content=produto-detalhe | 3289
LINK | http://www.strar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-libero-e-mais-lg-24000-btus-220v.html?utm_source=webarcondicionado&utm_term=Ar+Condicionado+Split+Libero+E%2B+Inverter+LG+22000+Btus+Frio+220v+-+New&utm_medium=cpv&utm_campaign=webarcondicionado | 3299
| MEDIA | 2764.28
| M82 | preço/ und
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 18000 BTUS FRIO 220V
LINK | http://www.strar.com.br/ar-condicionado-split/split-piso-teto/ar-condicionado-split-piso-teto-space-carrier-18000-btu-220v.html?capacidade2=117 | 3599
LINK
LINK
| MEDIA | 3599
| M83 | preço/ und
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 36000 BTUS FRIO 220V
LINK | http://www.strar.com.br/ar-condicionado-split/split-piso-teto/ar-condicionado-split-piso-teto-space-carrier-18000-btu-220v.html?capacidade2=117 | 5249
LINK | http://www.bemol.com.br/loja/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10001&categoryId=&productId=60001&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-6&langId=-6&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10001 | 4099
LINK
| MEDIA | 4099
| M84 | preço/ und
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 48000 BTUS FRIO 220V
LINK | http://www.strar.com.br/ar-condicionado-piso-teto-48000-btus-space-carrier-ccm-frio-220v.html?utm_source=webarcondicionado&utm_term=Ar+Condicionado+Piso+Teto+48000+Btus+Space+Carrier+Frio+CCM+220v+-+Trif%E1sico&utm_medium=cpv&utm_campaign=webarcondicionado | 6299
LINK | http://www.bemol.com.br/loja/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10001&categoryId=&productId=60002&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-6&langId=-6&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10001 | 4799
LINK
| MEDIA | 4799
| M85 | preço/ und
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER 30000 BTUS FRIO 220V
LINK | http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto-carrier-space-pt46-30000-btus-frio-monofasico-vertical/p?utm_source=webarcondicionado&utm_campaign=comparador&utm_content=produto-detalhe | 3929
LINK
LINK
| MEDIA | 3929
| M86 | preço/ und
Canaleta (rodape) (fundo+tampa) em alumínio extrudado (111x40mm – 2 seções) Acabamento: Anod. Fosco
LINK | WWW.ENGEDUTO.COM.BR | 69
LINK
LINK
| MEDIA | 69
| M87 | preço/ und
BARRA ANTI-PANICO
COTAÇÃO 22 | SOUZA & MACEDO LTDA CNPJ 08.418.121/0001-60 | 820
| MEDIA | 820
| M88 | preço/ und
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"
LINK | http://www.ideiacomercial.com.br/aterramento/barra-chata-de-aluminio-7-8-x-1-8.html | 24.6
LINK
LINK
| MEDIA | 24.6
| M89 | preço/ und
AT- A (ALETAS HORIZONTAIS) OU VAT-A (ALETAS VERTICAIS) CODIGO NCM-76169900 DIM 425 X 425MM
LINK | IMR REPRESENTAÇÕES LTDA. ORÇAMENTO Nº DVR- O - 034.128/0414 | 55.4
LINK
LINK
| MEDIA | 55.4
| M90 | preço/ und
AT- A (ALETAS HORIZONTAIS) OU VAT-A (ALETAS VERTICAIS) CODIGO NCM-76169900 DIM 325 X 325MM
LINK | IMR REPRESENTAÇÕES LTDA. ORÇAMENTO Nº DVR- O - 034.128/0414 | 37.89
LINK
LINK
| MEDIA | 37.89
| M91 | preço/ und
AT- A (ALETAS HORIZONTAIS) OU VAT-A (ALETAS VERTICAIS) CODIGO NCM-76169900 DIM 325 X 225MM
LINK | IMR REPRESENTAÇÕES LTDA. ORÇAMENTO Nº DVR- O - 034.128/0414 | 29.94
LINK
LINK
| MEDIA | 29.94
| M92 | preço/ und
AT- A (ALETAS HORIZONTAIS) OU VAT-A (ALETAS VERTICAIS) CODIGO NCM-76169900 DIM 325 X 125MM
LINK | IMR REPRESENTAÇÕES LTDA. ORÇAMENTO Nº DVR- O - 034.128/0414 | 25.96
LINK
LINK
| MEDIA | 25.96
| M93 | preço/ und
Ar Condicionado Split 9000 Btus LG Smile New Frio 220v
LINK | http://www.strar.com.br/ar-condicionado-split-9000-btus-lg-smile-new-btu-h-frio-220v.html?utm_source=webarcondicionado&utm_term=Ar+Condicionado+Split+9000+Btus+LG+Smile+New+Frio+220v&utm_medium=cpv&utm_campaign=webarcondicionado | 973
LINK | http://www.centralar.com.br/ar-condicionado-split-9000-btus-frio-220v-lg-smile-tsc092tnw5.html?utm_source=webarcondicionado&utm_medium=cpc&utm_campaign=arcondicionadosplit&utm_content=produto-detalhe | 968
LINK | http://friopecas.com.br/Produto/303/ar-condicionado-split-lg-hiwall-9000btus-220v-frio-n1?utm_source=webarcondicionado&utm_term=AR+CONDICIONADO+SPLIT+LG+SMILE+HIWALL+9000BTUS+220V+FRIO&utm_medium=cpv&utm_campaign=webarcondicionado | 999
| MEDIA | 968
| M94 | preço/ und
Ar Condicionado Split Piso Teto 24000 BTU/s Frio 220V Bifasico Space Carrier 42XQM24C5
LINK | http://www.centralar.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto-24000-btus-frio-220v-bifasico-space-carrier-42xqm24c5.html?utm_source=webarcondicionado&utm_medium=cpc&utm_campaign=splitpiso-teto&utm_content=produto-detalhe | 3889
LINK
LINK
| MEDIA | 3889
| M95 | preço/ und
Monof. 127/220V - 1/5Hp - bico em Nylon e 5 pás em Aço Galvanizado
LINK | http://www.qualitas.ind.br/ | 420
LINK
LINK
| MEDIA | 420
| M96 | preço/ und
Monof. 127/220V - 1/7Hp - bico em Nylon e 5 pás em Aço Galvanizado
LINK | http://www.qualitas.ind.br/ | 410
LINK
LINK
| MEDIA | 410
| M97 | preço/ und
CONFECÇÃO DE LETRAS EM AÇO ESCOVADO
LINK | DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 77
LINK | CNPJ: 03.953.092/0001-12
LINK
| MEDIA | 77
| M98 | preço/ und
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V - CLASSE I
LINK | https://www.lojacasadosreles.com.br/Protetor-de-surto-DPS-20KA-275V/prod-1050082/ | 45.9
LINK | http://www.andrieletrica.com.br/dps-20275-protetor-de-surto-20ka-275v-classe-c-steck-p209 | 45.2
LINK
| MEDIA | 45.55
| M99 | preço/ und
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 50 MM²
LINK | http://www.proluz.com.br/produtos/5015/molde-para-solda-exotrmica-xac-e-xad---erico.html | 312.67
| MEDIA | 312.67
| M100 | preço/ und
AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 48.000 BTUS FRIO 220VOLTS TRIFÁSICO
LINK | http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split-cassete-electrolux-48000-btus-frio-Trifasico/p | 5849
LINK | http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split-cassete-carrier-k723-48000-btus-trifasico-frio-220v/p | 6963
| MEDIA | 6406
| M101 | preço/ und
AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER NOVO HI WALL 22.000 BTUS QUENTE/FRIO 220VOLTS
LINK | http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split-carrier-novo-22000-btus-quente-e-frio/p?utm_source=googleshopping&utm_campaign=shopping&gclid=COrd5YWUsb4CFe99OgodAgUAEw | 2398
| http://www.webcontinental.com.br/produto/ar-condicionado-consul-split-hi-wall-bem-estar-22000-btus-quentefrio-220v-cbz22cbbna-13540?gclid=CIHrsIWUsb4CFe07OgodoAIAjQ | 2209
| MEDIA | 2303.5
| M102 | preço/ und
PLACA PVC AUTOADESIVA 15X15CM FOTOLUMINESCENTE (P/ SAÍDAS DE EMERGÊNCIA)
COTAÇÃO 6 | http://www.totalacessibilidade.com.br/ | 25.77
| MEDIA | 25.77
| M103 | preço/ und
PLACA PVC AUTOADESIVA 15X40CM FOTOLUMINESCENTE (P/PORTA DE CADA AMBIENTE)
COTAÇÃO 6 | http://www.totalacessibilidade.com.br/ | 61.86
| MEDIA | 61.86
| M104 | preço/ und
PLACA PVC AUTOADESIVA 15X50CM FOTOLUMINESCENTE (P/ PAREDES DOS BANHEIROS E SANITÁRIOS)
COTAÇÃO 6 | http://www.totalacessibilidade.com.br/ | 77.32
| MEDIA | 77.32
| M105 | preço/ und
PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ALUMÍNIO 10X3CM - USO CORRIMÃO. (EX: INICIO OU FIM)
COTAÇÃO 6 | http://www.totalacessibilidade.com.br/ | 15.36
| MEDIA | 15.36
| M106 | preço/ und
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO
COTAÇÃO 6 | http://eletrosantos.webnode.com.pt/products/alarme-hb-audiovisual-para-banheiro-de-deficientes/ | 310
| MEDIA | 310
| M107 | preço/ und
DVR 16 CANAIS RESOLUÇAO 480 X 480 FPS ENTRADA HDMI
COTAÇÃO 6 | http://www.bosscomputer.com.br/dvr-16ch-intelbras-vd-3016-c-hdmi-hd-2tera | 1099
| https://www.lojatotalseg.com.br/produto/328/dvr-stand-alone-16-canais-real-time-480-x-480-fps-h264-acesso-internet-sdl-eletronica?id_produto=328 | 825
| http://www.comprabras.net.br/gravador+dvr+stand+alone+16ch+intelbras+vd+3016+480fps+hdmi_51189.html | 814.88
| MEDIA | 814.88
| M108 | preço/ und
PABX IP 2 ENTROCAMENTOS 8RAMAIS
COTAÇÃO 6 | http://www.eletronicasantana.com.br/central-pabx-modulare-i-para-2-linhas-e-4-ramais---intelbras-01302/p | 581.9
| https://www.lojatotalseg.com.br/produto/108/central-telefonica-pabx-analog-modulare-i-2-linhas-4-ramais-intelbras?id_produto=108 | 599.6
| MEDIA | 581.9