## LAVID-CI
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: LABORATÓRIOS PARA O CENTRO DE INFORMÁTICA- LAVID
| LOCAL: UFPB - CAMPUS I - MANGABEIRA |  |  |  |  | BDI (%): | 27.94%
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL(R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19569.36
2706 | 1.1 | Engenheiro de obra Júnior | h | 160 | 52.39 | 67.03 | 10724.8
4069 | 1.2 | Mestre de obras | h | 320 | 20.29 | 25.96 | 8307.2
74209/001 | 1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4 | 175 | 223.9 | 537.36
| 2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 2228.1
72209 | 2.1 | Carga manual e remoção de entulho com transporte | m³ | 70 | 24.88 | 31.83 | 2228.1
| 3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 18370.3066
74254/002 | 3.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 597.1 | 7.04 | 9.01 | 5379.871
74138/003 | 3.2 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento. | m³ | 8.53 | 377.62 | 483.13 | 4121.0989
74053/001 | 3.3 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 15 | 313.49 | 401.08 | 6016.2
84218 | 3.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento). | m² | 50 | 34.28 | 43.86 | 2193
74157/003 | 3.5 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas. | m³ | 8.53 | 60.49 | 77.39 | 660.1367
| 4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 18832.038
79517/001 | 4.1 | Escavação manual em solo-prof. Ate 1,50 m | m³ | 69 | 18.31 | 23.43 | 1616.67
79482 | 4.2 | Aterro com areia com adensamento hidráulico | m³ | 74 | 39.68 | 50.77 | 3756.98
73935/002 | 4.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm) , assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta1 cm | m² | 218.8 | 48.08 | 61.51 | 13458.388
| 5.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 51171.8525
74088/001 | 5.1 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento | m² | 218.46 | 32.46 | 41.53 | 9072.6438
73986/001 | 5.2 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m² | 575.63 | 18.77 | 24.01 | 13820.8763
83671 | 5.3 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação | m | 56.8 | 33.23 | 42.51 | 2414.568
84042 | 5.4 | Calha de concreto, 40x15 cm espessura de 8 cm, preparado em betoneira e cimentado liso executado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual | m | 82.01 | 101.84 | 130.29 | 10685.0829
74098/001 | 5.5 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 64.05 | 23.94 | 30.63 | 1961.8515
73931/001 | 5.6 | Estrutura em madeira de lei, para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 218.46 | 43.07 | 55.1 | 12037.146
55960 | 5.7 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 218.46 | 4.22 | 5.4 | 1179.684
| 6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 24502.036
87879 | 6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) com preparo mecanico da argamassa | m² | 641.3 | 2.08 | 2.66 | 1705.858
87269 | 6.2 | Revestimento cerâmico para paredes internas nas dimensões 46x46 cm | m² | 141.3 | 30.88 | 39.51 | 5582.763
87535 | 6.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 341.3 | 15.28 | 19.55 | 6672.415
87264 | 6.4 | Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 10x10 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 200 | 16.28 | 20.83 | 4166
87533 | 6.5 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 300 | 16.61 | 21.25 | 6375
| 7.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 61563.1304
87248 | 7.1 | Revestimento cerâmico para piso de dimensões 35x35 cm aplicada sobre argamassa de cimento e areia | m² | 55.65 | 22.76 | 29.12 | 1620.528
73922/001 | 7.2 | Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 244 | 35.57 | 45.51 | 11104.44
84191 | 7.3 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas | m² | 449.64 | 62.07 | 79.41 | 35705.9124
73850/001 | 7.4 | Rodapé em granilite, altura 10cm | m² | 235 | 16.04 | 20.52 | 4822.2
87276 | 7.5 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura assentada sobre argamassa de cimento colante. | m | 50 | 3.94 | 5.04 | 252
73764/001 | 7.6 | Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 6 cm, junta rígida, com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchão de pó de pedra, com apoio de caminhão toco. | m2 | 115 | 54.77 | 70.07 | 8058.05
| 8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 48773.004
2405 | 8.1 | Divisoria (n2) painel/vidro - painel mso/comeia e=35mm - montante/rodape duplo aluminio anod nat - colocada | m2 | 72.27 | 99.83 | 127.72 | 9230.3244
74071/002 | 8.2 | Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição | m² | 14.58 | 552.93 | 707.42 | 10314.1836
73838/001 | 8.3 | Porta de vidro temperado, 0,98 x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | un. | 2 | 1190.99 | 1523.75 | 3047.5
84886 | 8.4 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado | un. | 2 | 691.49 | 884.69 | 1769.38
COMPOSIÇÃO | 8.5 | Porta de madeira maciça 1a, com aduela e alisar de 1a, com dobradiças de latão cromado com aneis, e=3,5cm. | m² | 36.16 | 527.67 | 675.1 | 24411.616
| 9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 46156.5625
74104/001 | 9.1 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestidainternamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, comtampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | un | 12 | 105.3 | 134.72 | 1616.64
72291 | 9.2 | Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação | un | 5 | 35.51 | 45.43 | 227.15
40777 | 9.3 | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalacao | un | 4 | 26.48 | 33.88 | 135.52
9535 | 9.4 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação | un | 4 | 53.33 | 68.23 | 272.92
86901 | 9.5 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padraomedio | un | 6 | 75.84 | 97.03 | 582.18
72685 | 9.6 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 10 | 16.3 | 20.85 | 208.5
74176/001 | 9.7 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 5 | 57.48 | 73.54 | 367.7
73870/004 | 9.8 | Registro de esfera em bronze d= 1.1/4" fornecimento e colocação | un | 4 | 69.3 | 88.66 | 354.64
85118 | 9.9 | Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalação | un | 4 | 56.79 | 72.66 | 290.64
86881 | 9.10 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 6 | 139.47 | 178.44 | 1070.64
86906 | 9.11 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 6 | 33.49 | 42.85 | 257.1
74165/001 | 9.12 | Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 63.1 | 17.4 | 22.26 | 1404.606
74165/004 | 9.13 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 96.61 | 34.76 | 44.47 | 4296.2467
74165/002 | 9.14 | Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 74.86 | 23.87 | 30.54 | 2286.2244
74165/003 | 9.15 | Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 12.86 | 32.47 | 41.54 | 534.2044
75030/001 | 9.16 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 45.31 | 12.03 | 15.39 | 697.3209
75030/002 | 9.17 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 10.17 | 17.28 | 22.11 | 224.8587
75030/005 | 9.18 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 60mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 12.34 | 36.51 | 46.71 | 576.4014
COMPOSIÇÃO | 9.19 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, com bacia para deficiente deca, linha confort volgue plus, com abertura frontal, ou similar - fornecimento e instalação. | un | 2 | 777.14 | 994.27 | 1988.54
86888 | 9.20 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. | un | 3 | 251.23 | 321.42 | 964.26
79627 | 9.21 | Divisória em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m² | 39 | 515.75 | 659.85 | 25734.15
86889 | 9.22 | Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m, fornecimento e instalação. | un | 4 | 324.17 | 414.74 | 1658.96
COMPOSIÇÃO | 9.23 | Barra de apoio tubular com alma em ferro, espessura de 2,25mm, comprimento de 80cm, acabamento com pintura em esmalte sintético | un | 4 | 79.56 | 101.79 | 407.16
| 10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 124903.54
83483 | 10.1 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexões | un | 6 | 43.78 | 56.01 | 336.06
83399 | 10.2 | Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação | un | 6 | 32.55 | 41.64 | 249.84
83486 | 10.3 | Bomba centrifuga c/ motor eletrico trifasico 1cv | un | 2 | 897.79 | 1148.63 | 2297.26
83431 | 10.4 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | 148 | 48.54 | 62.1 | 9190.8
83420 | 10.5 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 1085 | 6.89 | 8.82 | 9569.7
83432 | 10.6 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 120mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 72 | 56.15 | 71.84 | 5172.48
83433 | 10.7 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 150 mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 160 | 70.41 | 90.08 | 14412.8
83425 | 10.8 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 18 | 35.38 | 45.27 | 814.86
83419 | 10.9 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6,0 mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 622 | 4.86 | 6.22 | 3868.84
83446 | 10.10 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 11 | 104.27 | 133.4 | 1467.4
83449 | 10.11 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | un | 6 | 237.65 | 304.05 | 1824.3
74130/001 | 10.12 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 75 | 10.44 | 13.36 | 1002
74130/004 | 10.13 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação | un | 10 | 68.7 | 87.89 | 878.9
74130/007 | 10.14 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250a 600v, fornecimento e instalação | un | 3 | 718.02 | 918.63 | 2755.89
83473 | 10.15 | Poste metálico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 1 luminária para lâmpada incandescente - fornecimento e instalação | un | 6 | 223.04 | 285.36 | 1712.16
83475 | 10.16 | Luminaria fechada para iluminacao publica com reator de partida rapidacom lampada a vapor de mercurio 250w - fornecimento e instalacao | un | 6 | 284.22 | 363.63 | 2181.78
COMPOSIÇÃO | 10.17 | Ponto de tomada 2P+T e Universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto pvc rígido embutido, exclusive aterramento | un | 63 | 124.02 | 158.67 | 9996.21
COMPOSIÇÃO | 10.18 | Ponto de tomada duplo 2P+T, ABNT, 10A, de uso geral, em pisos, com eletroduto pvc rígido embutido, inclusive aterramento | un | 63 | 123.26 | 157.7 | 9935.1
COMPOSIÇÃO | 10.19 | Ponto de tomada 3P para ar condicionado até 9000 BTU´s, com eletroduto de PVC rígido embutido, incluíndo conjunto astop/30a/220v, exclusive aterramento | un | 9 | 170.88 | 218.62 | 1967.58
COMPOSIÇÃO | 10.20 | Ponto de tomada 4P+T para ar condicionado até 60.000BTUs, com eletroduto de PVC rígido embutido, inclusive aterramento | un | 7 | 281.81 | 360.55 | 2523.85
COMPOSIÇÃO | 10.21 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 69 | 126.06 | 161.28 | 11128.32
73953/006 | 10.22 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 69 | 80.75 | 103.31 | 7128.39
74131/006 | 10.23 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2 | 394.95 | 505.3 | 1010.6
83463 | 10.24 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 164.95 | 211.04 | 211.04
84402 | 10.25 | Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimentoe instalacao | un | 4 | 38.76 | 49.59 | 198.36
74131/004 | 10.26 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 4 | 242.38 | 310.1 | 1240.4
COMPOSIÇÃO | 10.27 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar. | un | 180 | 52.26 | 66.86 | 12034.8
COMPOSIÇÃO | 10.28 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm | un | 80 | 37.2 | 47.59 | 3807.2
COMPOSIÇÃO | 10.29 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm | un | 33 | 65.52 | 83.83 | 2766.39
COMPOSIÇÃO | 10.30 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios. | un | 1 | 1630.9 | 2086.57 | 2086.57
74052/005 | 10.31 | Quadro de medicao geral em chapa metalica | un | 1 | 886.09 | 1133.66 | 1133.66
| 11 | PINTURA |  |  |  |  | 26483.32
88497 | 11.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 1100 | 7.8 | 9.98 | 10978
40905 | 11.2 | Verniz sintético em madeira, duas demãos | m² | 216 | 12.52 | 16.02 | 3460.32
88489 | 11.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 1100 | 8.56 | 10.95 | 12045
| 12.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 1450.32
84121 | 12.1 | Placa identificacao acrilico 30x15cm borda polida - fornecimento e colocação | un | 12 | 76.25 | 97.55 | 1170.6
COMPOSIÇÃO | 12.2 | Luminária de emergêcia com 48 Leds inclusive módulo autônomo | un | 4 | 54.66 | 69.93 | 279.72
| 13.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 25292.4672
9537 | 13.1 | Limpeza final da obra | m² | 575.63 | 1.46 | 1.87 | 1076.4281
74236/001 | 13.2 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 150 | 10.58 | 13.54 | 2031
83738 | 13.3 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 162.69 | 54.24 | 69.39 | 11289.0591
74072/003 | 13.4 | Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira | m | 110 | 64.88 | 83.01 | 9131.1
85005 | 13.5 | Espelho cristal, e=4mm, com parafuso de fixação - Fornecimento e instalação. | m² | 8 | 172.43 | 220.61 | 1764.88
|  | T O T A L |  |  | (R$) |  | 469296.0372
| B D I | [5 empty] | 102486.5662
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A | [5 empty] | 366809.471
| E N C A R G O S S O C I A I S | [5 empty] | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A | [5 empty] | 575.63
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² | [5 empty] | 815.2738
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [5 empty] | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: LABORATÓRIOS PARA O CENTRO DE INFORMÁTICA- LAVID
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - MANGABEIRA | [5 empty] | BDI (%): | 27.94%
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL(R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2706 | 1.1 | Engenheiro de obra Júnior | h | 160
4069 | 1.2 | Mestre de obras | h | 320
74209/001 | 1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4
| 2.0 | DEMOLIÇÕES
72209 | 2.1 | Carga manual e remoção de entulho com transporte | m³ | 70
| 3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES
74254/002 | 3.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 597.1
74138/003 | 3.2 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento. | m³ | 8.53
74053/001 | 3.3 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 15
84218 | 3.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento). | m² | 50
74157/003 | 3.5 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas. | m³ | 8.53
| 4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA
79517/001 | 4.1 | Escavação manual em solo-prof. Ate 1,50 m | m³ | 69
79482 | 4.2 | Aterro com areia com adensamento hidráulico | m³ | 74
73935/002 | 4.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm) , assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta1 cm | m² | 218.8
| 5.0 | COBERTA E DRENAGEM
74088/001 | 5.1 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento | m² | 218.46
73986/001 | 5.2 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m² | 575.63
83671 | 5.3 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação | m | 56.8
84042 | 5.4 | Calha de concreto, 40x15 cm espessura de 8 cm, preparado em betoneira e cimentado liso executado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual | m | 82.01
74098/001 | 5.5 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 64.05
73931/001 | 5.6 | Estrutura em madeira de lei, para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 218.46
55960 | 5.7 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 218.46
| 6.0 | REVESTIMENTO
87879 | 6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) com preparo mecanico da argamassa | m² | 641.3
87269 | 6.2 | Revestimento cerâmico para paredes internas nas dimensões 46x46 cm | m² | 141.3
87535 | 6.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 341.3
87264 | 6.4 | Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 10x10 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 200
87533 | 6.5 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 300
| 7.0 | PAVIMENTAÇÃO
87248 | 7.1 | Revestimento cerâmico para piso de dimensões 35x35 cm aplicada sobre argamassa de cimento e areia | m² | 55.65
73922/001 | 7.2 | Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 244
84191 | 7.3 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas | m² | 449.64
73850/001 | 7.4 | Rodapé em granilite, altura 10cm | m² | 235
87276 | 7.5 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura assentada sobre argamassa de cimento colante. | m | 50
73764/001 | 7.6 | Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 6 cm, junta rígida, com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchão de pó de pedra, com apoio de caminhão toco. | m2 | 115
| 8.0 | ESQUADRIAS
2405 | 8.1 | Divisoria (n2) painel/vidro - painel mso/comeia e=35mm - montante/rodape duplo aluminio anod nat - colocada | m2 | 72.27
74071/002 | 8.2 | Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição | m² | 14.58
73838/001 | 8.3 | Porta de vidro temperado, 0,98 x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | un. | 2
84886 | 8.4 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado | un. | 2
COMPOSIÇÃO | 8.5 | Porta de madeira maciça 1a, com aduela e alisar de 1a, com dobradiças de latão cromado com aneis, e=3,5cm. | m² | 36.16
| 9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
74104/001 | 9.1 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestidainternamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, comtampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | un | 12
72291 | 9.2 | Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação | un | 5
40777 | 9.3 | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalacao | un | 4
9535 | 9.4 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação | un | 4
86901 | 9.5 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padraomedio | un | 6
72685 | 9.6 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 10
74176/001 | 9.7 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 5
73870/004 | 9.8 | Registro de esfera em bronze d= 1.1/4" fornecimento e colocação | un | 4
85118 | 9.9 | Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalação | un | 4
86881 | 9.10 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 6
86906 | 9.11 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 6
74165/001 | 9.12 | Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 63.1
74165/004 | 9.13 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 96.61
74165/002 | 9.14 | Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 74.86
74165/003 | 9.15 | Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 12.86
75030/001 | 9.16 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 45.31
75030/002 | 9.17 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 10.17
75030/005 | 9.18 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 60mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 12.34
COMPOSIÇÃO | 9.19 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, com bacia para deficiente deca, linha confort volgue plus, com abertura frontal, ou similar - fornecimento e instalação. | un | 2
86888 | 9.20 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. | un | 3
79627 | 9.21 | Divisória em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m² | 39
86889 | 9.22 | Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m, fornecimento e instalação. | un | 4
COMPOSIÇÃO | 9.23 | Barra de apoio tubular com alma em ferro, espessura de 2,25mm, comprimento de 80cm, acabamento com pintura em esmalte sintético | un | 4
| 10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
83483 | 10.1 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexões | un | 6
83399 | 10.2 | Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação | un | 6
83486 | 10.3 | Bomba centrifuga c/ motor eletrico trifasico 1cv | un | 2
83431 | 10.4 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | 148
83420 | 10.5 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 1085
83432 | 10.6 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 120mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 72
83433 | 10.7 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 150 mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 160
83425 | 10.8 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 18
83419 | 10.9 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6,0 mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 622
83446 | 10.10 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 11
83449 | 10.11 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | un | 6
74130/001 | 10.12 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 75
74130/004 | 10.13 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação | un | 10
74130/007 | 10.14 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250a 600v, fornecimento e instalação | un | 3
83473 | 10.15 | Poste metálico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 1 luminária para lâmpada incandescente - fornecimento e instalação | un | 6
83475 | 10.16 | Luminaria fechada para iluminacao publica com reator de partida rapidacom lampada a vapor de mercurio 250w - fornecimento e instalacao | un | 6
COMPOSIÇÃO | 10.17 | Ponto de tomada 2P+T e Universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto pvc rígido embutido, exclusive aterramento | un | 63
COMPOSIÇÃO | 10.18 | Ponto de tomada duplo 2P+T, ABNT, 10A, de uso geral, em pisos, com eletroduto pvc rígido embutido, inclusive aterramento | un | 63
COMPOSIÇÃO | 10.19 | Ponto de tomada 3P para ar condicionado até 9000 BTU´s, com eletroduto de PVC rígido embutido, incluíndo conjunto astop/30a/220v, exclusive aterramento | un | 9
COMPOSIÇÃO | 10.20 | Ponto de tomada 4P+T para ar condicionado até 60.000BTUs, com eletroduto de PVC rígido embutido, inclusive aterramento | un | 7
COMPOSIÇÃO | 10.21 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 69
73953/006 | 10.22 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 69
74131/006 | 10.23 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2
83463 | 10.24 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
84402 | 10.25 | Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimentoe instalacao | un | 4
74131/004 | 10.26 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 4
COMPOSIÇÃO | 10.27 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar. | un | 180
COMPOSIÇÃO | 10.28 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm | un | 80
COMPOSIÇÃO | 10.29 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm | un | 33
COMPOSIÇÃO | 10.30 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios. | un | 1
74052/005 | 10.31 | Quadro de medicao geral em chapa metalica | un | 1
| 11 | PINTURA
88497 | 11.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 1100
40905 | 11.2 | Verniz sintético em madeira, duas demãos | m² | 216
88489 | 11.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 1100
| 12.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
84121 | 12.1 | Placa identificacao acrilico 30x15cm borda polida - fornecimento e colocação | un | 12
COMPOSIÇÃO | 12.2 | Luminária de emergêcia com 48 Leds inclusive módulo autônomo | un | 4
| 13.0 | DIVERSOS
9537 | 13.1 | Limpeza final da obra | m² | 575.63
74236/001 | 13.2 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 150
83738 | 13.3 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 162.69
74072/003 | 13.4 | Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira | m | 110
85005 | 13.5 | Espelho cristal, e=4mm, com parafuso de fixação - Fornecimento e instalação. | m² | 8
|  | T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS PARA O CENTRO DE INFORMÁTICA (LAVID)
CAMPUS I - MANGABEIRA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
DIAS
|  | R$ | 3913.872 | 3913.872 | 3913.872 | 3913.872 | 3913.872 | 19569.36
02.00 | DEMOLIÇÕES | % | 100% |  |  |  |  | 100%
DIAS
|  | R$ | 2228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.1
03.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES | % | 50% | 50% |  |  |  | 100%
DIAS
|  | R$ | 9185.1533 | 9185.1533 | 0 | 0 | 0 | 18370.3066
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA | % | 50% | 50% |  |  |  | 100%
DIAS
|  | R$ | 9416.019 | 9416.019 | 0 | 0 | 0 | 18832.038
05.00 | COBERTA E DRENAGEM | % | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
DIAS
|  | R$ | 10234.3705 | 15351.5557 | 25585.9263 | 0 | 0 | 51171.8525
06.00 | REVESTIMENTO | % |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 7350.6108 | 9800.8144 | 7350.6108 | 0 | 24502.036
07.00 | PAVIMENTAÇÃO | % |  |  | 40% | 50% | 10% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 24625.2522 | 30781.5652 | 6156.313 | 61563.1304
08.00 | ESQUADRIAS | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 24386.502 | 24386.502 | 48773.004
09.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | % |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 13846.9688 | 23078.2812 | 9231.3125 | 46156.5625
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | % |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 37471.062 | 62451.77 | 24980.708 | 124903.54
11.00 | PINTURA | % |  |  |  | 30% | 70% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 7944.996 | 18538.324 | 26483.32
12.00 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | % |  |  |  |  | 100% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.32 | 1450.32
13.00 | DIVERSOS | % |  |  |  |  | 100% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25292.4672 | 25292.4672
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 34977.5148 | 45217.2109 | 115243.8956 | 159907.5972 | 113949.8187 | 469296.0372
|  | ACUMULADO | 34977.5148 | 80194.7256 | 195438.6212 | 355346.2185 | 469296.0372
|  | PERCENTUAL | 7.453% | 17.09% | 41.65% | 75.72% | 100%