## PLANILHA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA 2a ETAPA DO DIGICON
| LOCAL: UFPB - CAMPUS I - MANGABEIRA |  |  |  |  | BDI (%): | 27.94%
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL(R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10053.36
2706 | 1.1 | Engenheiro de obra Júnior | h | 80 | 52.39 | 67.03 | 5362.4
4069 | 1.2 | Mestre de obras | h | 160 | 20.29 | 25.96 | 4153.6
74209/001 | 1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4 | 175 | 223.9 | 537.36
| 2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 2580.65
74254/002 | 2.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 100.1 | 7.04 | 9.01 | 901.9
74138/003 | 2.2 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento. | m³ | 1.43 | 377.62 | 483.13 | 690.88
84218 | 2.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento). | m² | 20 | 34.28 | 43.86 | 877.2
74157/003 | 2.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas. | m³ | 1.43 | 60.49 | 77.39 | 110.67
| 3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 3821.26
74053/001 | 3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 2.15 | 18.31 | 23.43 | 50.37
79482 | 3.2 | Aterro com areia com adensamento hidráulico | m³ | 61.25 | 39.68 | 50.77 | 3109.66
73935/002 | 3.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm) , assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta1 cm | m² | 10.75 | 48.08 | 61.51 | 661.23
| 4.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 9745.07
73986/001 | 4.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m² | 352.76 | 18.77 | 24.01 | 8469.77
83671 | 4.2 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação | m | 30 | 33.23 | 42.51 | 1275.3
| 5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 35964.01
87879 | 5.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) com preparo mecanico da argamassa | m² | 1057.83 | 2.08 | 2.66 | 2813.83
87535 | 5.2 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 557.83 | 15.28 | 19.55 | 10905.58
87264 | 5.3 | Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 10x10 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 557.83 | 16.28 | 20.83 | 11619.6
87533 | 5.4 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 500 | 16.61 | 21.25 | 10625
| 6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 33457.93
73922/001 | 6.1 | Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 40 | 35.57 | 45.51 | 1820.4
84191 | 6.2 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas | m² | 352.76 | 62.07 | 79.41 | 28012.67
73850/001 | 6.3 | Rodapé em granilite, altura 10cm | m² | 176.65 | 16.04 | 20.52 | 3624.86
| 7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 48780.14
74067/002 | 7.1 | Janela de correr em aluminio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnicao e vidro liso incolor | m² | 46.64 | 472.98 | 605.13 | 28223.26
73838/001 | 7.2 | Porta de vidro temperado, 0,98 x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | un. | 4 | 1190.99 | 1523.75 | 6095
84886 | 7.3 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado | un. | 4 | 691.49 | 884.69 | 3538.76
COMPOSIÇÃO | 7.4 | Porta de madeira maciça 1a, com aduela e alisar de 1a, com dobradiças de latão cromado com aneis, e=3,5cm. | m² | 16.18 | 527.67 | 675.1 | 10923.12
| 8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 44501.77
83483 | 8.1 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexões | un | 2 | 43.78 | 56.01 | 112.02
83420 | 8.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 500 | 6.89 | 8.82 | 4410
83449 | 8.3 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | un | 4 | 237.65 | 304.05 | 1216.2
74130/001 | 8.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 23 | 10.44 | 13.36 | 307.28
74130/005 | 8.5 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240 v, fornecimento e instalação | un | 1 | 93.4 | 119.5 | 119.5
COMPOSIÇÃO | 8.6 | Ponto de tomada duplo 2P+T, ABNT, 10A, de uso geral, em pisos, com eletroduto pvc rígido embutido, inclusive aterramento | un | 81 | 123.26 | 157.7 | 12773.7
COMPOSIÇÃO | 8.7 | Ponto de tomada 3P para ar condicionado até 9000 BTU´s, com eletroduto de PVC rígido embutido, incluíndo conjunto astop/30a/220v, exclusive aterramento | un | 6 | 170.88 | 218.62 | 1311.72
COMPOSIÇÃO | 8.8 | Ponto de tomada 4P+T para ar condicionado até 60.000BTUs, com eletroduto de PVC rígido embutido, inclusive aterramento | un | 10 | 281.81 | 360.55 | 3605.5
COMPOSIÇÃO | 8.9 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 38 | 126.06 | 161.28 | 6128.64
73953/006 | 8.10 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 38 | 80.75 | 103.31 | 3925.78
74131/006 | 8.11 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1 | 394.95 | 505.3 | 505.3
COMPOSIÇÃO | 8.12 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar. | un | 40 | 52.26 | 66.86 | 2674.4
COMPOSIÇÃO | 8.13 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm | un | 50 | 65.52 | 83.83 | 4191.5
COMPOSIÇÃO | 8.14 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios. | un | 1 | 1630.9 | 2086.57 | 2086.57
74052/005 | 8.15 | Quadro de medicao geral em chapa metalica | un | 1 | 886.09 | 1133.66 | 1133.66
| 9.0 | PINTURA |  |  |  |  | 12020.22
88497 | 9.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 500 | 7.8 | 9.98 | 4990
40905 | 9.2 | Verniz sintético em madeira, duas demãos | m² | 97.08 | 12.52 | 16.02 | 1555.22
88489 | 9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 500 | 8.56 | 10.95 | 5475
| 10.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 1450.32
84121 | 10.1 | Placa identificacao acrilico 30x15cm borda polida - fornecimento e colocação | un | 12 | 76.25 | 97.55 | 1170.6
COMPOSIÇÃO | 10.2 | Luminária de emergêcia com 48 Leds inclusive módulo autônomo | un | 4 | 54.66 | 69.93 | 279.72
| 11.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 3233.36
9537 | 11.1 | Limpeza final da obra | m² | 352.76 | 1.46 | 1.87 | 659.66
72685 | 11.2 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 4 | 16.3 | 20.85 | 83.4
74072/003 | 11.3 | Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira | m | 30 | 64.88 | 83.01 | 2490.3
T O T A L |  |  |  |  | (R$) |  | 205608.09
| B D I | [5 empty] | 44901.4384
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A | [5 empty] | 160706.6516
| E N C A R G O S S O C I A I S | [5 empty] | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A | [5 empty] | 352.76
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² | [5 empty] | 582.8555
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [5 empty] | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA 2a ETAPA DO DIGICON
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - MANGABEIRA | [5 empty] | BDI (%):
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT SEM BDI (R$) | UNIT COM BDI (R$) | TOTAL(R$)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2706 | 1.1 | Engenheiro de obra Júnior | h | 80
4069 | 1.2 | Mestre de obras | h | 160
74209/001 | 1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4
| 2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES
74254/002 | 2.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 100.1
74138/003 | 2.2 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento. | m³ | 1.4336
84218 | 2.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento). | m² | 20
74157/003 | 2.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas. | m³ | 1.43
| 3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA
74053/001 | 3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 2.1504
79482 | 3.2 | Aterro com areia com adensamento hidráulico | m³ | 61.25
73935/002 | 3.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm) , assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta1 cm | m² | 10.752
| 4.0 | COBERTA E DRENAGEM
73986/001 | 4.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m² | 352.76
83671 | 4.2 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação | m | 30
| 5.0 | REVESTIMENTO
87879 | 5.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) com preparo mecanico da argamassa | m² | 1057.83
87535 | 5.2 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 557.83
87264 | 5.3 | Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 10x10 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 557.83
87533 | 5.4 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 500
| 6.0 | PAVIMENTAÇÃO
73922/001 | 6.1 | Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 40
84191 | 6.2 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas | m² | 352.76
73850/001 | 6.3 | Rodapé em granilite, altura 10cm | m² | 176.65
| 7.0 | ESQUADRIAS
74067/002 | 7.1 | Janela de correr em aluminio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnicao e vidro liso incolor | m² | 46.64
73838/001 | 7.2 | Porta de vidro temperado, 0,98 x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | un. | 4
84886 | 7.3 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado | un. | 4
COMPOSIÇÃO | 7.4 | Porta de madeira maciça 1a, com aduela e alisar de 1a, com dobradiças de latão cromado com aneis, e=3,5cm. | m² | 16.18
| 8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
83483 | 8.1 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexões | un | 2
83420 | 8.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 500
83449 | 8.3 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | un | 4
74130/001 | 8.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 23
74130/005 | 8.5 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240 v, fornecimento e instalação | un | 1
COMPOSIÇÃO | 8.6 | Ponto de tomada duplo 2P+T, ABNT, 10A, de uso geral, em pisos, com eletroduto pvc rígido embutido, inclusive aterramento | un | 81
COMPOSIÇÃO | 8.7 | Ponto de tomada 3P para ar condicionado até 9000 BTU´s, com eletroduto de PVC rígido embutido, incluíndo conjunto astop/30a/220v, exclusive aterramento | un | 6
COMPOSIÇÃO | 8.8 | Ponto de tomada 4P+T para ar condicionado até 60.000BTUs, com eletroduto de PVC rígido embutido, inclusive aterramento | un | 10
COMPOSIÇÃO | 8.9 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 38
73953/006 | 8.10 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 38
74131/006 | 8.11 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1
COMPOSIÇÃO | 8.12 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar. | un | 40
COMPOSIÇÃO | 8.13 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm | un | 50
COMPOSIÇÃO | 8.14 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios. | un | 1
74052/005 | 8.15 | Quadro de medicao geral em chapa metalica | un | 1
| 9.0 | PINTURA
88497 | 9.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 500
40905 | 9.2 | Verniz sintético em madeira, duas demãos | m² | 97.08
88489 | 9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 500
| 10.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
84121 | 10.1 | Placa identificacao acrilico 30x15cm borda polida - fornecimento e colocação | un | 12
COMPOSIÇÃO | 10.2 | Luminária de emergêcia com 48 Leds inclusive módulo autônomo | un | 4
| 11.0 | DIVERSOS
9537 | 11.1 | Limpeza final da obra | m² | 352.76
72685 | 11.2 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 4
74072/003 | 11.3 | Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira | m | 30
T O T A L |  |  |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
CONSTRUÇÃO DA 2a ETAPA DO DIGICON-CENTRO DE INFORMÁTICA
CAMPUS I - MANGABEIRA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
DIAS
|  | R$ | 2513.34 | 2513.34 | 2513.34 | 2513.34 | 10053.36
02.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES | % | 100% |  |  |  | 100%
DIAS
|  | R$ | 2580.65 | 0 | 0 | 0 | 2580.65
03.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA | % | 50% | 50% |  |  | 100%
DIAS
|  | R$ | 1910.63 | 1910.63 | 0 | 0 | 3821.26
04.00 | COBERTA E DRENAGEM | % |  | 50% | 50% |  | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 4872.535 | 4872.535 | 0 | 9745.07
05.00 | REVESTIMENTO | % |  | 30% | 40% | 30% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 10789.203 | 14385.604 | 10789.203 | 35964.01
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | % |  | 10% | 40% | 50% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 3345.793 | 13383.172 | 16728.965 | 33457.93
07.00 | ESQUADRIAS | % |  |  | 50% | 50% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 24390.07 | 24390.07 | 48780.14
08.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | % |  | 20% | 30% | 50% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 8900.354 | 13350.531 | 22250.885 | 44501.77
09.00 | PINTURA | % |  |  | 30% | 70% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3606.066 | 8414.154 | 12020.22
10.00 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | % |  |  |  | 100% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1450.32 | 1450.32
11.00 | DIVERSOS | % |  |  |  | 100% | 100%
DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 3233.36 | 3233.36
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 7004.62 | 32331.855 | 76501.318 | 89770.297 | 205608.09
|  | ACUMULADO | 7004.62 | 39336.475 | 115837.793 | 205608.09
|  | PERCENTUAL | 3.407% | 19.13% | 56.34% | 100%