## PLANILHA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO IDEP
| LOCAL: UFPB - CAMPUS I - MANGABEIRA |  |  |  |  | BDI (%): | 27.94%
CODIGO SINAPI | Item | Descrição do Item | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 35992.8
2706 | 1.1 | Engenheiro de obra Júnior | h | 280 | 52.39 | 67.03 | 18768.4
4069 | 1.2 | Mestre de obras | h | 560 | 20.29 | 25.96 | 14537.6
74209/001 | 1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 12 | 175 | 223.9 | 2686.8
| 2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 4774.5
72209 | 2.1 | Carga manual e remoção de entulho com transporte | m³ | 150 | 24.88 | 31.83 | 4774.5
| 3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 393160.11
74053/001 | 3.1 | alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia). | m³ | 40 | 313.49 | 401.08 | 16043.2
74141/003 | 3.2 | Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra. | m³ | 1721 | 82.77 | 105.9 | 182253.9
74254/002 | 3.3 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 9053.6 | 7.04 | 9.01 | 81572.94
73942/002 | 3.4 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1347.84 | 6.88 | 8.8 | 11860.99
73685 | 3.5 | Execucao de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira m3 29,45 (lajes, pilares e vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x 8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10 ,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada | m³ | 128.3 | 29.45 | 37.68 | 4834.34
74138/003 | 3.6 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento. | m³ | 128.3 | 377.62 | 483.13 | 61985.58
84218 | 3.7 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento). | m² | 562.7 | 34.28 | 43.86 | 24680.02
74157/003 | 3.8 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas. | m³ | 128.3 | 60.49 | 77.39 | 9929.14
| 4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 252419.73
73904/001 | 4.1 | Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo | m³ | 200 | 87.96 | 112.54 | 22508
79517/001 | 4.2 | Escavação manual em solo-prof. Ate 1,50 m | m² | 130 | 18.31 | 23.43 | 3045.9
87503 | 4.3 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) assentado em argamassa com preparo mecânico. | m² | 2047.15 | 37.96 | 48.57 | 99430.08
COMPOSIÇÃO | 4.4 | Parede de gesso acartonado 12,5mm | m² | 885 | 108.75 | 139.13 | 123130.05
73935/002 | 4.5 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm | m² | 70 | 48.08 | 61.51 | 4305.7
| 5.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 202327.06
73986/001 | 5.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m² | 3200 | 18.77 | 24.01 | 76832
83671 | 5.2 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação | m | 220 | 33.23 | 42.51 | 9352.2
84042 | 5.3 | Calha de concreto, 40x15 cm, e=8 cm, preparo com betoneira, cimentado liso | m | 82 | 101.85 | 130.31 | 10685.42
73633 | 5.4 | Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, largura útil 90 cm, incluso acessórios fixação e vedação | m² | 550 | 69.12 | 88.43 | 48636.5
72082 | 5.5 | Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos de 7m até 10m | m² | 550 | 72.7 | 93.01 | 51155.5
74098/1 | 5.6 | Rufo em concreto armado, largura 40 cm, e=3 cm. | m | 88 | 23.94 | 30.63 | 2695.44
55960 | 5.7 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 550 | 4.22 | 5.4 | 2970
| 6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 231086.76
87879 | 6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) com preparo mecanico da argamassa | m² | 5756.3 | 2.08 | 2.66 | 15311.76
87533 | 6.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 3500 | 16.62 | 21.26 | 74410
87535 | 6.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 3500 | 15.29 | 19.56 | 68460
87264 | 6.4 | Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 10x10 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 3500 | 16.28 | 20.83 | 72905
| 7.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 270729.79
84191 | 7.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina, espessura 8mm, incluso juntas plásticas, regularização e polimento com resina acrílica | m² | 3200 | 62.07 | 79.41 | 254112
87246 | 7.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | m² | 150.75 | 28.33 | 36.25 | 5464.69
73892/001 | 7.3 | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira,incluso lançamento e adensamento | m² | 120 | 31.99 | 40.93 | 4911.6
87650 | 7.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com espessura de 2cm. | m² | 250 | 17.94 | 22.95 | 5737.5
87276 | 7.5 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura assentada sobre argamassa de cimento colante. | m | 100 | 3.94 | 5.04 | 504
| 8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 283399.79
73838/001 | 8.1 | Porta de vidro temperado, 0,90 x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | un. | 20 | 1190.99 | 1523.75 | 30475
84886 | 8.2 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado | un. | 10 | 691.49 | 884.69 | 8846.9
COMPOSIÇÃO | 8.3 | Porta de madeira maciça 1ª, com aduela e alizar de 1ª, com dobradiças de latão cromado com anéis, e=3,5 cm | m² | 112.35 | 527.67 | 675.1 | 75847.49
74071/002 | 8.4 | Porta de abrir em alumínio, tipo veneziana, com guarnição | m² | 25 | 552.93 | 707.42 | 17685.5
74067/2 | 8.5 | Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, incluso guarnição e vidro 6mm | m² | 230.42 | 472.68 | 604.75 | 139346.5
68052 | 8.6 | Janela basculante de aluminio | m² | 15 | 375.85 | 480.86 | 7212.9
73632 | 8.7 | porta corta-fogo 90x210x4cm | un. | 6 | 519.19 | 664.25 | 3985.5
| 9.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 150877.7
74104/001 | 9.1 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, comtampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | un | 15 | 105.3 | 134.72 | 2020.8
72292 | 9.2 | Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação | un | 15 | 29.88 | 38.23 | 573.45
86901 | 9.3 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padrao medio | un | 22 | 75.84 | 97.03 | 2134.66
72685 | 9.4 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 20 | 16.3 | 20.85 | 417
74175/001 | 9.5 | Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 3 | 66.28 | 84.8 | 254.4
74177/001 | 9.6 | Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 3 | 56.63 | 72.45 | 217.35
74176/001 | 9.7 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 13 | 57.48 | 73.54 | 956.02
86881 | 9.8 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 22 | 139.47 | 178.44 | 3925.68
86906 | 9.9 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 22 | 33.49 | 42.85 | 942.7
74165/001 | 9.10 | Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 57.2 | 17.4 | 22.26 | 1273.27
74165/004 | 9.11 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 318 | 34.76 | 44.47 | 14141.46
74165/002 | 9.12 | Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 36 | 23.87 | 30.54 | 1099.44
74168/001 | 9.13 | tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação | m | 50 | 66.15 | 84.63 | 4231.5
74165/003 | 9.14 | Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 10 | 32.47 | 41.54 | 415.4
75030/001 | 9.15 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 118 | 12.03 | 15.39 | 1816.02
75030/002 | 9.16 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 66 | 17.28 | 22.11 | 1459.26
75030/003 | 9.17 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 99 | 21.19 | 27.11 | 2683.89
75030/004 | 9.18 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 20 | 24.31 | 31.1 | 622
75030/005 | 9.19 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 60mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 9 | 36.51 | 46.71 | 420.39
COMPOSIÇÃO | 9.20 | Conjunto moto-bomba com motor de 3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 42 mca, alt. sucção 8 mca., inclusive chave de partida direta | un | 2 | 976.85 | 1249.78 | 2499.56
74197/001 | 9.21 | Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa s 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa , com tampa em concreto armado com espessura 8cm | un | 6 | 836.92 | 1070.76 | 6424.56
74198/002 | 9.22 | Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm | un | 8 | 1158.65 | 1482.38 | 11859.04
86879 | 9.24 | Valvula em plastico branco 1" para lavatorio com ladrao - fornecimento e instalação | un | 22 | 3.86 | 4.94 | 108.68
86888 | 9.25 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. | un | 10 | 251.23 | 321.42 | 3214.2
COMPOSIÇÃO | 9.26 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. | un | 12 | 801.25 | 1025.12 | 12301.44
79627 | 9.27 | Divisória em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m² | 90.9 | 515.75 | 659.85 | 59980.37
86889 | 9.28 | Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m, fornecimento e instalação. | un | 30 | 324.17 | 414.74 | 12442.2
COMPOSIÇÃO | 9.29 | Barra de apoio tubular com alma em ferro, espessura de 2,25mm, comprimento de 80cm, acabamento com pintura em esmalte sintético | un | 24 | 79.56 | 101.79 | 2442.96
| 10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 372282.99
83483 | 10.1 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexões | un | 15 | 43.78 | 56.01 | 840.15
72253 | 10.2 | cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao | m | 166 | 17.38 | 22.24 | 3691.84
68069 | 10.3 | haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 9 | 35.44 | 45.34 | 408.06
68070 | 10.4 | para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador | m | 3 | 35.18 | 45.01 | 135.03
83424 | 10.5 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | 100 | 25.76 | 32.96 | 3296
83421 | 10.6 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 15 | 9.72 | 12.44 | 186.6
83422 | 10.7 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 85 | 14.19 | 18.15 | 1542.75
83431 | 10.8 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 35 | 48.54 | 62.1 | 2173.5
83434 | 10.9 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 185 mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 140 | 85.45 | 109.32 | 15304.8
83450 | 10.10 | Caixa de passgem 80X80X62 fundro brita com tampa | un | 15 | 284.72 | 364.27 | 5464.05
74130/001 | 10.11 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 250 | 10.44 | 13.36 | 3340
74130/004 | 10.12 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação | un | 70 | 68.7 | 87.89 | 6152.3
74130/007 | 10.13 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250a 600v, fornecimento e instalação | un | 30 | 718.02 | 918.63 | 27558.9
83473 | 10.14 | Poste metálico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 1 luminária para lâmpada incandescente - fornecimento e instalação | un | 12 | 223.04 | 285.36 | 3424.32
83475 | 10.15 | Luminaria fechada para iluminacao publica com reator de partida rapidacom lampada a vapor de mercurio 250w - fornecimento e instalacao | un | 12 | 284.22 | 363.63 | 4363.56
COMPOSIÇÃO | 10.16 | Ponto de tomada 2P+T e Universal, de uso geral (tug), em pisos, com eletroduto pvc rígido embutido, exclusive aterramento | un | 312 | 124.02 | 158.67 | 49505.04
COMPOSIÇÃO | 10.17 | Ponto de tomada 2P+T e Universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto pvc rígido embutido, exclusive aterramento | un | 326 | 124.02 | 158.67 | 51726.42
COMPOSIÇÃO | 10.18 | Ponto de tomada 3P para ar condicionado até 9000 BTU´s, com eletroduto de PVC rígido embutido, incluíndo conjunto astop/30a/220v, exclusive aterramento | un | 32 | 170.88 | 218.62 | 6995.84
COMPOSIÇÃO | 10.19 | Ponto de tomada 4P+T para ar condicionado até 60.000BTUs, com eletroduto de PVC rígido embutido, inclusive aterramento | un | 24 | 281.81 | 360.55 | 8653.2
COMPOSIÇÃO | 10.20 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 314 | 126.06 | 161.28 | 50641.92
73953/006 | 10.21 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 314 | 80.75 | 103.31 | 32439.34
74131/006 | 10.22 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 10 | 394.95 | 505.3 | 5053
74131/007 | 10.23 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 4 | 426.07 | 545.11 | 2180.44
74131/008 | 10.24 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 631.52 | 807.97 | 807.97
74131/004 | 10.25 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 7 | 242.38 | 310.1 | 2170.7
COMPOSIÇÃO | 10.26 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa. | un | 260 | 52.26 | 66.86 | 17383.6
COMPOSIÇÃO | 10.27 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm | un | 500 | 37.2 | 47.59 | 23795
COMPOSIÇÃO | 10.28 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm | un | 500 | 65.52 | 83.83 | 41915
74052/005 | 10.29 | Quadro de medicao geral em chapa metalica | un | 1 | 886.09 | 1133.66 | 1133.66
| 11 | PINTURA |  |  |  |  | 145807.99
88497 | 10.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 6800 | 7.81 | 9.99 | 67932
88489 | 10.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 6800 | 8.56 | 10.95 | 74460
6067 | 10.3 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 20 | 23.29 | 29.8 | 596
6082 | 10.4 | Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos | m² | 224.7 | 9.81 | 12.55 | 2819.99
| 12.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 53580.21
72283 | 12.1 | Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 6 | 822.6 | 1052.43 | 6314.58
71516 | 12.2 | Conjunto de mangueira para combate a incendio em fibra de poliester pura, com 1.1/2", revestida internamente, com 2 lances de 15m cada | un | 6 | 440 | 562.94 | 3377.64
73976/010 | 12.6 | Tubo de aço galvanizado com costura 4" (100 mm), inclusive conexões- forncimento e instalação | m | 10 | 186.84 | 239.04 | 2390.4
73976/008 | 12.7 | Tubo de aço galvanizado com costura 2 ½" (65 mm), inclusive conexões- forncimento e instalação | m | 80 | 120.35 | 153.98 | 12318.4
84121 | 12.8 | Placa identificacao acrilico 30x15cm borda polida - fornecimento e colocação | un | 61 | 76.25 | 97.55 | 5950.55
COMPOSIÇÃO | 12.9 | Luminária de emergêcia com 48 Leds inclusive módulo autônomo | un | 6 | 57.35 | 73.37 | 440.22
83633 | 12.11 | Hidrante subterraneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm | un | 6 | 2968.63 | 3798.07 | 22788.42
| 13.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 53846.22
9537 | 13.1 | Limpeza final da obra | m² | 3300 | 1.46 | 1.87 | 6171
83738 | 13.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 350 | 54.24 | 69.39 | 24286.5
74072/003 | 13.3 | Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira | m | 150 | 64.88 | 83.01 | 12451.5
85005 | 13.4 | Espelho cristal, e=4mm, com parafuso de fixação - Fornecimento e instalação. | m² | 25 | 172.43 | 220.61 | 5515.25
73665 | 13.5 | Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao | m | 7 | 41.04 | 52.51 | 367.57
83731 | 13.6 | Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm (Reservatório) | m² | 130 | 30.39 | 38.88 | 5054.4
T O T A L |  |  |  |  | (R$) |  | 2450285.65
| B D I | [5 empty] | 535102.2437
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A | [5 empty] | 1915183.4063
| E N C A R G O S S O C I A I S | [5 empty] | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A | [5 empty] | 3300
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  |  | (R$/m²) |  | 742.5108
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | [5 empty] | Carimbo
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO IDEP
LOCAL: UFPB - CAMPUS I - MANGABEIRA | [5 empty] | BDI (%):
CODIGO SINAPI | Item | Descrição do Item | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2706 | 1.1 | Engenheiro de obra Júnior | h | 280
4069 | 1.2 | Mestre de obras | h | 560
74209/001 | 1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 12
| 2.0 | DEMOLIÇÕES
72209 | 2.1 | Carga manual e remoção de entulho com transporte | m³ | 150
| 3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES
74053/001 | 3.1 | alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia). | m³ | 40
74141/003 | 3.2 | Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra. | m³ | 1721
74254/002 | 3.3 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 9053.6
73942/002 | 3.4 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1347.84
73685 | 3.5 | Execucao de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira m3 29,45 (lajes, pilares e vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x 8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10 ,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada | m³ | 128.3
74138/003 | 3.6 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento. | m³ | 128.3
84218 | 3.7 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento). | m² | 562.7
74157/003 | 3.8 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas. | m³ | 128.3
| 4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E TRABALHOS EM TERRA
73904/001 | 4.1 | Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo | m³ | 200
79517/001 | 4.2 | Escavação manual em solo-prof. Ate 1,50 m | m² | 130
87503 | 4.3 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) assentado em argamassa com preparo mecânico. | m² | 2047.15
COMPOSIÇÃO | 4.4 | Parede de gesso acartonado 12,5mm | m² | 885
73935/002 | 4.5 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm | m² | 70
| 5.0 | COBERTA E DRENAGEM
73986/001 | 5.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m² | 3200
83671 | 5.2 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação | m | 220
84042 | 5.3 | Calha de concreto, 40x15 cm, e=8 cm, preparo com betoneira, cimentado liso | m | 82
73633 | 5.4 | Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, largura útil 90 cm, incluso acessórios fixação e vedação | m² | 550
72082 | 5.5 | Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos de 7m até 10m | m² | 550
74098/1 | 5.6 | Rufo em concreto armado, largura 40 cm, e=3 cm. | m | 88
55960 | 5.7 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 550
| 6.0 | REVESTIMENTO
87879 | 6.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) com preparo mecanico da argamassa | m² | 5756.3
87533 | 6.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 3500
87535 | 6.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 3500
87264 | 6.4 | Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 10x10 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 3500
| 7.0 | PAVIMENTAÇÃO
84191 | 7.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina, espessura 8mm, incluso juntas plásticas, regularização e polimento com resina acrílica | m² | 3200
87246 | 7.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | m² | 150.75
73892/001 | 7.3 | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira,incluso lançamento e adensamento | m² | 120
87650 | 7.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com espessura de 2cm. | m² | 250
87276 | 7.5 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura assentada sobre argamassa de cimento colante. | m | 100
| 8.0 | ESQUADRIAS
73838/001 | 8.1 | Porta de vidro temperado, 0,90 x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | un. | 20
84886 | 8.2 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado | un. | 10
COMPOSIÇÃO | 8.3 | Porta de madeira maciça 1ª, com aduela e alizar de 1ª, com dobradiças de latão cromado com anéis, e=3,5 cm | m² | 112.35
74071/002 | 8.4 | Porta de abrir em alumínio, tipo veneziana, com guarnição | m² | 25
74067/2 | 8.5 | Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, incluso guarnição e vidro 6mm | m² | 230.42
68052 | 8.6 | Janela basculante de aluminio | m² | 15
73632 | 8.7 | porta corta-fogo 90x210x4cm | un. | 6
| 9.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
74104/001 | 9.1 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, comtampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | un | 15
72292 | 9.2 | Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação | un | 15
86901 | 9.3 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padrao medio | un | 22
72685 | 9.4 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 20
74175/001 | 9.5 | Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 3
74177/001 | 9.6 | Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 3
74176/001 | 9.7 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 13
86881 | 9.8 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 22
86906 | 9.9 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 22
74165/001 | 9.10 | Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 57.2
74165/004 | 9.11 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 318
74165/002 | 9.12 | Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 36
74168/001 | 9.13 | tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação | m | 50
74165/003 | 9.14 | Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 10
75030/001 | 9.15 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 118
75030/002 | 9.16 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 66
75030/003 | 9.17 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 99
75030/004 | 9.18 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 20
75030/005 | 9.19 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 60mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 9
COMPOSIÇÃO | 9.20 | Conjunto moto-bomba com motor de 3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 42 mca, alt. sucção 8 mca., inclusive chave de partida direta | un | 2
74197/001 | 9.21 | Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa s 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa , com tampa em concreto armado com espessura 8cm | un | 6
74198/002 | 9.22 | Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm | un | 8
86879 | 9.24 | Valvula em plastico branco 1" para lavatorio com ladrao - fornecimento e instalação | un | 22
86888 | 9.25 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. | un | 10
COMPOSIÇÃO | 9.26 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. | un | 12
79627 | 9.27 | Divisória em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m² | 90.9
86889 | 9.28 | Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m, fornecimento e instalação. | un | 30
COMPOSIÇÃO | 9.29 | Barra de apoio tubular com alma em ferro, espessura de 2,25mm, comprimento de 80cm, acabamento com pintura em esmalte sintético | un | 24
| 10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
83483 | 10.1 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexões | un | 15
72253 | 10.2 | cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao | m | 166
68069 | 10.3 | haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 9
68070 | 10.4 | para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador | m | 3
83424 | 10.5 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | 100
83421 | 10.6 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 15
83422 | 10.7 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 85
83431 | 10.8 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 35
83434 | 10.9 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 185 mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 140
83450 | 10.10 | Caixa de passgem 80X80X62 fundro brita com tampa | un | 15
74130/001 | 10.11 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 250
74130/004 | 10.12 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação | un | 70
74130/007 | 10.13 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250a 600v, fornecimento e instalação | un | 30
83473 | 10.14 | Poste metálico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 1 luminária para lâmpada incandescente - fornecimento e instalação | un | 12
83475 | 10.15 | Luminaria fechada para iluminacao publica com reator de partida rapidacom lampada a vapor de mercurio 250w - fornecimento e instalacao | un | 12
COMPOSIÇÃO | 10.16 | Ponto de tomada 2P+T e Universal, de uso geral (tug), em pisos, com eletroduto pvc rígido embutido, exclusive aterramento | un | 312
COMPOSIÇÃO | 10.17 | Ponto de tomada 2P+T e Universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto pvc rígido embutido, exclusive aterramento | un | 326
COMPOSIÇÃO | 10.18 | Ponto de tomada 3P para ar condicionado até 9000 BTU´s, com eletroduto de PVC rígido embutido, incluíndo conjunto astop/30a/220v, exclusive aterramento | un | 32
COMPOSIÇÃO | 10.19 | Ponto de tomada 4P+T para ar condicionado até 60.000BTUs, com eletroduto de PVC rígido embutido, inclusive aterramento | un | 24
COMPOSIÇÃO | 10.20 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 314
73953/006 | 10.21 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 314
74131/006 | 10.22 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 10
74131/007 | 10.23 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 4
74131/008 | 10.24 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
74131/004 | 10.25 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 7
COMPOSIÇÃO | 10.26 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa. | un | 260
COMPOSIÇÃO | 10.27 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm | un | 500
COMPOSIÇÃO | 10.28 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm | un | 500
74052/005 | 10.29 | Quadro de medicao geral em chapa metalica | un | 1
| 11 | PINTURA
88497 | 10.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 6800
88489 | 10.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 6800
6067 | 10.3 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 20
6082 | 10.4 | Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos | m² | 224.7
| 12.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
72283 | 12.1 | Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 6
71516 | 12.2 | Conjunto de mangueira para combate a incendio em fibra de poliester pura, com 1.1/2", revestida internamente, com 2 lances de 15m cada | un | 6
73976/010 | 12.6 | Tubo de aço galvanizado com costura 4" (100 mm), inclusive conexões- forncimento e instalação | m | 10
73976/008 | 12.7 | Tubo de aço galvanizado com costura 2 ½" (65 mm), inclusive conexões- forncimento e instalação | m | 80
84121 | 12.8 | Placa identificacao acrilico 30x15cm borda polida - fornecimento e colocação | un | 61
COMPOSIÇÃO | 12.9 | Luminária de emergêcia com 48 Leds inclusive módulo autônomo | un | 6
83633 | 12.11 | Hidrante subterraneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm | un | 6
| 13.0 | DIVERSOS
9537 | 13.1 | Limpeza final da obra | m² | 3300
83738 | 13.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 350
74072/003 | 13.3 | Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira | m | 150
85005 | 13.4 | Espelho cristal, e=4mm, com parafuso de fixação - Fornecimento e instalação. | m² | 25
73665 | 13.5 | Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao | m | 7
83731 | 13.6 | Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm (Reservatório) | m² | 130
T O T A L |  |  |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA | [13 empty] | VALOR DA OBRA (R$):
|  | OBRA: LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO IDEP | [13 empty] | 2450285.65
|  | LOCAL: UFPB - CAMPUS I - MANGABEIRA | [13 empty] | Prazo de Execução: 420 dias
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  | DIAS | [13 empty] | TOTAIS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 35992.8 | 2584.283 | 2569.8859 | 2569.8859 | 2569.8859 | 2569.8859 | 2569.8859 | 2569.8859 | 2569.8859 | 2569.8859 | 2569.8859 | 2569.8859 | 2569.8859 | 2569.8859 | 2569.8859 | 35992.8 | 1.469%
|  |  |  | 7.18% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14%
2 | DEMOLIÇÕES |  | 4774.5 | 4774.5 | [13 empty] | 4774.5 | 0.1949%
100%
3 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES |  | 393160.11 | 39316.011 | 39316.011 | 78632.022 | 78632.022 | 78632.022 | 78632.022 | [8 empty] | 393160.11 | 16.05%
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E TRABALHOS EM TERRA |  | 252419.73 |  | 37862.9595 | 37862.9595 | 37862.9595 | 37862.9595 | 37862.9595 | 37862.9595 | 25241.973 | [6 empty] | 252419.73 | 10.3%
[5 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
5 | COBERTA E DRENAGEM |  | 202327.06 | [8 empty] | 40465.412 | 80930.824 | 80930.824 |  |  |  | 202327.06 | 8.257%
[12 empty] | 20% | 40% | 40%
6 | REVESTIMENTO |  | 231086.76 | [5 empty] | 34663.014 | 34663.014 | 34663.014 | 34663.014 | 34663.014 | 34663.014 | 23108.676 |  |  | 231086.76 | 9.431%
[9 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
7 | PAVIMENTAÇÃO |  | 270729.79 | [6 empty] | 27072.979 | 27072.979 | 27072.979 | 40609.4685 | 40609.4685 | 40609.4685 | 40609.4685 | 27072.979 | 270729.79 | 11.05%
[10 empty] | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
8 | ESQUADRIAS |  | 283399.79 | [6 empty] | 28339.979 | 28339.979 | 28339.979 | 56679.958 | 56679.958 | 42509.9685 | 42509.9685 |  | 283399.79 | 11.57%
[10 empty] | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 15% | 15%
9 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  | 150877.7 | [9 empty] | 30175.54 | 30175.54 | 30175.54 | 30175.54 | 30175.54 | 150877.7 | 6.158%
[13 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 372282.99 | [6 empty] | 37228.299 | 37228.299 | 37228.299 | 55842.4485 | 55842.4485 | 55842.4485 | 55842.4485 | 37228.299 | 372282.99 | 15.19%
[10 empty] | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
11 | PINTURA |  | 145807.99 | [8 empty] | 14580.799 | 21871.1985 | 21871.1985 | 21871.1985 | 21871.1985 | 43742.397 | 145807.99 | 5.951%
[12 empty] | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 30%
12 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | 53580.21 | [11 empty] | 21432.084 | 21432.084 | 10716.042 | 53580.21 | 2.187%
[15 empty] | 40% | 40% | 20%
13 | DIVERSOS |  | 53846.22 | [12 empty] | 26923.11 | 26923.11 | 53846.22 | 2.198%
[16 empty] | 50% | 50%
TOTAL SIMPLES EXECUTADO |  |  | 2450285.65 | 46674.794 | 79748.8564 | 119064.8674 | 119064.8674 | 119064.8674 | 153727.8814 | 167737.1164 | 155116.1299 | 184920.3679 | 323342.3374 | 323342.3374 | 238119.2699 | 241933.7039 | 178428.2529 | 2450285.63 | 100%
% TOTAL SIMPLES EXECUTADO |  |  |  | 1.905% | 3.255% | 4.859% | 4.859% | 4.859% | 6.274% | 6.846% | 6.331% | 7.547% | 13.2% | 13.2% | 9.718% | 9.874% | 7.282%
TOTAL ACUMULADO EXECUTADO |  |  |  | 46674.794 | 126423.6505 | 245488.5179 | 364553.3853 | 483618.2527 | 637346.1341 | 805083.2506 | 960199.3805 | 1145119.7484 | 1468462.0858 | 1791804.4232 | 2029923.6932 | 2271857.3971 | 2450285.65
% TOTAL ACUMULADO EXECUTADO |  |  |  | 1.905% | 5.16% | 10.02% | 14.88% | 19.74% | 26.01% | 32.86% | 39.19% | 46.73% | 59.93% | 73.13% | 82.84% | 92.72% | 100%