## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma da Padaria
LOCAL: Bananeiras - CAMPUS III - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 303.64
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.39 | 298.54
1.2 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 3.15 | 1.62 | 5.1
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1312.82
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 5 | 31.54 | 157.7
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 48.15 | 2.17 | 104.49
2.3 | Demolição de cobertura em telha cerâmica | m² | 18.75 | 4.34 | 81.38
2.4 | Demolição de elemento vazado | m² | 0.68 | 3.29 | 2.24
2.5 | Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha canal | m² | 18.75 | 9.39 | 176.06
2.6 | Demolição de Laje Pré-moldada | m² | 2.4 | 11.22 | 26.93
2.7 | Demolição de piso em granilite | m² | 36.3 | 10.12 | 367.36
2.8 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 13.82 | 18.07 | 249.73
2.9 | Remoção de Esquadrias | m² | 5.49 | 5.63 | 30.91
2.10 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte | m² | 15.36 | 5.72 | 87.86
2.11 | Retirada de Ponto d'água | un | 1 | 7.04 | 7.04
2.12 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 3 | 7.04 | 21.12
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2320.55
3.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.18 | 1245.89 | 224.26
3.2 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 22.45 | 86.77 | 1947.99
3.3 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 1.95 | 76.05 | 148.3
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 1522.67
4.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 22.43 | 27.14 | 608.75
4.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 9.52 | 96 | 913.92
5.0 | COBERTA |  |  |  | 48825.11
5.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 56.2 | 7.86 | 441.73
5.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 70.3 | 61.15 | 4298.85
5.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 196.5 | 27.84 | 5470.56
5.4 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 43.55 | 9.66 | 420.69
5.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 196.5 | 51.45 | 10109.93
5.6 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas | m² | 245.63 | 83.66 | 20549.41
5.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 442.13 | 5.99 | 2648.36
5.8 | Telhamento com telha cerâmica de 1ª qualidade | m² | 245.63 | 19.89 | 4885.58
6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 12247.41
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 22.45 | 8.59 | 192.85
6.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 49.86 | 6.48 | 323.09
6.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 46.32 | 12.74 | 590.12
6.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 27.73 | 12.74 | 353.28
6.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 194.03 | 55.6 | 10788.07
7.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 6894.97
7.1 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa - (acesso ao gerador) | m3 | 7.05 | 357.21 | 2518.33
7.2 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica - (Piso do Atendimento e base da masseira) inclusive rodapé | m² | 77.6 | 44.97 | 3489.67
7.3 | Regularização de base p/ granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 77.6 | 11.43 | 886.97
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 10627.46
8.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 1.15 | 278.25 | 319.99
8.2 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 0.54 | 99.96 | 53.98
8.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro - Para janelas da sala de aula e bandeira da P5 | m² | 4.8 | 278.25 | 1335.6
8.4 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 3 | 356.4 | 1069.2
8.5 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 4.2 | 473.02 | 1986.68
8.6 | Porta e bandeira (esquadroas) de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 13.59 | 155.86 | 2118.14
8.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4 | 828.06 | 3312.24
8.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 5.34 | 80.83 | 431.63
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 5071.76
9.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1 | 244.05 | 244.05
9.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 11.96 | 240.95 | 2881.76
9.3 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 427.95 | 427.95
9.4 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 254.85 | 1019.4
9.5 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | un | 4 | 32.15 | 128.6
9.6 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1 | 69.88 | 69.88
9.7 | Papeleira de louça | un | 1 | 22.17 | 22.17
9.8 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 1 | 11.58 | 11.58
9.9 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 37.81 | 37.81
9.10 | Torneira para lavatório | un | 4 | 57.14 | 228.56
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 10701.06
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 20 | 30.92 | 618.4
10.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4 | 54 | 216
10.3 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação | m | 15 | 2.38 | 35.7
10.4 | Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulação | m | 15 | 1.01 | 15.15
10.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 30 | 155.6 | 4668
10.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 30 | 75.56 | 2266.8
10.7 | Ponto de Tomada 2P + T | un | 35 | 68.63 | 2402.05
10.8 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 1 | 70.87 | 70.87
10.9 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 408.09 | 408.09
11.0 | PINTURA |  |  |  | 10448.31
11.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 160.13 | 7.01 | 1122.51
11.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 150.96 | 6.23 | 940.48
11.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 161.88 | 7.82 | 1265.9
11.4 | Lixamento e escovação de parede a ser pintada | m² | 206.45 | 2.37 | 489.29
11.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 312.83 | 9.08 | 2840.5
11.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 44.25 | 17.24 | 762.87
11.7 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 323.19 | 8.46 | 2734.19
11.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 28.35 | 10.32 | 292.57
12.0 | DIVERSOS |  |  |  | 3818.29
12.1 | Gradil em alumínio anodizado preto | m² | 3.2 | 168.82 | 540.22
12.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 70.3 | 43.22 | 3038.37
12.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 255 | 0.94 | 239.7
| T O T A L |  |  | (R$) | 114094.05
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 21590.361
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 92503.689
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 186
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 613.4089
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma da Padaria
LOCAL: Bananeiras - CAMPUS III - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.2 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 3.15
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 5
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 48.15
2.3 | Demolição de cobertura em telha cerâmica | m² | 18.75
2.4 | Demolição de elemento vazado | m² | 0.68
2.5 | Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha canal | m² | 18.75
2.6 | Demolição de Laje Pré-moldada | m² | 2.4
2.7 | Demolição de piso em granilite | m² | 36.3
2.8 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 13.82
2.9 | Remoção de Esquadrias | m² | 5.49
2.10 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte | m² | 15.36
2.11 | Retirada de Ponto d'água | un | 1
2.12 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 3
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.18
3.2 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 22.45
3.3 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 1.95
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 22.43
4.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 9.52
5.0 | COBERTA
5.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 56.2
5.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 70.3
5.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 196.5
5.4 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 43.55
5.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 196.5
5.6 | Estrutura de Madeira para telha cerâmicas | m² | 245.63
5.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 442.13
5.8 | Telhamento com telha cerâmica de 1ª qualidade | m² | 245.63
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 22.45
6.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 49.86
6.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 46.32
6.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 27.73
6.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 194.03
7.0 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa - (acesso ao gerador) | m3 | 7.05
7.2 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica - (Piso do Atendimento e base da masseira) inclusive rodapé | m² | 77.6
7.3 | Regularização de base p/ granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 77.6
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Esquadria de alumínio tipo boca de lobo | m² | 1.15
8.2 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 0.54
8.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro - Para janelas da sala de aula e bandeira da P5 | m² | 4.8
8.4 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 3
8.5 | Porta de alumínio tipo lambri - incluindo ferragens | m² | 4.2
8.6 | Porta e bandeira (esquadroas) de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 13.59
8.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4
8.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 5.34
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
9.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 1
9.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 11.96
9.3 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
9.4 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
9.5 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | un | 4
9.6 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1
9.7 | Papeleira de louça | un | 1
9.8 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 1
9.9 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
9.10 | Torneira para lavatório | un | 4
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 20
10.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4
10.3 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação | m | 15
10.4 | Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulação | m | 15
10.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 30
10.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 30
10.7 | Ponto de Tomada 2P + T | un | 35
10.8 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 1
10.9 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
11.0 | PINTURA
11.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 160.13
11.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 150.96
11.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 161.88
11.4 | Lixamento e escovação de parede a ser pintada | m² | 206.45
11.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 312.83
11.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 44.25
11.7 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 323.19
11.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 28.35
12.0 | DIVERSOS
12.1 | Gradil em alumínio anodizado preto | m² | 3.2
12.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 70.3
12.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 255
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Reforma da Padaria
LOCAL: Bananeiras - CAMPUS III - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 303.64 | 0 | 0 | 0 | 303.64
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1312.82 | 0 | 0 | 0 | 1312.82
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
03.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2320.55 | 0 | 0 | 2320.55
|  | % | 20% | 80% |  |  | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 304.534 | 1218.136 | 0 | 0 | 1522.67
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
05.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 24412.555 | 24412.555 | 48825.11
|  | % |  | 20% | 40% | 40% | 100%
06.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2449.482 | 4898.964 | 4898.964 | 12247.41
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
07.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 3447.485 | 3447.485 | 0 | 6894.97
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
08.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10627.46 | 10627.46
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2535.88 | 2535.88 | 5071.76
|  | % |  | 40% | 50% | 10% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 4280.424 | 5350.53 | 1070.106 | 10701.06
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
11.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5224.155 | 5224.155 | 10448.31
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
12.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 3818.29 | 3818.29
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 1920.994 | 13716.077 | 45869.569 | 52587.41 | 114094.05
|  | ACUMULADO | 1920.994 | 15637.071 | 61506.64 | 114094.05
|  | PERCENTUAL | 1.684% | 13.71% | 53.91% | 100%