## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Novo Bloco de Salas de Aula do CA
LOCAL: Campus I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 43968.83
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35 | 299.94 | 10497.9
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 6 | 493.36 | 2960.16
1.3 | Locação da obra | m² | 864.46 | 3.37 | 2913.23
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 870 | 1.69 | 1470.3
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 402.56 | 64.16 | 25828.25
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3097.27
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 87.5 | 32.01 | 2800.88
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 74.02 | 2.29 | 169.51
2.3 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) | un | 2 | 63.44 | 126.88
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 23074.32
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 260.84 | 74.56 | 19448.23
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 84.94 | 22.36 | 1899.26
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 49.1 | 20.33 | 998.2
3.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada para blocos | m³ | 35.84 | 20.33 | 728.63
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 36571.71
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 49.1 | 251.05 | 12326.56
4.2 | Concreto Estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações (sem forma e ferragem) | m³ | 34.16 | 374.6 | 12796.34
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 61.38 | 51.62 | 3168.44
4.4 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 8.18 | 1012.27 | 8280.37
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 39097.07
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.73 | 1288.51 | 940.61
5.2 | Pórtico em concreto pré-moldado | m³ | 23.52 | 1480.08 | 34811.48
5.3 | Viga em concreto pré-moldado para travamento lateral | m³ | 2.26 | 1480.08 | 3344.98
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 14671.89
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 476.4 | 28.49 | 13572.64
6.2 | Andaime para 1m2 de alvenaria (Reaprov. 6 vezes) | m² | 199.5 | 5.51 | 1099.25
7.0 | COBERTA |  |  |  | 84045.37
7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento de 6mm | m² | 828.36 | 28.13 | 23301.77 | 0
7.2 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento de 6mm | m | 79.65 | 121.49 | 9676.68
7.3 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 828.36 | 35.73 | 29597.3
7.4 | Forro de gesso liso | m² | 575.1 | 28.2 | 16217.82
7.5 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 828.36 | 6.34 | 5251.8
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 22622.07
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 952.8 | 6.63 | 6317.06
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 144.8 | 13.59 | 1967.83
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 808 | 13.59 | 10980.72
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 144.8 | 23.18 | 3356.46
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 82443.69
9.1 | Calçada de contorno | m² | 209.56 | 87.06 | 18244.29
9.2 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 575.1 | 72.63 | 41769.51
9.3 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 240.2 | 12.55 | 3014.51
9.4 | Laje de impermeabilização c/ 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 575.1 | 33.76 | 19415.38
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 67054.47
10.1 | Forra de madeira com bandeira | un | 6 | 182 | 1092
10.2 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 136.2 | 430.09 | 58578.26
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 12 | 486.39 | 5836.68
10.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 18.9 | 81.88 | 1547.53
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 31210.38
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 60 | 42.17 | 2530.2
11.2 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 342.29 | 342.29
11.3 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 50 | 3.24 | 162
11.4 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm² | m | 30 | 2.24 | 67.2
11.5 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm² | m | 30 | 2.75 | 82.5
11.6 | Fornecimento e instalação de ventilador de parede 60cm, com 4 palhetas - 1/4 HP | un | 36 | 241.7 | 8701.2
11.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 48 | 157.04 | 7537.92
11.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 48 | 87.32 | 4191.36
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 24 | 70.09 | 1682.16
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A para ventilador de parede | un | 36 | 70.09 | 2523.24
11.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6 | 250.18 | 1501.08
11.12 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 60 | 24.51 | 1470.6
11.13 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 418.63 | 418.63
12.0 | PINTURA |  |  |  | 23145.74
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 719.2 | 6.59 | 4739.53
12.2 | Esmalte em paredes interna sem massa - 2 demãos | m² | 144.8 | 20.88 | 3023.42
12.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 575.1 | 11.19 | 6435.37
12.4 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 88.8 | 8.97 | 796.54
12.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 719.2 | 8.59 | 6177.93
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 117.37 | 10.81 | 1268.77
12.7 | Emassamento com massa acrilica paredes externas p/ tinta latex - 1 demão | m² | 88.8 | 7.93 | 704.18
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 3319.64
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 870 | 0.97 | 843.9
13.2 | Quadro escolar c/ porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 fórmica brilhante) | m² | 44.4 | 55.76 | 2475.74
| T O T A L |  |  | (R$) | 474322.45
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 89757.467
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 384564.983
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 870
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 545.1982
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Novo Bloco de Salas de Aula do CA
LOCAL: Campus I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 6
1.3 | Locação da obra | m² | 864.46
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 870
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 402.56
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 87.5
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 74.02
2.3 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) | un | 2
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 260.84
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 84.94
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 49.1
3.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada para blocos | m³ | 35.84
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 49.1
4.2 | Concreto Estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 20MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações (sem forma e ferragem) | m³ | 34.16
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 61.38
4.4 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 8.18
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.73
5.2 | Pórtico em concreto pré-moldado | m³ | 23.52
5.3 | Viga em concreto pré-moldado para travamento lateral | m³ | 2.26
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 476.4
6.2 | Andaime para 1m2 de alvenaria (Reaprov. 6 vezes) | m² | 199.5
7.0 | COBERTA
7.1 | Coberta c/ telhas onduladas de fibrocimento de 6mm | m² | 828.36 |  |  | 0
7.2 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento de 6mm | m | 79.65
7.3 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 828.36
7.4 | Forro de gesso liso | m² | 575.1
7.5 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 828.36
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 952.8
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 144.8
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 808
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 144.8
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 209.56
9.2 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 575.1
9.3 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 240.2
9.4 | Laje de impermeabilização c/ 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 575.1
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Forra de madeira com bandeira | un | 6
10.2 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 136.2
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 12
10.4 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 18.9
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 60
11.2 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.3 | Eletroduto PVC rígido soldável 3/4" | m | 50
11.4 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm² | m | 30
11.5 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm² | m | 30
11.6 | Fornecimento e instalação de ventilador de parede 60cm, com 4 palhetas - 1/4 HP | un | 36
11.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 48
11.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 48
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 24
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A para ventilador de parede | un | 36
11.11 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6
11.12 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 60
11.13 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 719.2
12.2 | Esmalte em paredes interna sem massa - 2 demãos | m² | 144.8
12.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 575.1
12.4 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 88.8
12.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 719.2
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 117.37
12.7 | Emassamento com massa acrilica paredes externas p/ tinta latex- 1 demão | m² | 88.8
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 870
13.2 | Quadro escolar c/ porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 fórmica brilhante) | m² | 44.4
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Construção do Novo Bloco de Salas de Aula do CA
LOCAL: Campus I - UFPB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 43968.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43968.83
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3097.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097.27
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 23074.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23074.32
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 18285.855 | 18285.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36571.71
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 19548.535 | 19548.535 | 0 | 0 | 0 | 39097.07
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7335.945 | 7335.945 | 0 | 0 | 14671.89
|  | % |  |  |  |  | 70% | 30% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 58831.759 | 25213.611 | 84045.37
|  | % |  |  |  | 70% | 30% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 15835.449 | 6786.621 | 0 | 22622.07
|  | % |  |  | 10% |  | 50% | 40% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8244.369 | 0 | 41221.845 | 32977.476 | 82443.69
|  | % |  |  |  | 20% | 60% | 20% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13410.894 | 40232.682 | 13410.894 | 67054.47
|  | % |  |  |  |  | 70% | 30% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 21847.266 | 9363.114 | 31210.38
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23145.74 | 23145.74
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319.64 | 3319.64
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 88426.275 | 37834.39 | 35128.849 | 36582.288 | 168920.173 | 107430.475 | 474322.45
|  | ACUMULADO | 88426.275 | 126260.665 | 161389.514 | 197971.802 | 366891.975 | 474322.45
|  | PERCENTUAL | 18.64% | 26.62% | 34.03% | 41.74% | 77.35% | 100%