## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE TURISMO, LETRAS E ARTES - CCTA - 2ª ETAPA
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 23535.92
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20 | 260.18 | 5203.6
1.2 | Locação da obra | m² | 563.6 | 3.06 | 1724.62
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 685.3 | 1.52 | 1041.66
1.4 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 255.6 | 60.9 | 15566.04
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 12264.4
2.1 | Remoção de entulho com carregamento mecanizado | m3 | 120 | 27.62 | 3314.4
2.2 | Demolização mecanizada de estrutura em concreto pré-moldado c/ alvenaria de tijolos cerâmicos | m² | 810 | 10 | 8100
2.3 | Remoção de portas, tomadas, interruptores, fôrros e telhados com reaproveitamento | vb | 1 | 850 | 850
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 18818.24
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 187.84 | 68.86 | 12934.66
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 150.32 | 20.06 | 3015.42
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 45.92 | 18.24 | 837.58
3.4 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m | m³ | 104.4 | 19.45 | 2030.58
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 72619.38
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 62.21 | 867.46 | 53964.69
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 69.6 | 20.06 | 1396.18
4.3 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 16.5 | 1045.97 | 17258.51
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 359201.76
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.53 | 1218.3 | 3082.3
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 12.01 | 1559.87 | 18734.04
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (Pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 23.9 | 1781.83 | 42585.74
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (Vigas ) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 77.24 | 1781.83 | 137628.55
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 1127.2 | 94.6 | 106633.12
5.6 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para fôrro - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 563.6 | 89.67 | 50538.01
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 35446.74
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 1362.3 | 25.76 | 35092.85
6.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 4.05 | 87.38 | 353.89
7.0 | COBERTA |  |  |  | 103974.35
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 123.5 | 7.97 | 984.3
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 45.75 | 59.1 | 2703.83
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 563.6 | 28.42 | 16017.51
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 563.6 | 46.44 | 26173.58
7.5 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 347.25 | 71.54 | 24842.27
7.6 | Forro de gesso liso | m² | 1343.55 | 24.75 | 33252.86
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 86655.03
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2724.6 | 6.46 | 17600.92
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 744.5 | 13.42 | 9991.19
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1980.1 | 13.42 | 26572.94
8.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 744.5 | 43.64 | 32489.98
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 118514.6
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m² | 71.25 | 59.17 | 4215.86
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 563.6 | 31.24 | 17606.86
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica | m² | 1690.8 | 41.04 | 69390.43
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 1690.8 | 10.89 | 18412.81
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 788 | 11.28 | 8888.64
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 65178.52
10.1 | Brises de fibrocimento 8mm de espessura, largura 40cm espaçamento entre as placas 25cm (criterio de medição: vista fachada) | m² | 168.98 | 61.9 | 10459.86
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 110.7 | 289.05 | 31997.84
10.3 | Porta lisa, prensada, semi-oca, (1,80 x 2,10 m), completa, com forra, alizares, fechadura em metal cromado, dobradiças em latão cromado e revestidas com laminado melaminico branco gelo nas duas faces | un | 1 | 965.45 | 965.45
10.4 | Porta lisa, prensada, semi-oca, (0,90 x 2,10 m), completa, com forra, alizares, fechadura em metal cromado, dobradiças em latão cromado e revestidas com laminado melaminico branco gelo nas duas faces | un | 22 | 482.73 | 10620.06
10.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 110.7 | 100.59 | 11135.31
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 19182.15
11.1 | Caixa sifonada/areia em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 6 | 207.16 | 1242.96
11.2 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 61.8 | 46.94 | 2900.89
11.3 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples para água Pluviais 200mm | m | 200 | 35.83 | 7166
11.4 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 6 | 1312.05 | 7872.3
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 52529.86
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 100 | 64.84 | 6484
12.2 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 120 | 20.9 | 2508
12.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 50 | 24.34 | 1217
12.4 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 153 | 82.5 | 12622.5
12.5 | Ponto de Tomada para Split monofásico até 36.000BTUs, com rede embutida, inclusive dreno | un | 30 | 113.32 | 3399.6
12.6 | Ponto de Tomada para Split trifásico até 86.000BTUs, com rede embutida, inclusive dreno |  | 2 | 154.46 | 308.92
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 150 | 64.29 | 9643.5
12.8 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 72 | 200.34 | 14424.48
12.9 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3 | 640.62 | 1921.86
13.0 | PINTURA |  |  |  | 51446.52
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3323.65 | 6.07 | 20174.56
13.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 450 | 10.48 | 4716
13.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3323.65 | 7.99 | 26555.96
14.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2216.22
14.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 6 | 191.71 | 1150.26
14.2 | Extintor PQS 4kg | un | 6 | 177.66 | 1065.96
15.0 | DIVERSOS |  |  |  | 6947.65
15.1 | Junta de dilatação flexível com preenchimento tarugo de EPS e selante mastique | m | 28.6 | 17.11 | 489.35
15.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 25 | 85.08 | 2127
15.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1690 | 0.9 | 1521
15.4 | Quadro escolar c/ porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 fórmica brilhante) | m² | 50.4 | 55.76 | 2810.3
| T O T A L |  |  | (R$) | 1028531.34
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 194632.0859
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 833899.2541
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 1690.8
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 608.3105
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE TURISMO, LETRAS E ARTES - CCTA - 2ª ETAPA
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20
1.2 | Locação da obra | m² | 563.6
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 685.3
1.4 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 255.6
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Remoção de entulho com carregamento mecanizado | m3 | 120
2.2 | Demolização mecanizada de estrutura em concreto pré-moldado c/ alvenaria de tijolos cerâmicos | m² | 810
2.3 | Remoção de portas, tomadas, interruptores, fôrros e telhados com reaproveitamento | vb | 1
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 187.84
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 150.32
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 45.92
3.4 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m | m³ | 104.4
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 62.21
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 69.6
4.3 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 16.5
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.53
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 12.01
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (Pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 23.9
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (Vigas ) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 77.24
5.5 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para piso - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 1127.2
5.6 | Laje pré-moldada treliçada com bloco cerâmico para fôrro - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 563.6
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 1362.3
6.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 4.05
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 123.5
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 45.75
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 563.6
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 563.6
7.5 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspenso por pendurais rígidos - fornecimento e instalação | m² | 347.25
7.6 | Forro de gesso liso | m² | 1343.55
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2724.6
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 744.5
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1980.1
8.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 744.5
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno com 0,80 m de largura | m² | 71.25
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 563.6
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica | m² | 1690.8
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 1690.8
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 788
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Brises de fibrocimento 8mm de espessura, largura 40cm espaçamento entre as placas 25cm (criterio de medição: vista fachada) | m² | 168.98
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 110.7
10.3 | Porta lisa, prensada, semi-oca, (1,80 x 2,10 m), completa, com forra, alizares, fechadura em metal cromado, dobradiças em latão cromado e revestidas com laminado melaminico branco gelo nas duas faces | un | 1
10.4 | Porta lisa, prensada, semi-oca, (0,90 x 2,10 m), completa, com forra, alizares, fechadura em metal cromado, dobradiças em latão cromado e revestidas com laminado melaminico branco gelo nas duas faces | un | 22
10.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 110.7
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Caixa sifonada/areia em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 6
11.2 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 61.8
11.3 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples para água Pluviais 200mm | m | 200
11.4 | Hidrante de parede contendo caixa p/ mangueira com tampa 0,75x0,45x0,17m, esguicho engate rápido 1 1/2", registro globo angular, mangueira 1 1/2" - 15m, tampão de latão 1 1/2", adaptador engate rápido em latão 2 1/2" - incêndio | un | 6
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 100
12.2 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 120
12.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 50
12.4 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 153
12.5 | Ponto de Tomada para Split monofásico até 36.000BTUs, com rede embutida, inclusive dreno | un | 30
12.6 | Ponto de Tomada para Split trifásico até 86.000BTUs, com rede embutida, inclusive dreno |  | 2
12.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 150
12.8 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 72
12.9 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 3
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 3323.65
13.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 450
13.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 3323.65
14.0 | EQUIPAMENTOS
14.1 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | un | 6
14.2 | Extintor PQS 4kg | un | 6
15.0 | DIVERSOS
15.1 | Junta de dilatação flexível com preenchimento tarugo de EPS e selante mastique | m | 28.6
15.2 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 25
15.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1690
15.4 | Quadro escolar c/ porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 fórmica brilhante) | m² | 50.4
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE TURISMO, LETRAS E ARTES - CCTA - 2ª ETAPA
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - CCHLA - CAMPUS I
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 23535.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23535.92
|  | % | 100% | [9 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 12264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12264.4
|  | % | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 9409.12 | 9409.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18818.24
|  | % | 10% | 40% | 50% | [7 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 7261.938 | 29047.752 | 36309.69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 72619.38
|  | % | 5% | 15% | 15% | 20% | 20% | 25% |  |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 17960.088 | 53880.264 | 53880.264 | 71840.352 | 71840.352 | 89800.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359201.76
|  | % |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 15% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1772.337 | 3544.674 | 3544.674 | 7089.348 | 7089.348 | 7089.348 | 5317.011 | 0 | 0 | 35446.74
|  | % | [5 empty] | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20794.87 | 41589.74 | 41589.74 | 0 | 0 | 103974.35
|  | % |  |  | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4332.7515 | 4332.7515 | 17331.006 | 17331.006 | 17331.006 | 17331.006 | 8665.503 | 0 | 86655.03
|  | % |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 10% | 5% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 5925.73 | 11851.46 | 17777.19 | 17777.19 | 23702.92 | 23702.92 | 11851.46 | 5925.73 | 0 | 118514.6
|  | % |  |  | 2.5% | 2.5% | 5% | 5% | 25% | 35% | 25% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1629.463 | 1629.463 | 3258.926 | 3258.926 | 16294.63 | 22812.482 | 16294.63 | 0 | 65178.52
|  | % | 5% | [6 empty] | 30% | 30% | 35% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 959.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5754.645 | 5754.645 | 6713.7525 | 19182.15
|  | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 2626.493 | 2626.493 | 2626.493 | 2626.493 | 5252.986 | 5252.986 | 5252.986 | 7879.479 | 7879.479 | 10505.972 | 52529.86
|  | % | [6 empty] | 10% | 10% | 40% | 40% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144.652 | 5144.652 | 20578.608 | 20578.608 | 51446.52
|  | % | [9 empty] | 100% | 100%
14.00 | EQUIPAMENTO/FERRAMENTAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.22 | 2216.22
|  | % | [7 empty] | 10% | 30% | 60% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.765 | 2084.295 | 4168.59 | 6947.65
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 74017.0665 | 102661.696 | 114174.7955 | 101750.9235 | 122549.808 | 167230.496 | 116405.282 | 118375.24 | 67182.89 | 44183.1425 | 1028531.34
|  | ACUMULADO | 74017.0665 | 176678.7625 | 290853.558 | 392604.4815 | 515154.2895 | 682384.7855 | 798790.0675 | 917165.3075 | 984348.1975 | 1028531.34
|  | PERCENTUAL | 7.196% | 17.18% | 28.28% | 38.17% | 50.09% | 66.35% | 77.66% | 89.17% | 95.7% | 100%
Note on C8: Inserir a porcentagem de execução do serviço nesta linha, o somatório dos valores digitados deve ser 100%