## PLANILHA ORCAMENTARIA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS
LOCAL: CAMPUS I DA UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
PARTE I - CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CCSA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4391.07
1.1 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 3 | 493.36 | 1480.08
1.2 | Locação de Meio Fio | m | 500 | 1 | 500
1.3 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 1600 | 1.32 | 2112
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 9633
2.1 | Bota fora | m3 | 300 | 32.01 | 9603
2.2 | Remoção de Caixa de Energia e Àgua | un | 6 | 5 | 30
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 65169
3.1 | Regularização de subleito | m² | 1600 | 0.77 | 1232
3.2 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 1600 | 1.16 | 1856
3.3 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 500 | 20.77 | 10385
3.4 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - inclusive rejunte | m² | 1600 | 32.31 | 51696
4.0 | DRENAGEM |  |  |  | 476
4.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 10 | 20.6 | 206
4.2 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 10 | 27 | 270
5.0 | DIVERSOS |  |  |  | 12623.34
5.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos, da área de pedestre e da área da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 400.77 | 15.08 | 6043.61
5.2 | Concreto com fck = 30MPa para calçadas - com juntas em madeira a cada 2 m e espessura 5 cm sob colchão de areia | m³ | 10 | 417.95 | 4179.5
5.3 | Pintura para sinalização da área dos deficientes nos estacionamentos - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 9 | 20.47 | 184.23
5.4 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio para áreas verdes | m² | 50 | 13.28 | 664
5.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1600 | 0.97 | 1552
| SUB-TOTAL PARTE I (ESTACIONAMENTO CCSA) |  |  | (R$) | 92292.41
PARTE II - CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2712.99
1.1 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de medio porte | un | 4 | 150 | 600
1.2 | Locação de Meio Fio | m | 230 | 1 | 230
1.3 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 1200 | 1.32 | 1584
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 4196.36
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 118 | 32.01 | 3777.18
2.2 | Remoção de Caixa de Energia | un | 2 | 5 | 10
2.3 | Remoção de Caixa de ÁGUA | un | 6 | 5 | 30
2.4 | Demolição de meio fio | m | 20 | 3.82 | 76.4
2.5 | Demolição de calçadas para acesso de veículos | m² | 30 | 9.94 | 298.2
2.6 | Demolição de alvenaria | m² | 2 | 2.29 | 4.58
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 45865.1
3.1 | Regularização de subleito | m² | 1200 | 0.77 | 924
3.2 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 1200 | 1.16 | 1392
3.3 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 230 | 20.77 | 4777.1
3.4 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - inclusive rejunte | m² | 1200 | 32.31 | 38772
4.0 | DRENAGEM |  |  |  | 2062.8
4.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 3 | 20.6 | 61.8
4.2 | caixa de brita - 19 | m³ | 24 | 80 | 1920
4.3 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 3 | 27 | 81
5.0 | DIVERSOS |  |  |  | 5024.84
5.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 162.36 | 15.08 | 2448.39
5.2 | Pintura para sinalização da área dos deficientes nos estacionamentos - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 5.78 | 20.47 | 118.32
5.3 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio para áreas verdes | m² | 97.4495 | 13.28 | 1294.13
5.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1200 | 0.97 | 1164
| SUB-TOTAL PARTE II (ESTACIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA) |  |  | (R$) | 59862.09
PARTE III - CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE FISIOTERAPIA - ACESSO PÓS DE FISIOTERAPIA e EDUCAÇÃO FISICA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4227.71
1.1 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 2 | 493.36 | 986.72
1.2 | Locação de Meio Fio | m | 500 | 1 | 500
1.3 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 1850 | 1.32 | 2442
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 9926.2
2.1 | Bota fora | m3 | 300 | 32.01 | 9603
2.2 | Remoção de Caixa de Energia | un | 5 | 5 | 25
2.3 | Demolição de calçadas para acesso de veículos | m² | 30 | 9.94 | 298.2
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 73729
3.1 | Regularização de subleito | m² | 1850 | 0.77 | 1424.5
3.2 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 1850 | 1.16 | 2146
3.3 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 500 | 20.77 | 10385
3.4 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - inclusive rejunte | m² | 1850 | 32.31 | 59773.5
4.0 | DRENAGEM |  |  |  | 476
4.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 10 | 20.6 | 206
4.2 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 10 | 27 | 270
5.0 | DIVERSOS |  |  |  | 11209.03
5.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos, da área de pedestre e da área da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 294.92 | 15.08 | 4447.39
5.2 | concreto com fck = 30 MPa para rampa de acesso | m³ | 10 | 417.95 | 4179.5
5.3 | Pintura para sinalização da área dos deficientes nos estacionamentos - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 6.04 | 20.47 | 123.64
5.4 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio para áreas verdes | m² | 50 | 13.28 | 664
5.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1850 | 0.97 | 1794.5
| SUB-TOTAL PARTE III (ESTACIONAMENTO FISIOTERAPIA PÓS-FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FISICA) |  |  | (R$) | 99567.94
| TOTAL GERAL (PARTE I + PARTE II + PARTE III) |  |  | (R$) | 251722.44
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 17464.771
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 74827.639
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 4650
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 54.1339
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS
LOCAL: CAMPUS I DA UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
PARTE I - CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CCSA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 3
1.2 | Locação de Meio Fio | m | 500
1.3 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 1600
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora | m3 | 300
2.2 | Remoção de Caixa de Energia e Àgua | un | 6
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Regularização de subleito | m² | 1600
3.2 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 1600
3.3 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 500
3.4 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - inclusive rejunte | m² | 1600
4.0 | DRENAGEM
4.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 10
4.2 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 10
5.0 | DIVERSOS
5.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos, da área de pedestre e da área da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 400.77
5.2 | Concreto com fck = 30MPa para calçadas - com juntas em madeira a cada 2 m e espessura 5 cm sob colchão de areia | m³ | 10
5.3 | Pintura para sinalização da área dos deficientes nos estacionamentos - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 9
5.4 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio para áreas verdes | m² | 50
5.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1600
| SUB-TOTAL PARTE I (ESTACIONAMENTO CCSA) |  |  | (R$)
PARTE II - CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de medio porte | un | 4
1.2 | Locação de Meio Fio | m | 230
1.3 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 1200
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 118
2.2 | Remoção de Caixa de Energia | un | 2
2.3 | Remoção de Caixa de ÁGUA | un | 6
2.4 | Demolição de meio fio | m | 20
2.5 | Demolição de calçadas para acesso de veículos | m² | 30
2.6 | Demolição de alvenaria | m² | 2
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Regularização de subleito | m² | 1200
3.2 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 1200
3.3 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 230
3.4 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - inclusive rejunte | m² | 1200
4.0 | DRENAGEM
4.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 3
4.2 | caixa de brita - 19 | m³ | 24
4.3 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 3
5.0 | DIVERSOS
5.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 162.36
5.2 | Pintura para sinalização da área dos deficientes nos estacionamentos - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 5.78
5.3 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio para áreas verdes | m² | 97.4495
5.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1200
| SUB-TOTAL PARTE II (ESTACIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA) |  |  | (R$)
PARTE III - CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE FISIOTERAPIA - ACESSO PÓS DE FISIOTERAPIA e EDUCAÇÃO FISICA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 2
1.2 | Locação de Meio Fio | m | 500
1.3 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 1850
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora | m3 | 300
2.2 | Remoção de Caixa de Energia | un | 5
2.3 | Demolição de calçadas para acesso de veículos | m² | 30
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Regularização de subleito | m² | 1850
3.2 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 1850
3.3 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 500
3.4 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia - inclusive rejunte | m² | 1850
4.0 | DRENAGEM
4.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 10
4.2 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 10
5.0 | DIVERSOS
5.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos, da área de pedestre e da área da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 294.92
5.2 | concreto com fck = 30 MPa para rampa de acesso | m³ | 10
5.3 | Pintura para sinalização da área dos deficientes nos estacionamentos - tinta base acrílica p/ 2 anos | m² | 6.04
5.4 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio para áreas verdes | m² | 50
5.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1850
| SUB-TOTAL PARTE III (ESTACIONAMENTO FISIOTERAPIA PÓS-FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FISICA) |  |  | (R$)
| TOTAL GERAL (PARTE I + PARTE II + PARTE III) |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS FISIOTERAPIA, PÓS DE FISIOTERAPIA e EDUCAÇÃO FISICA E CCSA
LOCAL: CCS NO CAMPUS I DA UFPB JOÃO PESSOA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 20 | 40
|  | % | 100% |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 11331.77 | 0 | 11331.77
|  | % | 100% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 23755.56 | 0 | 23755.56
|  | % | 50% | 50% | 100%
03.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 92381.55 | 92381.55 | 184763.1
|  | % | 40% | 60% | 100%
04.00 | DRENAGEM | DIAS
|  | R$ | 1205.92 | 1808.88 | 3014.8
|  | % |  | 100% | 100%
05.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 28857.21 | 28857.21
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 128674.8 | 123047.64 | 251722.44
|  | ACUMULADO | 128674.8 | 251722.44
|  | % | 51.12% | 100%