## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA:Reforma nos Blocos do CCS
LOCAL: Centro de Ciências da Saúde -CCS-Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3250.64
1.1 | Remoção de Lavatório de louça | un | 25 | 4.93 | 123.25
1.2 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 25 | 7.7 | 192.5
1.3 | Retirada de Ponto d'água | un | 5 | 7.7 | 38.5
1.4 | Retirada de Forro de Gesso | m² | 375 | 2.97 | 1113.75
1.5 | Demolição de concreto armado-com utilização de martelo rompedor | m³ | 3.792 | 173.98 | 659.73
1.6 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 45 | 7.64 | 343.8
1.7 | Bota fora | m³ | 24.3395 | 32.01 | 779.11
2.0 | PINTURA |  |  |  | 90840.61
2.1 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 50 | 8.59 | 429.5
2.2 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 6600.302 | 8.97 | 59204.71
2.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 380 | 11.19 | 4252.2
2.4 | Pintura de acabamento em vigas e paredes tipo concretina | m² | 743.1625 | 7.25 | 5387.93
2.5 | Pintura a óleo em paredes sem massa | m² | 736.27 | 11.95 | 8798.43
2.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 735.71 | 9.34 | 6871.53
2.7 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas- 2 demãos | m² | 50 | 6.6 | 330
2.8 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex, óleo ou epoxi - 2 demãos | m² | 330.0151 | 7.44 | 2455.31
2.9 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 170 | 18.3 | 3111
3.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 3667.22
3.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 51.3 | 36.49 | 1871.94
3.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 132.006 | 13.6 | 1795.28
4.0 | COBERTA |  |  |  | 12687.85
4.1 | Forro de gesso liso | m² | 380 | 28.2 | 10716
4.2 | Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC 8mm | m² | 25.2 | 49.01 | 1235.05
4.3 | Madeiramento de coberta (caibro) | m | 40 | 11.82 | 472.8
4.4 | Madeiramento em Massaranduba de coberta (linha) | m | 12 | 22 | 264
5.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1879.28
5.1 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A (tripoar) | un | 26 | 72.28 | 1879.28
6.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1455.55
6.1 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 6.3 | 73.39 | 462.36
6.2 | Pilares de concreto armado em tubos de PVC | m³ | 0.5652 | 1757.23 | 993.19
7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5378.41
7.1 | Vidro temperado, 10mm inclusive ferragens | m² | 10.38 | 187.03 | 1941.37
7.2 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 2 | 148 | 296
7.3 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 1 | 356.4 | 356.4
7.4 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 1 | 276.97 | 276.97
7.5 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 18.77 | 133.6 | 2507.67
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 1807.93
8.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, de espessura 25mm | m² | 2.22 | 244.87 | 543.61
8.2 | Cano PVC de 100mm | m | 7.35 | 7.2 | 52.92
8.3 | Sistema de esgotamento de água de condensação para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, média de 6,00m | un | 15 | 80.76 | 1211.4
9.0 | DIVERSOS |  |  |  | 569.84
9.1 | Prancha de madeira com revestimento em fómica | m² | 2 | 169 | 338
9.2 | Cantoneira em L para fixação com parafusos | m | 6 | 38.64 | 231.84
| T O T A L |  |  | (R$) | 121537.33
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 28366.8128
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 93170.5172
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 380
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 319.8351
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA:Reforma nos Blocos do CCS
LOCAL: Centro de Ciências da Saúde -CCS-Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Remoção de Lavatório de louça | un | 25
1.2 | Retirada de Ponto de esgoto | un | 25
1.3 | Retirada de Ponto d'água | un | 5
1.4 | Retirada de Forro de Gesso | m² | 375
1.5 | Demolição de concreto armado-com utilização de martelo rompedor | m³ | 3.792
1.6 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 45
1.7 | Bota fora | m³ | 24.3395
2.0 | PINTURA
2.1 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 50
2.2 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 6600.302
2.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 380
2.4 | Pintura de acabamento em vigas e paredes tipo concretina | m² | 743.1625
2.5 | Pintura a óleo em paredes sem massa | m² | 736.27
2.6 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 735.71
2.7 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas- 2 demãos | m² | 50
2.8 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex, óleo ou epoxi - 2 demãos | m² | 330.0151
2.9 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 170
3.0 | REVESTIMENTO
3.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 51.3
3.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 132.006
4.0 | COBERTA
4.1 | Forro de gesso liso | m² | 380
4.2 | Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC 8mm | m² | 25.2
4.3 | Madeiramento de coberta (caibro) | m | 40
4.4 | Madeiramento em Massaranduba de coberta (linha) | m | 12
5.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
5.1 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A (tripoar) | un | 26
6.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
6.1 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 6.3
6.2 | Pilares de concreto armado em tubos de PVC | m³ | 0.5652
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | Vidro temperado, 10mm inclusive ferragens | m² | 10.38
7.2 | Vidro liso de 6mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 2
7.3 | Mola para porta de vidro temperado 10mm | un | 1
7.4 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 1
7.5 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 18.77
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
8.1 | Bancada em Granito cinza andorinha, de espessura 25mm | m² | 2.22
8.2 | Cano PVC de 100mm | m | 7.35
8.3 | Sistema de esgotamento de água de condensação para caixas de ar-condicionado, com rasgo e enchimento de alvenaria, média de 6,00m | un | 15
9.0 | DIVERSOS
9.1 | Prancha de madeira com revestimento em fómica | m² | 2
9.2 | Cantoneira em L para fixação com parafusos | m | 6
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA:Reforma nos Blocos do CCS
LOCAL: Centro de Ciências da Saúde -CCS-Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3250.64 | 0 | 0 | 0 | 3250.64
|  | % | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
02.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 27252.183 | 27252.183 | 27252.183 | 9084.061 | 90840.61
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 3667.22 | 0 | 0 | 0 | 3667.22
|  | % |  |  | 20% | 80% | 100%
04.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2537.57 | 10150.28 | 12687.85
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
05.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 939.64 | 939.64 | 0 | 0 | 1879.28
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 727.775 | 727.775 | 0 | 0 | 1455.55
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
07.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2689.205 | 2689.205 | 5378.41
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 903.965 | 903.965 | 0 | 1807.93
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
09.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 569.84 | 569.84
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 35837.458 | 29823.563 | 33382.923 | 22493.386 | 121537.33
|  | ACUMULADO | 35837.458 | 65661.021 | 99043.944 | 121537.33
|  | PERCENTUAL | 29.49% | 54.03% | 81.49% | 100%