## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA NO BLOCO JOSÉ REGIS PARA INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR
LOCAL: CCS/CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2078.29
1.1 | Locação da obra | m² | 3.96 | 3.2 | 12.67
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.39 | 298.54
1.3 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 28 | 63.11 | 1767.08
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 459.9
2.1 | Demolição de elemento vazado | m² | 4 | 3.29 | 13.16
2.2 | Demolição Manual de Concreto Armado | m³ | 2 | 144.52 | 289.04
2.3 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 5 | 31.54 | 157.7
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 1701.71
3.1 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 13.65 | 21.33 | 291.15
3.2 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m | m³ | 19.215 | 20.69 | 397.56
3.3 | Escoramento simples de terreno até 3m de profundidade | m | 17.8 | 56.91 | 1013
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 1237.91
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.36 | 835.53 | 1136.32
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 4.84 | 20.99 | 101.59
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 6184.57
5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 3.36 | 1738.38 | 5840.96
5.2 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 3.96 | 86.77 | 343.61
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 1416.19
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 44.26 | 27.14 | 1201.22
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 39.81 | 5.4 | 214.97
7.0 | COBERTA |  |  |  | 907.25
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 5.3 | 7.86 | 41.66
7.2 | Calha em alvenaria de tijolos | m | 1.8 | 61.15 | 110.07
7.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 3.96 | 51.45 | 203.74
7.4 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 3.96 | 27.84 | 110.25
7.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 2 | 47.8 | 95.6
7.6 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 10.76 | 32.15 | 345.93
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 1735.37
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 3.96 | 8.59 | 34.02
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 88.52 | 6.48 | 573.61
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 88.52 | 12.74 | 1127.74
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 799.98
9.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 15 | 30.92 | 463.8
9.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 54 | 54
9.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 104.9 | 104.9
9.4 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1 | 177.28 | 177.28
10.0 | PINTURA |  |  |  | 650.18
10.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 44.26 | 6.23 | 275.74
10.2 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 44.26 | 8.46 | 374.44
11.0 | DIVERSOS |  |  |  | 3.72
11.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 3.96 | 0.94 | 3.72
| T O T A L |  |  | (R$) | 17175.07
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 4008.6613
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 13166.4087
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 3.96
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 4337.1389
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA NO BLOCO JOSÉ REGIS PARA INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR
LOCAL: CCS/CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação da obra | m² | 3.96
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.3 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 28
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de elemento vazado | m² | 4
2.2 | Demolição Manual de Concreto Armado | m³ | 2
2.3 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 5
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 13.65
3.2 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m | m³ | 19.215
3.3 | Escoramento simples de terreno até 3m de profundidade | m | 17.8
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 1.36
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 4.84
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 3.36
5.2 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento e escoramento | m2 | 3.96
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 44.26
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 39.81
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 5.3
7.2 | Calha em alvenaria de tijolos | m | 1.8
7.3 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 3.96
7.4 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 3.96
7.5 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 2
7.6 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | m | 10.76
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 3.96
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 88.52
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 88.52
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 15
9.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
9.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
9.4 | Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1
10.0 | PINTURA
10.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 44.26
10.2 | Pintura latex em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 44.26
11.0 | DIVERSOS
11.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 3.96
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA NO BLOCO JOSÉ REGIS PARA INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR
LOCAL: CCS/CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 2078.29 | 0 | 0 | 2078.29
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 459.9 | 0 | 0 | 459.9
|  | % | 70% | 30% |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 1191.197 | 510.513 | 0 | 1701.71
|  | % | 30% | 70% |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 371.373 | 866.537 | 0 | 1237.91
|  | % |  | 70% | 30% | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 4329.199 | 1855.371 | 6184.57
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 708.095 | 708.095 | 1416.19
|  | % |  |  | 100% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 907.25 | 907.25
|  | % |  | 30% | 70% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 520.611 | 1214.759 | 1735.37
|  | % |  |  | 100% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 799.98 | 799.98
|  | % |  |  | 100% | 100%
10.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 650.18 | 650.18
|  | % |  |  | 100% | 100%
11.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3.72 | 3.72
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 4100.76 | 6934.955 | 6139.355 | 17175.07
|  | ACUMULADO | 4100.76 | 11035.715 | 17175.07
|  | PERCENTUAL | 23.88% | 64.25% | 100%
Note on C8: Inserir a porcentagem de execução do serviço nesta linha, o somatório dos valores digitados deve ser 100%