## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção da Cerca de Contorno do CCHSA - Trecho 2
LOCAL: Solânea - Campus III - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8738.07
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 25 | 300.1633 | 7504.08
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 550 | 1.7 | 935
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 1342.44
2.1 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada - 30 x 40 cm | m³ | 66 | 20.34 | 1342.44
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 16073.64
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 - 30 x 40 cm | m³ | 66 | 243.54 | 16073.64
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 5013.28
4.1 | Concreto simples (1:2:4) cimento, areia, cascalhinho (a cada 2,0 m p/ pilaretes 20x20cm de trav. da mureta e preenchimento dos tubos) | m³ | 20.9 | 239.87 | 5013.28
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 19334.7
5.1 | Mureta em alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 385 | 50.22 | 19334.7
6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 17802.4
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 880 | 6.63 | 5834.4
6.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 880 | 13.6 | 11968
7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 123527.25
7.1 | Gradil de ferro c/ tubos de aço galvanizado - conforme especificações | m² | 825 | 149.73 | 123527.25
8.0 | PINTURA |  |  |  | 19779.1
8.1 | Caiação da mureta com 3 demãos - Pintura a cal com aditivo fixador conforme projeto | m² | 880 | 5.32 | 4681.6
8.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 825 | 18.3 | 15097.5
9.0 | DIVERSOS |  |  |  | 533.5
9.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 550 | 0.97 | 533.5
| T O T A L |  |  | (R$) | 212144.38
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 40144.7205
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 171999.6595
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 1100
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 192.8585
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção da Cerca de Contorno do CCHSA - Trecho 2
LOCAL: Solânea - Campus III - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 25
1.2 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 550
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada - 30 x 40 cm | m³ | 66
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 - 30 x 40 cm | m³ | 66
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto simples (1:2:4) cimento, areia, cascalhinho (a cada 2,0 m p/ pilaretes 20x20cm de trav. da mureta e preenchimento dos tubos) | m³ | 20.9
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Mureta em alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 385
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 880
6.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 880
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | Gradil de ferro c/ tubos de aço galvanizado - conforme especificações | m² | 825
8.0 | PINTURA
8.1 | Caiação da mureta com 3 demãos - Pintura a cal com aditivo fixador conforme projeto | m² | 880
8.2 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 825
9.0 | DIVERSOS
9.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 550
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Construção da Cerca de Contorno do CCHSA - Trecho 2
LOCAL: Solânea - Campus III - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8738.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8738.07
|  | % |  | 60% | 40% |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 805.464 | 536.976 | 0 | 0 | 0 | 1342.44
|  | % |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 4822.092 | 11251.548 | 0 | 0 | 0 | 16073.64
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2506.64 | 2506.64 | 0 | 0 | 5013.28
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9667.35 | 9667.35 | 0 | 0 | 19334.7
|  | % |  |  | 10% | 40% | 30% | 20% | 100%
06.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1780.24 | 7120.96 | 5340.72 | 3560.48 | 17802.4
|  | % |  |  | 15% | 20% | 35% | 30% | 100%
7.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 18529.0875 | 24705.45 | 43234.5375 | 37058.175 | 123527.25
|  | % |  |  |  | 10% | 20% | 70% | 100%
8.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1977.91 | 3955.82 | 13845.37 | 19779.1
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
9.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.5 | 533.5
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 8738.07 | 5627.556 | 44271.8415 | 45978.31 | 52531.0775 | 54997.525 | 212144.38
|  | ACUMULADO | 8738.07 | 14365.626 | 58637.4675 | 104615.7775 | 157146.855 | 212144.38
|  | PERCENTUAL | 4.119% | 6.772% | 27.64% | 49.31% | 74.08% | 100%