## PLANILHA
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NA RUA DO SINTEP
LOCAL: PROXIMIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES, NO CAMPUS I DA UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2561.39
1.1 | Locação de Meio Fio | m | 520 | 1 | 520
1.2 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 1320 | 1.32 | 1742.4
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 21785.2
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 500 | 32.01 | 16005
2.2 | Remoção de Caixa de ÁGUA, ENERGIA OU TEFEFÔNICA | un | 3 | 5 | 15
2.3 | Demolição de calçadas | m² | 580 | 9.94 | 5765.2
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 87136.53
3.1 | Regularização de subleito | m² | 1320 | 0.77 | 1016.4
3.2 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 1320 | 1.16 | 1531.2
3.3 | Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria c/ carregadeira | m³ | 396 | 5.98 | 2368.08
3.4 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 520 | 20.77 | 10800.4
3.5 | Lastro de concreto simples regularizado para o piso da calçada Fck = 30MPa, com juntas de madeira a cada 2,00 m - e = 5cm | m³ | 34.8 | 478.66 | 16657.37
3.6 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 348 | 22.38 | 7788.24
3.7 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado, com areia lavada 1a categoria 10cm - calçada | m³ | 58 | 74.58 | 4325.64
3.8 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 1320 | 32.31 | 42649.2
4.0 | DRENAGEM |  |  |  | 1526
4.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 10 | 20.6 | 206
4.2 | Tampa em concreto armado fck = 30 Mpa para passagem de água pluvial - (e = 5 cm e l = 50 cm) | m | 20 | 39 | 780
4.3 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 20 | 27 | 540
5.0 | DIVERSOS |  |  |  | 12836.62
5.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 550 | 15.08 | 8294
5.2 | Pintura para sinalização da área de passagem de pedestre e de deficientes - tinta base acrílica p/ 2 anos emborrachada | m² | 58 | 20.47 | 1187.26
5.3 | Pintura a cal em meio fio | m² | 78 | 5.32 | 414.96
5.4 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 125 | 13.28 | 1660
5.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1320 | 0.97 | 1280.4
| T O T A L |  |  | (R$) | 125845.74
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 29372.3957
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 96473.3443
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 1900
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 66.2346
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NA RUA DO SINTEP
LOCAL: PROXIMIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES, NO CAMPUS I DA UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de Meio Fio | m | 520
1.2 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 1320
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 500
2.2 | Remoção de Caixa de ÁGUA, ENERGIA OU TEFEFÔNICA | un | 3
2.3 | Demolição de calçadas | m² | 580
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Regularização de subleito | m² | 1320
3.2 | Regularização de superfície (raspagem - compensação de cortes e aterros )com altura média de 30,0 cm | m² | 1320
3.3 | Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria c/ carregadeira | m³ | 396
3.4 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 520
3.5 | Lastro de concreto simples regularizado para o piso da calçada Fck = 30MPa, com juntas de madeira a cada 2,00 m - e = 5cm | m³ | 34.8
3.6 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 348
3.7 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado, com areia lavada 1a categoria 10cm - calçada | m³ | 58
3.8 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 1320
4.0 | DRENAGEM
4.1 | Lastro de Concreto Magro para descidas d'água - e = 5 cm | m² | 10
4.2 | Tampa em concreto armado fck = 30 Mpa para passagem de água pluvial - (e = 5 cm e l = 50 cm) | m | 20
4.3 | Saída dágua, com paralelepípedos e meio fio de concreto | m² | 20
5.0 | DIVERSOS
5.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 550
5.2 | Pintura para sinalização da área de passagem de pedestre e de deficientes - tinta base acrílica p/ 2 anos emborrachada | m² | 58
5.3 | Pintura a cal em meio fio | m² | 78
5.4 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 125
5.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1320
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NA RUA DO SINTEP
LOCAL: PROXIMIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES, NO CAMPUS I DA UFPB
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 2561.39 | 0 | 0 | 2561.39
|  | % | 80% | 20% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 17428.16 | 4357.04 | 0 | 21785.2
|  | % | 20% | 30% | 50% | 100%
03.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 17427.306 | 26140.959 | 43568.265 | 87136.53
|  | % | 20% | 40% | 40% | 100%
04.00 | DRENAGEM | DIAS
|  | R$ | 305.2 | 610.4 | 610.4 | 1526
|  | % | 20% | 40% | 40% | 100%
05.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 2567.324 | 5134.648 | 5134.648 | 12836.62
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 40289.38 | 36243.047 | 49313.313 | 125845.74
|  | ACUMULADO | 40289.38 | 76532.427 | 125845.74
|  | % | 32.01% | 60.81% | 100%