## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DO CCA
LOCAL: DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA - CAMPUS II - AREIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5560.93
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15 | 300.1633 | 4502.45
1.2 | Locação da obra | m² | 149.8 | 3.37 | 504.83
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 149.8 | 1.7 | 254.66
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 7589.39
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 79.794 | 74.58 | 5951.04
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 25.066 | 22.38 | 560.98
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 52.968 | 20.34 | 1077.37
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 19457.34
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 20.04 | 251.11 | 5032.24
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5.026 | 824.74 | 4145.14
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 50.01 | 51.63 | 2582.02
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 27.44 | 21.74 | 596.55
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 4.008 | 1012.46 | 4057.94
3.6 | Cinta de amarração em concreto armado, Fck = 25Mpa - (15x20)cm | m³ | 3.006 | 1012.46 | 3043.45
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 22557.17
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.234 | 1288.78 | 301.57
4.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes (MARQUISE), com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 1.87 | 1467.7 | 2744.6
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (PILARES) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2.76 | 1788.21 | 4935.46
4.4 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 149.8 | 97.3 | 14575.54
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 11386.51
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 386.82 | 28.5 | 11024.37
5.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 3.64 | 99.49 | 362.14
6.0 | COBERTA |  |  |  | 13286.19
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 75.4 | 8.06 | 607.72
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 28.6 | 65.79 | 1881.59
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 149.8 | 28.13 | 4213.87
6.4 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 2.3 | 121.49 | 279.43
6.5 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 149.8 | 35.74 | 5353.85
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 149.8 | 6.34 | 949.73
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 21368.47
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 149.8 | 8.94 | 1339.21
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 773.64 | 6.63 | 5129.23
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 58.24 | 13.6 | 792.06
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 865.2 | 13.6 | 11766.72
7.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 58.24 | 40.2 | 2341.25
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 20245.04
8.1 | Calçada de contorno | m² | 39.6975 | 87.08 | 3456.86
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 149.8 | 33.77 | 5058.75
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 9.95 | 40.2 | 399.99
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 139.85 | 72.65 | 10160.1
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 93.1 | 12.56 | 1169.34
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 11354.07
9.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 8 | 165.87 | 1326.96
9.2 | Janelas de ferro tipo basculantes | m² | 10.35 | 200.93 | 2079.63
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 4.32 | 482.26 | 2083.36
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8 | 486.42 | 3891.36
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1 | 577.52 | 577.52
9.6 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) | m² | 3.15 | 160.9 | 506.84
9.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 10.85 | 81.88 | 888.4
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 19991.6
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 5 | 247.36 | 1236.8
10.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.81 | 244.87 | 443.21
10.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 1.8 | 46.59 | 83.86
10.4 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 210.41 | 210.41
10.5 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 6 | 222.26 | 1333.56
10.6 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 212.21 | 212.21
10.7 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 3 | 103.77 | 311.31
10.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 20 | 51.43 | 1028.6
10.9 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 5.94 | 393.39 | 2336.74
10.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1 | 70.38 | 70.38
10.11 | Papeleira de louça | un | 5 | 22.97 | 114.85
10.12 | Ponto esgoto com rede | un | 9 | 124.67 | 1122.03
10.13 | Ponto hidráulico com rede | un | 10 | 97.09 | 970.9
10.14 | Saboneteira de Louça | un | 3 | 19.41 | 58.23
10.15 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 38.47 | 38.47
10.16 | Torneira para lavatório | un | 3 | 58.46 | 175.38
10.17 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7236.08 | 7236.08
10.18 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 841.06 | 841.06
10.19 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 1 | 2167.52 | 2167.52
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 8850.81
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 20 | 31.31 | 626.2
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4 | 55.33 | 221.32
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 106.53 | 106.53
11.4 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 35 | 79.61 | 2786.35
11.5 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 35 | 80.46 | 2816.1
11.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 19 | 70.11 | 1332.09
11.7 | Ponto de tomada para lógica com calha sistema "x", com fiação, aparente | un | 6 | 90.59 | 543.54
11.8 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1 | 418.68 | 418.68
12.0 | PINTURA |  |  |  | 13231.73
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 630.12 | 6.6 | 4158.79
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 149.8 | 8.25 | 1235.85
12.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 10.35 | 18.3 | 189.41
12.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 630.12 | 8.59 | 5412.73
12.5 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 235.085 | 8.86 | 2082.85
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 14.07 | 10.81 | 152.1
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 6776.62
13.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 151.67 | 43.71 | 6629.5
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 151.67 | 0.97 | 147.12
| T O T A L |  |  | (R$) | 181655.87
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 34375.2879
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 147280.5821
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 188
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 966.2546
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DO CCA
LOCAL: DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA - CAMPUS II - AREIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15
1.2 | Locação da obra | m² | 149.8
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 149.8
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 79.794
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 25.066
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 52.968
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 20.04
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5.026
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 50.01
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 27.44
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 4.008
3.6 | Cinta de amarração em concreto armado, Fck = 25Mpa - (15x20)cm | m³ | 3.006
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.234
4.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes (MARQUISE), com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 1.87
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (PILARES) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2.76
4.4 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 149.8
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 386.82
5.2 | Elementos vazados de Cimento | m² | 3.64
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 75.4
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 28.6
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de FibroCimento 6mm | m² | 149.8
6.4 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 2.3
6.5 | Estrutura de madeira ancorada em lajes ou em paredes, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 149.8
6.6 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 149.8
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 149.8
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 773.64
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 58.24
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 865.2
7.5 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 20 x20 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 58.24
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno | m² | 39.6975
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 149.8
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 9.95
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 139.85
8.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 93.1
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 8
9.2 | Janelas de ferro tipo basculantes | m² | 10.35
9.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 4.32
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 8
9.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 1
9.6 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de 1" (Correr) | m² | 3.15
9.7 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 10.85
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 5
10.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.81
10.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 1.8
10.4 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
10.5 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 6
10.6 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
10.7 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 3
10.8 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | m | 20
10.9 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 5.94
10.10 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1
10.11 | Papeleira de louça | un | 5
10.12 | Ponto esgoto com rede | un | 9
10.13 | Ponto hidráulico com rede | un | 10
10.14 | Saboneteira de Louça | un | 3
10.15 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
10.16 | Torneira para lavatório | un | 3
10.17 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
10.18 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
10.19 | Caixa d'água de Fibra de vidro instalada, sem estrutura de suporte capacidade 5.000 l | un | 1
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 20
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 4
11.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
11.4 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 35
11.5 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 35
11.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 19
11.7 | Ponto de tomada para lógica com calha sistema "x", com fiação, aparente | un | 6
11.8 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 630.12
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 149.8
12.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 10.35
12.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 630.12
12.5 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 235.085
12.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 14.07
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 151.67
13.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 151.67
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DO CCA
LOCAL: DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA - CAMPUS II - AREIA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 2780.465 | 2780.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560.93
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7589.39 | 0 | 0 | 0 | 7589.39
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 19457.34 | 0 | 0 | 19457.34
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 22557.17 | 0 | 0 | 22557.17
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5693.255 | 5693.255 | 0 | 0 | 11386.51
|  | % |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10628.952 | 2657.238 | 0 | 13286.19
|  | % |  |  |  |  | 85% | 15% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18163.1995 | 3205.2705 | 21368.47
|  | % |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.504 | 18220.536 | 20245.04
|  | % |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5677.035 | 4541.628 | 1135.407 | 11354.07
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 19991.6 | 0 | 0 | 0 | 19991.6
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8850.81 | 0 | 0 | 8850.81
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6615.865 | 6615.865 | 0 | 13231.73
|  | % |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.662 | 6098.958 | 6776.62
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 2780.465 | 2780.465 | 33274.245 | 79480.427 | 34680.0965 | 28660.1715 | 181655.87
|  | ACUMULADO | 2780.465 | 5560.93 | 38835.175 | 118315.602 | 152995.6985 | 181655.87
|  | PERCENTUAL | 1.531% | 3.061% | 21.38% | 65.13% | 84.22% | 100%