## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Bloco de Pós-Graduação em Tecnologia Agroalimentar CCHSA---00423-SAB.EMA
LOCAL: CCHSA - Bananeiras - Campus III - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11075.39
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 25 | 306.0506 | 7651.26
1.2 | Corte de capoeira fina a foice | m² | 563.75 | 0.59 | 332.61
1.3 | Locação da obra | m² | 494.4 | 3.48 | 1720.51
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.95 | 299.88
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 563.75 | 1.9 | 1071.13
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 9855.94
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 94.212 | 77.07 | 7260.92
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 54.108 | 25.12 | 1359.19
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 54.108 | 22.84 | 1235.83
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 39270.33
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 54.108 | 249.51 | 13500.49
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 11 | 865.65 | 9522.15
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 90.18 | 53.06 | 4784.95
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 90.18 | 22.65 | 2042.58
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 9.098 | 1035.41 | 9420.16
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 107198.56
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.701 | 1320.3 | 925.53
4.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira - para confecção das marquises | m³ | 3.286 | 1584.63 | 5207.09
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 24.004 | 1825.12 | 43810.18
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 7.02 | 1825.12 | 12812.34
4.5 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 487.0725 | 90.27 | 43968.03
4.6 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m2 | 6 | 79.2315 | 475.39
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 19861.64
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 603.21 | 29.43 | 17752.47
5.2 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante - Para bancadas e mesas de laboratório | m² | 23.88 | 29.43 | 702.79
5.3 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 13.62 | 39.47 | 537.58
5.4 | Elementos vazados de Cimento | m² | 8.625 | 100.73 | 868.8
6.0 | COBERTA |  |  |  | 69493.66
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 83.3 | 8.22 | 684.73
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 69.5 | 69.2 | 4809.4
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 535.7798 | 28.31 | 15167.92
6.4 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 21.6 | 121.55 | 2625.48
6.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 535.7798 | 53.39 | 28605.28
6.6 | Forro de gesso liso | m² | 487.0725 | 29.03 | 14139.71
6.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 535.7798 | 6.46 | 3461.14
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 31375.2
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1254.18 | 6.76 | 8478.26
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 87.05 | 14.26 | 1241.33
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1167.13 | 14.26 | 16643.27
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 87.05 | 57.58 | 5012.34
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 64752.9
8.1 | Calçada externa cimentada com 0,80 m de largura | m | 230.4 | 65.19 | 15019.78
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 453.7 | 35.27 | 16002
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 38.5 | 57.58 | 2216.83
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive rodapé | m² | 415.2 | 74.76 | 31040.35
8.5 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 | m² | 38.5 | 12.31 | 473.94
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 63383.76
9.1 | Brise em placas horizontais de fibrocimento 8mm, com suporte inox - prefil quadrado 3x3cm a cada 1,50m | m² | 128.7 | 87.22 | 11225.21
9.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 14 | 182 | 2548
9.3 | Forra de madeira sem bandeira | un | 2 | 167.06 | 334.12
9.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, basculante - sem o vidro | m² | 96.449 | 280.9 | 27092.52
9.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 11.328 | 483.56 | 5477.77
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.00 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 6 | 918.192 | 5509.15
9.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha de correr, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 1013.11 | 2026.22
9.8 | Portão em tubo de ferro galvanizado de Ø 2"e tela de 1" malha (3 mm) ( de giro) | m² | 5 | 158.57 | 792.85
9.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 101.489 | 82.55 | 8377.92
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 46453.62
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 156.1 | 312.2
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 249.43 | 1496.58
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 33.46 | 247.01 | 8264.95
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6 | 46.66 | 279.96
10.5 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1 | 537.43 | 537.43
10.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2 | 277.65 | 555.3
10.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 216.41 | 216.41
10.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 235.55 | 471.1
10.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 5 | 435.48 | 2177.4
10.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8 | 258.08 | 2064.64
10.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | un | 24 | 35.38 | 849.12
10.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 23.34 | 397.38 | 9274.85
10.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8 | 70.38 | 563.04
10.14 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7733.33 | 7733.33
10.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2 | 340.89 | 681.78
10.16 | Papeleira de louça | un | 8 | 23.47 | 187.76
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 36 | 127.16 | 4577.76
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 31 | 101.23 | 3138.13
10.19 | Ralo seco de PVC | un | 4 | 13.92 | 55.68
10.20 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 5 | 12.44 | 62.2
10.21 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 5 | 75.19 | 375.95
10.22 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2 | 61.63 | 123.26
10.23 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2 | 856.78 | 1713.56
10.24 | Torneira de bóia 1" | un | 1 | 72.46 | 72.46
10.25 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 5 | 38.89 | 194.45
10.26 | Torneira para lavatório | un | 8 | 59.29 | 474.32
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 41973.63
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 20 | 138.94 | 2778.8
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 56.16 | 336.96
11.3 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 5 | 119.2 | 596
11.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 50 | 21.07 | 1053.5
11.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 114 | 157.97 | 18008.58
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 114 | 83.52 | 9521.28
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 13 | 105.53 | 1371.89
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 67 | 73.94 | 4953.98
11.9 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 4 | 75.03 | 300.12
11.10 | Ponto de tomada para lógica com calha sistema "x", com fiação, aparente | un | 17 | 92.26 | 1568.42
11.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2 | 742.05 | 1484.1
12.0 | PINTURA |  |  |  | 26896.81
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 626.564 | 6.76 | 4235.57
12.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 653.804 | 9.89 | 6466.12
12.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 10 | 18.96 | 189.6
12.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 487.0725 | 11.44 | 5572.11
12.5 | Pintura de acabamento em marquise e prateleiras dos depósitos dos lab. com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 147.81 | 7.41 | 1095.27
12.6 | Pintura acrílica em brises na cor marrom 2 demãos - sem massa | m² | 257.4 | 11.3 | 2908.62
12.7 | Pintura acrílica em elementos vazados 2 demãos - sem massa | m² | 21.5625 | 11.3 | 243.66
12.8 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 540.566 | 9.02 | 4875.91
12.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 118.44 | 11.06 | 1309.95
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 7403.21
13.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica - para impermeabilização das calhas | m² | 69.5 | 50 | 3475
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm - para cobertura das marquises | m² | 46.055 | 44.21 | 2036.09
13.3 | Letra de aço inox para fachada - 30cm | un | 23 | 61.67 | 1418.41
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 446.9 | 1.06 | 473.71
| T O T A L |  |  | (R$) | 538994.65
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 101995.5824
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 436999.0676
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 494.4
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1090.1995
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção do Bloco de Pós-Graduação em Tecnologia Agroalimentar CCHSA---00423-SAB.EMA
LOCAL: CCHSA - Bananeiras - Campus III - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 25
1.2 | Corte de capoeira fina a foice | m² | 563.75
1.3 | Locação da obra | m² | 494.4
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 563.75
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 94.212
2.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 54.108
2.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 54.108
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 54.108
3.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 11
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 90.18
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 90.18
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 9.098
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 0.701
4.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira - para confecção das marquises | m³ | 3.286
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 24.004
4.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 7.02
4.5 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 487.0725
4.6 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m2 | 6
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 603.21
5.2 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante - Para bancadas e mesas de laboratório | m² | 23.88
5.3 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 13.62
5.4 | Elementos vazados de Cimento | m² | 8.625
6.0 | COBERTA
6.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 83.3
6.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 69.5
6.3 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 535.7798
6.4 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 21.6
6.5 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 535.7798
6.6 | Forro de gesso liso | m² | 487.0725
6.7 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 535.7798
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1254.18
7.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 87.05
7.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1167.13
7.4 | Revestimento em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 87.05
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada externa cimentada com 0,80 m de largura | m | 230.4
8.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 453.7
8.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 38.5
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive rodapé | m² | 415.2
8.5 | Regularização de base para cerâmica - 1:5 | m² | 38.5
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Brise em placas horizontais de fibrocimento 8mm, com suporte inox - prefil quadrado 3x3cm a cada 1,50m | m² | 128.7
9.2 | Forra de madeira com bandeira | un | 14
9.3 | Forra de madeira sem bandeira | un | 2
9.4 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, basculante - sem o vidro | m² | 96.449
9.5 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 11.328
9.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.00 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 6
9.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha de correr, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2
9.8 | Portão em tubo de ferro galvanizado de Ø 2"e tela de 1" malha (3 mm) ( de giro) | m² | 5
9.9 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 101.489
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
10.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6
10.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 33.46
10.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 6
10.5 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1
10.6 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2
10.7 | Caixa de gordura de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
10.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
10.9 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 5
10.10 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8
10.11 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | un | 24
10.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 23.34
10.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8
10.14 | Fossa - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
10.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 2
10.16 | Papeleira de louça | un | 8
10.17 | Ponto esgoto com rede | un | 36
10.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 31
10.19 | Ralo seco de PVC | un | 4
10.20 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 5
10.21 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 5
10.22 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 2
10.23 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2
10.24 | Torneira de bóia 1" | un | 1
10.25 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 5
10.26 | Torneira para lavatório | un | 8
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 70 mm² | m | 20
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
11.3 | Caixa de passagem em alvenaria de 50x50x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 5
11.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 50
11.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 114
11.6 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 114
11.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 13
11.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 67
11.9 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 4
11.10 | Ponto de tomada para lógica com calha sistema "x", com fiação, aparente | un | 17
11.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-16 S 100A | un | 2
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 626.564
12.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 653.804
12.3 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 10
12.4 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 487.0725
12.5 | Pintura de acabamento em marquise e prateleiras dos depósitos dos lab. com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 147.81
12.6 | Pintura acrílica em brises na cor marrom 2 demãos - sem massa | m² | 257.4
12.7 | Pintura acrílica em elementos vazados 2 demãos - sem massa | m² | 21.5625
12.8 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 540.566
12.9 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 118.44
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica - para impermeabilização das calhas | m² | 69.5
13.2 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm - para cobertura das marquises | m² | 46.055
13.3 | Letra de aço inox para fachada - 30cm | un | 23
13.4 | Limpeza para entrega da obra | m² | 446.9
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Construção do Bloco de Pós-Graduação em Tecnologia Agroalimentar CCHSA---00423-SAB.EMA
LOCAL: CCHSA - Bananeiras - Campus III - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 11075.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11075.39
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 9855.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9855.94
|  | % | 30% | 70% | [6 empty] | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 11781.099 | 27489.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39270.33
|  | % |  | 30% | 50% | 20% |  |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 32159.568 | 53599.28 | 21439.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107198.56
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9930.82 | 9930.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19861.64
|  | % |  |  |  | 40% | 40% |  | 10% | 10% | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 27797.464 | 27797.464 | 0 | 6949.366 | 6949.366 | 69493.66
|  | % |  |  |  | 10% | 20% | 50% | 20% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 3137.52 | 6275.04 | 15687.6 | 6275.04 | 0 | 31375.2
|  | % |  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6475.29 | 19425.87 | 19425.87 | 19425.87 | 0 | 64752.9
|  | % | [5 empty] | 20% | 30% | 50% | 100%
9.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12676.752 | 19015.128 | 31691.88 | 63383.76
|  | % |  |  |  |  | 40% | 30% | 20% | 10% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18581.448 | 13936.086 | 9290.724 | 4645.362 | 46453.62
|  | % | [5 empty] | 30% | 30% | 40% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12592.089 | 12592.089 | 16789.452 | 41973.63
|  | % | [5 empty] | 20% | 30% | 50% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379.362 | 8069.043 | 13448.405 | 26896.81
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7403.21 | 7403.21
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 32712.429 | 59648.799 | 63530.1 | 68780.806 | 72079.822 | 79697.759 | 81617.26 | 80927.675 | 538994.65
|  | ACUMULADO | 32712.429 | 92361.228 | 155891.328 | 224672.134 | 296751.956 | 376449.715 | 458066.975 | 538994.65
|  | PERCENTUAL | 6.069% | 17.14% | 28.92% | 41.68% | 55.06% | 69.84% | 84.99% | 100%