## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: URBANIZAÇÃO DO CT
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 12486.7
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 3 | 124.58 | 373.74
1.2 | Locação topografica e nivelamento - Trecho 04 | m² | 1961 | 1.32 | 2588.52
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno - Trecho 04 | m² | 1325 | 1.7 | 2252.5
1.4 | Locação topografica e nivelamento - Trecho 05 | m² | 1551 | 1.32 | 2047.32
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno - Trecho 05 | m² | 1010 | 1.7 | 1717
1.6 | Locação topografica e nivelamento - Trecho 06 | m² | 1381 | 1.32 | 1822.92
1.7 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno - Trecho 06 | m² | 991 | 1.7 | 1684.7
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3999.19
2.1 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento - Trecho 04 | m² | 44 | 2.29 | 100.76
2.2 | Demolição de banco de concreto em canteiro - Trecho 04 | m² | 33 | 9.94 | 328.02
2.3 | Bota fora - Trecho 04 | m³ | 3.85 | 32.01 | 123.24
2.4 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento - Trecho 05 | m² | 44 | 2.29 | 100.76
2.5 | Demolição de banco de concreto em canteiro - Trecho 05 | m² | 33 | 9.94 | 328.02
2.6 | Bota fora - Trecho 05 | m³ | 3.85 | 32.01 | 123.24
2.7 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento - Trecho 06 | m² | 44 | 2.29 | 100.76
2.8 | Demolição de banco de concreto em canteiro - Trecho 06 | m² | 33 | 9.94 | 328.02
2.9 | Bota fora - Trecho 06 | m³ | 77.05 | 32.01 | 2466.37
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 34650.54
3.1 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada - Trecho 04 | m³ | 7.2 | 18.24 | 131.33
3.2 | Escavação manual para regularização de terreno - Trecho 04 | m³ | 150 | 20.34 | 3051
3.3 | Aterro c/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 75 | 74.58 | 5593.5
3.4 | Aterro s/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 150 | 22.38 | 3357
3.5 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada - Trecho 05 | m³ | 3.3 | 18.24 | 60.19
3.6 | Escavação manual para regularização de terreno - Trecho 05 | m³ | 150 | 20.34 | 3051
3.7 | Aterro c/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 75 | 74.58 | 5593.5
3.8 | Aterro s/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 150 | 22.38 | 3357
3.9 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada - Trecho 06 | m³ | 3 | 18.24 | 54.72
3.10 | Escavação para regularização de terreno - Trecho 06 | m³ | 130 | 20.34 | 2644.2
3.11 | Aterro c/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 65 | 74.58 | 4847.7
3.12 | Aterro s/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 130 | 22.38 | 2909.4
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 2940.28
4.1 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm - Base do banco - Trecho 04 | m² | 57.82 | 21.74 | 1257.01
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm - Base do banco - Trecho 05 | m² | 38.199 | 21.74 | 830.45
4.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm - Base do banco - Trecho 06 | m² | 39.228 | 21.74 | 852.82
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO |  |  |  | 9925.1
5.1 | Concreto armado com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira - para tampo do banco - Trecho 04 | m² | 57.82 | 73.385 | 4243.12
5.2 | Concreto armado com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira - para tampo do banco - Trecho 05 | m² | 38.199 | 73.385 | 2803.23
5.3 | Concreto armado com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira - para tampo do banco - Trecho 06 | m² | 39.228 | 73.385 | 2878.75
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 92416.4
6.1 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre - trecho 04 | m² | 210 | 34.73 | 7293.3
6.2 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre - trecho 04 | m² | 440 | 40.16 | 17670.4
6.3 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), c/ rejuntamento (Fck = 15 Mpa) | m | 495 | 20.77 | 10281.15
6.4 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre - trecho 05 | m² | 480 | 34.73 | 16670.4
6.5 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre - trecho 05 | m² | 190 | 40.16 | 7630.4
6.6 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), c/ rejuntamento (Fck = 15 Mpa) | m | 500 | 20.77 | 10385
6.7 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre - trecho 06 | m² | 290 | 34.73 | 10071.7
6.8 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre - trecho 06 | m² | 110 | 40.16 | 4417.6
6.9 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), c/ rejuntamento (Fck = 15 Mpa) | m | 385 | 20.77 | 7996.45
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 18060.64
7.1 | Alimentador monofásico F + N de 2,5mm² - Trecho 04 | m | 120 | 3.6 | 432
7.2 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm - Trecho 04 | un | 8 | 98.79 | 790.32
7.3 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W - Trecho 04 | un | 8 | 976 | 7808
7.4 | Alimentador monofásico F + N de 2,5mm² - Trecho 05 | m | 70 | 3.6 | 252
7.5 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm - Trecho 05 | un | 4 | 98.79 | 395.16
7.6 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W - Trecho 05 | un | 4 | 976 | 3904
7.7 | Alimentador monofásico F + N de 2,5mm² - Trecho 06 | m | 50 | 3.6 | 180
7.8 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm - Trecho 06 | un | 4 | 98.79 | 395.16
7.9 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W - Trecho 06 | un | 4 | 976 | 3904
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 9144.4
8.1 | Massa única 1:8 - para o banco - Trecho 04 | m² | 116 | 11.7 | 1357.2
8.2 | Pintura de acabamento c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica - concretina - para o banco - Trecho 04 | m² | 116 | 7.25 | 841
8.3 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - para o banco - Trecho 05 | m² | 33 | 28.5 | 940.5
8.4 | Massa única 1:8 - para o banco - Trecho 05 | m² | 77 | 11.7 | 900.9
8.5 | Pintura de acabamento c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica - concretina - para o banco - Trecho 05 | m² | 77 | 7.25 | 558.25
8.6 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - para o banco - Trecho 06 | m² | 34 | 28.5 | 969
8.7 | Massa única 1:8 - para o banco - Trecho 06 | m² | 79 | 11.7 | 924.3
8.8 | Pintura de acabamento c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica - concretina - para o banco - Trecho 06 | m² | 79 | 7.25 | 572.75
8.9 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - para o banco - Trecho 08 | m² | 73 | 28.5 | 2080.5
9.0 | DIVERSOS |  |  |  | 85938.64
9.1 | Aterro com terra vegetal - h = 10cm - Trecho 04 | m³ | 41 | 78.07 | 3200.87
9.2 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - Trecho 04 | m² | 390 | 13.28 | 5179.2
9.3 | Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento | un | 5 | 46.22 | 231.1
9.4 | Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) | un | 36 | 12.76 | 459.36
9.5 | Plantio de Muda de Maria sem vergonha - inclusive fornecimento (considerando 9 mudas por m²) | un | 81 | 4.75 | 384.75
9.6 | Aterro com terra vegetal - h = 10cm - Trecho 04 | m² | 134.279 | 78.07 | 10483.16
9.7 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - Trecho 04 | m² | 1260 | 13.28 | 16732.8
9.8 | Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento | un | 12 | 46.22 | 554.64
9.9 | Plantio de muda Ixora Vermelha - 15cm - inclusive fornecimento (considerando 6 unidades por m²) - Trecho 04 | un | 22 | 2.9 | 63.8
9.10 | Plantio de Mini alamanda rosa - 30cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) - Trecho 04 | un | 28 | 25.1 | 702.8
9.11 | Plantio de Mini alamanda amarela - 30cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) - Trecho 04 | un | 50 | 25.1 | 1255
9.12 | Plantio de muda de Trapoeraba roxa - inclusive fornecimento (considerando 6 mudas por m²) - Trecho 04 | un | 52 | 1.66 | 86.32
9.13 | Plantio de muda Ixora Amarela - 15cm - inclusive fornecimento (considerando 6 unidades por m²) - Trecho 04 | un | 42 | 2.9 | 121.8
9.14 | Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) - Trecho 04 | un | 57 | 12.76 | 727.32
9.15 | Plantio de Muda de Maria sem vergonha - inclusive fornecimento (considerando 9 mudas por m²) - Trecho 04 | un | 127.215 | 4.75 | 604.27
9.16 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - Trecho 05 | m² | 852.85 | 13.28 | 11325.85
9.17 | Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento | un | 12 | 46.22 | 554.64
9.18 | Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) | un | 64 | 12.76 | 816.64
9.19 | Plantio de Muda de Maria sem vergonha - inclusive fornecimento (considerando 9 mudas por m²) | un | 143 | 4.75 | 679.25
9.20 | Aterro com terra vegetal - h = 10cm - Trecho 05 | m³ | 100.976 | 78.07 | 7883.2
9.21 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - Trecho 06 | m² | 923.91 | 13.28 | 12269.52
9.22 | Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento | un | 7 | 46.22 | 323.54
9.23 | Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) | un | 57 | 12.76 | 727.32
9.24 | Plantio de Muda de Maria sem vergonha - inclusive fornecimento (considerando 9 mudas por m²) | un | 128 | 4.75 | 608
9.25 | Aterro com terra vegetal - h = 10cm - Trecho 06 | m³ | 99.062 | 78.07 | 7733.77
9.26 | Plantio de muda Ixora Vermelha - 15cm - inclusive fornecimento (considerando 6 unidades por m²) - Trecho 06 | un | 22 | 2.9 | 63.8
9.27 | Plantio de Mini alamanda rosa - 30cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) - Trecho 06 | un | 28 | 25.1 | 702.8
9.28 | Plantio de Mini alamanda amarela - 30cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) - Trecho 06 | un | 50 | 25.1 | 1255
9.29 | Plantio de muda de Trapoeraba roxa - inclusive fornecimento (considerando 6 mudas por m²) - Trecho 06 | un | 52 | 1.66 | 86.32
9.30 | Plantio de muda Ixora Amarela - 15cm - inclusive fornecimento (considerando 6 unidades por m²) - Trecho 06 | un | 42 | 2.9 | 121.8
| T O T A L |  |  | (R$) | 269561.89
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 51010.009
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 218551.881
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 4891.67
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 55.1063
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: URBANIZAÇÃO DO CT
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 3
1.2 | Locação topografica e nivelamento - Trecho 04 | m² | 1961
1.3 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno - Trecho 04 | m² | 1325
1.4 | Locação topografica e nivelamento - Trecho 05 | m² | 1551
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno - Trecho 05 | m² | 1010
1.6 | Locação topografica e nivelamento - Trecho 06 | m² | 1381
1.7 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno - Trecho 06 | m² | 991
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento - Trecho 04 | m² | 44
2.2 | Demolição de banco de concreto em canteiro - Trecho 04 | m² | 33
2.3 | Bota fora - Trecho 04 | m³ | 3.85
2.4 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento - Trecho 05 | m² | 44
2.5 | Demolição de banco de concreto em canteiro - Trecho 05 | m² | 33
2.6 | Bota fora - Trecho 05 | m³ | 3.85
2.7 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento - Trecho 06 | m² | 44
2.8 | Demolição de banco de concreto em canteiro - Trecho 06 | m² | 33
2.9 | Bota fora - Trecho 06 | m³ | 77.05
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada - Trecho 04 | m³ | 7.2
3.2 | Escavação manual para regularização de terreno - Trecho 04 | m³ | 150
3.3 | Aterro c/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 75
3.4 | Aterro s/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 150
3.5 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada - Trecho 05 | m³ | 3.3
3.6 | Escavação manual para regularização de terreno - Trecho 05 | m³ | 150
3.7 | Aterro c/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 75
3.8 | Aterro s/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 150
3.9 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada - Trecho 06 | m³ | 3
3.10 | Escavação para regularização de terreno - Trecho 06 | m³ | 130
3.11 | Aterro c/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 65
3.12 | Aterro s/empréstimo para regularização de terreno | m³ | 130
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm - Base do banco - Trecho 04 | m² | 57.82
4.2 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm - Base do banco - Trecho 05 | m² | 38.199
4.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm - Base do banco - Trecho 06 | m² | 39.228
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO
5.1 | Concreto armado com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira - para tampo do banco - Trecho 04 | m² | 57.82
5.2 | Concreto armado com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira - para tampo do banco - Trecho 05 | m² | 38.199
5.3 | Concreto armado com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira - para tampo do banco - Trecho 06 | m² | 39.228
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre - trecho 04 | m² | 210
6.2 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre - trecho 04 | m² | 440
6.3 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), c/ rejuntamento (Fck = 15 Mpa) | m | 495
6.4 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre - trecho 05 | m² | 480
6.5 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre - trecho 05 | m² | 190
6.6 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), c/ rejuntamento (Fck = 15 Mpa) | m | 500
6.7 | Pavimento intertravado de concreto - cor natural - bloco com 4cm para pedestre - trecho 06 | m² | 290
6.8 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 4cm para pedestre - trecho 06 | m² | 110
6.9 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), c/ rejuntamento (Fck = 15 Mpa) | m | 385
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Alimentador monofásico F + N de 2,5mm² - Trecho 04 | m | 120
7.2 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm - Trecho 04 | un | 8
7.3 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W - Trecho 04 | un | 8
7.4 | Alimentador monofásico F + N de 2,5mm² - Trecho 05 | m | 70
7.5 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm - Trecho 05 | un | 4
7.6 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W - Trecho 05 | un | 4
7.7 | Alimentador monofásico F + N de 2,5mm² - Trecho 06 | m | 50
7.8 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm - Trecho 06 | un | 4
7.9 | Poste ornamental de 3m de altura completo com luminária colonial dupla pétala com lâmpadas de vapor de sódio de 250W - Trecho 06 | un | 4
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Massa única 1:8 - para o banco - Trecho 04 | m² | 116
8.2 | Pintura de acabamento c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica - concretina - para o banco - Trecho 04 | m² | 116
8.3 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - para o banco - Trecho 05 | m² | 33
8.4 | Massa única 1:8 - para o banco - Trecho 05 | m² | 77
8.5 | Pintura de acabamento c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica - concretina - para o banco - Trecho 05 | m² | 77
8.6 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - para o banco - Trecho 06 | m² | 34
8.7 | Massa única 1:8 - para o banco - Trecho 06 | m² | 79
8.8 | Pintura de acabamento c/ aplicação de 2 demãos de tinta acrílica - concretina - para o banco - Trecho 06 | m² | 79
8.9 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - para o banco - Trecho 08 | m² | 73
9.0 | DIVERSOS
9.1 | Aterro com terra vegetal - h = 10cm - Trecho 04 | m³ | 41
9.2 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - Trecho 04 | m² | 390
9.3 | Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento | un | 5
9.4 | Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) | un | 36
9.5 | Plantio de Muda de Maria sem vergonha - inclusive fornecimento (considerando 9 mudas por m²) | un | 81
9.6 | Aterro com terra vegetal - h = 10cm - Trecho 04 | m² | 134.279
9.7 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - Trecho 04 | m² | 1260
9.8 | Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento | un | 12
9.9 | Plantio de muda Ixora Vermelha - 15cm - inclusive fornecimento (considerando 6 unidades por m²) - Trecho 04 | un | 22
9.10 | Plantio de Mini alamanda rosa - 30cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) - Trecho 04 | un | 28
9.11 | Plantio de Mini alamanda amarela - 30cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) - Trecho 04 | un | 50
9.12 | Plantio de muda de Trapoeraba roxa - inclusive fornecimento (considerando 6 mudas por m²) - Trecho 04 | un | 52
9.13 | Plantio de muda Ixora Amarela - 15cm - inclusive fornecimento (considerando 6 unidades por m²) - Trecho 04 | un | 42
9.14 | Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) - Trecho 04 | un | 57
9.15 | Plantio de Muda de Maria sem vergonha - inclusive fornecimento (considerando 9 mudas por m²) - Trecho 04 | un | 127.215
9.16 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - Trecho 05 | m² | 852.85
9.17 | Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento | un | 12
9.18 | Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) | un | 64
9.19 | Plantio de Muda de Maria sem vergonha - inclusive fornecimento (considerando 9 mudas por m²) | un | 143
9.20 | Aterro com terra vegetal - h = 10cm - Trecho 05 | m³ | 100.976
9.21 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - Trecho 06 | m² | 923.91
9.22 | Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento | un | 7
9.23 | Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) | un | 57
9.24 | Plantio de Muda de Maria sem vergonha - inclusive fornecimento (considerando 9 mudas por m²) | un | 128
9.25 | Aterro com terra vegetal - h = 10cm - Trecho 06 | m³ | 99.062
9.26 | Plantio de muda Ixora Vermelha - 15cm - inclusive fornecimento (considerando 6 unidades por m²) - Trecho 06 | un | 22
9.27 | Plantio de Mini alamanda rosa - 30cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) - Trecho 06 | un | 28
9.28 | Plantio de Mini alamanda amarela - 30cm - inclusive fornecimento (considerando 4 mudas por m²) - Trecho 06 | un | 50
9.29 | Plantio de muda de Trapoeraba roxa - inclusive fornecimento (considerando 6 mudas por m²) - Trecho 06 | un | 52
9.30 | Plantio de muda Ixora Amarela - 15cm - inclusive fornecimento (considerando 6 unidades por m²) - Trecho 06 | un | 42
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: URBANIZAÇÃO DO CT
LOCAL: CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 12486.7 | 0 | 0 | 0 | 12486.7
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3999.19 | 0 | 0 | 0 | 3999.19
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 34650.54 | 0 | 0 | 0 | 34650.54
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 2940.28 | 0 | 0 | 2940.28
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 9925.1 | 0 | 0 | 9925.1
|  | % |  | 33% | 33% | 34% | 100%
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 30497.412 | 30497.412 | 31421.576 | 92416.4
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 9030.32 | 9030.32 | 18060.64
|  | % |  |  | 50% | 50% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4572.2 | 4572.2 | 9144.4
|  | % |  | 33% | 33% | 34% | 100%
09.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 28359.7512 | 28359.7512 | 29219.1376 | 85938.64
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 51136.43 | 71722.5432 | 72459.6832 | 74243.2336 | 269561.89
|  | ACUMULADO | 51136.43 | 122858.9732 | 195318.6564 | 269561.89
|  | PERCENTUAL | 18.97% | 45.58% | 72.46% | 100%