## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO C2 DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
LOCAL: CCEN, CAMPUS I, UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1798.99
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.2 | Adequação dos projetos elétricos, hidrosanitário, gás e exaustão | vb | 1 | 1500 | 1500
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 22127.47
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 185 | 32.01 | 5921.85
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 1181.6 | 2.29 | 2705.86
2.3 | Demolição de bancada com revestimento em ceramico | m² | 360.99 | 3.3 | 1191.27
2.4 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 389 | 11.47 | 4461.83
2.5 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 608 | 3.87 | 2352.96
2.6 | Retirada de assoalho de madeira do Piso | m² | 88.46 | 1.36 | 120.31
2.7 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 24.5 | 6.16 | 150.92
2.8 | Remoção de Esquadrias | m² | 18.9 | 6.16 | 116.42
2.9 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 8 | 4.93 | 39.44
2.10 | Remoção de ventilador de teto | un | 18 | 1.7 | 30.6
2.11 | Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado | un | 3 | 15.4 | 46.2
2.12 | Retirada de Forro de Gesso e PVC | m² | 608 | 2.97 | 1805.76
2.13 | Retirada de luminária | un | 26 | 4.62 | 120.12
2.14 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 10 | 10.78 | 107.8
2.15 | Remoção de rede coletora de esgoto, Gás, eletrica e água fria - de toda a edificação que passa nas canaletas do piso | m | 890.4 | 3.32 | 2956.13
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 3361.37
3.1 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 3.32 | 1012.46 | 3361.37
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 16945.7
4.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2 | 1788.21 | 3576.42
4.2 | Placas em concreto armado e=5cm - para fechamento das canaletas do piso | m² | 88.46 | 73.385 | 6491.64
4.3 | Placas em concreto armado e=5cm - para apoio dos exaustores do corredor principal - com apoio em cantoneiras de aço | m² | 13.8 | 183.4625 | 2531.78
4.4 | Prateleiras em concreto armado e=5cm - para bancadas | m² | 59.22 | 73.385 | 4345.86
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 14521.78
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 485.1 | 28.5 | 13825.35
5.2 | Elementos vazados de Cimento tipo boca de lobo | m² | 7 | 99.49 | 696.43
6.0 | COBERTA |  |  |  | 19640.58
6.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 167.37 | 51.77 | 8664.74
6.2 | Reposição de Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 21 - com reaproveitamento de 75% do material | m² | 413.63 | 12.9425 | 5353.41
6.3 | Revisão de madeiramento, imunização e reposiçao de peças comprometidas, em Massaranduba serrada de 7,5 x 10,0 cm | m | 96 | 48.697 | 4674.91
6.4 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material - na parte de fundo da edificação | m² | 56 | 16.92 | 947.52
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 42248.03
7.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 264.6 | 36.49 | 9655.25
7.2 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II - para bancadas | m² | 355.32 | 36.49 | 12965.63
7.3 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 970.2 | 6.63 | 6432.43
7.4 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 264.6 | 13.6 | 3598.56
7.5 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 705.6 | 13.6 | 9596.16
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 52949.6
8.1 | Piso em granilite cor Branca, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 664 | 72.65 | 48239.6
8.2 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 375 | 12.56 | 4710
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 15518.52
9.1 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada - para salas de balança e infravermelho | m² | 43.75 | 96.49 | 4221.44
9.2 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 8.64 | 482.26 | 4166.73
9.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 754.75 | 3019
9.4 | Recolocação de Esquadrias | m² | 18.9 | 15.36 | 290.3
9.5 | Vidro liso de 3mm (incolor ou fumê), com assentamento - para vedação das bandeiras de toda a edificação | m² | 59.76 | 63.94 | 3821.05
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 46294.39
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 247.36 | 989.44
10.2 | Bancada em Granito amarelo veneciano, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 21.12 | 244.87 | 5171.65
10.3 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4 | 222.26 | 889.04
10.4 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 16 | 24.66 | 394.56
10.5 | Cuba de aço inox, c/ válvula e profundidade de 30cm- para tanque de destilação | un | 13 | 594.188 | 7724.44
10.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 103.77 | 415.08
10.7 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 21.6 | 411.71 | 8892.94
10.8 | Ponto esgoto com rede | un | 91 | 124.67 | 11344.97
10.9 | Ponto hidráulico com rede | un | 90 | 97.09 | 8738.1
10.10 | Torneira longa para tanque de destilação | un | 39 | 38.47 | 1500.33
10.11 | Torneira para lavatório | un | 4 | 58.46 | 233.84
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 68910.03
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 50 | 212.18 | 10609
11.2 | Instalação das redes de gás e água fria pelas paredes fixadas com braçadeiras, eletrica pelo forro e esgoto pelas canaletas - inclusive colocação de pontos de acordo com o projeto | vb | 1 | 25000 | 25000
11.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 99.6 | 24.51 | 2441.2
11.4 | Fornecimento e instalação de ventilador de parede 60cm, com 4 palhetas - 1/4 HP | un | 18 | 241.71 | 4350.78
11.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 54 | 162.37 | 8767.98
11.6 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 12 | 52.9 | 634.8
11.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 26 | 80.46 | 2091.96
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 12 | 111.8 | 1341.6
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 20 | 70.11 | 1402.2
11.10 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 12 | 250.18 | 3002.16
11.11 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 12 | 418.68 | 5024.16
11.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 2 | 1769.76 | 3539.52
11.13 | Revisão de ponto eletrico (luz e tomada), em teto ou parede | un | 83 | 8.49 | 704.67
12.0 | PINTURA |  |  |  | 4943.85
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 194.04 | 6.6 | 1280.66
12.2 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 194.04 | 8.59 | 1666.8
12.3 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos - de todas as esquadrias da edificação | m² | 184.68 | 10.81 | 1996.39
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 940.1
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 664 | 0.97 | 644.08
13.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1 | 296.02 | 296.02
| T O T A L |  |  | (R$) | 310200.41
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 58700.1587
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 251500.2513
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 664
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 467.1693
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
Note on F107: Divisão de Obras 1: Deve ser um número inteiro

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO BLOCO C2 DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
LOCAL: CCEN, CAMPUS I, UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.2 | Adequação dos projetos elétricos, hidrosanitário, gás e exaustão | vb | 1
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 185
2.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 1181.6
2.3 | Demolição de bancada com revestimento em ceramico | m² | 360.99
2.4 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 389
2.5 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 608
2.6 | Retirada de assoalho de madeira do Piso | m² | 88.46
2.7 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 24.5
2.8 | Remoção de Esquadrias | m² | 18.9
2.9 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 8
2.10 | Remoção de ventilador de teto | un | 18
2.11 | Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado | un | 3
2.12 | Retirada de Forro de Gesso e PVC | m² | 608
2.13 | Retirada de luminária | un | 26
2.14 | Retirada de Ponto de tomada p/ ar condicionado | un | 10
2.15 | Remoção de rede coletora de esgoto, Gás, eletrica e água fria - de toda a edificação que passa nas canaletas do piso | m | 890.4
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 3.32
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 2
4.2 | Placas em concreto armado e=5cm - para fechamento das canaletas do piso | m² | 88.46
4.3 | Placas em concreto armado e=5cm - para apoio dos exaustores do corredor principal - com apoio em cantoneiras de aço | m² | 13.8
4.4 | Prateleiras em concreto armado e=5cm - para bancadas | m² | 59.22
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 485.1
5.2 | Elementos vazados de Cimento tipo boca de lobo | m² | 7
6.0 | COBERTA
6.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 167.37
6.2 | Reposição de Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 21 - com reaproveitamento de 75% do material | m² | 413.63
6.3 | Revisão de madeiramento, imunização e reposiçao de peças comprometidas, em Massaranduba serrada de 7,5 x 10,0 cm | m | 96
6.4 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material - na parte de fundo da edificação | m² | 56
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 264.6
7.2 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II - para bancadas | m² | 355.32
7.3 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 970.2
7.4 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 264.6
7.5 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 705.6
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Piso em granilite cor Branca, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 664
8.2 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 375
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Divisória com porta painel/vidro - painel MSO/comeia, tipo eucatex, E=3,5cm - perfis simples de alumínio anodizado - instalada - para salas de balança e infravermelho | m² | 43.75
9.2 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 8.64
9.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4
9.4 | Recolocação de Esquadrias | m² | 18.9
9.5 | Vidro liso de 3mm (incolor ou fumê), com assentamento - para vedação das bandeiras de toda a edificação | m² | 59.76
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
10.2 | Bancada em Granito amarelo veneciano, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 21.12
10.3 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4
10.4 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 16
10.5 | Cuba de aço inox, c/ válvula e profundidade de 30cm- para tanque de destilação | un | 13
10.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
10.7 | Divisória com painel em granito cinza andorinha polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 21.6
10.8 | Ponto esgoto com rede | un | 91
10.9 | Ponto hidráulico com rede | un | 90
10.10 | Torneira longa para tanque de destilação | un | 39
10.11 | Torneira para lavatório | un | 4
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 50
11.2 | Instalação das redes de gás e água fria pelas paredes fixadas com braçadeiras, eletrica pelo forro e esgoto pelas canaletas - inclusive colocação de pontos de acordo com o projeto | vb | 1
11.3 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 99.6
11.4 | Fornecimento e instalação de ventilador de parede 60cm, com 4 palhetas - 1/4 HP | un | 18
11.5 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 54
11.6 | Luminária Fluorescente Comercial 1x32W - completa | un | 12
11.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 26
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 12
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 20
11.10 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 12
11.11 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 12
11.12 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 56 circuitos com barramento - QDETG-X 56S 225A DIN | un | 2
11.13 | Revisão de ponto eletrico (luz e tomada), em teto ou parede | un | 83
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 194.04
12.2 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 194.04
12.3 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos - de todas as esquadrias da edificação | m² | 184.68
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 664
13.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO BLOCO C2 DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
LOCAL: CCEN, CAMPUS I, UFPB - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1798.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.99
|  | % | 75% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 16595.6025 | 1106.3735 | 1106.3735 | 1106.3735 | 1106.3735 | 1106.3735 | 22127.47
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3361.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3361.37
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 8472.85 | 8472.85 | 0 | 0 | 0 | 16945.7
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7260.89 | 7260.89 | 0 | 0 | 14521.78
|  | % |  |  | 20% | 30% | 50% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3928.116 | 5892.174 | 9820.29 | 0 | 19640.58
|  | % |  |  | 20% | 50% | 30% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8449.606 | 21124.015 | 12674.409 | 0 | 42248.03
|  | % |  |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10589.92 | 15884.88 | 26474.8 | 52949.6
|  | % |  |  |  | 20% | 50% | 30% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 3103.704 | 7759.26 | 4655.556 | 15518.52
|  | % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 9258.878 | 9258.878 | 9258.878 | 9258.878 | 9258.878 | 46294.39
|  | % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 13782.006 | 13782.006 | 13782.006 | 13782.006 | 13782.006 | 68910.03
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.925 | 2471.925 | 4943.85
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.1 | 940.1
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 21755.9625 | 32620.1075 | 52258.7195 | 72117.9605 | 72758.0215 | 58689.6385 | 310200.41
|  | ACUMULADO | 21755.9625 | 54376.07 | 106634.7895 | 178752.75 | 251510.7715 | 310200.41
|  | PERCENTUAL | 7.014% | 17.53% | 34.38% | 57.62% | 81.08% | 100%