## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DO BLOCO DE SALAS DE AULA DO DECOM
LOCAL: BLOCO DE SALAS DE AULA DO DECOM-CCHLA (CAMPUS I - UFPB)
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 49.98
1.1 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 29.4 | 1.7 | 49.98
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1495.36
2.1 | Bota fora | m3 | 10 | 32.01 | 320.1
2.2 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 100 | 3.82 | 382
2.3 | Retirada de Forro de PVC | m² | 300 | 2.29 | 687
2.4 | Retirada de luminária | un | 23 | 4.62 | 106.26
3.0 | COBERTA |  |  |  | 21728.5
3.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 300 | 51.77 | 15531
3.2 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material | m² | 200 | 16.92 | 3384
3.3 | Calha de zinco tipo "U" - confecção e colocação | m | 50 | 56.27 | 2813.5
4.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 1458.5
4.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 50 | 8.94 | 447
4.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais | m² | 50 | 6.63 | 331.5
4.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 50 | 13.6 | 680
5.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 11373.43
5.1 | Película fumê aplicada | m² | 26 | 61.67 | 1603.42
5.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 20 | 486.42 | 9728.4
5.3 | Ferrolho para porta de Banheiro | un | 3 | 13.87 | 41.61
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 15852.13
6.1 | Luminária refletora para Iluminação Externa 400w | un | 4 | 102.48 | 409.92
6.2 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 30 | 79.61 | 2388.3
6.3 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 15 | 8.49 | 127.35
6.4 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 10 | 87.34 | 873.4
6.5 | Retirada e troca de Lâmpada fluorescente de 32W e reatores | un | 60 | 65.8 | 3948
6.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 15 | 72.28 | 1084.2
6.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 12 | 128.32 | 1539.84
6.8 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 100 | 42.17 | 4217
6.9 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 1 | 524.64 | 524.64
6.10 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 739.48 | 739.48
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA |  |  |  | 553.73
7.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | un | 2 | 34.14 | 68.28
7.2 | Ponto hidráulico com rede | un | 5 | 97.09 | 485.45
8.0 | PINTURA |  |  |  | 24132.06
8.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 320 | 6.6 | 2112
8.2 | Emassamento de paredes internas para tinta a óleo - 1 demão | m² | 15 | 7.93 | 118.95
8.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 12 | 8.25 | 99
8.4 | Lixamento e escovação de parede a ser pintada | m² | 1200 | 2.46 | 2952
8.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1200 | 9.6 | 11520
8.6 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 173.8 | 11.01 | 1913.54
8.7 | Pintura a óleo em paredes internas sem massa | m² | 25 | 11.95 | 298.75
8.8 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 67.2 | 9.34 | 627.65
8.9 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 35.2 | 8.86 | 311.87
8.10 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 116.49 | 25.5 | 2970.5
8.11 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 66 | 18.3 | 1207.8
9.0 | DIVERSOS |  |  |  | 7853.58
9.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 15 | 49.5 | 742.5
9.2 | Quadro Escolar em Fórmica com moldura | m² | 28.8 | 186.58 | 5373.5
9.3 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | m² | 125 | 3.46 | 432.5
9.4 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 29.4 | 13.28 | 390.43
9.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 250 | 0.97 | 242.5
9.6 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3 | 224.05 | 672.15
| T O T A L |  |  | (R$) | 84497.27
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 15989.6731
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 68507.5969
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A ( P I N T U R A ) |  |  | (m²) | 1466
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 46.731
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DO BLOCO DE SALAS DE AULA DO DECOM
LOCAL: BLOCO DE SALAS DE AULA DO DECOM-CCHLA (CAMPUS I - UFPB)
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 29.4
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora | m3 | 10
2.2 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 100
2.3 | Retirada de Forro de PVC | m² | 300
2.4 | Retirada de luminária | un | 23
3.0 | COBERTA
3.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 300
3.2 | Revisão de cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8 mm, com reposição de 25% do material | m² | 200
3.3 | Calha de zinco tipo "U" - confecção e colocação | m | 50
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 50
4.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais | m² | 50
4.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 50
5.0 | ESQUADRIAS
5.1 | Película fumê aplicada | m² | 26
5.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 20
5.3 | Ferrolho para porta de Banheiro | un | 3
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | Luminária refletora para Iluminação Externa 400w | un | 4
6.2 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 30
6.3 | Revisão de ponto de luz, em teto ou parede | un | 15
6.4 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 10
6.5 | Retirada e troca de Lâmpada fluorescente de 32W e reatores | un | 60
6.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 15
6.7 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 12
6.8 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 16 mm² | m | 100
6.9 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 1
6.10 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA
7.1 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 100mm | un | 2
7.2 | Ponto hidráulico com rede | un | 5
8.0 | PINTURA
8.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 320
8.2 | Emassamento de paredes internas para tinta a óleo - 1 demão | m² | 15
8.3 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 12
8.4 | Lixamento e escovação de parede a ser pintada | m² | 1200
8.5 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1200
8.6 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 173.8
8.7 | Pintura a óleo em paredes internas sem massa | m² | 25
8.8 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira - 2 demãos | m² | 67.2
8.9 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 35.2
8.10 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 116.49
8.11 | Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro inclusive zarcão - 2 demãos | m² | 66
9.0 | DIVERSOS
9.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 15
9.2 | Quadro Escolar em Fórmica com moldura | m² | 28.8
9.3 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | m² | 125
9.4 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 29.4
9.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 250
9.6 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 3
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DO BLOCO DE SALAS DE AULA DO DECOM
LOCAL: BLOCO DE SALAS DE AULA DO DECOM-CCHLA (CAMPUS I - UFPB)
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 49.98 | 0 | 0 | 49.98
|  | % | 70% | 30% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1046.752 | 448.608 | 0 | 1495.36
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
03.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 10864.25 | 10864.25 | 21728.5
|  | % | 70% | 30% |  | 100%
04.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 1020.95 | 437.55 | 0 | 1458.5
|  | % |  | 50% | 50% | 100%
05.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 5686.715 | 5686.715 | 11373.43
|  | % | 40% | 30% | 30% | 100%
06.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 6340.852 | 4755.639 | 4755.639 | 15852.13
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
07.00 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 276.865 | 276.865 | 0 | 553.73
|  | % | 40% | 50% | 10% | 100%
08.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 9652.824 | 12066.03 | 2413.206 | 24132.06
|  | % |  | 40% | 60% | 100%
09.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 3141.432 | 4712.148 | 7853.58
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 18388.223 | 37677.089 | 28431.958 | 84497.27
|  | ACUMULADO | 18388.223 | 37677.089 | 28431.958
|  | PERCENTUAL | 21.76% | 44.59% | 33.65%