## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DOS WCS DA PASSARELA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
LOCAL: CE - Centro de Educação - CAMPUS I UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 927.14
1.1 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 96.3 | 7.64 | 735.73
1.2 | Retirada de luminária | un | 2 | 4.62 | 9.24
1.3 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 27.6 | 5.35 | 147.66
1.4 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 7 | 4.93 | 34.51
2.0 | COBERTA |  |  |  | 854.69
2.1 | Revisão em cobertura com telha cerâmica colonial (canal) com reposição de 10% do material | m² | 32.86 | 26.01 | 854.69
3.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 8737.44
3.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 96.3 | 8.94 | 860.92
3.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 96.3 | 13.6 | 1309.68
3.3 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 96.3 | 56.67 | 5457.32
3.4 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 27.6 | 40.2 | 1109.52
4.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 4235.72
4.1 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC - inclusive ferragens | un | 6 | 482.26 | 2893.56
4.2 | Porta de madeira de lei (0,80x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 2 | 671.08 | 1342.16
5.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 159.22
5.1 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 2 | 79.61 | 159.22
6.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 1894.12
6.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 247.36 | 1484.16
6.2 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 6 | 48.84 | 293.04
6.3 | Torneira para lavatório | un | 2 | 58.46 | 116.92
7.0 | PINTURA |  |  |  | 1401.06
7.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 27.6 | 8.25 | 227.7
7.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 27.6 | 9.6 | 264.96
7.3 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 87.27 | 2.46 | 214.68
7.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 59.67 | 11.01 | 656.97
7.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 3.4 | 10.81 | 36.75
8.0 | DIVERSOS |  |  |  | 58.2
8.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 60 | 0.97 | 58.2
| T O T A L |  |  | (R$) | 18267.59
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 3456.8311
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 14810.7589
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 60
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 304.4598
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DOS WCS DA PASSARELA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
LOCAL: CE - Centro de Educação - CAMPUS I UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Demolição de revestimento com azulejo | m² | 96.3
1.2 | Retirada de luminária | un | 2
1.3 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 27.6
1.4 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 7
2.0 | COBERTA
2.1 | Revisão em cobertura com telha cerâmica colonial (canal) com reposição de 10% do material | m² | 32.86
3.0 | REVESTIMENTO
3.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 96.3
3.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 96.3
3.3 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 96.3
3.4 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 27.6
4.0 | ESQUADRIAS
4.1 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC - inclusive ferragens | un | 6
4.2 | Porta de madeira de lei (0,80x2,10)m c/ forra e ferragens | un | 2
5.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
5.1 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 2
6.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
6.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6
6.2 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 6
6.3 | Torneira para lavatório | un | 2
7.0 | PINTURA
7.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 27.6
7.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 27.6
7.3 | Lixamento e escovação de casquilho ou parede a ser pintada | m² | 87.27
7.4 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 59.67
7.5 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 3.4
8.0 | DIVERSOS
8.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 60
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DOS WCS DA PASSARELA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
LOCAL: CE - Centro de Educação - CAMPUS I UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60
|  | % | 50% | 50% | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 463.57 | 463.57 | 927.14
|  | % | 50% | 50%
02.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 427.345 | 427.345 | 854.69
|  | % | 50% | 50% | 100%
03.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 4368.72 | 4368.72 | 8737.44
|  | % | 50% | 50% | 100%
04.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 2117.86 | 2117.86 | 4235.72
|  | % | 30% | 70% | 100%
05.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 47.766 | 111.454 | 159.22
|  | % | 40% | 60% | 100%
06.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 757.648 | 1136.472 | 1894.12
|  | % | 50% | 50% | 100%
07.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 700.53 | 700.53 | 1401.06
|  | % |  | 100% | 100%
08.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 58.2 | 58.2
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 8883.439 | 9384.151 | 18267.59
|  | ACUMULADO | 8883.439 | 18267.59
|  | PERCENTUAL | 48.63% | 100%