## PLANILHA
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
P R E F E I T U R A U N I V E R S I T Á R I A
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO DO CCJ - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
LOCAL: CAMPUS - I - João Pessoa/PB - Anexo ao Edifício do CCJ
Item | D i s c r i m i n a ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES ( Instalação do Canteiro da Obra ) |  |  |  | 4773.22
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria, para alojamento e depósito | m² | 10 | 300.11 | 3001.1
1.2 | Destroncamento e remoção de árvore de grande porte | ud | 1 | 493.36 | 493.36
1.3 | Remoção e reposição de Poste metálico ornamental - 6,0m - inclui acessórios | ud | 2 | 63.44 | 126.88
1.4 | Locação da obra com de gabarito de tábuas corridas pontaletadas (a cada 1,50m) | m² | 120 | 3.37 | 404.4
1.5 | Placa indicativa de obra - formato padrão da Prefeitura Universitária | m² | 6 | 124.58 | 747.48
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 1641.84
2.1 | Bota fora - container estacionário | m³ | 30 | 32.01 | 960.3
2.2 | Demolição de paralelepípedos rejuntados com argamassa de cimento e areia | m² | 136 | 4.59 | 624.24
2.3 | Demolição de meio fio granítico | m | 15 | 3.82 | 57.3
3.0 | TERRAPLENAGEM - CORTES, ATERROS E ESCAVAÇÕES |  |  |  | 1329.72
3.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado em camadas de 20.0cm | m³ | 11.38 | 74.58 | 848.72
3.2 | Reaterro compactado manualmente (escavação das sapatas, sem empréstimo) | m³ | 1.79 | 22.38 | 40.06
3.3 | Reaterro da caixa, compactado manualmente,sem empréstimo, material selecionado) | m³ | 4.87 | 22.38 | 108.99
3.4 | Escavação manual de valas para fundação corrida até 1,50m em terra compactada | m³ | 11.2 | 20.34 | 227.81
3.5 | Escavação manual para fundação em sapatas de concreto armado | m³ | 5.12 | 20.34 | 104.14
4.0 | INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES |  |  |  | 8105.53
4.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa - traço 1:4 (cimento e areia) | m³ | 11.2 | 243.54 | 2727.65
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos furados de 08 furos - assentes com argamassa de cimento e areia 1:4 | m2 | 13.89 | 51.63 | 717.14
4.3 | Concreto magro para regularização das bases das fundações - esp=8,0cm | m² | 5.12 | 21.74 | 111.31
4.4 | Concreto armado para sapatas - Fck= 25 Mpa, forma em madeira, aproveitamento 03 vêzes, preparado com uso de betoneira | m³ | 3.7 | 849.22 | 3142.11
4.5 | Cinta inferior, concreto armado, forma em chapa compensado resinado 12mm - Fck=25 Mpa | m³ | 1.39 | 1012.46 | 1407.32
5.0 | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO |  |  |  | 37101.94
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas - 10.0 cm x 15.0 cm | m³ | 0.57 | 1228.78 | 700.4
5.2 | Concreto armado para escadas, FcK=30 Mpa, forma resinada | m³ | 0.96 | 1556.59 | 1494.33
5.3 | Concreto armado para pilares, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 3.48 | 1788.21 | 6222.97
5.4 | Concreto armado para lajes, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 9.8 | 1556.59 | 15254.58
5.5 | Concreto armado para marquise, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 1.08 | 1556.59 | 1681.12
5.6 | Concreto armado para Vigas, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 6.57 | 1788.21 | 11748.54
6.0 | ALVENARIAS e VEDAÇÕES |  |  |  | 11219.66
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia) - inclui peitoril do mezanino e platibanda da coberta | m² | 344.8 | 28.5 | 9826.8
6.2 | Elementos vazados de argamassa de cimento - tipo quadrado cavernoso | m² | 14 | 99.49 | 1392.86
7.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 4130.6
7.1 | Impermeabilização de laje da coberta e marquise com manta asfáltica, esp= 3.0 mm - proteção mecânica com espessura de 2.5cm (argamassa de cimento e areia - 1:3) acabamento alisado, com pintura de base acrílica na cor branco gelo | m² | 94.5 | 43.71 | 4130.6
8.0 | REVESTIMENTOS - PAREDES INTERNAS - PAREDES EXTERNAS E TETOS |  |  |  | 23009.29
8.1 | Chapisco no traço 1:3 -(cimento e areia ) - em paredes e teto | m² | 778.2 | 8.94 | 6957.11
8.2 | Emboço no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) - sanitários e fachadas | m² | 96.5 | 13.6 | 1312.4
8.3 | Massa única no traço 1:2:8 -(cimento,cal e areia) - em paredes e teto | m² | 681.7 | 13.6 | 9271.12
8.4 | Revestimento cerâmico esmaltado10 x 10 - branco neve, extra , nas paredes dos sanitários, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado | m² | 40.5 | 56.67 | 2295.14
8.5 | Revestimento cerâmico esmaltado 10 x 10 - linha solar cor Black, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado | m² | 12 | 56.67 | 680.04
8.6 | Revestimento em cerâmica extra, esmaltada, 10 x 10 cm, na cor Azul Royal, em fachadas, assentes com argamassa colante inclusive rejunte pré fabricado | m² | 44 | 56.67 | 2493.48
9.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS/REVESTIMENTOS |  |  |  | 9950.1
9.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm | m3 | 4.8 | 364.32 | 1748.74
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assentamento com cimento colante - inclusive rejunte industrializado cor cinza | m² | 97.6 | 40.2 | 3923.52
9.3 | Regularização de base para piso cerâmico esmaltado-cimento e areia -1:5, esp. min=2.0cm | m² | 97.6 | 11.86 | 1157.54
9.4 | Calçada de contorno, 0,80m de largura | m² | 35.2 | 64.2 | 2259.84
9.5 | Rampa cimentada | m² | 5 | 64.2 | 321
9.6 | Rodapé em cerâmica esmaltada EXTRA com 7cm | m | 81 | 6.66 | 539.46
10.0 | ESQUADRIAS/ FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 11973.76
10.1 | Esquadrias de alumínio, preto anodizado, tipo moldura (marco) com ferragens e trancas - inclui contra marco ( ver projeto de arquitetura) | m² | 28.3 | 280 | 7924
10.2 | Vidro liso de 4mm, tipo fumê - fornecimento e colocação | m² | 28.3 | 81.88 | 2317.2
10.3 | Porta lisa, prensada, semi-oca, (0,90 x 2,10 m),forra, alizares,fechaduras e dobradiças (3"x3") em latão cromado exclusive pintura | un | 3 | 577.52 | 1732.56
11.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E DE ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  |  | 4112.76
11.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada (tampo plástico duplo) | un | 2 | 247 | 494
11.2 | Barra em tubo de aço galvanizado 2",uso em sanitários ( suporte para portadores de necessidades especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de esmalte sintético | m | 4 | 46 | 184
11.3 | Cuba de louça, redonda, branca, válvula em metal e sifão de PVC | ud | 2 | 250 | 500
11.4 | Cabide de Louça | un | 2 | 15 | 30
11.5 | Tubulação de alimentação -Ø 1"-PVC inclui conexões(vem da rede geral) | m | 20 | 23 | 460
11.6 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" | ud | 1 | 105 | 105
11.7 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | ud | 2 | 65 | 130
11.8 | Caixa de inspeção em alvenaria de (0,60x0,60m) com tampa de concreto armado | un | 2 | 220 | 440
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2 | 18 | 36
11.10 | Papeleira de louça | un | 2 | 24 | 48
11.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1 | 70 | 70
11.12 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 4 | 97 | 388
11.13 | Ponto sanitário com rede | un | 6 | 124 | 744
11.14 | Rede de PVC para esgoto de 100mm ( rede coletora ) | m | 12 | 20.32 | 243.84
11.15 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 6 | 18.32 | 109.92
11.16 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 20 | 40
11.17 | Torneira de metal tipo bico de pato para lavatório | un | 2 | 45 | 90
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS |  |  |  | 970
12.1 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 1 | 180 | 180
12.2 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 1 | 210 | 210
12.3 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 1 | 580 | 580
13.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA |  |  |  | 1250
13.1 | Ponto de tomada para lógica, inclui cabo UTP (24AWG)5e- de 04 pares e caixa de PVC sistema "X" - condulete-4x2",inclusive eletroduto de PVC rígido roscável - tomada de lógica com placa 01 módulo RJ 45 - com conector | ptº | 2 | 250 | 500
13.2 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 30 | 25 | 750
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  |  | 7666.92
14.1 | Alimentação elétrica trifásica subterrânea- cabo de cobre isolado-(03 fases+01 neutro ), eletrodutos de 1¼", interligados por cx. de alvenaria | m | 45 | 23.77 | 1069.65
14.2 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 20A | un | 12 | 14 | 168
14.3 | Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada (zincada) 100x50x3000mm, chapa 18, suporte vertical, tala plana perfurada, tampa tipo U, inclusive emendas e curvas | m | 30 | 24.51 | 735.3
14.4 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 2 | 55 | 110
14.5 | Caixa em alvenaria, com tampa em concreto, - 60x 60x 60 cm | un | 1 | 220 | 220
14.6 | Luminária Fluorescente tubular-sobrepor 2x32 W-completa(lâmpadas e acessórios) | un | 16 | 79.61 | 1273.76
14.7 | Ponto de luz com rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 16 | 87 | 1392
14.8 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede aparente,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 2 | 76 | 152
14.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede aparente, em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 2 | 101 | 202
14.10 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T - 15A - rede aparente em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,30 m do piso ) | un | 14 | 76 | 1064
14.11 | Ponto de Tomada aparente em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 1 | 74.21 | 74.21
14.12 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 1 | 150 | 150
14.13 | Quadro de distribuição plástico, de embutir, barramento trifásico DIN com capacidade para 16 circuitos, inclui pente 40A - inclusive aterramento | un | 2 | 528 | 1056
15.0 | PINTURA |  |  |  | 10880.59
15.1 | Massa corrida-PVA-látex em paredes internas e teto , 02 demãos, com líquido selador | m² | 443 | 6.6 | 2923.8
15.2 | Massa corrida-acrílica em paredes externas, 02 demãos, inclui líquido selador | m² | 45 | 7.44 | 334.8
15.3 | Pintura PVA - látex em paredes internas e teto, 02 demãos - sem massa | m² | 443 | 8.59 | 3805.37
15.4 | Pintura de base acrílica em paredes externas, 02 demãos - sem massa | m² | 45 | 11.01 | 495.45
15.5 | Pintura de base acrílica em laje de coberta e marquise, 02 demãos - sem massa | m² | 94.5 | 11.01 | 1040.45
15.6 | Textura acrílica cor beige em parede externa com 01 demão | m² | 238.75 | 8.86 | 2115.33
15.7 | Pintura com verniz poliuretanico em portas de madeira - 03 demãos | m² | 15.3 | 10.81 | 165.39
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 665.28
16.1 | Corrimão em tubo de Fº Gº com Ø 2" - com apoios verticais a cada 2,00m, 02 demaõs de primer antioxidante e 02 demãos de tinta acrílica automotiva | m | 6 | 87.6 | 525.6
16.2 | Limpeza geral da área reformada, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 144 | 0.97 | 139.68
OBSERVAÇÕES: Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão dos preços unitários, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos mantenha contato através do telefone: (83) 3216.7267 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  | 138781.21
|  | Percentual de BDI = |  | 23.34% | 26261.9867
CARIMBO E ASSINATURA: |  | Material+ Mão de Obra = |  |  | 112519.2233
|  | Encargos Sociais = |  |  | 126.1%
|  | Área de Construção:=72.00m² + 94,00m²=166.00m² |  |  | 166
|  | Custo Unitário - R$ / m² |  |  | 836.0314

## EM BRANCO
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D A P A R A Í B A
P R E F E I T U R A U N I V E R S I T Á R I A
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO DO CCJ - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
LOCAL: CAMPUS - I - João Pessoa/PB - Anexo ao Edifício do CCJ
Item | D i s c r i m i n a ç ã o d o s S e r v i ç o s | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES ( Instalação do Canteiro da Obra )
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria, para alojamento e depósito | m² | 10
1.2 | Destroncamento e remoção de árvore de grande porte | ud | 1
1.3 | Remoção e reposição de Poste metálico ornamental - 6,0m - inclui acessórios | ud | 2
1.4 | Locação da obra com de gabarito de tábuas corridas pontaletadas (a cada 1,50m) | m² | 120
1.5 | Placa indicativa de obra - formato padrão da Prefeitura Universitária | m² | 6
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | Bota fora - container estacionário | m³ | 30
2.2 | Demolição de paralelepípedos rejuntados com argamassa de cimento e areia | m² | 136
2.3 | Demolição de meio fio granítico | m | 15
3.0 | TERRAPLENAGEM - CORTES, ATERROS E ESCAVAÇÕES
3.1 | Aterro da caixa com empréstimo - solo arenoso adensado e vibrado em camadas de 20.0cm | m³ | 11.38
3.2 | Reaterro compactado manualmente (escavação das sapatas, sem empréstimo) | m³ | 1.79
3.3 | Reaterro da caixa, compactado manualmente,sem empréstimo, material selecionado) | m³ | 4.87
3.4 | Escavação manual de valas para fundação corrida até 1,50m em terra compactada | m³ | 11.2
3.5 | Escavação manual para fundação em sapatas de concreto armado | m³ | 5.12
4.0 | INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica com argamassa - traço 1:4 (cimento e areia) | m³ | 11.2
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez, tijolos furados de 08 furos - assentes com argamassa de cimento e areia 1:4 | m2 | 13.89
4.3 | Concreto magro para regularização das bases das fundações - esp=8,0cm | m² | 5.12
4.4 | Concreto armado para sapatas - Fck= 25 Mpa, forma em madeira, aproveitamento 03 vêzes, preparado com uso de betoneira | m³ | 3.7
4.5 | Cinta inferior, concreto armado, forma em chapa compensado resinado 12mm - Fck=25 Mpa | m³ | 1.39
5.0 | SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas - 10.0 cm x 15.0 cm | m³ | 0.57
5.2 | Concreto armado para escadas, FcK=30 Mpa, forma resinada | m³ | 0.96
5.3 | Concreto armado para pilares, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 05 vezes | m³ | 3.48
5.4 | Concreto armado para lajes, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 9.8
5.5 | Concreto armado para marquise, forma em chapa compensada resinada de 12 mm- Fck= 30Mpa - reaproveitamento 03 vezes, com betoneira | m³ | 1.08
5.6 | Concreto armado para Vigas, forma em chapa compensada resinada de 12 mm - Fck= 30 Mpa | m³ | 6.57
6.0 | ALVENARIAS e VEDAÇÕES
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolos cerâmicos de 8 furos, assentes com argamassa mista - 1:2:8 (cimento:cal:areia) - inclui peitoril do mezanino e platibanda da coberta | m² | 344.8
6.2 | Elementos vazados de argamassa de cimento - tipo quadrado cavernoso | m² | 14
7.0 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES
7.1 | Impermeabilização de laje da coberta e marquise com manta asfáltica, esp= 3.0 mm - proteção mecânica com espessura de 2.5cm (argamassa de cimento e areia - 1:3) acabamento alisado, com pintura de base acrílica na cor branco gelo | m² | 94.5
8.0 | REVESTIMENTOS - PAREDES INTERNAS - PAREDES EXTERNAS E TETOS
8.1 | Chapisco no traço 1:3 -(cimento e areia ) - em paredes e teto | m² | 778.2
8.2 | Emboço no traço 1:2:8 - (cimento,cal e areia ) - sanitários e fachadas | m² | 96.5
8.3 | Massa única no traço 1:2:8 -(cimento,cal e areia) - em paredes e teto | m² | 681.7
8.4 | Revestimento cerâmico esmaltado10 x 10 - branco neve, extra , nas paredes dos sanitários, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado | m² | 40.5
8.5 | Revestimento cerâmico esmaltado 10 x 10 - linha solar cor Black, extra, assentes com argamassa colante, rejunte pré fabricado | m² | 12
8.6 | Revestimento em cerâmica extra, esmaltada, 10 x 10 cm, na cor Azul Royal, em fachadas, assentes com argamassa colante inclusive rejunte pré fabricado | m² | 44
9.0 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS/REVESTIMENTOS
9.1 | Laje de concreto simples, no traço(1:3:6), cimento:areia e brita com aditivo impermeabilizante, espesssura mínima=8,0cm | m3 | 4.8
9.2 | Piso em cerâmica vitrificada 20x20 - PEI IV - assentamento com cimento colante - inclusive rejunte industrializado cor cinza | m² | 97.6
9.3 | Regularização de base para piso cerâmico esmaltado-cimento e areia -1:5, esp. min=2.0cm | m² | 97.6
9.4 | Calçada de contorno, 0,80m de largura | m² | 35.2
9.5 | Rampa cimentada | m² | 5
9.6 | Rodapé em cerâmica esmaltada EXTRA com 7cm | m | 81
10.0 | ESQUADRIAS/ FERRAGENS E VIDROS
10.1 | Esquadrias de alumínio, preto anodizado, tipo moldura (marco) com ferragens e trancas - inclui contra marco ( ver projeto de arquitetura) | m² | 28.3
10.2 | Vidro liso de 4mm, tipo fumê - fornecimento e colocação | m² | 28.3
10.3 | Porta lisa, prensada, semi-oca, (0,90 x 2,10 m),forra, alizares,fechaduras e dobradiças (3"x3") em latão cromado exclusive pintura | un | 3
11.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E DE ESGOTOS SANITÁRIOS
11.1 | Bacia sanitária de louça cor branca, com caixa de descarga de louça acoplada (tampo plástico duplo) | un | 2
11.2 | Barra em tubo de aço galvanizado 2",uso em sanitários ( suporte para portadores de necessidades especiais) - 01 demão de primer antioxidante e 02 demãos de esmalte sintético | m | 4
11.3 | Cuba de louça, redonda, branca, válvula em metal e sifão de PVC | ud | 2
11.4 | Cabide de Louça | un | 2
11.5 | Tubulação de alimentação -Ø 1"-PVC inclui conexões(vem da rede geral) | m | 20
11.6 | Registro de gaveta bruto - Ø 1" | ud | 1
11.7 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | ud | 2
11.8 | Caixa de inspeção em alvenaria de (0,60x0,60m) com tampa de concreto armado | un | 2
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2
11.10 | Papeleira de louça | un | 2
11.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 1
11.12 | Ponto hidráulico inclui rede | un | 4
11.13 | Ponto sanitário com rede | un | 6
11.14 | Rede de PVC para esgoto de 100mm ( rede coletora ) | m | 12
11.15 | Rede de PVC para coluna de ventilação de 75mm | m | 6
11.16 | Saboneteira de Louça | un | 2
11.17 | Torneira de metal tipo bico de pato para lavatório | un | 2
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS
12.1 | Extintor tipo pó químico seco - PQS de 04 Kg, com sinalização de parede | un | 1
12.2 | Extintor tipo água pressurizada -AP de 10L, com sinalização de parede | un | 1
12.3 | Extintor tipo CO2 de 06 Kg, com sinalização de parede | un | 1
13.0 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA/INFORMÁTICA
13.1 | Ponto de tomada para lógica, inclui cabo UTP (24AWG)5e- de 04 pares e caixa de PVC sistema "X" - condulete-4x2",inclusive eletroduto de PVC rígido roscável - tomada de lógica com placa 01 módulo RJ 45 - com conector | ptº | 2
13.2 | Eletrocalha perfurada tipo U - 50x50mm, chapa 18 | m | 30
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA
14.1 | Alimentação elétrica trifásica subterrânea- cabo de cobre isolado-(03 fases+01 neutro ), eletrodutos de 1¼", interligados por cx. de alvenaria | m | 45
14.2 | Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN 20A | un | 12
14.3 | Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada (zincada) 100x50x3000mm, chapa 18, suporte vertical, tala plana perfurada, tampa tipo U, inclusive emendas e curvas | m | 30
14.4 | Aterramento composto de haste de cobre, 5/8" x 2,40m e conector interligado com cordoalha (para aterrameto) | un | 2
14.5 | Caixa em alvenaria, com tampa em concreto, - 60x 60x 60 cm | un | 1
14.6 | Luminária Fluorescente tubular-sobrepor 2x32 W-completa(lâmpadas e acessórios) | un | 16
14.7 | Ponto de luz com rede embutida em eletroduto de PVC rígido roscável, inclui interruptor | un | 16
14.8 | Ponto de Tomada 2P + T (para computador),rede aparente,em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 2
14.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede aparente, em eletroduto de PVC rígido roscável | un | 2
14.10 | Ponto de Tomada monofásica 2P+T - 15A - rede aparente em eletroduto de PVC rígido roscável ( 0,30 m do piso ) | un | 14
14.11 | Ponto de Tomada aparente em eletroduto de PVC rígido roscável para telefone, inclusive fiação (condutor) | un | 1
14.12 | Quadro de telefone padão Telebrás Nº 04 - 60 cm x 60 cm x 13 cm(fornecimento e instalação, inclui blocos de distribuição) | un | 1
14.13 | Quadro de distribuição plástico, de embutir, barramento trifásico DIN com capacidade para 16 circuitos, inclui pente 40A - inclusive aterramento | un | 2
15.0 | PINTURA
15.1 | Massa corrida-PVA-látex em paredes internas e teto , 02 demãos, com líquido selador | m² | 443
15.2 | Massa corrida-acrílica em paredes externas, 02 demãos, inclui líquido selador | m² | 45
15.3 | Pintura PVA - látex em paredes internas e teto, 02 demãos - sem massa | m² | 443
15.4 | Pintura de base acrílica em paredes externas, 02 demãos - sem massa | m² | 45
15.5 | Pintura de base acrílica em laje de coberta e marquise, 02 demãos - sem massa | m² | 94.5
15.6 | Textura acrílica cor beige em parede externa com 01 demão | m² | 238.75
15.7 | Pintura com verniz poliuretanico em portas de madeira - 03 demãos | m² | 15.3
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS
16.1 | Corrimão em tubo de Fº Gº com Ø 2" - com apoios verticais a cada 2,00m, 02 demaõs de primer antioxidante e 02 demãos de tinta acrílica automotiva | m | 6
16.2 | Limpeza geral da área reformada, inclui lavagem dos pisos, louças, bancadas e fachadas. Serão removidos todos os entulhos para fora do CAMPUS, como também demolição do barracão | m² | 144
OBSERVAÇÕES: Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão dos preços unitários, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos mantenha contato através do telefone: (83) 3216.7267 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA
Percentual de BDI =
CARIMBO E ASSINATURA: |  | Material+ Mão de Obra =
Encargos Sociais =
Área de Construção:=72.00m² + 94,00m²=166.00m²
Custo Unitário - R$ / m²

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO DO CCJ - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
LOCAL: CAMPUS - I - João Pessoa/PB - Anexo ao Edifício do CCJ
ITEM | S E R V I Ç O S |  | PRAZO - D I A S
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | TOTAL
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 4773.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.22
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | DIAS
|  | R$ | 1641.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.84
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TERRAPLENAGEM - CORTES - ATERROS | DIAS
|  | R$ | 1329.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.72
|  | % | 45% | 55% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 3647.4885 | 4458.0415 | 0 | 0 | 0 | 8105.53
|  | % |  | 20% | 35% | 45% |  | 100%
05.00 | SUPERESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 7420.388 | 12985.679 | 16695.873 | 0 | 37101.94
|  | % |  | 10% | 45% | 45% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 1121.966 | 5048.847 | 5048.847 | 0 | 11219.66
|  | % |  |  |  | 45% | 55% | 100%
07.00 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1858.77 | 2271.83 | 4130.6
|  | % |  |  | 35% | 35% | 30% | 100%
08.00 | REVESTIMENTOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8053.2515 | 8053.2515 | 6902.787 | 23009.29
|  | % |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2985.03 | 3980.04 | 2985.03 | 9950.1
|  | % |  |  |  | 60% | 40% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 7184.256 | 4789.504 | 11973.76
|  | % |  |  | 30% | 35% | 35% | 100%
11.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1233.828 | 1439.466 | 1439.466 | 4112.76
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
12.00 | COMBATE A INCÊNDIOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 970
|  | % |  |  | 35% | 35% | 30% | 100%
13.00 | INSTALAÇÕES DA REDE DE LÓGICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 437.5 | 437.5 | 375 | 1250
|  | % |  | 20% | 25% | 25% | 30% | 100%
14.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1533.384 | 1916.73 | 1916.73 | 2300.076 | 7666.92
|  | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
15.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5440.295 | 5440.295 | 10880.59
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
16.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.28 | 665.28
|  | MENSAL | 11392.2685 | 14533.7795 | 32660.8655 | 52055.0285 | 28139.268 | 138781.21
D E S E M B O L S O |  | ACUMULADO | 11392.2685 | 25926.048 | 58586.9135 | 110641.942 | 138781.21
|  | PERCENTUAL | 8.209% | 18.68% | 42.22% | 79.72% | 100%