## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - CTDR
LOCAL: NUPPA - MANGABEIRA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 13998.69
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35 | 300.1633 | 10505.72
1.2 | Locação da obra | m² | 629.975 | 3.37 | 2123.02
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 629.975 | 1.7 | 1070.96
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 320.1
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 10 | 32.01 | 320.1
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 12096.9
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 111.736 | 74.58 | 8333.27
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 88.1 | 22.38 | 1971.68
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada - 0,4 x 0,6 m | m³ | 50.1 | 20.34 | 1019.03
3.4 | Escavação manual de bloco de fundação - para pórtico pré-moldado | m³ | 38 | 20.34 | 772.92
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 44272.35
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 50.1 | 251.11 | 12580.61
4.2 | Concreto Estrutural dosado em central fck 30MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações (sem forma e ferragem) - para fixação do pórtico pré-moldado | m³ | 38 | 478.66 | 18189.08
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 62.625 | 51.63 | 3233.33
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 83.5 | 21.74 | 1815.29
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 8.35 | 1012.46 | 8454.04
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 117771.56
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.0875 | 1288.78 | 2690.33
5.2 | Portico para estrutura pré-moldada, incluindo pilares, vigas, transporte e montagem | m² | 551.46 | 120.0646 | 66210.84
5.3 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 551.46 | 88.62 | 48870.39
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 16311.81
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 504.12 | 28.5 | 14367.42
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 352.884 | 5.51 | 1944.39
7.0 | COBERTA |  |  |  | 14176.53
7.1 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 55.75 | 10.32 | 575.34
7.2 | Forro de gesso liso | m² | 19.66 | 28.2 | 554.41
7.3 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 629.975 | 20.71 | 13046.78
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 30303.34
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1008.24 | 6.63 | 6684.63
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 335.955 | 13.6 | 4568.99
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 676.62 | 13.6 | 9202.03
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 257.955 | 23.18 | 5979.4
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 68.26 | 56.67 | 3868.29
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 76351.5
9.1 | Calçada de contorno | m² | 67.05 | 87.08 | 5838.71
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 616.98 | 33.77 | 20835.41
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 549.93 | 72.65 | 39952.41
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 549.93 | 11.86 | 6522.17
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 255 | 12.56 | 3202.8
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 55693.34
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 8.64 | 375.1 | 3240.86
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 25.65 | 280.08 | 7184.05
10.3 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 77.52 | 430.14 | 33344.45
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 4.992 | 482.26 | 2407.44
10.5 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 16 | 463.52 | 7416.32
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 25.65 | 81.88 | 2100.22
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 10580.86
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 247.36 | 989.44
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.65 | 244.87 | 404.04
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 1.2 | 46.59 | 55.91
11.4 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2 | 276.41 | 552.82
11.5 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1 | 222.26 | 222.26
11.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 103.77 | 415.08
11.7 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 11.34 | 393.39 | 4461.04
11.8 | Ponto esgoto com rede | un | 10 | 124.67 | 1246.7
11.9 | Ponto hidráulico com rede | un | 8 | 97.09 | 776.72
11.10 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2 | 12.11 | 24.22
11.11 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 5 | 23.45 | 117.25
11.12 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 2 | 100.83 | 201.66
11.13 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 19.41 | 38.82
11.14 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 841.06 | 841.06
11.15 | Torneira para lavatório | un | 4 | 58.46 | 233.84
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 24337.2
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 200 | 59.86 | 11972
12.2 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 6 | 13.14 | 78.84
12.3 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 46 | 79.61 | 3662.06
12.4 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 46 | 80.46 | 3701.16
12.5 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 8 | 101.88 | 815.04
12.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 56 | 70.11 | 3926.16
12.7 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1 | 181.94 | 181.94
13.0 | PINTURA |  |  |  | 17075.71
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 676.62 | 6.6 | 4465.69
13.2 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 257.955 | 25.5 | 6577.85
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 19.66 | 11.19 | 220
13.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 676.62 | 8.59 | 5812.17
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 611.08
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 629.975 | 0.97 | 611.08
| T O T A L |  |  | (R$) | 433900.97
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 82108.3885
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 351792.5815
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 629.975
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 688.759
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - CTDR
LOCAL: NUPPA - MANGABEIRA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35
1.2 | Locação da obra | m² | 629.975
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 629.975
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 10
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 111.736
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 88.1
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada - 0,4 x 0,6 m | m³ | 50.1
3.4 | Escavação manual de bloco de fundação - para pórtico pré-moldado | m³ | 38
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 50.1
4.2 | Concreto Estrutural dosado em central fck 30MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações (sem forma e ferragem) - para fixação do pórtico pré-moldado | m³ | 38
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 62.625
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 83.5
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 8.35
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.0875
5.2 | Portico para estrutura pré-moldada, incluindo pilares, vigas, transporte e montagem | m² | 551.46
5.3 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 551.46
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 504.12
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 352.884
7.0 | COBERTA
7.1 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 55.75
7.2 | Forro de gesso liso | m² | 19.66
7.3 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 629.975
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1008.24
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 335.955
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 676.62
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 257.955
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 68.26
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 67.05
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 616.98
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 549.93
9.4 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 549.93
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 255
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 8.64
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 25.65
10.3 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 77.52
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 4.992
10.5 | Porta lisa prensada (0,90x2,10)m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 16
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 25.65
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 1.65
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 1.2
11.4 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2
11.5 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1
11.6 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
11.7 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 11.34
11.8 | Ponto esgoto com rede | un | 10
11.9 | Ponto hidráulico com rede | un | 8
11.10 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 2
11.11 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 5
11.12 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 2
11.13 | Saboneteira de Louça | un | 2
11.14 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
11.15 | Torneira para lavatório | un | 4
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 200
12.2 | Disjuntor monofásico de 10 a 30 A | un | 6
12.3 | Luminária Fluorescente Comercial 2x32W - completa | un | 46
12.4 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 46
12.5 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 8
12.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 56
12.7 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 676.62
13.2 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 257.955
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 19.66
13.4 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 676.62
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 629.975
| T O T A L |  |  | (R$) | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - CTDR
LOCAL: NUPPA - MANGABEIRA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 13998.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13998.69
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.1
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 12096.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12096.9
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 44272.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44272.35
|  | % |  | 60% | 40% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 70662.936 | 47108.624 | 0 | 0 | 117771.56
|  | % |  | 20% | 80% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 3262.362 | 13049.448 | 0 | 0 | 16311.81
|  | % |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 4252.959 | 5670.612 | 4252.959 | 14176.53
|  | % |  |  | 20% | 80% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6060.668 | 24242.672 | 0 | 30303.34
|  | % |  |  |  | 20% | 80% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 15270.3 | 61081.2 | 76351.5
|  | % |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 16708.002 | 16708.002 | 22277.336 | 55693.34
|  | % |  |  |  | 80% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8464.688 | 2116.172 | 10580.86
|  | % |  |  |  | 100% |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 24337.2 | 0 | 24337.2
|  | % |  |  |  | 40% | 60% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6830.284 | 10245.426 | 17075.71
|  | % | [5 empty] | 0%
14.00 | EQUIPAMENTO/FERRAMENTAS | DIAS
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
14.0 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.08 | 611.08
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 70688.04 | 73925.298 | 87179.701 | 101523.758 | 100584.173 | 433900.97
|  | ACUMULADO | 70688.04 | 144613.338 | 231793.039 | 333316.797 | 433900.97
|  | PERCENTUAL | 16.29% | 33.33% | 53.42% | 76.82% | 100%