## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AMBIENTE DE PROFESSORES
LOCAL: CTDR - NUPPA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7536.27
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15 | 300.1083 | 4501.63
1.2 | Locação da obra | m² | 539.575 | 3.37 | 1818.37
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 539.575 | 1.7 | 917.28
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1024.32
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 32 | 32.01 | 1024.32
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 14763.63
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 169.6465 | 74.58 | 12652.24
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 49.424 | 22.38 | 1106.11
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada - 0,4 X 0,6 m | m³ | 23.424 | 20.34 | 476.44
3.4 | Escavação manual de blocos de fundação - fixação do pórtico pré-moldado | m³ | 26 | 20.34 | 528.84
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 30953.36
4.1 | Concreto Estrutural dosado em central fck 30MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ fixação do portico pré-moldado | m³ | 26 | 478.66 | 12445.16
4.2 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 23.424 | 251.11 | 5882
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 58.56 | 51.63 | 3023.45
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 78.08 | 21.74 | 1697.46
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 7.808 | 1012.46 | 7905.29
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 90470.02
5.1 | Concreto armado para amarração dos pórticos - (10x10)cm | m³ | 1.952 | 1288.78 | 2515.7
5.3 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 529.802 | 88.62 | 46951.05
5.4 | Pórtico em concreto pré-moldado | m² | 341.51 | 120.0646 | 41003.27
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 19298.74
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 614.88 | 28.5 | 17524.08
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 322.08 | 5.51 | 1774.66
7.0 | COBERTA |  |  |  | 8335.72
7.1 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 46.15 | 10.32 | 476.27
7.2 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 341.51 | 20.71 | 7072.67
7.3 | Forro de gesso liso | m² | 27.9 | 28.2 | 786.78
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 36470.16
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1229.76 | 6.63 | 8153.31
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 273.755 | 13.6 | 3723.07
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 968.485 | 13.6 | 13171.4
8.4 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 201.8 | 34.24 | 6909.63
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 79.632 | 56.67 | 4512.75
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 68067.54
9.1 | Calçada de contorno | m² | 85.68 | 87.08 | 7461.01
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 539.575 | 33.77 | 18221.45
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 539.575 | 72.65 | 39200.12
9.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 253.58 | 12.56 | 3184.96
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 33282.05
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 33 | 375.1 | 12378.3
10.2 | Janela tipo de correr, moldura e vidro fumê e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 20 | 430.14 | 8602.8
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 2 | 280.08 | 560.16
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 4 | 482.26 | 1929.04
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 13 | 754.75 | 9811.75
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 13835.49
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2 | 247.36 | 494.72
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 2 | 244.87 | 489.74
11.3 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2 | 276.41 | 552.82
11.4 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1 | 222.26 | 222.26
11.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 103.77 | 415.08
11.6 | Fossa estanque em concreto armado com utilização de impermeabilizante - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7236.08 | 7236.08
11.7 | Papeleira de louça | un | 4 | 22.97 | 91.88
11.8 | Ponto esgoto com rede | un | 14 | 124.67 | 1745.38
11.9 | Ponto hidráulico com rede | un | 11 | 97.09 | 1067.99
11.10 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4 | 12.11 | 48.44
11.11 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 5 | 23.45 | 117.25
11.12 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 2 | 100.83 | 201.66
11.13 | Saboneteira de Louça | un | 2 | 19.41 | 38.82
11.14 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1 | 841.06 | 841.06
11.15 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 38.47 | 38.47
11.16 | Torneira para lavatório | un | 4 | 58.46 | 233.84
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 26084.71
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 120 | 59.86 | 7183.2
12.2 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusivetomadase conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 30 | 250.18 | 7505.4
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 10 | 55.33 | 553.3
12.4 | Caixa de PVC octogonal p/ ponto de luz embutido | un | 8 | 6.38 | 51.04
12.5 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 331.73 | 663.46
12.6 | Eletroduto PVC rígido soldável 1" | m | 150 | 3.24 | 486
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 29 | 162.37 | 4708.73
12.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 10 | 101.88 | 1018.8
12.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 24 | 72.28 | 1734.72
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 10 | 70.11 | 701.1
12.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 739.48 | 1478.96
13.0 | PINTURA |  |  |  | 21350.29
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 968.485 | 6.6 | 6392
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais(forro de gesso) com 2 demãos | m² | 341.51 | 8.25 | 2817.46
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 341.51 | 11.19 | 3821.5
13.4 | Pintura latex lavável PVA em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 968.49 | 8.59 | 8319.33
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 331.26
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 341.51 | 0.97 | 331.26
| T O T A L |  |  | (R$) | 371803.56
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 70357.5084
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 301446.0516
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 539.575
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 689.0674
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AMBIENTE DE PROFESSORES
LOCAL: CTDR - NUPPA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15
1.2 | Locação da obra | m² | 539.575
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 539.575
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 32
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 169.6465
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 49.424
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada - 0,4 X 0,6 m | m³ | 23.424
3.4 | Escavação manual de blocos de fundação - fixação do pórtico pré-moldado | m³ | 26
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Concreto Estrutural dosado em central fck 30MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ fixação do portico pré-moldado | m³ | 26
4.2 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 23.424
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 58.56
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 78.08
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 7.808
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para amarração dos pórticos - (10x10)cm | m³ | 1.952
5.3 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 529.802
5.4 | Pórtico em concreto pré-moldado | m² | 341.51
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 614.88
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 322.08
7.0 | COBERTA
7.1 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 46.15
7.2 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 341.51
7.3 | Forro de gesso liso | m² | 27.9
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1229.76
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 273.755
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 968.485
8.4 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 201.8
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 79.632
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 85.68
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 539.575
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 539.575
9.4 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 253.58
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas tipo veneziana fixa | m² | 33
10.2 | Janela tipo de correr, moldura e vidro fumê e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos | m² | 20
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 2
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 4
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 13
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 2
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 2
11.3 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2
11.4 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1
11.5 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
11.6 | Fossa estanque em concreto armado com utilização de impermeabilizante - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
11.7 | Papeleira de louça | un | 4
11.8 | Ponto esgoto com rede | un | 14
11.9 | Ponto hidráulico com rede | un | 11
11.10 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 4
11.11 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 40mm ( 1 1/4") inclus. conex. | m | 5
11.12 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 2
11.13 | Saboneteira de Louça | un | 2
11.14 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 1
11.15 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
11.16 | Torneira para lavatório | un | 4
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 120
12.2 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusivetomadase conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 30
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 10
12.4 | Caixa de PVC octogonal p/ ponto de luz embutido | un | 8
12.5 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.6 | Eletroduto PVC rígido soldável 1" | m | 150
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 29
12.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 10
12.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 24
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 10
12.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 968.485
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais(forro de gesso) com 2 demãos | m² | 341.51
13.3 | Pintura de acabamento em forro de gesso com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica e selador | m² | 341.51
13.4 | Pintura latex lavável PVA em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 968.49
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 341.51
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: AMBIENTE DE PROFESSORES
LOCAL: CTDR - NUPPA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 7536.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7536.27
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1024.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.32
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 14763.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14763.63
|  | % | 100% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 30953.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30953.36
|  | % | 20% | 60% | 20% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 18094.004 | 54282.012 | 18094.004 | 0 | 0 | 90470.02
|  | % |  | 75% | 25% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 14474.055 | 4824.685 | 0 | 0 | 19298.74
|  | % |  |  | 33% | 33% | 34% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2750.7876 | 2750.7876 | 2834.1448 | 8335.72
|  | % |  | 33% | 33% | 34% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 12035.1528 | 12035.1528 | 12399.8544 | 0 | 36470.16
|  | % |  |  | 50% | 50% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 34033.77 | 34033.77 | 0 | 68067.54
|  | % |  |  |  | 60% | 40% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 19969.23 | 13312.82 | 33282.05
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13835.49 | 13835.49
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26084.71 | 26084.71
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 21350.29 | 21350.29
|  | % |  |  |  |  | 100% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.26 | 331.26
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 72371.584 | 80791.2198 | 71738.3994 | 69153.642 | 77748.7148 | 371803.56
|  | ACUMULADO | 72371.584 | 153162.8038 | 224901.2032 | 294054.8452 | 371803.56
|  | PERCENTUAL | 19.47% | 41.19% | 60.49% | 79.09% | 100%