## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CCJ DE SANTA RITA
LOCAL: CCJ_UFPB_SANTA RITA/PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 18236.34
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35 | 300.1633 | 10505.72
1.2 | Locação da obra | m² | 1337.05 | 3.37 | 4505.86
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 1721.04 | 1.7 | 2925.77
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 4266.29
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 133.28 | 32.01 | 4266.29
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 38515.73
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 434.7 | 74.58 | 32419.93
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 44.42 | 22.38 | 994.12
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 15.62 | 20.34 | 317.71
3.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada para SAPATAS | m³ | 235.2 | 20.34 | 4783.97
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 50925.53
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 15.62 | 251.11 | 3922.34
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para SAPATAS, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 28.8 | 824.74 | 23752.51
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para CINTAS INFERIORES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes - (0,2 X 0,2 m) | m³ | 15.616 | 1012.46 | 15810.58
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 78.08 | 51.63 | 4031.27
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 156.8 | 21.74 | 3408.83
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 205444.81
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.328 | 1288.78 | 3000.28
5.2 | Concreto armado para PILARETES E CINTA DE TRAVAMENTO DO DETALHE DA FACHADA | m³ | 8.79 | 1288.78 | 11328.38
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.89 | 1788.21 | 19473.61
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para CINTAS SUPERIORES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes - (0,15 X 0,30 m) | m³ | 17.568 | 1012.46 | 17786.9
5.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS PARA DETALHE DE FACHADAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes |  | 8.2875 | 1788.21 | 14819.79
5.6 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 25.164 | 1788.21 | 44998.52
5.7 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento - fck = 30 Mpa | m2 | 1345.89 | 69.87 | 94037.33
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 69228.36
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 1586.4 | 28.5 | 45212.4
6.2 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 294.81 | 51.63 | 15221.04
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 88.4 | 99.49 | 8794.92
7.0 | COBERTA |  |  |  | 33210.93
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 290.4 | 8.06 | 2340.62
7.2 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 290.4 | 10.32 | 2996.93
7.3 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 1345.89 | 20.71 | 27873.38
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 155155.23
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 1345.89 | 8.94 | 12032.26
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 3762.42 | 6.63 | 24944.84
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1143.34 | 13.6 | 15549.42
8.4 | Massa única 1:8 em superfícies verticais - com aditivo plastificante | m² | 2619.08 | 13.6 | 35619.49
8.5 | Massa única 1:8 em superfícies horizontais - com aditivo plastificante | m² | 1345.89 | 13.6 | 18304.1
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 578.74 | 34.24 | 19816.06
8.7 | Pedra itacolomy 5 x 20cm com junta seca | m² | 132.6 | 33.24 | 4407.62
8.8 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Atlas - com argamassa ACII, rejunte flexível siliconado, incluindo limpeza e lavagem, na cor branca | m² | 432 | 56.67 | 24481.44
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 158834.06
9.1 | Calçada de contorno em concreto simples , e=5cm, com fck 20Mpa, com juntas a cada 2,00m | m² | 190 | 87.08 | 16545.2
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 1337.05 | 33.77 | 45152.18
9.3 | Piso em granilite cor cinza claro, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive Rodapé em granilite polido, tonalidade preta, com 7cm | m² | 1337.05 | 72.65 | 97136.68
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 62068.97
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 153.6 | 280.08 | 43020.29
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 12 | 754.75 | 9057
10.3 | Vidro canelado de 4mm fumê, c/assentamento | m² | 153.6 | 65.05 | 9991.68
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 10109.65
11.1 | Calha drenante de brita com paredes laterais em alvenaria revestida - largura interna 30cm, h 15cm, com camada de brita de h=10cm | m | 110.5 | 91.49 | 10109.65
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 67543.19
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30 | 31.31 | 939.3
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 50 | 212.18 | 10609
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 55.33 | 331.98
12.4 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 331.73 | 995.19
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 40.78 | 244.68
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 130.5 | 24.51 | 3198.56
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 168 | 162.37 | 27278.16
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 168 | 80.46 | 13517.28
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 12 | 101.88 | 1222.56
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 28 | 70.11 | 1963.08
12.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 36 | 76.73 | 2762.28
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 12 | 250.18 | 3002.16
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 739.48 | 1478.96
13.0 | PINTURA |  |  |  | 69818.89
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 2619.08 | 6.6 | 17285.93
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 1345.89 | 8.25 | 11103.59
13.3 | Pintura de acabamento em superfície horizontal 2 demãos de latex (PVA), na cor branco neve | m² | 1345.89 | 9.34 | 12570.61
13.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 03 demãos | m² | 578.74 | 9.72 | 5625.35
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos na cor branco neve - sem massa | m² | 2619.08 | 8.59 | 22497.9
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 68.04 | 10.81 | 735.51
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1592.91
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1337 | 0.97 | 1296.89
14.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1 | 296.02 | 296.02
| T O T A L |  |  | (R$) | 944949.62
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 178815.6651
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 766133.9549
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 1337
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 706.7686
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CCJ DE SANTA RITA
LOCAL: CCJ_UFPB_SANTA RITA/PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35
1.2 | Locação da obra | m² | 1337.05
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 1721.04
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 133.28
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 434.7
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 44.42
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 15.62
3.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada para SAPATAS | m³ | 235.2
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 15.62
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para SAPATAS, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 28.8
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para CINTAS INFERIORES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes - (0,2 X 0,2 m) | m³ | 15.616
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 78.08
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 156.8
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.328
5.2 | Concreto armado para PILARETES E CINTA DE TRAVAMENTO DO DETALHE DA FACHADA | m³ | 8.79
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.89
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para CINTAS SUPERIORES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes - (0,15 X 0,30 m) | m³ | 17.568
5.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS PARA DETALHE DE FACHADAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes |  | 8.2875
5.6 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 25.164
5.7 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento - fck = 30 Mpa | m2 | 1345.89
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 1586.4
6.2 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 294.81
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 88.4
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 290.4
7.2 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 290.4
7.3 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 1345.89
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 1345.89
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 3762.42
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1143.34
8.4 | Massa única 1:8 em superfícies verticais - com aditivo plastificante | m² | 2619.08
8.5 | Massa única 1:8 em superfícies horizontais - com aditivo plastificante | m² | 1345.89
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 578.74
8.7 | Pedra itacolomy 5 x 20cm com junta seca | m² | 132.6
8.8 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 - Atlas - com argamassa ACII, rejunte flexível siliconado, incluindo limpeza e lavagem, na cor branca | m² | 432
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno em concreto simples , e=5cm, com fck 20Mpa, com juntas a cada 2,00m | m² | 190
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 1337.05
9.3 | Piso em granilite cor cinza claro, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive Rodapé em granilite polido, tonalidade preta, com 7cm | m² | 1337.05
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 153.6
10.2 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 12
10.3 | Vidro canelado de 4mm fumê, c/assentamento | m² | 153.6
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Calha drenante de brita com paredes laterais em alvenaria revestida - largura interna 30cm, h 15cm, com camada de brita de h=10cm | m | 110.5
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 50
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
12.4 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 130.5
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 168
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 168
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 12
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 28
12.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 36
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 12
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 2619.08
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 1345.89
13.3 | Pintura de acabamento em superfície horizontal 2 demãos de latex (PVA), na cor branco neve | m² | 1345.89
13.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 03 demãos | m² | 578.74
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos na cor branco neve - sem massa | m² | 2619.08
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 68.04
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1337
14.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO CCJ DE SANTA RITA
LOCAL: CCJ_UFPB_SANTA RITA/PB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 18236.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18236.34
|  | % | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 853.258 | 426.629 | 426.629 | 426.629 | 426.629 | 426.629 | 426.629 | 853.258 | 4266.29
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 38515.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38515.73
|  | % | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 25462.765 | 25462.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50925.53
|  | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 51361.2025 | 51361.2025 | 51361.2025 | 51361.2025 | 0 | 0 | 0 | 205444.81
|  | % |  |  |  | 20% | 50% | 30% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13845.672 | 34614.18 | 20768.508 | 0 | 0 | 69228.36
|  | % | [5 empty] | 20% | 80% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6642.186 | 26568.744 | 0 | 33210.93
|  | % |  |  |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 46546.569 | 46546.569 | 62062.092 | 0 | 155155.23
|  | % |  |  | 25% |  |  | 30% | 35% | 10% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 39708.515 | 0 | 0 | 47650.218 | 55591.921 | 15883.406 | 158834.06
|  | % | [5 empty] | 50% | 40% | 10% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31034.485 | 24827.588 | 6206.897 | 62068.97
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10109.65 | 10109.65
|  | % |  |  |  | 10% | 10% |  | 60% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6754.319 | 6754.319 | 0 | 40525.914 | 13508.638 | 67543.19
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69818.89 | 69818.89
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592.91 | 1592.91
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 83068.093 | 77250.5965 | 91496.3465 | 72387.8225 | 139702.8995 | 153068.595 | 210002.888 | 117973.649 | 944949.62
|  | ACUMULADO | 83068.093 | 160318.6895 | 251815.036 | 324202.8585 | 463905.758 | 616974.353 | 826977.241 | 944950.89
|  | PERCENTUAL | 8.791% | 16.97% | 26.65% | 34.31% | 49.09% | 65.29% | 87.52% | 100%