## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE DE PROFESSORES DO CCJ DE SANTA RITA
LOCAL: CCJ_UFPB_SANTA RITA/PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14917.39
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35 | 300.1633 | 10505.72
1.2 | Locação da obra | m² | 752.5 | 3.37 | 2535.93
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 927.5 | 1.7 | 1576.75
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 4110.72
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 128.42 | 32.01 | 4110.72
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 22395.09
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 214.6648 | 74.58 | 16009.7
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 46.2852 | 22.38 | 1035.86
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 16.0452 | 20.34 | 326.36
3.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada para SAPATAS | m³ | 246.96 | 20.34 | 5023.17
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 53640.39
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 16.0452 | 251.11 | 4029.11
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para SAPATAS, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 30.24 | 824.74 | 24940.14
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para CINTAS INFERIORES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes - (0,2 X 0,2 m) | m³ | 16.7412 | 1012.46 | 16949.8
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 80.226 | 51.63 | 4142.07
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 164.64 | 21.74 | 3579.27
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 143779.25
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.137 | 1288.78 | 2754.12
5.2 | Concreto armado para PILARETES E CINTA DE TRAVAMENTO DO DETALHE DA FACHADA | m³ | 2.82 | 1288.78 | 3634.36
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.035 | 1788.21 | 17944.69
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para CINTAS SUPERIORES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes- (0,15 X 0,30 m) | m³ | 14.2628 | 1012.46 | 14440.46
5.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS PARA DETALHE DE FACHADAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 5.25 | 1788.21 | 9388.1
5.6 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 25.71 | 1788.21 | 45974.88
5.7 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento - fck = 30 Mpa | m2 | 710.5 | 69.87 | 49642.64
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 57438.74
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 1177.975 | 28.5 | 33572.29
6.2 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 147.275 | 51.63 | 7603.81
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 163.46 | 99.49 | 16262.64
7.0 | COBERTA |  |  |  | 17456.44
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 43 | 8.06 | 346.58
7.2 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 113 | 10.32 | 1166.16
7.3 | Forro de gesso liso | m² | 43.59 | 28.2 | 1229.24
7.4 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 710.5 | 20.71 | 14714.46
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 103072.92
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 710.5 | 8.94 | 6351.87
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2650.5 | 6.63 | 17572.82
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 877.4 | 13.6 | 11932.64
8.4 | Massa única 1:8 em superfícies verticais - com aditivo plastificante | m² | 1773.1 | 13.6 | 24114.16
8.5 | Massa única 1:8 em superfícies horizontais - com aditivo plastificante | m² | 710.5 | 13.6 | 9662.8
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 604 | 34.24 | 20680.96
8.7 | Pedra itacolomy 5 x 20cm com junta seca | m² | 117.7 | 33.24 | 3912.35
8.8 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 33,5 x33,5 PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte, na cor platina | m² | 155.7 | 56.81 | 8845.32
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 87555.28
9.1 | Calçada de contorno em concreto simples , e=5cm, com fck 20Mpa, com juntas a cada 2,00m | m² | 99.5 | 87.08 | 8664.46
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 752.5 | 33.77 | 25411.93
9.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 33,5x33,5 cm - PEI V assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte, na cor platina | m² | 43 | 33.11 | 1423.73
9.4 | Piso em granilite cor cinza claro, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive Rodapé em granilite polido, tonalidade preta, com 7cm | m² | 709.5 | 72.65 | 51545.18
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 43 | 11.86 | 509.98
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 47391.88
10.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 21 | 165.87 | 3483.27
10.2 | PORTÃO PIVOTANTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" COM PREENCHIMENTO EM TUBOS GALVANIZADOS DE 3/4", INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA - CONFORME PROJETO | m² | 10 | 246.68 | 2466.8
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 70.34 | 280.08 | 19700.83
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 11.39 | 482.26 | 5492.94
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5 | 486.42 | 2432.1
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 16 | 577.52 | 9240.32
10.7 | Vidro canelado de 4mm fumê, c/assentamento | m² | 70.34 | 65.05 | 4575.62
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 44344.41
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 154.03 | 308.06
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 9 | 247.36 | 2226.24
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 4.96 | 244.87 | 1214.56
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.8 | 46.59 | 177.04
11.5 | Cabide de Louça | un | 11 | 12.19 | 134.09
11.6 | Calha drenante de brita com paredes laterais em alvenaria revestida - largura interna 30cm, h 15cm, com camada de brita de h=10cm | m | 70 | 91.49 | 6404.3
11.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2 | 276.41 | 552.82
11.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4 | 222.26 | 889.04
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 5 | 16.14 | 80.7
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 212.21 | 212.21
11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8 | 103.77 | 830.16
11.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 38.445 | 393.39 | 15123.88
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 11 | 70.38 | 774.18
11.14 | Fossa estanque em concreto armado - 3 x 2 x 1,5 m | un | 2 | 2412.0267 | 4824.05
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 3 | 338.48 | 1015.44
11.16 | Papeleira de louça | un | 11 | 22.97 | 252.67
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 28 | 124.67 | 3490.76
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 34 | 97.09 | 3301.06
11.19 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 5 | 74.69 | 373.45
11.20 | Saboneteira de Louça | un | 6 | 19.41 | 116.46
11.21 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m | un | 2 | 768.545 | 1537.09
11.22 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1 | 38.47 | 38.47
11.23 | Torneira para lavatório | un | 8 | 58.46 | 467.68
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 62743.48
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30 | 31.31 | 939.3
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 100 | 212.18 | 21218
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 55.33 | 331.98
12.4 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 331.73 | 995.19
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 40.78 | 244.68
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 90 | 24.51 | 2205.9
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 99 | 162.37 | 16074.63
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 99 | 80.46 | 7965.54
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 15 | 101.88 | 1528.2
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 66 | 70.11 | 4627.26
12.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 18 | 76.73 | 1381.14
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 15 | 250.18 | 3752.7
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2 | 739.48 | 1478.96
13.0 | PINTURA |  |  |  | 46555.07
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1773.1 | 6.6 | 11702.46
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 710.5 | 8.25 | 5861.63
13.3 | Pintura de acabamento em superfície horizontal 2 demãos de latex (PVA), na cor branco neve | m² | 710.5 | 9.34 | 6636.07
13.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 03 demãos | m² | 604 | 9.72 | 5870.88
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos na cor branco neve - sem massa | m² | 1773.1 | 8.59 | 15230.93
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 115.92 | 10.81 | 1253.1
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1026.43
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 753 | 0.97 | 730.41
14.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1 | 296.02 | 296.02
| T O T A L |  |  | (R$) | 706427.49
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 133679.4034
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 572748.0866
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 753
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 938.1507
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE DE PROFESSORES DO CCJ DE SANTA RITA
LOCAL: CCJ_UFPB_SANTA RITA/PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35
1.2 | Locação da obra | m² | 752.5
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 927.5
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 128.42
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 214.6648
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 46.2852
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 16.0452
3.4 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada para SAPATAS | m³ | 246.96
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 16.0452
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para SAPATAS, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 30.24
4.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para CINTAS INFERIORES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes - (0,2 X 0,2 m) | m³ | 16.7412
4.4 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 80.226
4.5 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 164.64
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 2.137
5.2 | Concreto armado para PILARETES E CINTA DE TRAVAMENTO DO DETALHE DA FACHADA | m³ | 2.82
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.035
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para CINTAS SUPERIORES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes- (0,15 X 0,30 m) | m³ | 14.2628
5.5 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS PARA DETALHE DE FACHADAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 5.25
5.6 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 25.71
5.7 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento - fck = 30 Mpa | m2 | 710.5
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 1177.975
6.2 | Alvenaria de 1 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 147.275
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 163.46
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 43
7.2 | Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 113
7.3 | Forro de gesso liso | m² | 43.59
7.4 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 710.5
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco | m² | 710.5
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 2650.5
8.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 877.4
8.4 | Massa única 1:8 em superfícies verticais - com aditivo plastificante | m² | 1773.1
8.5 | Massa única 1:8 em superfícies horizontais - com aditivo plastificante | m² | 710.5
8.6 | Revestimento em Casquilho cerâmico Travertino - Fênix - cor Terracota (escuro) | m² | 604
8.7 | Pedra itacolomy 5 x 20cm com junta seca | m² | 117.7
8.8 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 33,5 x33,5 PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte, na cor platina | m² | 155.7
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno em concreto simples , e=5cm, com fck 20Mpa, com juntas a cada 2,00m | m² | 99.5
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 752.5
9.3 | Piso cerâmico anti-derrapante 33,5x33,5 cm - PEI V assentadio com argamassa colante - inclusive rejunte, na cor platina | m² | 43
9.4 | Piso em granilite cor cinza claro, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica - inclusive Rodapé em granilite polido, tonalidade preta, com 7cm | m² | 709.5
9.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 43
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Forra de madeira sem bandeira | un | 21
10.2 | PORTÃO PIVOTANTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" COM PREENCHIMENTO EM TUBOS GALVANIZADOS DE 3/4", INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA - CONFORME PROJETO | m² | 10
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 70.34
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 11.39
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 5
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 16
10.7 | Vidro canelado de 4mm fumê, c/assentamento | m² | 70.34
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 9
11.3 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 4.96
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 3.8
11.5 | Cabide de Louça | un | 11
11.6 | Calha drenante de brita com paredes laterais em alvenaria revestida - largura interna 30cm, h 15cm, com camada de brita de h=10cm | m | 70
11.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2
11.8 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 4
11.9 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 5
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8
11.12 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 38.445
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 11
11.14 | Fossa estanque em concreto armado - 3 x 2 x 1,5 m | un | 2
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 3
11.16 | Papeleira de louça | un | 11
11.17 | Ponto esgoto com rede | un | 28
11.18 | Ponto hidráulico com rede | un | 34
11.19 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 5
11.20 | Saboneteira de Louça | un | 6
11.21 | Sumidouro paredes com bloco cerâmico 6 furos e dimensões internas - 2,50 x 1,00 x 1,50 m | un | 2
11.22 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 1
11.23 | Torneira para lavatório | un | 8
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 30
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 95 mm² - com eletroduto de 3" | m | 100
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
12.4 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 100x100x70cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
12.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x75x3000mm - chapa 18 | m | 90
12.7 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 99
12.8 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 99
12.9 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 15
12.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 66
12.11 | Ponto de Tomada dupla 2P + T - 10A | un | 18
12.12 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 15
12.13 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1773.1
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 710.5
13.3 | Pintura de acabamento em superfície horizontal 2 demãos de latex (PVA), na cor branco neve | m² | 710.5
13.4 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 03 demãos | m² | 604
13.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos na cor branco neve - sem massa | m² | 1773.1
13.6 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 115.92
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 753
14.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE DE PROFESSORES DO CCJ DE SANTA RITA
LOCAL: CCJ_UFPB_SANTA RITA/PB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 14917.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14917.39
|  | % | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 822.144 | 411.072 | 411.072 | 411.072 | 411.072 | 411.072 | 411.072 | 822.144 | 4110.72
|  | % | 100% | [7 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 22395.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22395.09
|  | % | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 26820.195 | 26820.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53640.39
|  | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 35944.8125 | 35944.8125 | 35944.8125 | 35944.8125 | 0 | 0 | 0 | 143779.25
|  | % |  |  |  | 20% | 50% | 30% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11487.748 | 28719.37 | 17231.622 | 0 | 0 | 57438.74
|  | % | [5 empty] | 20% | 80% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491.288 | 13965.152 | 0 | 17456.44
|  | % |  |  |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30921.876 | 30921.876 | 41229.168 | 0 | 103072.92
|  | % |  |  | 25% |  |  | 30% | 35% | 10% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 21888.82 | 0 | 0 | 26266.584 | 30644.348 | 8755.528 | 87555.28
|  | % | [5 empty] | 50% | 40% | 10% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23695.94 | 18956.752 | 4739.188 | 47391.88
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44344.41 | 44344.41
|  | % |  |  |  | 10% | 10% |  | 60% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 6274.348 | 6274.348 | 0 | 37646.088 | 12548.696 | 62743.48
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46555.07 | 46555.07
|  | % | [7 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.43 | 1026.43
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 64954.819 | 63176.0795 | 58244.7045 | 54117.9805 | 102271.4785 | 102018.382 | 142852.58 | 118791.466 | 706427.49
|  | ACUMULADO | 64954.819 | 128130.8985 | 186375.603 | 240493.5835 | 342765.062 | 444783.444 | 587636.024 | 706427.49
|  | PERCENTUAL | 9.195% | 8.943% | 8.245% | 7.661% | 14.48% | 14.44% | 20.22% | 16.82%