## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma/Ampliação do Centro de Vivência
LOCAL: Campus I - João Pessoa - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16655.86
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15 | 260.3806 | 3905.71
1.2 | Locação da obra | m² | 130 | 3.06 | 397.8
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 11 | 89.45 | 983.95
1.4 | Projeto Estrutural | m² | 130 | 5 | 650
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 176 | 60.9 | 10718.4
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 14509.89
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 111.57 | 27.62 | 3081.56
2.2 | Arrancamento de Tubos de PVC 1/2" a 2" | m | 27 | 1.84 | 49.68
2.3 | Arrancamento de Tubos de PVC 2 1/2" a 4" | m | 32 | 2.29 | 73.28
2.4 | Remanejamento do de cofre na mesma dependência | un | 1 | 400 | 400
2.5 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 293.8 | 2.05 | 602.29
2.6 | Remoção de Biombo | un | 8 | 18.68 | 149.44
2.7 | Remoção de Carpete | m² | 49.5 | 0.91 | 45.05
2.8 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 23.8 | 3.42 | 81.4
2.9 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento | m² | 114.65 | 1.71 | 196.05
2.10 | Demolição de coberta em telha de ALUMÍNIO | m² | 145.8 | 1.71 | 249.32
2.11 | Demolição de elemento vazado | m² | 5.4 | 3.12 | 16.85
2.12 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m² | 260.45 | 8.89 | 2315.4
2.13 | Demolição de Laje Pré-moldada | m² | 104.38 | 10.64 | 1110.6
2.14 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 481.1 | 4.79 | 2304.47
2.15 | Demolição de piso cimentado | m² | 91.12 | 8.89 | 810.06
2.16 | Demolição de revestimento com azulejo - REVESTIMENTO CERÂMICO | m² | 187.17 | 3.42 | 640.12
2.17 | Demolição Manual de Concreto Armado - ESCADA | m3 | 1.28 | 136.81 | 175.12
2.18 | Remoção de Esquadrias METÁLICAS | m² | 25.62 | 5.48 | 140.4
2.19 | Remoção de Esquadrias DE MADEIRA | m² | 25.36 | 5.48 | 138.97
2.20 | Remoção de guichê de caixa | un | 2 | 20.57 | 41.14
2.21 | Remoção de Letreiro Luminoso | m | 6 | 33.44 | 200.64
2.22 | Remoção de Painéis Divisórios | m² | 5.04 | 23.9 | 120.46
2.23 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 9 | 4.41 | 39.69
2.24 | Remoção de Plataforma em Madeira | m² | 48.5 | 2.69 | 130.47
2.25 | Remoção de Pórtico do Auto-atendimento | un | 1 | 37.35 | 37.35
2.26 | Remoção de Quadros elétricos | un | 2 | 34.68 | 69.36
2.27 | Remoção de Vidro Temperado | m² | 80.76 | 3.6 | 290.74
2.28 | Retirada de Aparelho de Ar-condicionado de janela | un | 3 | 8.93 | 26.79
2.29 | Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado | un | 3 | 13.69 | 41.07
2.30 | Retirada de divisória Naval de 35mm | m² | 41.21 | 5.48 | 225.83
2.31 | Retirada de divisória de Madeira | m² | 1.3 | 2.69 | 3.5
2.32 | Retirada de Metais de Aparelhos Sanitários | un | 5 | 58.69 | 293.45
2.33 | Retirada de Forro de Gesso | m² | 38.25 | 2.66 | 101.75
2.34 | Retirada de Piso de Borracha | m² | 2.81 | 0.96 | 2.7
2.35 | Retirada de luminária | un | 18 | 4.11 | 73.98
2.36 | Retirada de rodapé | m | 131.95 | 1.75 | 230.91
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 2246.28
3.1 | Aterro c/empréstimo - CAMADA DE 20cm | m³ | 9.1 | 68.86 | 626.63
3.2 | Aterro s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 33.04 | 20.06 | 662.78
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 52.46 | 18.24 | 956.87
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 18137.69
4.1 | Armadura de Aço CA-50 diâm. 6,3 a 12,5 mm, para Estruturas e Fundações | kg | 134 | 7.59 | 1017.06
4.2 | Armadura de Aço CA-60 diâm. 3,4 a 6,3 mm, para Estruturas e Fundações (Estribos) | kg | 134 | 8.54 | 1144.36
4.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 7.008 | 867.46 | 6079.16
4.4 | Concreto Estrutural dosado em central fck 30MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações (sem forma e ferragem) | m³ | 3.35 | 456.85 | 1530.45
4.5 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 17.52 | 45.4 | 795.41
4.6 | Fôrma de Madeira para Fundações com madeira Mista- cinco reaproveitamentos | m2 | 26.8 | 31.95 | 856.26
4.7 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 66.4 | 20.06 | 1331.98
4.8 | Base para fixação de TAA - Sapata corrida (concreto armado fck=30Mpa), incuindo escavação,fôrma e concreto magro | m | 14.4 | 373.82 | 5383.01
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 37107.25
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 0.9 | 1218.3 | 1096.47
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 20.21 | 1781.83 | 36010.78
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 20563.07
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 8.49 | 25.84 | 219.38
6.2 | Alvenaria com bloco de concreto 14x19x39 cm e=14 cm, com argamassa mista de cal hidratada traço 1:0,5:8 | m² | 194.09 | 52.78 | 10244.07
6.3 | Alvenaria com bloco de concreto 19x19x39 cm e=19 cm, com argamassa mista de cal hidratada traço 1:0,5:8 | m² | 102.3 | 61.91 | 6333.39
6.4 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 95.42 | 39.47 | 3766.23
7.0 | COBERTA |  |  |  | 35026.75
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 65 | 7.97 | 518.05
7.2 | Calha de Concreto Armado (Preparo e Lançamento), com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 4.98 | 2044.5 | 10181.61
7.3 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 esp 2,5 cm | m² | 36.84 | 16.68 | 614.49
7.4 | Camada de regularização para impermeabilização, traço 1:3 , esp= 2cm | m² | 160.27 | 12.49 | 2001.77
7.5 | Capeamento protetor horizontal | m² | 94.01 | 17.46 | 1641.41
7.6 | Capeamento protetor vertical | m² | 8.16 | 21.7 | 177.07
7.7 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 193 | 28.42 | 5485.06
7.8 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 173 | 46.44 | 8034.12
7.10 | Impermeabilização com emulsão asfáltica( betuminosa a frio), preto com 4 camadas | m² | 36.84 | 30.2 | 1112.57
7.11 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 102.17 | 45.29 | 4627.28
7.12 | Reboco impermeável com argamasa mista de cimento e areia | m² | 23.8 | 26.61 | 633.32
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 19196.19
8.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 98 | 33.85 | 3317.3
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 587.43 | 3.2 | 1879.78
8.3 | Massa única 1:2:8 | m² | 120.19 | 13.55 | 1628.57
8.4 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante, esp = 2mm | m² | 532.49 | 13.55 | 7215.24
8.5 | Revestimento em granito cinza corumbá em placas padronizadas, com cimento colante | m² | 21.21 | 243.06 | 5155.3
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 68643.9656
9.1 | Camada de regularização/contrapiso com argamassa 1:3 - espessura 2cm | m² | 274.41 | 12.08 | 3314.87
9.2 | Camada de regularização/contrapiso com argamassa 1:3 - espessura 6cm | m² | 88.91 | 29.68 | 2638.85
9.3 | Cantoneira de alumínio anodizado, canto boleado, ref. DC-026 | m² | 1.8 | 6.1 | 10.98
9.5 | Chapim de granito cinza corumbá, esp=2cm, L = 15cm, polido | m | 13.91 | 51.03 | 709.83
9.6 | Piso em granito cinza corumbá levigado 40x40cm, e=2cm, assentado com cimento colante (AC- I) | m² | 21.48 | 225.29 | 4839.23
9.7 | Piso em granito cinza corumbá polido 40x40cm, e=2cm, assentado com cimento colante (AC-I) | m² | 274.98 | 134.72 | 37045.3056
9.8 | Lajota / Piso Tátil em concreto pré-fabricado 25 x 25 cm , esp=3cm, assentado com argamassa mista | m² | 5.38 | 88.8 | 477.74
9.9 | Piso Tátil emborrachado de alerta/direcional, 25x25cm, cor preta | m² | 11.38 | 67.94 | 773.16
9.10 | Piso em cerâmica vitrificada 33x33 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 107.21 | 55.18 | 5915.85
9.11 | Piso elevado colocado, fechamento lateral | m² | 1.8 | 28 | 50.4
9.12 | Piso elevado industrial, placas aglomerado, revest. formipiso/paviflex, suportes metálicos | m² | 22.06 | 218.75 | 4825.63
9.13 | Piso cimentado aspero com junta plástica - 1:4 | m² | 166.65 | 19.01 | 3168.02
9.14 | Piso em Lajota de concreto (0,50 x 0,50 m) assentado com argamassa de cimento e areia 1:4 | m² | 8.25 | 30.15 | 248.74
9.15 | Rodapé de granito cinza corumbá - espessura 2cm - h = 10 cm, borda boleada | m | 28 | 43.69 | 1223.32
9.16 | Rodapé de madeira 5 x 1,5 cm | m | 39.75 | 14.49 | 575.98
9.17 | Soleira de granito cinza corumbá, esp=2cm, L = 15cm | m | 45.93 | 35.82 | 1645.21
9.18 | Tabeira em granito cinza corumbá, esp=2cm. larg= 15 cm , polida | m | 29.2 | 40.44 | 1180.85
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 38982.33
10.1 | Adaptação de guichê de caixa (padrão acessibilidade) | un | 1 | 624.99 | 624.99
10.2 | Armário sob bancada revestido em laminado, com gavetas e prateleiras intermediiárias, inclusive ferragens | m² | 1.01 | 488.59 | 493.48
10.3 | Armário suspenso revestido em laminado, com prateleiras intermediiárias, inclusive ferragens | m² | 3.18 | 508.63 | 1617.44
10.4 | Assentamento de esquadria em madeira | m² | 1.89 | 28.65 | 54.15
10.5 | Bancada em madeira e laminado melamínico | m² | 0.56 | 209.3 | 117.21
10.6 | Batente de madeira - 0,80x2,10m | un | 1 | 117.14 | 117.14
10.7 | Conjunto de ferragens tipo Targeta livre-ocupado para porta de divisório de granito | un | 4 | 283.06 | 1132.24
10.8 | Divisória Padrão (madeira e laminado fenólico melamínico) | m² | 0.91 | 214.9 | 195.56
10.9 | Porta de madeira formicada, de uma folha com baten te e guarnição, 0,90 x 2,10 m | un | 13 | 531.29 | 6906.77
10.10 | Porta de madeira formicada, para box wcs 0,80 x 1,60 m | un | 4 | 244.7 | 978.8
10.12 | Estrutura em metalon, para fechamento de biombo, inclusive pintura em esmalte | m² | 17.12 | 74.51 | 1275.61
10.14 | Porta de ferro em tubo metalon com chapa dupla 14, com batentaço, para tesouraria | m² | 2 | 1181.42 | 2362.84
10.15 | Pórtico 3 folha (3,50x2,30m) Padrão High Tech, inclusive pintura automotiva - exceto coluna de identificação | un | 1 | 2052.66 | 2052.66
10.16 | Remanejamento de esquadria de ferro | m² | 0.6 | 46.42 | 27.85
10.17 | Conjunto de ferragens para painéis fixos de vidro temperado 10 mm - (por 1 folha) | cj | 35 | 64.74 | 2265.9
10.18 | Fechadura tetra reforçada - 4 voltas em latão cromado | un | 1 | 129.93 | 129.93
10.19 | Conjunto de ferragens para porta de vidro temperado 10 mm do auto-atendimento com fech. eletromagnética 1 folha ,SEM mola | un | 1 | 1425.75 | 1425.75
10.20 | Conjunto de ferragens, tipo tranqueta p/ porta de madeira , alavanca , linha Arquiteto - 1 folhas | un | 2 | 165.55 | 331.1
10.21 | Fechadura eletromagnética completa, com botoeira externa ,para pórtico do auto-atendimento | un | 1 | 1223.71 | 1223.71
10.22 | Grafema padrão High tech/Estilo - vidro jateado | un | 1 | 226.8 | 226.8
10.23 | Divisória naval, miolo celular, rodapé simples, perfil de alumínio, painel BP Plus | m² | 4 | 120.35 | 481.4
10.24 | Fechadura com maçaneta e cilindro para porta externa | un | 9 | 81.55 | 733.95
10.25 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 1.08 | 289.05 | 312.17
10.26 | Esquadria de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 73.31 | 155.86 | 11426.1
10.27 | Mola fecha porta com largura até 90cm | un | 10 | 219.92 | 2199.2
10.28 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 2.68 | 100.59 | 269.58
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 14247.23
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1 | 170.54 | 170.54
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4 | 262.01 | 1048.04
11.3 | Bancada em Granito cinza Corumbá, e= 2cm - polida de 1 lado | m² | 3.75 | 239.88 | 899.55
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 0.4 | 45 | 18
11.5 | Bóia automática superior | un | 1 | 44.26 | 44.26
11.6 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1 | 529.06 | 529.06
11.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1 | 264.75 | 264.75
11.8 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2 | 207.16 | 414.32
11.9 | Caixa de inspeção em alvenaria de (80 x 80 x 60) cm | un | 1 | 323.1696 | 323.17
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1 | 363.73 | 363.73
11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4 | 119.1 | 476.4
11.12 | Divisória com painel em granito cinza Corumbá polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 10.84 | 290.44 | 3148.37
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 5 | 70.09 | 350.45
11.14 | Espelho em moldura, diam.: 50 cm, fab. Crismetal | un | 4 | 104.94 | 419.76
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 1 | 332.01 | 332.01
11.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 20 | 86.82 | 1736.4
11.17 | Ponto sanitário sem rede | un | 30 | 43.34 | 1300.2
11.18 | Porta-papel higiênico em alumínio, dim.:17,5 x 16,5cm | un | 5 | 44.69 | 223.45
11.19 | Porta-papel toalha, em ABS |  | 3 | 15.64 | 46.92
11.20 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 5 | 76.2 | 381
11.21 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 1 | 102.58 | 102.58
11.22 | Saboneteira para sabão líquido em ABS | un | 3 | 116.19 | 348.57
11.23 | Suporte aramado para vassouras | un | 1 | 21.58 | 21.58
11.24 | Tanque de louça com coluna, inc. sifão e válvula | un | 1 | 732.8 | 732.8
11.25 | Torneira de bóia 3/4" | un | 1 | 70.91 | 70.91
11.26 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 2 | 37.08 | 74.16
11.27 | Torneira para lavatório | un | 5 | 56.57 | 282.85
11.28 | Válvula de descarga para mictório | un | 1 | 123.4 | 123.4
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 78934.48
12.1 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 15 a 25 mm | m | 35 | 2.28 | 79.8
12.2 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 32 a 50 mm | m | 24 | 3.57 | 85.68
12.3 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 65 a 100 mm | m | 32 | 5.17 | 165.44
12.4 | Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulação de 15 a 25mm | m | 35 | 0.95 | 33.25
12.5 | Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulação de 32 a 50mm | m | 24 | 2.53 | 60.72
12.6 | Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulação de 65 a 100mm | m | 32 | 4.33 | 138.56
12.7 | Tubulação de 25mm | m | 35 | 2.5 | 87.5
12.8 | Tubulação de 50mm | m | 24 | 3.05 | 73.2
12.9 | Tubulação de 100mm | m | 32 | 5.7 | 182.4
12.10 | Arruela lisa 1/2" | un | 12 | 0.45 | 5.4
12.11 | Abraçadeira metálica tipo copo, 13mm(1/2") a 20mm(3/4") | un | 12 | 4.35 | 52.2
12.12 | Box curvo 3/4" | un | 12 | 5.83 | 69.96
12.13 | Box Reto 3/4" | un | 12 | 4.2 | 50.4
12.14 | Caixa de alumínio 4x2" alta | un | 55 | 13.29 | 730.95
12.15 | Caixa de ferro estampada sextavada | un | 65 | 12.81 | 832.65
12.16 | Caixa de alumínio 4x4" baixa para piso | un | 49 | 15.16 | 742.84
12.17 | Caixa de passagem em alumínio 30x30x12cm | un | 10 | 143.91 | 1439.1
12.18 | Caixa de passagem em alvenaria tijolo 40x40x40 com tampa | un | 2 | 147.93 | 295.86
12.19 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semipesado), d=20mm(3/4") | un | 65 | 4.66 | 302.9
12.20 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semipesado), d=25mm(1/2") | un | 24 | 5.24 | 125.76
12.21 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semipesado), d=32mm(1 1/4") | un | 6 | 9.35 | 56.1
12.22 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semipesado), d=40mm(1 1/2") | un | 7 | 14.34 | 100.38
12.23 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semipesado), d=50mm(2") | un | 4 | 17.93 | 71.72
12.24 | Curva horizontal interna 90 graus para perfilado | un | 4 | 14.45 | 57.8
12.25 | Curva vertical interna 90 graus para perfilado | un | 4 | 11.7 | 46.8
12.26 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 3/4" | m | 810 | 13.7 | 11097
12.27 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1" | m | 290 | 15.45 | 4480.5
12.28 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/4" | m | 80 | 21.86 | 1748.8
12.29 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/2" | m | 82 | 18.79 | 1540.78
12.30 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 2" | m | 50 | 25.45 | 1272.5
12.31 | Mão francesa simples de 15cm | un | 12 | 14.45 | 173.4
12.32 | Porca losangular com pino de 3/4" para perfilado | un | 12 | 1.08 | 12.96
12.33 | Porca perfil com pino d=3/8" para perfilado | un | 12 | 1.44 | 17.28
12.34 | Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38mm | m | 17 | 27.49 | 467.33
12.35 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=20mm (3/4") | un | 150 | 1.66 | 249
12.36 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=25mm (1") | un | 54 | 2.43 | 131.22
12.37 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=32mm (1 1/4") | un | 14 | 3.55 | 49.7
12.38 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=40mm (1 1/2") | un | 15 | 5.26 | 78.9
12.39 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=50mm (2") | un | 10 | 6.29 | 62.9
12.40 | Quadro de distribuição de luz, embutido, até 36 divisões com barramentos 457x332x95mm | un | 1 | 624.09 | 624.09
12.41 | Quadro de comando de iluminação, tipo sobrepor, CE 605020 com contactores, chave comutadora e barramentos | un | 1 | 601.11 | 601.11
12.42 | Quadro de ar condicionado, tipo embutir com barramentos | un | 1 | 405.94 | 405.94
12.43 | Fita perfurada largura 17mm | m | 130 | 6.85 | 890.5
12.44 | Arruela lisa P/M 16 | un | 24 | 0.83 | 19.92
12.45 | Abraçadeira metálica tipo copo, 13mm(1/2") a 20mm(3/4") | un | 36 | 4.35 | 156.6
12.46 | Arruela de pressão 1/2" | un | 24 | 0.51 | 12.24
12.47 | Anel de regulagem para tampa de latão 4x4" | un | 36 | 8.91 | 320.76
12.48 | Bucha com arruela de liga especial zamak para eletroduto d=20mm (3/4") | un | 24 | 0.93 | 22.32
12.49 | Caixa de passagem metálica, com tampa aparafusada 20x20x10cm | un | 38 | 28.51 | 1083.38
12.50 | Caixa de passagem de aço galvanizado 4x4" | un | 48 | 15.79 | 757.92
12.51 | Caixa de passagem em alumínio 10x10x6cm | un | 18 | 21.48 | 386.64
12.52 | Caixa de passagem de aço galvanizado 4x2" | un | 28 | 13.29 | 372.12
12.53 | Condulete em alumínio tipo E, com rosca, 20mm (3/4") | un | 24 | 9.91 | 237.84
12.54 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=20mm (3/4") | un | 42 | 4.66 | 195.72
12.55 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=25mm (1") | un | 9 | 5.24 | 47.16
12.56 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=32mm (1 1/4") | un | 8 | 9.35 | 74.8
12.57 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=40mm (1 1/2") | un | 11 | 14.34 | 157.74
12.58 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=50mm (2") | un | 24 | 17.93 | 430.32
12.59 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 3/4" | m | 500 | 13.7 | 6850
12.60 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1" | m | 110 | 15.45 | 1699.5
12.61 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/4" | m | 100 | 21.86 | 2186
12.62 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/2" | m | 140 | 18.79 | 2630.6
12.63 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 2" | m | 290 | 25.45 | 7380.5
12.64 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=20mm (3/4") | un | 95 | 1.66 | 157.7
12.65 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=25mm (1") | un | 21 | 2.43 | 51.03
12.66 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=32mm (1 1/4") | un | 17 | 3.55 | 60.35
12.67 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=40mm (1 1/2") | un | 25 | 5.26 | 131.5
12.68 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=50mm (2") | un | 54 | 6.29 | 339.66
12.69 | Mão francesa simples de 15cm | un | 12 | 14.45 | 173.4
12.70 | Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38mm | un | 35 | 27.49 | 962.15
12.71 | pino com rosca de 1/4" para perfilado | un | 24 | 0.43 | 10.32
12.72 | Porca losangular om pino de 3/4" para perfilado | un | 24 | 1.08 | 25.92
12.73 | Placa de latão 4x4" com duas tampas tipo unha | un | 36 | 23.08 | 830.88
12.74 | Quadro de distribuição de sobrepor com barramento para 50 disjuntores + geral 3p - 100x350x120mm | un | 1 | 218.7 | 218.7
12.75 | Saída lateral do perfilado para eletroduto | un | 24 | 5.08 | 121.92
12.76 | Fita perfurada largura 17mm | m | 100 | 6.85 | 685
12.77 | Caixa de alumínio 4x4" baixa para piso | un | 83 | 15.16 | 1258.28
12.78 | Caixa de passagem de alumínio 10x10x6cm | un | 15 | 21.48 | 322.2
12.79 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=20mm (3/4") | un | 16 | 4.66 | 74.56
12.80 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=25mm (1") | un | 4 | 5.24 | 20.96
12.81 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=32mm (1 1/4") | un | 3 | 9.35 | 28.05
12.82 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=40mm (1 1/2") | un | 7 | 14.34 | 100.38
12.83 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=50mm (2") | un | 3 | 17.93 | 53.79
12.84 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 3/4" | m | 200 | 13.7 | 2740
12.85 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1" | m | 50 | 15.45 | 772.5
12.86 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/4" | m | 32 | 21.86 | 699.52
12.87 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/2" | m | 90 | 18.79 | 1691.1
12.88 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 2" | m | 40 | 32.14 | 1285.6
12.89 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=20mm (3/4") | un | 37 | 1.66 | 61.42
12.90 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=25mm (1") | un | 10 | 2.43 | 24.3
12.91 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=32mm (1 1/4") | un | 6 | 3.55 | 21.3
12.92 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=40mm (1 1/2") | un | 16 | 5.26 | 84.16
12.93 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=50mm (2") | un | 8 | 6.29 | 50.32
12.94 | Fita perfurada largura 17mm | m | 65 | 6.85 | 445.25
12.95 | Caixa de alumínio 4x4" baixa para piso | un | 42 | 16.41 | 689.22
12.96 | Caixa de passagem de alumínio 10x10x6cm | un | 22 | 16.41 | 361.02
12.97 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=20mm (3/4") | un | 15 | 4.66 | 69.9
12.98 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=25mm (1") | un | 9 | 5.24 | 47.16
12.99 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=32mm (1 1/4") | un | 10 | 9.35 | 93.5
12.100 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=40mm (1 1/2") | un | 8 | 14.34 | 114.72
12.101 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=50mm (2") | un | 2 | 17.93 | 35.86
12.102 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 3/4" | m | 160 | 13.7 | 2192
12.103 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1" | m | 90 | 15.45 | 1390.5
12.104 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/4" | m | 104 | 21.86 | 2273.44
12.105 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/2" | m | 100 | 18.79 | 1879
12.106 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 2" | m | 30 | 25.45 | 763.5
12.107 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=20mm (3/4") | un | 30 | 1.66 | 49.8
12.108 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=25mm (1") | un | 17 | 2.43 | 41.31
12.109 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=32mm (1 1/4") | un | 19 | 3.55 | 67.45
12.110 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=40mm (1 1/2") | un | 5 | 5.26 | 26.3
12.111 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=50mm (2") | un | 18 | 6.29 | 113.22
12.112 | Fita perfurada largura 17mm | m | 60 | 6.85 | 411
14.0 | SERRALHARIA |  |  |  | 40783.11
14.1 | Carenagem de autoatendimento, padrão high-tech com sinalização, rodapé e prateleira até 2,00m | un | 13 | 2375 | 30875
14.2 | Fechamento complementar de carenagem padrão high-tech | m² | 19.5 | 387.5 | 7556.25
14.3 | Tubo de alumínio anodizado natural 4”x2” (100x50mm) | m | 21.4 | 109.9 | 2351.86
15.0 | DIVERSOS |  |  |  | 4753.99
14.1 | Cantoneira tipo "L" em alumínio anodizado de 1 1/2"x1 1/2"x1/8" | m | 10 | 11.96 | 119.6
14.2 | Guarda-corpo/Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 13.91 | 85.08 | 1183.46
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 580 | 0.9 | 522
14.4 | Moldura/Portal em Granito, e= 2cm | m² | 12.21 | 239.88 | 2928.93
| T O T A L |  |  | (R$) | 409788.0856
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 65671.2758
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 281367.9342
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 580
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 598.3435
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
400

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Reforma/Ampliação do Centro de Vivência
LOCAL: Campus I - João Pessoa - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 16655.86 | 0 | 0 | 0 | 16655.86
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 14509.89 | 0 | 0 | 0 | 14509.89
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 2246.28 | 0 | 0 | 0 | 2246.28
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 18137.69 | 0 | 0 | 0 | 18137.69
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 18553.625 | 18553.625 | 0 | 0 | 37107.25
|  | % | 40% | 60% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 8225.228 | 12337.842 | 0 | 0 | 20563.07
|  | % |  | 40% | 60% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 14010.7 | 21016.05 | 0 | 35026.75
|  | % |  | 30% | 40% | 30% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 5758.857 | 7678.476 | 5758.857 | 19196.19
|  | % |  | 30% | 40% | 30% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 20593.1897 | 27457.5862 | 20593.1897 | 68643.9656
|  | % |  |  | 40% | 60% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 15592.932 | 23389.398 | 38982.33
|  | % |  |  | 60% | 40% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 8548.338 | 5698.892 | 14247.23
|  | % |  |  | 60% | 40% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 47360.688 | 31573.792 | 78934.48
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 40783.11 | 40783.11
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 4753.99 | 4753.99
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 78328.573 | 71254.2137 | 127654.0702 | 132551.2287 | 409788.0856
|  | ACUMULADO | 78328.573 | 149582.7867 | 277236.8569 | 409788.0856
|  | PERCENTUAL | 19.11% | 36.5% | 67.65% | 100%

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma/Ampliação do Centro de Vivência
LOCAL: Campus I - João Pessoa - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15
1.2 | Locação da obra | m² | 130
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 11
1.4 | Projeto Estrutural | m² | 130
1.5 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 176
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 111.57
2.2 | Arrancamento de Tubos de PVC 1/2" a 2" | m | 27
2.3 | Arrancamento de Tubos de PVC 2 1/2" a 4" | m | 32
2.4 | Remanejamento do de cofre na mesma dependência | un | 1
2.5 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 293.8
2.6 | Remoção de Biombo | un | 8
2.7 | Remoção de Carpete | m² | 49.5
2.8 | Demolição de Chapisco ou Reboco | m² | 23.8
2.9 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento | m² | 114.65
2.10 | Demolição de coberta em telha de ALUMÍNIO | m² | 145.8
2.11 | Demolição de elemento vazado | m² | 5.4
2.12 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m² | 260.45
2.13 | Demolição de Laje Pré-moldada | m² | 104.38
2.14 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 481.1
2.15 | Demolição de piso cimentado | m² | 91.12
2.16 | Demolição de revestimento com azulejo - REVESTIMENTO CERÂMICO | m² | 187.17
2.17 | Demolição Manual de Concreto Armado - ESCADA | m3 | 1.28
2.18 | Remoção de Esquadrias METÁLICAS | m² | 25.62
2.19 | Remoção de Esquadrias DE MADEIRA | m² | 25.36
2.20 | Remoção de guichê de caixa | un | 2
2.21 | Remoção de Letreiro Luminoso | m | 6
2.22 | Remoção de Painéis Divisórios | m² | 5.04
2.23 | Remoção de Vaso Sanitário ou Lavatório de louça | un | 9
2.24 | Remoção de Plataforma em Madeira | m² | 48.5
2.25 | Remoção de Pórtico do Auto-atendimento | un | 1
2.26 | Remoção de Quadros elétricos | un | 2
2.27 | Remoção de Vidro Temperado | m² | 80.76
2.28 | Retirada de Aparelho de Ar-condicionado de janela | un | 3
2.29 | Retirada de caixa pré-moldada p/ ar condicionado | un | 3
2.30 | Retirada de divisória Naval de 35mm | m² | 41.21
2.31 | Retirada de divisória de Madeira | m² | 1.3
2.32 | Retirada de Metais de Aparelhos Sanitários | un | 5
2.33 | Retirada de Forro de Gesso | m² | 38.25
2.34 | Retirada de Piso de Borracha | m² | 2.81
2.35 | Retirada de luminária | un | 18
2.36 | Retirada de rodapé | m | 131.95
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro c/empréstimo - CAMADA DE 20cm | m³ | 9.1
3.2 | Aterro s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 33.04
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 52.46
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Armadura de Aço CA-50 diâm. 6,3 a 12,5 mm, para Estruturas e Fundações | kg | 134
4.2 | Armadura de Aço CA-60 diâm. 3,4 a 6,3 mm, para Estruturas e Fundações (Estribos) | kg | 134
4.3 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 7.008
4.4 | Concreto Estrutural dosado em central fck 30MPa - inc. transp., lanç., adens. e acab. p/ Fundações (sem forma e ferragem) | m³ | 3.35
4.5 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 17.52
4.6 | Fôrma de Madeira para Fundações com madeira Mista- cinco reaproveitamentos | m2 | 26.8
4.7 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 66.4
4.8 | Base para fixação de TAA - Sapata corrida (concreto armado fck=30Mpa), incuindo escavação,fôrma e concreto magro | m | 14.4
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas e vergas | m³ | 0.9
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas e pilares) com fck = 25 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 20.21
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 8.49
6.2 | Alvenaria com bloco de concreto 14x19x39 cm e=14 cm, com argamassa mista de cal hidratada traço 1:0,5:8 | m² | 194.09
6.3 | Alvenaria com bloco de concreto 19x19x39 cm e=19 cm, com argamassa mista de cal hidratada traço 1:0,5:8 | m² | 102.3
6.4 | Alvenaria de bloco de gesso, material e mão de obra - instalada | m² | 95.42
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) | m | 65
7.2 | Calha de Concreto Armado (Preparo e Lançamento), com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 4.98
7.3 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 esp 2,5 cm | m² | 36.84
7.4 | Camada de regularização para impermeabilização, traço 1:3 , esp= 2cm | m² | 160.27
7.5 | Capeamento protetor horizontal | m² | 94.01
7.6 | Capeamento protetor vertical | m² | 8.16
7.7 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 193
7.8 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 173
7.10 | Impermeabilização com emulsão asfáltica( betuminosa a frio), preto com 4 camadas | m² | 36.84
7.11 | Impermeabilização c/manta asfáltica | m² | 102.17
7.12 | Reboco impermeável com argamasa mista de cimento e areia | m² | 23.8
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 98
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 587.43
8.3 | Massa única 1:2:8 | m² | 120.19
8.4 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante, esp = 2mm | m² | 532.49
8.5 | Revestimento em granito cinza corumbá em placas padronizadas, com cimento colante | m² | 21.21
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Camada de regularização/contrapiso com argamassa 1:3 - espessura 2cm | m² | 274.41
9.2 | Camada de regularização/contrapiso com argamassa 1:3 - espessura 6cm | m² | 88.91
9.3 | Cantoneira de alumínio anodizado, canto boleado, ref. DC-026 | m² | 1.8
9.5 | Chapim de granito cinza corumbá, esp=2cm, L = 15cm, polido | m | 13.91
9.6 | Piso em granito cinza corumbá levigado 40x40cm, e=2cm, assentado com cimento colante (AC- I) | m² | 21.48
9.7 | Piso em granito cinza corumbá polido 40x40cm, e=2cm, assentado com cimento colante (AC-I) | m² | 274.98
9.8 | Lajota / Piso Tátil em concreto pré-fabricado 25 x 25 cm , esp=3cm, assentado com argamassa mista | m² | 5.38
9.9 | Piso Tátil emborrachado de alerta/direcional, 25x25cm, cor preta | m² | 11.38
9.10 | Piso em cerâmica vitrificada 33x33 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 107.21
9.11 | Piso elevado colocado, fechamento lateral | m² | 1.8
9.12 | Piso elevado industrial, placas aglomerado, revest. formipiso/paviflex, suportes metálicos | m² | 22.06
9.13 | Piso cimentado aspero com junta plástica - 1:4 | m² | 166.65
9.14 | Piso em Lajota de concreto (0,50 x 0,50 m) assentado com argamassa de cimento e areia 1:4 | m² | 8.25
9.15 | Rodapé de granito cinza corumbá - espessura 2cm - h = 10 cm, borda boleada | m | 28
9.16 | Rodapé de madeira 5 x 1,5 cm | m | 39.75
9.17 | Soleira de granito cinza corumbá, esp=2cm, L = 15cm | m | 45.93
9.18 | Tabeira em granito cinza corumbá, esp=2cm. larg= 15 cm , polida | m | 29.2
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Adaptação de guichê de caixa (padrão acessibilidade) | un | 1
10.2 | Armário sob bancada revestido em laminado, com gavetas e prateleiras intermediiárias, inclusive ferragens | m² | 1.01
10.3 | Armário suspenso revestido em laminado, com prateleiras intermediiárias, inclusive ferragens | m² | 3.18
10.4 | Assentamento de esquadria em madeira | m² | 1.89
10.5 | Bancada em madeira e laminado melamínico | m² | 0.56
10.6 | Batente de madeira - 0,80x2,10m | un | 1
10.7 | Conjunto de ferragens tipo Targeta livre-ocupado para porta de divisório de granito | un | 4
10.8 | Divisória Padrão (madeira e laminado fenólico melamínico) | m² | 0.91
10.9 | Porta de madeira formicada, de uma folha com baten te e guarnição, 0,90 x 2,10 m | un | 13
10.10 | Porta de madeira formicada, para box wcs 0,80 x 1,60 m | un | 4
10.12 | Estrutura em metalon, para fechamento de biombo, inclusive pintura em esmalte | m² | 17.12
10.14 | Porta de ferro em tubo metalon com chapa dupla 14, com batentaço, para tesouraria | m² | 2
10.15 | Pórtico 3 folha (3,50x2,30m) Padrão High Tech, inclusive pintura automotiva - exceto coluna de identificação | un | 1
10.16 | Remanejamento de esquadria de ferro | m² | 0.6
10.17 | Conjunto de ferragens para painéis fixos de vidro temperado 10 mm - (por 1 folha) | cj | 35
10.18 | Fechadura tetra reforçada - 4 voltas em latão cromado | un | 1
10.19 | Conjunto de ferragens para porta de vidro temperado 10 mm do auto-atendimento com fech. eletromagnética 1 folha ,SEM mola | un | 1
10.20 | Conjunto de ferragens, tipo tranqueta p/ porta de madeira , alavanca , linha Arquiteto - 1 folhas | un | 2
10.21 | Fechadura eletromagnética completa, com botoeira externa ,para pórtico do auto-atendimento | un | 1
10.22 | Grafema padrão High tech/Estilo - vidro jateado | un | 1
10.23 | Divisória naval, miolo celular, rodapé simples, perfil de alumínio, painel BP Plus | m² | 4
10.24 | Fechadura com maçaneta e cilindro para porta externa | un | 9
10.25 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 1.08
10.26 | Esquadria de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 73.31
10.27 | Mola fecha porta com largura até 90cm | un | 10
10.28 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 2.68
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 1
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 4
11.3 | Bancada em Granito cinza Corumbá, e= 2cm - polida de 1 lado | m² | 3.75
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 0.4
11.5 | Bóia automática superior | un | 1
11.6 | Caixa d'água de Fibrocimento c/ 1.000 l | un | 1
11.7 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 1
11.8 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 2
11.9 | Caixa de inspeção em alvenaria de (80 x 80 x 60) cm | un | 1
11.10 | Cuba de aço inox, c/ válvula, N° 2 | un | 1
11.11 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 4
11.12 | Divisória com painel em granito cinza Corumbá polido dos dois lados, e = 3cm, fixado com cantoneira inox | m² | 10.84
11.13 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 5
11.14 | Espelho em moldura, diam.: 50 cm, fab. Crismetal | un | 4
11.15 | Mictório de louça individual com válvula de descarga e registro de pressão | un | 1
11.16 | Ponto hidráulico com rede | un | 20
11.17 | Ponto sanitário sem rede | un | 30
11.18 | Porta-papel higiênico em alumínio, dim.:17,5 x 16,5cm | un | 5
11.19 | Porta-papel toalha, em ABS |  | 3
11.20 | Registro de gaveta 1" com Canopla | un | 5
11.21 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 1
11.22 | Saboneteira para sabão líquido em ABS | un | 3
11.23 | Suporte aramado para vassouras | un | 1
11.24 | Tanque de louça com coluna, inc. sifão e válvula | un | 1
11.25 | Torneira de bóia 3/4" | un | 1
11.26 | Torneira longa para pia de cozinha | un | 2
11.27 | Torneira para lavatório | un | 5
11.28 | Válvula de descarga para mictório | un | 1
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 15 a 25 mm | m | 35
12.2 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 32 a 50 mm | m | 24
12.3 | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de Tubulação de 65 a 100 mm | m | 32
12.4 | Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulação de 15 a 25mm | m | 35
12.5 | Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulação de 32 a 50mm | m | 24
12.6 | Enchimento de rasgo em alvenaria , arg. Mista 1:4 para tubulação de 65 a 100mm | m | 32
12.7 | Tubulação de 25mm | m | 35
12.8 | Tubulação de 50mm | m | 24
12.9 | Tubulação de 100mm | m | 32
12.10 | Arruela lisa 1/2" | un | 12
12.11 | Abraçadeira metálica tipo copo, 13mm(1/2") a 20mm(3/4") | un | 12
12.12 | Box curvo 3/4" | un | 12
12.13 | Box Reto 3/4" | un | 12
12.14 | Caixa de alumínio 4x2" alta | un | 55
12.15 | Caixa de ferro estampada sextavada | un | 65
12.16 | Caixa de alumínio 4x4" baixa para piso | un | 49
12.17 | Caixa de passagem em alumínio 30x30x12cm | un | 10
12.18 | Caixa de passagem em alvenaria tijolo 40x40x40 com tampa | un | 2
12.19 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semipesado), d=20mm(3/4") | un | 65
12.20 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semipesado), d=25mm(1/2") | un | 24
12.21 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semipesado), d=32mm(1 1/4") | un | 6
12.22 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semipesado), d=40mm(1 1/2") | un | 7
12.23 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semipesado), d=50mm(2") | un | 4
12.24 | Curva horizontal interna 90 graus para perfilado | un | 4
12.25 | Curva vertical interna 90 graus para perfilado | un | 4
12.26 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 3/4" | m | 810
12.27 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1" | m | 290
12.28 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/4" | m | 80
12.29 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/2" | m | 82
12.30 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 2" | m | 50
12.31 | Mão francesa simples de 15cm | un | 12
12.32 | Porca losangular com pino de 3/4" para perfilado | un | 12
12.33 | Porca perfil com pino d=3/8" para perfilado | un | 12
12.34 | Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38mm | m | 17
12.35 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=20mm (3/4") | un | 150
12.36 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=25mm (1") | un | 54
12.37 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=32mm (1 1/4") | un | 14
12.38 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=40mm (1 1/2") | un | 15
12.39 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=50mm (2") | un | 10
12.40 | Quadro de distribuição de luz, embutido, até 36 divisões com barramentos 457x332x95mm | un | 1
12.41 | Quadro de comando de iluminação, tipo sobrepor, CE 605020 com contactores, chave comutadora e barramentos | un | 1
12.42 | Quadro de ar condicionado, tipo embutir com barramentos | un | 1
12.43 | Fita perfurada largura 17mm | m | 130
12.44 | Arruela lisa P/M 16 | un | 24
12.45 | Abraçadeira metálica tipo copo, 13mm(1/2") a 20mm(3/4") | un | 36
12.46 | Arruela de pressão 1/2" | un | 24
12.47 | Anel de regulagem para tampa de latão 4x4" | un | 36
12.48 | Bucha com arruela de liga especial zamak para eletroduto d=20mm (3/4") | un | 24
12.49 | Caixa de passagem metálica, com tampa aparafusada 20x20x10cm | un | 38
12.50 | Caixa de passagem de aço galvanizado 4x4" | un | 48
12.51 | Caixa de passagem em alumínio 10x10x6cm | un | 18
12.52 | Caixa de passagem de aço galvanizado 4x2" | un | 28
12.53 | Condulete em alumínio tipo E, com rosca, 20mm (3/4") | un | 24
12.54 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=20mm (3/4") | un | 42
12.55 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=25mm (1") | un | 9
12.56 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=32mm (1 1/4") | un | 8
12.57 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=40mm (1 1/2") | un | 11
12.58 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=50mm (2") | un | 24
12.59 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 3/4" | m | 500
12.60 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1" | m | 110
12.61 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/4" | m | 100
12.62 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/2" | m | 140
12.63 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 2" | m | 290
12.64 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=20mm (3/4") | un | 95
12.65 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=25mm (1") | un | 21
12.66 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=32mm (1 1/4") | un | 17
12.67 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=40mm (1 1/2") | un | 25
12.68 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=50mm (2") | un | 54
12.69 | Mão francesa simples de 15cm | un | 12
12.70 | Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38mm | un | 35
12.71 | pino com rosca de 1/4" para perfilado | un | 24
12.72 | Porca losangular om pino de 3/4" para perfilado | un | 24
12.73 | Placa de latão 4x4" com duas tampas tipo unha | un | 36
12.74 | Quadro de distribuição de sobrepor com barramento para 50 disjuntores + geral 3p - 100x350x120mm | un | 1
12.75 | Saída lateral do perfilado para eletroduto | un | 24
12.76 | Fita perfurada largura 17mm | m | 100
12.77 | Caixa de alumínio 4x4" baixa para piso | un | 83
12.78 | Caixa de passagem de alumínio 10x10x6cm | un | 15
12.79 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=20mm (3/4") | un | 16
12.80 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=25mm (1") | un | 4
12.81 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=32mm (1 1/4") | un | 3
12.82 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=40mm (1 1/2") | un | 7
12.83 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=50mm (2") | un | 3
12.84 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 3/4" | m | 200
12.85 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1" | m | 50
12.86 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/4" | m | 32
12.87 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/2" | m | 90
12.88 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 2" | m | 40
12.89 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=20mm (3/4") | un | 37
12.90 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=25mm (1") | un | 10
12.91 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=32mm (1 1/4") | un | 6
12.92 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=40mm (1 1/2") | un | 16
12.93 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=50mm (2") | un | 8
12.94 | Fita perfurada largura 17mm | m | 65
12.95 | Caixa de alumínio 4x4" baixa para piso | un | 42
12.96 | Caixa de passagem de alumínio 10x10x6cm | un | 22
12.97 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=20mm (3/4") | un | 15
12.98 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=25mm (1") | un | 9
12.99 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=32mm (1 1/4") | un | 10
12.100 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=40mm (1 1/2") | un | 8
12.101 | Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado) d=50mm (2") | un | 2
12.102 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 3/4" | m | 160
12.103 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1" | m | 90
12.104 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/4" | m | 104
12.105 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 1 1/2" | m | 100
12.106 | Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi pesado), com conexão 2" | m | 30
12.107 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=20mm (3/4") | un | 30
12.108 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=25mm (1") | un | 17
12.109 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=32mm (1 1/4") | un | 19
12.110 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=40mm (1 1/2") | un | 5
12.111 | Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve semi-pesado), d=50mm (2") | un | 18
12.112 | Fita perfurada largura 17mm | m | 60
14.0 | SERRALHARIA
14.1 | Carenagem de autoatendimento, padrão high-tech com sinalização, rodapé e prateleira até 2,00m | un | 13
14.2 | Fechamento complementar de carenagem padrão high-tech | m² | 19.5
14.3 | Tubo de alumínio anodizado natural 4”x2” (100x50mm) | m | 21.4
15.0 | DIVERSOS
14.1 | Cantoneira tipo "L" em alumínio anodizado de 1 1/2"x1 1/2"x1/8" | m | 10
14.2 | Guarda-corpo/Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 13.91
14.3 | Limpeza para entrega da obra | m² | 580
14.4 | Moldura/Portal em Granito, e= 2cm | m² | 12.21
| T O T A L |  |  | (R$)
400