## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção da sala de aula do Bloco B da Central de Aulas
LOCAL: Central de Aulas - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8735.79
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15 | 300.2372 | 4503.56
1.2 | Locação da obra | m² | 139.05 | 3.37 | 468.6
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 54 | 64.16 | 3464.64
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2108.1
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 56 | 32.01 | 1792.56
2.2 | Demolição de calçadas | m² | 10 | 9.93 | 99.3
2.3 | Demolição de meio fio | m | 40 | 3.82 | 152.8
2.4 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) | un | 1 | 63.44 | 63.44
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 3212.01
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 27.648 | 74.56 | 2061.43
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 26.952 | 22.36 | 602.65
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 26.952 | 20.33 | 547.93
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 13466.4
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 26.952 | 251.05 | 6766.3
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5.4 | 824.62 | 4452.95
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 7.46 | 51.62 | 385.09
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 12 | 21.73 | 260.76
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 1.492 | 1073.26 | 1601.3
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 23929.07
5.1 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares e vigas, com fck = 25 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 11.7285 | 2040.25 | 23929.07
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 3416.5
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 109.17 | 28.54 | 3115.71
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 54.59 | 5.51 | 300.79
7.0 | COBERTA |  |  |  | 22088.25
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 20 | 8.06 | 161.2
7.2 | Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC 8mm | m² | 181.55 | 49 | 8895.95
7.3 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 13.65 | 121.49 | 1658.34
7.4 | Forro de gesso liso | m² | 136.5 | 28.2 | 3849.3
7.5 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 126 | 6.34 | 798.84
7.6 | Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 12,5 cm | m | 126 | 53.37 | 6724.62
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 5191.68
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 218.34 | 6.63 | 1447.59
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 32.76 | 13.67 | 447.83
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 185.58 | 13.67 | 2536.88
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 32.76 | 23.18 | 759.38
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 18677.35
9.1 | Calçada de contorno | m² | 40.95 | 87.06 | 3565.11
9.2 | Base para split | m² | 1.4 | 87.06 | 121.88
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 136.5 | 33.76 | 4608.24
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 136.5 | 72.63 | 9914
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 37.3 | 12.55 | 468.12
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 17852.24
10.1 | Forra de madeira com bandeira | un | 2 | 182 | 364
10.2 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos (com bandeira de 60cm) | m² | 38.4 | 430.09 | 16515.46
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 486.39 | 972.78
0
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 5725.21
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 50 | 31.31 | 1565.5
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 55.32 | 165.96
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 40.77 | 122.31
11.4 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 11 | 162.36 | 1785.96
11.5 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 11 | 87.32 | 960.52
11.6 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 2 | 101.85 | 203.7
11.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 7 | 70.09 | 490.63
11.8 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 1 | 248.71 | 248.71
11.9 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1 | 181.92 | 181.92
12.0 | PINTURA |  |  |  | 6042.03
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 35 | 7.44 | 260.4
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 141.9 | 6.59 | 935.12
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 35 | 11.01 | 385.35
12.4 | Esmalte em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 32.76 | 26.7 | 874.69
12.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 140.7 | 7.25 | 1020.08
12.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 141.9 | 8.59 | 1218.92
12.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 124.65 | 10.81 | 1347.47
13.0 | DIVERSOS |  |  |  | 806.45
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 139 | 0.97 | 134.83
13.2 | Quadro Escolar em Fórmica com moldura - 1,2 x 3 m | m² | 3.6 | 186.56 | 671.62
| T O T A L |  |  | (R$) | 131251.08
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 24837.0375
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 106414.0425
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 139
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 944.2524
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Construção da sala de aula do Bloco B da Central de Aulas
LOCAL: Central de Aulas - UFPB - Campus I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 15
1.2 | Locação da obra | m² | 139.05
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 54
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 56
2.2 | Demolição de calçadas | m² | 10
2.3 | Demolição de meio fio | m | 40
2.4 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) | un | 1
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 27.648
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 26.952
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 26.952
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 26.952
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 5.4
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 7.46
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 12
4.5 | Cinta inferior em concreto armado usinado Fck = 25 Mpa, com forma em tábua aproveitamento 2 vezes - (20x20)cm | m³ | 1.492
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para pilares e vigas, com fck = 25 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 11.7285
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 109.17
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 54.59
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 20
7.2 | Coberta c/ telhas de cimento amianto tipo MAXIPLAC 8mm | m² | 181.55
7.3 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 13.65
7.4 | Forro de gesso liso | m² | 136.5
7.5 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 126
7.6 | Madeiramento em Massaranduba, peça serrada 7,5 x 12,5 cm | m | 126
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 218.34
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 32.76
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 185.58
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 32.76
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 40.95
9.2 | Base para split | m² | 1.4
9.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 136.5
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 136.5
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 37.3
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Forra de madeira com bandeira | un | 2
10.2 | Janela tipo de correr, moldura e vidro e veneziana fixa, em madeira de lei, completa com ferragens e vidros 4mm inclusivos (com bandeira de 60cm) | m² | 38.4
10.3 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 50
11.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
11.3 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.4 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 11
11.5 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 11
11.6 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 2
11.7 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 7
11.8 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 1
11.9 | Quadro de distribuição em PVC c/ capacidade p/ 06 circuitos | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 35
12.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 141.9
12.3 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 35
12.4 | Esmalte em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 32.76
12.5 | Pintura de acabamento em vigas internas com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 140.7
12.6 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 141.9
12.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 124.65
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 139
13.2 | Quadro Escolar em Fórmica com moldura - 1,2 x 3 m | m² | 3.6
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Construção da sala de aula do Bloco B da Central de Aulas
LOCAL: Central de Aulas - UFPB - Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 8735.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8735.79
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.1
|  | % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 1606.005 | 1606.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.01
|  | % |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 6733.2 | 6733.2 | 0 | 0 | 0 | 13466.4
|  | % |  | 10% | 50% | 40% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2392.907 | 11964.535 | 9571.628 | 0 | 0 | 23929.07
|  | % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1708.25 | 1708.25 | 0 | 0 | 3416.5
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11044.125 | 11044.125 | 0 | 22088.25
|  | % |  |  |  | 15% | 85% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 778.752 | 4412.928 | 0 | 5191.68
|  | % |  |  |  |  | 80% | 20% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14941.88 | 3735.47 | 18677.35
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 8926.12 | 8926.12 | 0 | 17852.24
|  | % |  |  |  | 20% | 80% |  | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1145.042 | 4580.168 | 0 | 5725.21
|  | % |  |  |  | 40% | 50% | 10% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2416.812 | 3021.015 | 604.203 | 6042.03
|  | % |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.645 | 725.805 | 806.45
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 12449.895 | 10732.112 | 20405.985 | 35590.729 | 47006.881 | 5065.478 | 131251.08
|  | ACUMULADO | 12449.895 | 23182.007 | 43587.992 | 79178.721 | 126185.602 | 131251.08
|  | PERCENTUAL | 9.486% | 17.66% | 33.21% | 60.33% | 96.14% | 100%