## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA:CONSTRUÇÃO DO BLOCO D DO CCHLA
LOCAL:CCHLA - CAMPUS I - UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 22345.11
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35 | 300.1633 | 10505.72
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 2 | 493.36 | 986.72
1.3 | Locação da obra | m² | 500 | 3.37 | 1685
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 500 | 1.7 | 850
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 124.96 | 64.17 | 8018.68
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 4467.64
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 139.57 | 32.01 | 4467.64
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 22161.61
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 239.382 | 74.58 | 17853.11
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 54.618 | 22.38 | 1222.35
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 38.328 | 20.34 | 779.59
3.4 | Escavação manual para sapatas até 1,50m em terra compacta | m³ | 113.4 | 20.34 | 2306.56
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 36969
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 38.328 | 251.11 | 9624.54
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 16.29 | 824.74 | 13435.01
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 95.82 | 51.63 | 4947.19
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 114.75 | 21.74 | 2494.67
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 6.388 | 1012.46 | 6467.59
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 129271.17
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 1.2991 | 1288.78 | 1674.25
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes da MARQUISE, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 3.894 | 1467.7 | 5715.22
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 24.352 | 1788.21 | 43546.49
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 20.16 | 1788.21 | 36050.31
5.5 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 472.18 | 88.62 | 41844.59
5.6 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 6 | 73.385 | 440.31
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 25649.06
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 718.65 | 28.5 | 20481.53
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 215.595 | 5.51 | 1187.93
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 40 | 99.49 | 3979.6
7.0 | COBERTA |  |  |  | 56678.64
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 105.1 | 8.06 | 847.11
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 37 | 65.79 | 2434.23
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 472.18 | 28.13 | 13282.42
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 472.18 | 52.64 | 24855.56
7.5 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 16 | 121.49 | 1943.84
7.6 | Forro de gesso liso | m² | 472.18 | 28.2 | 13315.48
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 39285.06
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1437.3 | 6.63 | 9529.3
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 311.3 | 13.6 | 4233.68
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1086 | 13.6 | 14769.6
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 205.7 | 23.18 | 4768.13
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 105.6 | 56.67 | 5984.35
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 57469.34
9.1 | Calçada de contorno | m² | 44.64 | 87.08 | 3887.25
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 490 | 33.77 | 16547.3
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 40 | 56.81 | 2272.4
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 450 | 72.65 | 32692.5
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 164.8 | 12.56 | 2069.89
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 50190.39
10.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 62.928 | 280.08 | 17624.87
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 47.52 | 280.08 | 13309.4
10.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 14.604 | 482.26 | 7042.93
10.4 | Porta de vidro incolor jateado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 3.885 | 155.86 | 605.52
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.00 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4 | 641.0472 | 2564.19
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 110.448 | 81.88 | 9043.48
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 29165.64
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 154.03 | 308.06
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6 | 247.36 | 1484.16
11.3 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5.06 | 244.87 | 1239.04
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 7.2 | 46.59 | 335.45
11.5 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2 | 276.41 | 552.82
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1 | 222.26 | 222.26
11.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2 | 16.14 | 32.28
11.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8 | 103.77 | 830.16
11.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 25 | 51.43 | 1285.75
11.10 | Divisória em Granito verde ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 19.8 | 393.39 | 7789.12
11.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8 | 70.38 | 563.04
11.12 | Fossa estanque em concreto armado - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1 | 7236.08 | 7236.08
11.13 | Papeleira de louça | un | 8 | 22.97 | 183.76
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 18 | 124.67 | 2244.06
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 24 | 97.09 | 2330.16
11.16 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 5 | 33.1 | 165.5
11.17 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2 | 48.84 | 97.68
11.18 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 6 | 19.41 | 116.46
11.19 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2 | 841.06 | 1682.12
11.20 | Torneira para lavatório | un | 8 | 58.46 | 467.68
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 34051.14
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 75 | 20.95 | 1571.25
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 80 | 31.31 | 2504.8
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2 | 55.33 | 110.66
12.4 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 219.21 | 219.21
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 40.78 | 81.56
12.6 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm² | m | 160 | 2.24 | 358.4
12.7 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm² | m | 160 | 2.75 | 440
12.8 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 60 | 21.01 | 1260.6
12.9 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 80 | 162.37 | 12989.6
12.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 80 | 80.46 | 6436.8
12.11 | Ponto de Tomada para Split, inclusive dreno | un | 2 | 101.88 | 203.76
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 72 | 70.11 | 5047.92
12.13 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 6 | 74.21 | 445.26
12.14 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6 | 250.18 | 1501.08
12.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1 | 739.48 | 739.48
12.16 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1 | 140.76 | 140.76
13.0 | PINTURA |  |  |  | 20834
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 216 | 7.44 | 1607.04
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 870 | 6.6 | 5742
13.3 | Pintura com liquibrilho sobre textura | m² | 216 | 7.17 | 1548.72
13.4 | Pintura de acabamento na marquise de concreto de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 19.47 | 7.25 | 141.16
13.5 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 205.7 | 9.72 | 1999.4
13.6 | Pintura latex em paredes internas na cor branco neve 2 demãos - sem massa | m² | 870 | 8.59 | 7473.3
13.7 | Textura acrílica em parede externa na cor branco gelo com 1 demão | m² | 216 | 8.86 | 1913.76
13.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 37.8 | 10.81 | 408.62
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 5511.45
14.1 | Aterro com terra vegetal | m³ | 1.5 | 78.07 | 117.11
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2 | 224.05 | 448.1
14.3 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 160 | 13.28 | 2124.8
14.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 44.4 | 43.71 | 1940.72
14.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 500 | 0.97 | 485
14.6 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1 | 296.02 | 296.02
14.7 | Plantio de muda flamboyant - 1,2 m - inclusive fornecimento | un | 2 | 25.01 | 50.02
14.8 | Plantio de muda algodão da praia - 2 m - inclusive fornecimento | un | 1 | 49.68 | 49.68
| T O T A L |  |  | (R$) | 534049.25
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 101059.7494
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 432989.5006
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 500
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 1068.0985
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA:CONSTRUÇÃO DO BLOCO D DO CCHLA
LOCAL:CCHLA - CAMPUS I - UFPB - JOÃO PESSOA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 35
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 2
1.3 | Locação da obra | m² | 500
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 500
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 124.96
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 139.57
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo, areia, adensado e vibrado | m³ | 239.382
3.2 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 54.618
3.3 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 38.328
3.4 | Escavação manual para sapatas até 1,50m em terra compacta | m³ | 113.4
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 38.328
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 25MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 16.29
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 95.82
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 114.75
4.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 6.388
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto armado para cintas, vergas e contravergas - (10x10)cm | m³ | 1.2991
5.2 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes da MARQUISE, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 3.894
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para VIGAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 24.352
5.4 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para PILARES com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 20.16
5.5 | Laje pré-moldada para forro, vão até 4,5m, inclusive capeamento, escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m2 | 472.18
5.6 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 6
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 718.65
6.2 | Andaime para 1m² de alvenaria (Reaproveitamento 6 vezes) | m² | 215.595
6.3 | Elementos vazados de Cimento | m² | 40
7.0 | COBERTA
7.1 | Algeroz de Concreto armado - (Rufo) - 35cm | m | 105.1
7.2 | Calha em Alvenaria de Tijolos | m | 37
7.3 | Coberta c/ telhas onduladas de cimento amianto 6mm | m² | 472.18
7.4 | Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro, para telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástico | m² | 472.18
7.5 | Cumeeira p/ telhas de fibrocimento | m | 16
7.6 | Forro de gesso liso | m² | 472.18
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 1437.3
8.2 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 311.3
8.3 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1086
8.4 | Revestimento em casquilho cerâmico | m² | 205.7
8.5 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x10 | m² | 105.6
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada de contorno | m² | 44.64
9.2 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 490
9.3 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 40
9.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 450
9.5 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 164.8
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 62.928
10.2 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 47.52
10.3 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 14.604
10.4 | Porta de vidro incolor jateado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 3.885
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 1.00 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 4
10.6 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 110.448
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
11.2 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 6
11.3 | Bancada em Granito verde ubatuba, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 5.06
11.4 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 7.2
11.5 | Caixa de descarga de embutir M9000 - Montana (para portadores de necessidades especiais) | un | 2
11.6 | Caixa sifonada em alvenaria de (60 x 60 x 60) cm | un | 1
11.7 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 2
11.8 | Cuba de sobrepor ou embutir de louça c/ ferragens | un | 8
11.9 | Descidas d`água Pluviais em PVC de 150mm | un | 25
11.10 | Divisória em Granito verde ubatuba polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 19.8
11.11 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 8
11.12 | Fossa estanque em concreto armado - 5 x 2,5 x 1,4 m | un | 1
11.13 | Papeleira de louça | un | 8
11.14 | Ponto esgoto com rede | un | 18
11.15 | Ponto hidráulico com rede | un | 24
11.16 | Ralo hemisférico fofo, tipo abacaxi, 150mm | un | 5
11.17 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 2
11.18 | Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido | un | 6
11.19 | Sumidouro - 2,00 x 1,00 x 0,80 m | un | 2
11.20 | Torneira para lavatório | un | 8
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 4 mm² | m | 75
12.2 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 80
12.3 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 2
12.4 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 1
12.5 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
12.6 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 1.5mm² | m | 160
12.7 | Fio flexível unipolar (cobre) 0,6/1kV 2.5mm² | m | 160
12.8 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 60
12.9 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 80
12.10 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 80
12.11 | Ponto de Tomada para Split, inclusive dreno | un | 2
12.12 | Ponto de Tomada 2P + T (p/ computador) | un | 72
12.13 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 6
12.14 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas e conectores, cabo UTP cat. 6, eletrodutos rígidos, exclusive eletrocalhas | un | 6
12.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir com capacidade p/ 28 circuitos com barramento - QDETN-28 S 100A | un | 1
12.16 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica paredes externas para tinta latex ou epoxi - 1 demão | m² | 216
13.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 870
13.3 | Pintura com liquibrilho sobre textura | m² | 216
13.4 | Pintura de acabamento na marquise de concreto de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 19.47
13.5 | Pintura de proteção de superfícies externas com Resina acrílica concentrada - 02 demãos | m² | 205.7
13.6 | Pintura latex em paredes internas na cor branco neve 2 demãos - sem massa | m² | 870
13.7 | Textura acrílica em parede externa na cor branco gelo com 1 demão | m² | 216
13.8 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 37.8
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Aterro com terra vegetal | m³ | 1.5
14.2 | Espelho lapidado 4mm - instalado | m² | 2
14.3 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 160
14.4 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 4 mm | m² | 44.4
14.5 | Limpeza para entrega da obra | m² | 500
14.6 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1
14.7 | Plantio de muda flamboyant - 1,2 m - inclusive fornecimento | un | 2
14.8 | Plantio de muda algodão da praia - 2 m - inclusive fornecimento | un | 1
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA:CONSTRUÇÃO DO BLOCO D DO CCHLA
LOCAL:CCHLA - CAMPUS I - UFPB - JOÃO PESSOA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 22345.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22345.11
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4467.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.64
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 22161.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22161.61
|  | % | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 14787.6 | 22181.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36969
|  | % |  | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 25854.234 | 38781.351 | 64635.585 | 0 | 0 | 129271.17
|  | % |  |  | 20% | 30% | 50% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5129.812 | 7694.718 | 12824.53 | 0 | 25649.06
|  | % |  |  |  | 20% | 60% | 20% | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11335.728 | 34007.184 | 11335.728 | 56678.64
|  | % |  |  |  | 20% | 50% | 30% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 7857.012 | 19642.53 | 11785.518 | 39285.06
|  | % |  |  | 20% | 20% | 60% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 11493.868 | 11493.868 | 34481.604 | 0 | 57469.34
|  | % |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20076.156 | 30114.234 | 50190.39
|  | % |  |  |  | 40% | 50% | 10% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11666.256 | 14582.82 | 2916.564 | 29165.64
|  | % |  |  |  | 40% | 50% | 10% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13620.456 | 17025.57 | 3405.114 | 34051.14
|  | % |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166.8 | 16667.2 | 20834
|  | % |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.29 | 4409.16 | 5511.45
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 63761.96 | 48035.634 | 55405.031 | 128303.623 | 157909.484 | 80633.518 | 534049.25
|  | ACUMULADO | 63761.96 | 111797.594 | 167202.625 | 295506.248 | 453415.732 | 534049.25
|  | PERCENTUAL | 11.94% | 20.93% | 31.31% | 55.33% | 84.9% | 100%