## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Arquibancada para a pista de Atletismo do CCS
LOCAL: CCS/UFPB/CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 27195.71
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 10 | 300.16 | 3001.6
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 2 | 493.36 | 986.72
1.3 | Locação da obra | m² | 478.37 | 3.37 | 1612.11
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 478.37 | 1.7 | 813.23
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 319.2 | 64.17 | 20483.06
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 6127.02
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 167.98 | 32.01 | 5377.04
2.2 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento | m² | 70 | 1.91 | 133.7
2.3 | Demolição de piso cimentado | m² | 62 | 9.94 | 616.28
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 11453.7
3.1 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 380 | 22.38 | 8504.4
3.2 | Escavação manual de valas até 1,50m em areia | m³ | 145 | 20.34 | 2949.3
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 57421.74
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 80 | 251.11 | 20088.8
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 25 | 824.74 | 20618.5
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 200 | 51.63 | 10326
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 61 | 21.74 | 1326.14
4.5 | Radier em concreto armado, Fck = 30Mpa | m³ | 5 | 1012.46 | 5062.3
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 142279.89
5.1 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 5 | 1467.7 | 7338.5
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 46.6886 | 1788.21 | 83488.97
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 20 | 1788.21 | 35764.2
5.4 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso da arquibancada - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 105.609 | 148.55 | 15688.22
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 25365
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 890 | 28.5 | 25365
7.0 | COBERTA |  |  |  | 158198.51
7.1 | Cobertura com telha de alumínio perfil ondulada e=0,7mm | m² | 776.26 | 74.25 | 57637.31
7.2 | Estrutura metálica p/ coberta | m² | 760 | 129.72 | 98587.2
7.3 | Forro de gesso liso | m² | 70 | 28.2 | 1974
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 47868.65
8.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 325 | 36.49 | 11859.25
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 1780 | 6.63 | 11801.4
8.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 325 | 13.6 | 4420
8.4 | Massa única 1:2:8 | m² | 1455 | 13.6 | 19788
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 58658.5
9.1 | Junta de dilatação 2cm | m | 500 | 1.75 | 875
9.2 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa | m3 | 25 | 364.32 | 9108
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 670 | 72.65 | 48675.5
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 27499.91
10.1 | Gradil de ferro | m² | 15 | 149.73 | 2245.95
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 8 | 280.08 | 2240.64
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 33.5 | 289.05 | 9683.18
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 8 | 482.26 | 3858.08
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 3 | 450 | 1350
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 3 | 486.42 | 1459.26
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 7 | 577.52 | 4042.64
10.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 32 | 81.88 | 2620.16
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 23344.36
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 11 | 247.36 | 2720.96
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3 | 244.87 | 734.61
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 4 | 46.59 | 186.36
11.4 | Cabide de Louça | un | 12 | 12.19 | 146.28
11.5 | Caixa de inspeção de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 210.41 | 841.64
11.6 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 5 | 24.66 | 123.3
11.7 | Chuveiro de PVC | un | 11 | 13.92 | 153.12
11.8 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 19 | 393.39 | 7474.41
11.9 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 9 | 70.38 | 633.42
11.10 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 7 | 118.36 | 828.52
11.11 | Papeleira de louça | un | 11 | 22.97 | 252.67
11.12 | Ponto esgoto com rede | un | 30 | 124.67 | 3740.1
11.13 | Ponto hidráulico com rede | un | 30 | 97.09 | 2912.7
11.14 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 17 | 12.11 | 205.87
11.15 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 20 | 20.32 | 406.4
11.16 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 40 | 11.04 | 441.6
11.17 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3 | 48.84 | 146.52
11.18 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 1 | 100.83 | 100.83
11.19 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 11 | 61.12 | 672.32
11.20 | Saboneteira de Louça | un | 11 | 19.41 | 213.51
11.21 | Torneira para lavatório | un | 7 | 58.46 | 409.22
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 24857.15
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30 | 59.86 | 1795.8
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1 | 55.36 | 55.36
12.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 219.21 | 657.63
12.4 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 65 | 162.63 | 10570.95
12.5 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 5 | 61.65 | 308.25
12.6 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 8 | 87.34 | 698.72
12.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 86 | 80.46 | 6919.56
12.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 4 | 101.88 | 407.52
12.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 30 | 72.28 | 2168.4
12.10 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 4 | 74.21 | 296.84
12.11 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 2 | 418.68 | 837.36
12.12 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1 | 140.76 | 140.76
13.0 | PINTURA |  |  |  | 19186.8
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 825 | 6.6 | 5445
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 850 | 9.6 | 8160
13.3 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 630 | 8.86 | 5581.8
14.0 | DIVERSOS |  |  |  | 11007.14
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 115 | 87.6 | 10074
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 962 | 0.97 | 933.14
| T O T A L |  |  | (R$) | 640464.08
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 121196.9485
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 519267.1315
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 962
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 665.7631
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
Note on F117: Divisão de Obras 1: Deve ser um número inteiro

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Arquibancada para a pista de Atletismo do CCS
LOCAL: CCS/UFPB/CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 10
1.2 | Corte, destroncamento e remoção de árvore de grande porte | un | 2
1.3 | Locação da obra | m² | 478.37
1.4 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.5 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 478.37
1.6 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 319.2
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 167.98
2.2 | Demolição de coberta em telha de fibrocimento | m² | 70
2.3 | Demolição de piso cimentado | m² | 62
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro do caixão s/empréstimo (Reaterro manual de vala) | m³ | 380
3.2 | Escavação manual de valas até 1,50m em areia | m³ | 145
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 80
4.2 | Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas, Fck = 30MPa, com forma em chapa de madeira compensada resinada, aproveitamento 3 vezes, com betoneira | m³ | 25
4.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 200
4.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 61
4.5 | Radier em concreto armado, Fck = 30Mpa | m³ | 5
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para Lajes, com fck = 30 MPa com forma de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 5
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (vigas) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 46.6886
5.3 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para estruturas (pilares) com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 20
5.4 | Laje pré-moldada treliçada com EPS para piso da arquibancada - e=25cm (capeamento 5cm) | m² | 105.609
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos com arg. Mista - 1:2:8 | m² | 890
7.0 | COBERTA
7.1 | Cobertura com telha de alumínio perfil ondulada e=0,7mm | m² | 776.26
7.2 | Estrutura metálica p/ coberta | m² | 760
7.3 | Forro de gesso liso | m² | 70
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Azulejos 15 x 15 - assentado com argamassa pré-fabricada - AC II | m² | 325
8.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Veticais | m² | 1780
8.3 | Emboço 1:2:8 | m² | 325
8.4 | Massa única 1:2:8 | m² | 1455
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Junta de dilatação 2cm | m | 500
9.2 | Lastro de concreto simples regularizado para piso Fck = 13,5MPa | m3 | 25
9.3 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas com regularização de cimento e areia 1:3 (e = 3cm) - com resina acrílica | m² | 670
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Gradil de ferro | m² | 15
10.2 | Janela de alumínio tipo Maximar com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 8
10.3 | Janela/esquadria de alumínio preto anodizado, de correr ou de abrir, tipo moldura com ferragens e contramarco - sem o vidro | m² | 33.5
10.4 | Porta de alumínio tipo veneziana para WC inclusive ferragens | m² | 8
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.60 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 3
10.6 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.80 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 3
10.7 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 7
10.8 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 32
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Bacia sanitária c/ cx de descarga de louça acoplada c/ tampo plástico | un | 11
11.2 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 3
11.3 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintétiuco, para wc deficientes físicos | m | 4
11.4 | Cabide de Louça | un | 12
11.5 | Caixa de inspeção de (50 x 50 x 65)cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 4
11.6 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 5
11.7 | Chuveiro de PVC | un | 11
11.8 | Divisória em Granito Cinza Andorinha polido dos dois lados, e=3cm, chumbado no piso e parede | m² | 19
11.9 | Ducha higiênica completa 1/2" | un | 9
11.10 | Lavatório de louça sem coluna c/ ferragem | un | 7
11.11 | Papeleira de louça | un | 11
11.12 | Ponto esgoto com rede | un | 30
11.13 | Ponto hidráulico com rede | un | 30
11.14 | Ralo sifonado c/ grelha de PVC | un | 17
11.15 | Rede de PVC p/ esgoto de 100mm | m | 20
11.16 | Rede de PVC soldável p/ água fria de 25mm ( 3/4") inclus. conex. | m | 40
11.17 | Registro de gaveta 3/4" com canopla | un | 3
11.18 | Registro de gaveta de 1 1/4" com Canopla | un | 1
11.19 | Registro de pressão de 3/4" com Canopla | un | 11
11.20 | Saboneteira de Louça | un | 11
11.21 | Torneira para lavatório | un | 7
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 25 mm² | m | 30
12.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 1
12.3 | Caixa para entrada de luz - 60x60x60cm - com lastro de concreto e=10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 3
12.4 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 65
12.5 | Luminária tipo Tartaruga com lâmpada eletrônica com reator integrado | un | 5
12.6 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 8
12.7 | Ponto de luz com rede embutida - inclusive interruptor | un | 86
12.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 4
12.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 20A | un | 30
12.10 | Ponto de Tomada aparente p/telefone | un | 4
12.11 | Quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ 12 circuitos unipolares, em chapa de aço galvanizado | un | 2
12.12 | Quadro de Medição Trifásico - STDI | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 825
13.2 | Pintura acrílica em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 850
13.3 | Textura acrílica em parede externa com 1 demão | m² | 630
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Corrimão em tubo de Ferro Galvanizado de 2" - com apoios a cada 2,00m | m | 115
14.2 | Limpeza para entrega da obra | m² | 962
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Arquibancada para a pista de Atletismo do CCS
LOCAL: CCS/UFPB/CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 27195.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27195.71
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 6127.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6127.02
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 11453.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11453.7
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 57421.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57421.74
|  | % |  | 70% | 30% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 99595.923 | 42683.967 | 0 | 0 | 0 | 142279.89
|  | % |  | 10% | 60% | 30% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2536.5 | 15219 | 7609.5 | 0 | 0 | 25365
|  | % |  |  | 25% | 40% | 35% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 39549.6275 | 63279.404 | 55369.4785 | 0 | 158198.51
|  | % |  |  |  |  | 85% | 15% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40688.3525 | 7180.2975 | 47868.65
|  | % |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5865.85 | 52792.65 | 58658.5
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 27499.91 | 0 | 0 | 27499.91
|  | % |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668.872 | 18675.488 | 23344.36
|  | % |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4971.43 | 19885.72 | 24857.15
|  | % |  |  |  |  | 35% | 65% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6715.38 | 12471.42 | 19186.8
|  | % |  |  |  |  | 10% | 90% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.714 | 9906.426 | 11007.14
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 102198.17 | 102132.423 | 97452.5945 | 98388.814 | 119380.077 | 120912.0015 | 640464.08
|  | ACUMULADO | 102198.17 | 204330.593 | 301783.1875 | 400172.0015 | 519552.0785 | 640464.08
|  | PERCENTUAL | 15.96% | 31.9% | 47.12% | 62.48% | 81.12% | 100%