## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: URBANIZAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO DA UFPB
LOCAL: CCS - UFPB - CAMPUS I CCC--00513-01-MAR
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 82708.26
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20 | 300.1633 | 6003.27
1.2 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 25300 | 1.32 | 33396
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 25300 | 1.7 | 43010
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 29115.72
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 332 | 32.01 | 10627.32
2.2 | Demolição de calçadas | m² | 1860 | 9.94 | 18488.4
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 2164.9
3.1 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 72 | 20.34 | 1464.48
3.2 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada | m³ | 38.4 | 18.24 | 700.42
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 19091.79
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 12 | 251.11 | 3013.32
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 281.1 | 51.63 | 14513.19
4.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 72 | 21.74 | 1565.28
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 39719.15
5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para BANCOS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10 | 1788.21 | 17882.1
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para MESAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.5 | 1788.21 | 18776.21
5.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para TOTENS INFORMATIVOS, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 1.5 | 2040.56 | 3060.84
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 9405
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 330 | 28.5 | 9405
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 13351.8
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 660 | 6.63 | 4375.8
7.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 660 | 13.6 | 8976
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 834578.25
8.1 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 825 | 20.77 | 17135.25
8.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 25300 | 32.31 | 817443
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 11229
9.1 | Alimentador monofásico F + N de 2,5mm² | m | 1200 | 3.6 | 4320
9.2 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 70 | 98.7 | 6909
10.0 | PINTURA |  |  |  | 33699.94
10.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 770 | 15.08 | 11611.6
10.2 | Pintura para sinalização da área de passagem de pedestre e de deficientes - tinta base acrílica p/ 2 anos emborrachada | m² | 410.52 | 20.47 | 8403.34
10.3 | Pintura a cal em meio fio | m² | 825 | 5.32 | 4389
10.4 | Varrição Manual com retirada do entulho para fora do Campus | m² | 16600 | 0.56 | 9296
11.0 | DIVERSOS |  |  |  | 17301.92
11.1 | Protetores de árvores | un | 100 | 70 | 7000
11.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1 | 296.02 | 296.02
11.3 | Plantio de muda Ixora - 15cm - inclusive fornecimento | un | 450 | 2.9 | 1305
11.4 | Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento | un | 90 | 46.22 | 4159.8
11.5 | Plantio de muda flamboyant - 1,2 m - inclusive fornecimento | un | 90 | 25.01 | 2250.9
11.6 | Plantio de Mini alamanda rosa ou amarela - 30cm - inclusive fornecimento | un | 30 | 25.1 | 753
11.7 | Plantio de Muda de Maria sem vergonha - inclusive fornecimento | un | 200 | 4.75 | 950
11.8 | Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento | un | 20 | 12.76 | 255.2
11.9 | Plantio de muda de Trapoeraba roxa - inclusive fornecimento | un | 200 | 1.66 | 332
| T O T A L |  |  | (R$) | 1092365.73
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 206711.6599
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 885654.0701
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 25300
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 43.1765
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: URBANIZAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO DA UFPB
LOCAL: CCS - UFPB - CAMPUS I CCC--00513-01-MAR
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20
1.2 | Locação topográfica e nivelamento (para estacionamento, pavimentação) | m² | 25300
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 25300
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 332
2.2 | Demolição de calçadas | m² | 1860
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavação manual de valas até 1,50m em terra compactada | m³ | 72
3.2 | Escavação e fechamento de vala em terra compactada | m³ | 38.4
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria de pedra rachão calcárea c/ argamassa 1:4 | m³ | 12
4.2 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m2 | 281.1
4.3 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m2 | 72
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para BANCOS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10
5.2 | Concreto Armado (preparo na obra com betoneira) para MESAS com fck = 30 MPa (formas e aço) de madeira resinada 12 mm reaproveitamento de 5 vezes | m³ | 10.5
5.3 | Concreto Armado Aparente (Preparo e Lançamento) para TOTENS INFORMATIVOS, com fck = 30 MPA com forma de chapa de madeira compensada plastificada 12 mm reaproveitamento de 3 vezes - com betoneira | m³ | 1.5
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 330
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco | m² | 660
7.2 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 660
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Meio-fio concreto (0,12x0,30x1,00m), com rejuntamento traço 1:3 | m | 825
8.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 25300
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | Alimentador monofásico F + N de 2,5mm² | m | 1200
9.2 | Caixa de inspeção (energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 70
10.0 | PINTURA
10.1 | Pintura da faixa e divisão dos estacionamentos e delimitação da jardinagem - tinta base acrílica p/ 2 anos | m | 770
10.2 | Pintura para sinalização da área de passagem de pedestre e de deficientes - tinta base acrílica p/ 2 anos emborrachada | m² | 410.52
10.3 | Pintura a cal em meio fio | m² | 825
10.4 | Varrição Manual com retirada do entulho para fora do Campus | m² | 16600
11.0 | DIVERSOS
11.1 | Protetores de árvores | un | 100
11.2 | Placa de bronze - 40 x 60cm | un | 1
11.3 | Plantio de muda Ixora - 15cm - inclusive fornecimento | un | 450
11.4 | Plantio de palmeira imperial - 1m - inclusive fornecimento | un | 90
11.5 | Plantio de muda flamboyant - 1,2 m - inclusive fornecimento | un | 90
11.6 | Plantio de Mini alamanda rosa ou amarela - 30cm - inclusive fornecimento | un | 30
11.7 | Plantio de Muda de Maria sem vergonha - inclusive fornecimento | un | 200
11.8 | Plantio de Muda de Imbé - 20cm - inclusive fornecimento | un | 20
11.9 | Plantio de muda de Trapoeraba roxa - inclusive fornecimento | un | 200
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: URBANIZAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO DA UFPB
LOCAL: CCS - UFPB - CAMPUS I CCC--00513-01-MAR
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 82708.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82708.26
|  | % | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 5823.144 | 4367.358 | 4367.358 | 4367.358 | 4367.358 | 5823.144 | 29115.72
|  | % | 40% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 865.96 | 649.47 | 649.47 | 0 | 0 | 0 | 2164.9
|  | % | 40% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 7636.716 | 5727.537 | 5727.537 | 0 | 0 | 0 | 19091.79
|  | % |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 11915.745 | 11915.745 | 15887.66 | 0 | 0 | 39719.15
|  | % |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2821.5 | 2821.5 | 3762 | 0 | 0 | 9405
|  | % |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 4005.54 | 4005.54 | 5340.72 | 0 | 0 | 13351.8
|  | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 166915.65 | 166915.65 | 166915.65 | 166915.65 | 83457.825 | 83457.825 | 834578.25
|  | % |  | 20% |  | 20% | 40% | 20% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2245.8 | 0 | 2245.8 | 4491.6 | 2245.8 | 11229
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
10.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 16849.97 | 16849.97 | 0 | 33699.94
|  | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
11.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 3460.384 | 3460.384 | 3460.384 | 3460.384 | 1730.192 | 1730.192 | 17301.92
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 267410.114 | 202108.984 | 199863.184 | 218829.542 | 110896.945 | 93256.961 | 1092365.73
|  | ACUMULADO | 267410.114 | 469519.098 | 669382.282 | 888211.824 | 999108.769 | 1092365.73
|  | PERCENTUAL | 24.48% | 42.98% | 61.28% | 81.31% | 91.46% | 100%