## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA EM MAMANGUAPE
LOCAL: CCAE- CAMPUS IV- MAMANGUAPE
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9232.7
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20 | 300.16 | 6003.2
1.2 | Locação da obra | m² | 664.275 | 3.37 | 2238.61
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4 | 124.58 | 298.99
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 407 | 1.7 | 691.9
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 12330.48
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo | m³ | 105.558 | 74.58 | 7872.52
2.2 | Aterro da caixa s/empréstimo (Material escavado selecionado) | m³ | 52.779 | 22.38 | 1181.19
2.3 | Escavação manual para fundação em bloco | m³ | 121.5 | 20.34 | 2471.31
2.4 | Escavação manual de valas até 1,50m - 0,40 x 0,60 m | m³ | 39.6 | 20.34 | 805.46
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 34924.43
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 33 | 243.54 | 8036.82
3.2 | Concreto Ciclópico c/ 30% de pedra Calcária - 1,00 x 1,00 x 1,00m | m³ | 36 | 327.45 | 11788.2
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m² | 147.6 | 51.63 | 7620.59
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m² | 36 | 21.74 | 782.64
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 4.44 | 1012.46 | 4495.32
3.6 | Solo-cimento no traço de cimento e areia 1:15 | m³ | 18 | 122.27 | 2200.86
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 328949.61
4.1 | Pilares em concreto pré-moldado - 0,20 x 0,40 x 7,50 m (02 pav) | m³ | 32.4 | 1480.08 | 47954.59
4.2 | Viga cinta laterais, em concreto pré-moldado - 0,15 x 0,40 x 2,85 m - superior | m³ | 8.892 | 1480.08 | 13160.87
4.3 | Viga cinta laterais, em concreto pré-moldado - 0,15 x 0,40 x 2,85 m - térreo | m³ | 8.892 | 1480.08 | 13160.87
4.4 | Viga pré-moldada em concreto armado - tranversal - 0,15 x 0,50 x 7,00 m | m³ | 14.175 | 1480.08 | 20980.13
4.5 | Pilar em concreto armado abafado na alvenaria | m³ | 4.2336 | 1288.78 | 5456.18
4.6 | Pórtico em concreto pré-moldado (fachadas longitudinais) - pilares e vigas | m³ | 42.036 | 1480.08 | 62216.64
4.7 | Viga Portico em concreto pré-moldado (0,15 m) x vão 7,30 e beirais de 2,00m - empena de 1,50 - c = 11,30 m | m³ | 17.82 | 1480.08 | 26375.03
4.8 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 675.9975 | 97.3 | 65774.56
4.9 | Laje pré-moldada para forro, vão até 5,00 m, inclusive capeamento, escoramento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 901.175 | 81.85 | 73761.17
4.10 | Pilarete de concreto armado, abafados a cada 3,00 m para guarda corpo | m³ | 0.2925 | 374.6 | 109.57
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 39723.42
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos - Térreo - c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 655.247 | 28.5 | 18674.54
5.2 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos - 1º Pavimento - c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 658.007 | 28.5 | 18753.2
5.3 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos - para guarda corpo, h = 1,00m | m² | 80.55 | 28.5 | 2295.68
6.0 | COBERTA |  |  |  | 20828.84
6.1 | Cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 79.75 | 10.32 | 823.02
6.2 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 917.125 | 20.71 | 18993.66
6.3 | Forro de PVC | m² | 19.551 | 51.77 | 1012.16
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 145804.58
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco (laje piso + coberta) | m² | 1419.462 | 8.94 | 12689.99
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco (paredes, pórticos e guarda corpo) | m² | 2673.42 | 6.63 | 17724.77
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1453.99 | 13.6 | 19774.26
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante (laje + coberta) | m² | 1419.462 | 13.6 | 19304.68
7.5 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante ( paredes superior e térreo ) | m² | 1219.43 | 13.6 | 16584.25
7.6 | Revestimento em paredes externas - fachadas longitudinais - casquilho cerâmico, 7 x 20 cm | m² | 693.855 | 23.18 | 16083.56
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x 10 cm - rejuntadas cor azul royal, nos porticos externos ( fachada) | m² | 437.92 | 56.67 | 24816.93
7.8 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x 10 cm - rejuntadas cor cinza claro, no guarda-corpo e wcs | m² | 332.2065 | 56.67 | 18826.14
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 98976.68
8.1 | Calçada de contorno com 1,20 m de largura | m² | 78.15 | 87.08 | 6805.3
8.2 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 96.15 | 61.69 | 5931.49
8.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 263.895 | 33.77 | 8911.73
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica | m² | 1157.97 | 47.57 | 55084.63
8.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 1157.97 | 11.86 | 13733.52
8.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 600.5 | 12.56 | 7542.28
8.7 | Impermeabilização c/manta asfáltica ( wc's do pavimento superior) | m² | 19.55 | 49.5 | 967.73
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 131142.97
9.1 | Bandeira em madeira de lei - Ypê - para portas - 0,90 x 0,60 m | m² | 12.42 | 375.1 | 4658.74
9.2 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco | m² | 191.36 | 280.08 | 53596.11
9.3 | Janela de alumínio anodizado preto-Maximar, janelas altas (bandeira) | m² | 67.44 | 280.08 | 18888.6
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | m² | 43.47 | 754.75 | 32808.98
9.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 258.8 | 81.88 | 21190.54
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 11287.65
10.1 | Bacia sanitária de louça branca,assento duplo plástico | un | 4 | 154.03 | 616.12
10.2 | Bacia sanitária de louça c/ cx de descarga de louça acoplada e assento sanitário duplo em plástico | un | 4 | 247.36 | 989.44
10.3 | Cabide de louça | un | 2 | 12.19 | 24.38
10.4 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60x 60x60) cm - com lastro de concreto e= 10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 227.52 | 455.04
10.5 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4 | 16.14 | 64.56
10.6 | Caixa de descarga plástica de sobrepor | un | 4 | 69.65 | 278.6
10.7 | Cuba de sobrepor louça com acessórios e sifão plástico | un | 4 | 256.83 | 1027.32
10.8 | Balcão com tampa em granito cinza andorinha, l=0,60m e=30,0 mm apoiado em alvenaria revestida com cerâmica - nos sanitários | m² | 4.08 | 244.87 | 999.07
10.9 | Papeleira de louça | un | 8 | 22.97 | 183.76
10.10 | Pontos de esgoto com rede ( sanitários e bebedouro ) | un | 22 | 124.67 | 2742.74
10.11 | Pontos hidráulicos com rede (sanitários e bebedouro ) | un | 18 | 97.09 | 1747.62
10.12 | Ponto hidráulico p/ torneira de jardim com rede | un | 1 | 97.09 | 97.09
10.13 | Rede de PVC p/ esgoto de 100 mm (rede externa ao bloco ) | m | 30 | 20.32 | 609.6
10.14 | Rede de PVC soldável p/ água de 25mm , inclusive conexões | m | 30 | 11.04 | 331.2
10.15 | Coluna de ventilação - PVC - 75 mm | m | 16 | 18.32 | 293.12
10.16 | Torneira longa em metal, para jardim | un | 1 | 38.47 | 38.47
10.17 | Torneira para lavatório, tipo bico de pato | un | 8 | 58.46 | 467.68
10.18 | Registro de gaveta 3/4" ( metal ) | un | 5 | 48.84 | 244.2
10.19 | Saboneteira de louça | un | 4 | 19.41 | 77.64
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 51414.88
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 80 | 31.31 | 2504.8
10.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6 | 55.33 | 331.98
10.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6 | 106.53 | 639.18
10.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 12 | 40.78 | 489.36
10.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 170.4 | 21.01 | 3580.1
10.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x40W - completa, reator de partida eletrônica. Os condutores e luminarias serão distribuidos em leitos perfurados vincados ( perfilados) chapa de aço tipo "U" 38 x 38 cm. Os perfilados serão fixados na estrutura | un | 144 | 79.61 | 11463.84
10.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W - completa com lâmpadas e acessorios - reator de partida eletronica | un | 60 | 72.91 | 4374.6
10.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 204 | 87.34 | 17817.36
10.9 | Ponto de Tomada 2P + T - estabilizada com rede aparente espelho de "2 x 4" (20 A) | un | 70 | 72.28 | 5059.6
10.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 30 | 101.85 | 3055.5
10.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 4 | 524.64 | 2098.56
11.0 | PINTURA |  |  |  | 61147.98
11.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1219.43 | 6.6 | 8048.24
11.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em lajes com 2 demãos | m² | 1419.462 | 6.6 | 9368.45
11.3 | Pintura latex concretina em estrutura aparente 2 demãos, sem massa | m² | 400 | 7.25 | 2900
11.4 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 693.855 | 25.5 | 17693.3
11.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1219.43 | 8.59 | 10474.9
11.6 | Pintura latex em laje (térreo e superior) 2 demãos - sem massa | m² | 1419.462 | 8.59 | 12193.18
11.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 43.47 | 10.81 | 469.91
12.0 | DIVERSOS |  |  |  | 1288.69
12.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1328.55 | 0.97 | 1288.69
| T O T A L |  |  | (R$) | 947052.91
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 179213.677
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 767839.233
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 1329
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 712.6057
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA EM MAMANGUAPE
LOCAL: CCAE- CAMPUS IV- MAMANGUAPE
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório em alvenaria para alojamento e depósito | m² | 20
1.2 | Locação da obra | m² | 664.275
1.3 | Placa indicativa de obra | m² | 2.4
1.4 | Raspagem e Limpeza Manual do Terreno | m² | 407
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro do caixão c/ material de empréstimo | m³ | 105.558
2.2 | Aterro da caixa s/empréstimo (Material escavado selecionado) | m³ | 52.779
2.3 | Escavação manual para fundação em bloco | m³ | 121.5
2.4 | Escavação manual de valas até 1,50m - 0,40 x 0,60 m | m³ | 39.6
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria de pedra rachão granítica c/ argamassa 1:5 | m³ | 33
3.2 | Concreto Ciclópico c/ 30% de pedra Calcária - 1,00 x 1,00 x 1,00m | m³ | 36
3.3 | Embasamento em alvenaria de uma vez | m² | 147.6
3.4 | Lastro de Concreto Magro para Regularização de Base de Fundação - e = 5 cm | m² | 36
3.5 | Cinta inferior em concreto armado, Fck = 25Mpa - (20x20)cm | m³ | 4.44
3.6 | Solo-cimento no traço de cimento e areia 1:15 | m³ | 18
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Pilares em concreto pré-moldado - 0,20 x 0,40 x 7,50 m (02 pav) | m³ | 32.4
4.2 | Viga cinta laterais, em concreto pré-moldado - 0,15 x 0,40 x 2,85 m - superior | m³ | 8.892
4.3 | Viga cinta laterais, em concreto pré-moldado - 0,15 x 0,40 x 2,85 m - térreo | m³ | 8.892
4.4 | Viga pré-moldada em concreto armado - tranversal - 0,15 x 0,50 x 7,00 m | m³ | 14.175
4.5 | Pilar em concreto armado abafado na alvenaria | m³ | 4.2336
4.6 | Pórtico em concreto pré-moldado (fachadas longitudinais) - pilares e vigas | m³ | 42.036
4.7 | Viga Portico em concreto pré-moldado (0,15 m) x vão 7,30 e beirais de 2,00m - empena de 1,50 - c = 11,30 m | m³ | 17.82
4.8 | Laje pré-moldada para piso, vão até 5m, inclusive capeamento e escoramento, Vigas Chatas de travamento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 675.9975
4.9 | Laje pré-moldada para forro, vão até 5,00 m, inclusive capeamento, escoramento e malha de distribuição com ferro de Ø 6.3 mm a cada 25 cm | m² | 901.175
4.10 | Pilarete de concreto armado, abafados a cada 3,00 m para guarda corpo | m³ | 0.2925
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos - Térreo - c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 655.247
5.2 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos - 1º Pavimento - c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 658.007
5.3 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos - para guarda corpo, h = 1,00m | m² | 80.55
6.0 | COBERTA
6.1 | Cumeeira para telha cerâmica com argamassa 1:9 com aditivo plastificante | m | 79.75
6.2 | Telhamento com telha canal de 1ª qualidade | m² | 917.125
6.3 | Forro de PVC | m² | 19.551
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco 1:3 - Superfícies Horizontais - com aditivo bianco (laje piso + coberta) | m² | 1419.462
7.2 | Chapisco 1:3 - Superfícies Verticais - com aditivo bianco (paredes, pórticos e guarda corpo) | m² | 2673.42
7.3 | Emboço 1:8 - com aditivo plastificante | m² | 1453.99
7.4 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante (laje + coberta) | m² | 1419.462
7.5 | Massa única 1:8 - com aditivo plastificante ( paredes superior e térreo ) | m² | 1219.43
7.6 | Revestimento em paredes externas - fachadas longitudinais - casquilho cerâmico, 7 x 20 cm | m² | 693.855
7.7 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x 10 cm - rejuntadas cor azul royal, nos porticos externos ( fachada) | m² | 437.92
7.8 | Revestimento em cerâmica vitrificada 10 x 10 cm - rejuntadas cor cinza claro, no guarda-corpo e wcs | m² | 332.2065
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Calçada de contorno com 1,20 m de largura | m² | 78.15
8.2 | Calçada externa cimentada com 0,60 m de largura | m | 96.15
8.3 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 263.895
8.4 | Piso em granilite cor natural, formando quadrados de 1 x 1 m com juntas plasticas (sem regularização) - com resina acrílica | m² | 1157.97
8.5 | Regularização de base para granilite ou cerâmica - 1:5 | m² | 1157.97
8.6 | Rodapé em granilite polido, com 7cm | m | 600.5
8.7 | Impermeabilização c/manta asfáltica ( wc's do pavimento superior) | m² | 19.55
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Bandeira em madeira de lei - Ypê - para portas - 0,90 x 0,60 m | m² | 12.42
9.2 | Janela de alumínio preto anodizado, de correr, tipo moldura com ferragens e contramarco | m² | 191.36
9.3 | Janela de alumínio anodizado preto-Maximar, janelas altas (bandeira) | m² | 67.44
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | m² | 43.47
9.5 | Vidro liso de 4mm (incolor ou fumê), com assentamento | m² | 258.8
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Bacia sanitária de louça branca,assento duplo plástico | un | 4
10.2 | Bacia sanitária de louça c/ cx de descarga de louça acoplada e assento sanitário duplo em plástico | un | 4
10.3 | Cabide de louça | un | 2
10.4 | Caixa de inspeção em alvenaria de (60x 60x60) cm - com lastro de concreto e= 10cm e tampa de concreto e=5cm | un | 2
10.5 | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | un | 4
10.6 | Caixa de descarga plástica de sobrepor | un | 4
10.7 | Cuba de sobrepor louça com acessórios e sifão plástico | un | 4
10.8 | Balcão com tampa em granito cinza andorinha, l=0,60m e=30,0 mm apoiado em alvenaria revestida com cerâmica - nos sanitários | m² | 4.08
10.9 | Papeleira de louça | un | 8
10.10 | Pontos de esgoto com rede ( sanitários e bebedouro ) | un | 22
10.11 | Pontos hidráulicos com rede (sanitários e bebedouro ) | un | 18
10.12 | Ponto hidráulico p/ torneira de jardim com rede | un | 1
10.13 | Rede de PVC p/ esgoto de 100 mm (rede externa ao bloco ) | m | 30
10.14 | Rede de PVC soldável p/ água de 25mm , inclusive conexões | m | 30
10.15 | Coluna de ventilação - PVC - 75 mm | m | 16
10.16 | Torneira longa em metal, para jardim | un | 1
10.17 | Torneira para lavatório, tipo bico de pato | un | 8
10.18 | Registro de gaveta 3/4" ( metal ) | un | 5
10.19 | Saboneteira de louça | un | 4
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 80
10.2 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 6
10.3 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 6
10.4 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 12
10.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50x50x3000mm - chapa 18 | m | 170.4
10.6 | Luminária Fluorescente Comercial 2x40W - completa, reator de partida eletrônica. Os condutores e luminarias serão distribuidos em leitos perfurados vincados ( perfilados) chapa de aço tipo "U" 38 x 38 cm. Os perfilados serão fixados na estrutura | un | 144
10.7 | Luminária Fluorescente Comercial 2x20W - completa com lâmpadas e acessorios - reator de partida eletronica | un | 60
10.8 | Ponto de luz com rede aparente - inclusive interruptor | un | 204
10.9 | Ponto de Tomada 2P + T - estabilizada com rede aparente espelho de "2 x 4" (20 A) | un | 70
10.10 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida, inclusive dreno | un | 30
10.11 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor com capacidade p/ 16 circuitos com barramento | un | 4
11.0 | PINTURA
11.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos | m² | 1219.43
11.2 | Emassamento com massa corrida (PVA) em lajes com 2 demãos | m² | 1419.462
11.3 | Pintura latex concretina em estrutura aparente 2 demãos, sem massa | m² | 400
11.4 | Pintura com esmalte sintético em casquilho com friso sem massa - 2 demãos | m² | 693.855
11.5 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 1219.43
11.6 | Pintura latex em laje (térreo e superior) 2 demãos - sem massa | m² | 1419.462
11.7 | Verniz em esquadrias de madeira - 3 demãos | m² | 43.47
12.0 | DIVERSOS
12.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 1328.55
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA EM MAMANGUAPE
LOCAL: CCAE- CAMPUS IV- MAMANGUAPE
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 9232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9232.7
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 12330.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330.48
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 34924.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34924.43
|  | % |  | 45% | 35% | 20% |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 148027.3245 | 115132.3635 | 65789.922 | 0 | 0 | 328949.61
|  | % |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 11917.026 | 11917.026 | 15889.368 | 0 | 0 | 39723.42
|  | % |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10414.42 | 10414.42 | 0 | 20828.84
|  | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 36451.145 | 36451.145 | 36451.145 | 36451.145 | 145804.58
|  | % |  | 20% |  |  | 65% | 15% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 19795.336 | 0 | 0 | 64334.842 | 14846.502 | 98976.68
|  | % |  |  |  | 20% | 50% | 30% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 26228.594 | 65571.485 | 39342.891 | 131142.97
|  | % |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.53 | 9030.12 | 11287.65
|  | % |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 12853.72 | 12853.72 | 25707.44 | 51414.88
|  | % |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 24459.192 | 36688.788 | 61147.98
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.69 | 1288.69
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 56487.61 | 179739.6865 | 163500.5345 | 167627.169 | 216342.334 | 163355.576 | 947052.91
|  | ACUMULADO | 56487.61 | 236227.2965 | 399727.831 | 567355 | 783697.334 | 947052.91
|  | PERCENTUAL | 5.965% | 24.94% | 42.21% | 59.91% | 82.75% | 100%