## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma do Laborátorio do DEMAT - LSR
LOCAL: Cento de Tecnologia - UFPB - Campus I
ANEXO IV
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 351.72
1.1 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 62 | 5.01 | 310.62
1.2 | Retirada de Ponto d'água | un | 6 | 6.85 | 41.1
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 3545.16
2.1 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 62 | 57.18 | 3545.16
3.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | 526.92
3.1 | Ponto hidráulico com rede | un | 6 | 87.82 | 526.92
4.0 | PINTURA |  |  |  | 79.9
4.1 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 10 | 7.99 | 79.9
5.0 | DIVERSOS |  |  |  | 2443.8
5.1 | Portas e prateleiras com revestimento em fórmica para Balcão em concreto com azulejos | m | 12 | 199 | 2388
5.2 | Limpeza geral | m² | 62 | 0.9 | 55.8
| T O T A L |  |  | (R$) | 6947.5
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 1314.6964
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 5632.8036
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 61
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 113.8934
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Reforma do Laborátorio do DEMAT - LSR
LOCAL: Cento de Tecnologia - UFPB - Campus I
ANEXO V
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Demolição de Piso Cerâmico | m² | 62
1.2 | Retirada de Ponto d'água | un | 6
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Piso em cerâmica vitrificada 30x30 - PEI V - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 62
3.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
3.1 | Ponto hidráulico com rede | un | 6
4.0 | PINTURA
4.1 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 10
5.0 | DIVERSOS
5.1 | Portas e prateleiras com revestimento em fórmica para Balcão em concreto com azulejos | m | 12
5.2 | Limpeza geral | m² | 62
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Reforma do Laborátorio do DEMAT - LSR
LOCAL: Cento de Tecnologia - UFPB - Campus I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | TOTAL
30
|  | % | 100% | 100%
01.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 351.72 | 351.72
|  | % | 100% | 100%
02.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 3545.16 | 3545.16
|  | % | 100% | 100%
03.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 526.92 | 526.92
|  | % | 100% | 100%
04.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 79.9 | 79.9
|  | % | 100% | 100%
05.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 2443.8 | 2443.8
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 6947.5 | 6947.5
|  | ACUMULADO | 6947.5
|  | PERCENTUAL | 100%