## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AMPLIAÇÃO DA SALA DO CONSELHO DE CENTRO DO CCHLA
LOCAL:CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 534.9
1.1 | Retirada de pintura á oleo ou esmalte | m² | 30 | 7.33 | 219.9
1.2 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 30 | 9.2 | 276
1.3 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 15 | 2.6 | 39
2.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 2659.13
2.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 12 | 164.23 | 1970.76
2.2 | Remontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 30 | 12.02 | 360.6
2.3 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 1 | 327.77 | 327.77
3.0 | PINTURA |  |  |  | 357.3
3.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 15 | 10.18 | 152.7
3.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 15 | 13.64 | 204.6
4.0 | DIVERSOS |  |  |  | 96.6
4.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 70 | 1.38 | 96.6
| T O T A L |  |  | (R$) | 3647.93
| B D I | Alíquota | 23.34% |  | 690.3088
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  | 2957.6212
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  | 70
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  |  | 52.1133
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: AMPLIAÇÃO DA SALA DO CONSELHO DE CENTRO DO CCHLA
LOCAL:CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Retirada de pintura á oleo ou esmalte | m² | 30
1.2 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 30
1.3 | Demolição de Forro de Gesso | m² | 15
2.0 | ESQUADRIAS
2.1 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 12
2.2 | Remontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 30
2.3 | Porta em PVC (0,80x2,10)m, inclusive ferragens | un | 1
3.0 | PINTURA
3.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em superfícies horizontais com 2 demãos | m² | 15
3.2 | Pintura acrílica em paredes externas 2 demãos - sem massa | m² | 15
4.0 | DIVERSOS
4.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 70
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DA SALA DO CONSELHO DE CENTRO DO CCHLA
LOCAL:CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 15 | 30
|  | % | 50% | 50% | 100%
1.0 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 267.45 | 267.45 | 534.9
|  | % | 50% | 50% | 100%
2.0 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 1329.565 | 1329.565 | 2659.13
|  | % | 50% | 50% | 100%
3.0 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 178.65 | 178.65 | 357.3
|  | % | 50% | 50% | 100%
4.0 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 48.3 | 48.3 | 96.6
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 1823.965 | 1823.965 | 3647.93
|  | ACUMULADO | 1823.965 | 3647.93
|  | PERCENTUAL | 50% | 100%