## Resumo Orçamentário
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL
1.0 | REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO BLOCO A DO CENTRO DE EDUCAÇÃO | 4402.19
TOTAL GERAL |  | 4402.19

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REDE DE DADOS AMBIENTE DO BLOCO A DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
| LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO |  |  | DATA: 18/05/2010
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 15 | 30
| REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO BLOCO A DO CENTRO DE EDUCAÇÃO | % | 50% | 50% | 100%
01.00 |  | DIAS
|  | R$ | 2201.095 | 2201.095 | 4402.19
|  | MENSAL | 2201.095 | 2201.095 | 4402.19
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 2201.095 | 4402.19
|  | PERCENTUAL | 50% | 50%