## Resumo Orçamentário
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL
1.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO DO BLOCO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CCS | 18499.47
2.0 | INFRAESTRUTURA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 10498.32
3.0 | REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CCS | 8997.14
TOTAL GERAL |  | 37994.93

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REDE DE DADOS AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
| LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE |  |  | DATA: 18/05/2010
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 90
| CABEAMENTO ESTRUTURADO DO BLOCO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | % | 50% | 50% | 100%
01.00 |  | DIAS
|  | R$ | 9249.735 | 9249.735 | 18499.47
| INFRAESTRUTURA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | % | 100% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10498.32 | 0 | 10498.32
| REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | % | 50% | 50% | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 4498.57 | 4498.57 | 8997.14
|  | MENSAL | 24246.625 | 13748.305 | 37994.93
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 24246.625 | 37994.93
|  | PERCENTUAL | 63.82% | 36.18%
Note on D9: Inserir a porcentagem de execução do serviço nesta linha, o somatório dos valores digitados deve ser 100%
Note on G19: O valor Total deve ser igual ao acumulado, caso não seja verifique os dados da planilha