## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REDE DE DADOS AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
| LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE |  |  |  | DATA: 18/05/2010
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
| CABEAMENTO ESTRUTURADO DO BLOCO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | % | 30% | 40% | 30% | 100%
01.00 |  | DIAS
|  | R$ | 5549.841 | 7399.788 | 5549.841 | 18499.47
| INFRAESTRUTURA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 10498.32 | 0 | 0 | 10498.32
| REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | % | 30% | 40% | 30% | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 2699.142 | 3598.856 | 2699.142 | 8997.14
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 18747.303 | 10998.644 | 8248.983 | 37994.93
|  | ACUMULADO | 18747.303 | 29745.947 | 37994.93
|  | PERCENTUAL | 49.34% | 78.29% | 100%

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS / DEE / NTI
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Vl. Unit. | Vl. Total
PARTE 1: REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CCS |  |  |  | DATA: 18/05/2010
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS - CAMPUS I
1.0 | Material da Infraestrutura e lógica de cabeamento estruturado
1.1 | Derivador Óptico 4 fibras C/ Kit bandeja | un | 1
1.2 | CONECTOR SC BUFFER | un | 8
1.3 | Cordao Duplex SC/SC Multi ou Mono-modo - 2,5m | un | 2
1.4 | Cabo Óptico geleado Externo AR 4F Mono-modo | m | 510
1.5 | Averbação - (Consumíveis, acessórios, identificadores, etc) | vb | 1
1.6 | Serviço da Passagem da Fibra (mão de obra especializada) | m | 510
1.7 | Serviço de Conectorização do Link por Fibra | un | 4
1.8 | Teste do Link Ótico por Par de Fibra com Certificação | un | 4
1.9 | Eletroduto de PVC rígido de 2" | m | 4
1.10 | Luva de PVC para eletroduto de 2" | m | 2
1.11 | Abraçadeira para eletroduto de 2" | m | 8
1.12 | Bucha para eletroduto de 2" | m | 2
1.13 | Arruela de proteção p/eletroduto de 2" | un | 2
SUB - TOTAL (SEM BDI)
2.0 | Benefícios e Despesas Indiretas e Administração
2.1 | Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I (23,34% aplic. sobre material e mão de obra) | % | 1
SUB - TOTAL (1)
PARTE 2: INFRAESTRUTURA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS - CAMPUS I
1.0 | Rede de infraestrutura de Fibra Óptica
1.1 | Caixa de passagem em alvenaria dimensões 50x70x60cm, resvestida de argamassa de cimento e areia no traço 1:5, com tampa de concreto e lastro de brita 25mm - Caixas nºs EF-12, EF-13 e EF-14 | un | 3
1.2 | Rede de Tubulação enterrada em eletroduto PVC rígido 4" (100mm) roscável, envelopadas em concreto magro, inclusive escavação, reaterro e reparo de calçadas - interligação entre as caixas de inspeções, partirá da caixa de passagem já existente de número “EF-03” para as caixas de número “EF-12”, “EF-13” até a caixa “EF-14”. | m | 135
SUB - TOTAL (SEM BDI)
2.0 | Benefícios e Despesas Indiretas e Administração
2.1 | Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I (23,34% aplic. sobre material e mão de obra) | % | 1
SUB - TOTAL (2)
PARTE 3: REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO BLOCO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CCS
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS - CAMPUS I
1.0 | Material da Infraestrutura e lógica de cabeamento estruturado
1.1 | Conector modular RJ45 8 vias (CM8v) fêmea - Categoria 6 | Pç | 60
1.2 | Patch panel 48 portas - Categoria 6 | Pç | 1
1.3 | Patch panel 24 portas - Categoria 6 | Pç | 1
1.4 | Kit 2 ventiladores - 400W | Pç | 1
1.5 | Bandeja fixação frontal 1 U | Pç | 1
1.6 | Calha de tomadas 8 tomadas 2P+T, 10A - 1U | Pç | 1
1.8 | Guia de cabos fechado 1U | Pç | 6
1.9 | Cabo UTP- Categoria 6 (24AWG)-4 pares | m | 1683.8
1.10 | Patch cord 1m - Categoria 6 | Pç | 62
1.11 | Line cord 2,5m - Categoria 6 | Pç | 60
1.13 | Placa (Espelho) 2x4" 2 módulos - RJ45 Bege | Pç | 30
1.14 | Caixa de passagem sobrepor aço pintada (ref Brum) - 300x300x120 mm | Pç | 1
1.15 | Caixa de passagem PVC 4x2" | Pç | 30
1.16 | Eletroduto PVC rígido 1" | m | 12
1.17 | Eletroduto PVC rígido 3/4" | m | 252.3
1.19 | Rack fechado padrão 19" (Piso) - 24U x 570mm | Pç | 1
Subtotal Item 1.0
2.0 | Eletrocalha ventilada tipo C pré-galv. Quente
2.1 | Cruzeta (X) horizontal 90º 100x50mm chapa 18 com tampa | Pç | 1
2.4 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x50x3000mm chapa 18 | pç | 2
2.6 | Eletrocalha perfurada tipo C 50x50x3000mm chapa 18 | pç | 12
2.10 | Redução concêntrica 100x50x50mm chapa 18 | Pç | 3
2.11 | Saída lateral p/ eletroduto 3/4" | Pç | 21
2.15 | Suporte vertical 70x96mm | Pç | 44
2.20 | Tala plana perfurada 50mm | Pç | 48
2.28 | Tampa p/ redução concêntrica 100x50x50mm chapa 18 | Pç | 3
2.30 | Tampa pressão 100mm chapa 24 - peça 3m | m | 4
2.33 | Tampa pressão 50mm chapa 24 - peça 3m | m | 12
2.34 | Terminal 50x50mm chapa 18 - peça 3m | Pç | 6
2.35 | Averbação (Consumíveis, acessórios, etc.) | vb | 1
Subtotal Item 2.0
Total de Material
3.0 | Mão de Obra Especializada
3.1 | Mão de obra (20% aplicado sobre total de Material) | vb | 1
Subtotal Item 3.0
SUB - TOTAL (SEM BDI)
4.0 | Benefícios e Despesas Indiretas e Administração
4.1 | Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I (23,34% aplic. sobre material e mão de obra) | % | 1
SUB - TOTAL (3)
TOTAL GERAL (1 + 2 + 3)
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | TOTAL
1.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO DO BLOCO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CCS
2.0 | INFRAESTRUTURA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
3.0 | REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CCS
TOTAL GERAL

## Rede de Fibra Óptica
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS / DEE / NTI
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Vl. Unit. | Vl. Total
PARTE 1: REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CCS |  |  |  | DATA: 18/05/2010
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS - CAMPUS I
1.0 | Material da Infraestrutura e lógica de cabeamento estruturado
1.1 | Derivador Óptico 4 fibras C/ Kit bandeja | un | 1 | 445 | 445
1.2 | CONECTOR SC BUFFER | un | 8 | 63 | 504
1.3 | Cordao Duplex SC/SC Multi ou Mono-modo - 2,5m | un | 2 | 90 | 180
1.4 | Cabo Óptico geleado Externo AR 4F Mono-modo | m | 510 | 6 | 3060
1.5 | Averbação - (Consumíveis, acessórios, identificadores, etc) | vb | 1 | 150 | 150
1.6 | Serviço da Passagem da Fibra (mão de obra especializada) | m | 510 | 4.6296 | 2361.1
1.7 | Serviço de Conectorização do Link por Fibra | un | 4 | 38.58 | 154.32
1.8 | Teste do Link Ótico por Par de Fibra com Certificação | un | 4 | 61.728 | 246.91
1.9 | Eletroduto de PVC rígido de 2" | m | 4 | 28.6 | 114.4
1.10 | Luva de PVC para eletroduto de 2" | m | 2 | 1.23 | 2.46
1.11 | Abraçadeira para eletroduto de 2" | m | 8 | 7.65 | 61.2
1.12 | Bucha para eletroduto de 2" | m | 2 | 3.8 | 7.6
1.13 | Arruela de proteção p/eletroduto de 2" | un | 2 | 3.8 | 7.6
SUB - TOTAL (SEM BDI) |  |  |  |  | 7294.59
2.0 | Benefícios e Despesas Indiretas e Administração
2.1 | Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I (23,34% aplic. sobre material e mão de obra) | % | 1 | 23.34% | 1702.56
SUB - TOTAL (1) |  |  |  |  | 8997.15
PARTE 2: INFRAESTRUTURA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS - CAMPUS I
1.0 | Rede de infraestrutura de Fibra Óptica
1.1 | Caixa de passagem em alvenaria dimensões 50x70x60cm, resvestida de argamassa de cimento e areia no traço 1:5, com tampa de concreto e lastro de brita 25mm - Caixas nºs EF-12, EF-13 e EF-14 | un | 3 | 215.98 | 647.94
1.2 | Rede de Tubulação enterrada em eletroduto PVC rígido 4" (100mm) roscável, envelopadas em concreto magro, inclusive escavação, reaterro e reparo de calçadas - interligação entre as caixas de inspeções, partirá da caixa de passagem já existente de número “EF-03” para as caixas de número “EF-12”, “EF-13” até a caixa “EF-14”. | m | 135 | 58.25 | 7863.75
SUB - TOTAL (SEM BDI) |  |  |  |  | 8511.69
2.0 | Benefícios e Despesas Indiretas e Administração
2.1 | Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I (23,34% aplic. sobre material e mão de obra) | % | 1 | 23.34% | 1986.63
SUB - TOTAL (2) |  |  |  |  | 10498.32
PARTE 3: REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO BLOCO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CCS
LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS - CAMPUS I
1.0 | Material da Infraestrutura e lógica de cabeamento estruturado
1.1 | Conector modular RJ45 8 vias (CM8v) fêmea - Categoria 6 | Pç | 60 | 15.49 | 929.4
1.2 | Patch panel 48 portas - Categoria 6 | Pç | 1 | 1072.91 | 1072.91
1.3 | Patch panel 24 portas - Categoria 6 | Pç | 1 | 536.455 | 536.46
1.4 | Kit 2 ventiladores - 400W | Pç | 1 | 249 | 249
1.5 | Bandeja fixação frontal 1 U | Pç | 1 | 114 | 114
1.6 | Calha de tomadas 8 tomadas 2P+T, 10A - 1U | Pç | 1 | 55 | 55
1.8 | Guia de cabos fechado 1U | Pç | 6 | 15 | 90
1.9 | Cabo UTP- Categoria 6 (24AWG)-4 pares | m | 1683.8 | 1.63 | 2744.59
1.10 | Patch cord 1m - Categoria 6 | Pç | 62 | 13.75 | 852.5
1.11 | Line cord 2,5m - Categoria 6 | Pç | 60 | 18.75 | 1125
1.13 | Placa (Espelho) 2x4" 2 módulos - RJ45 Bege | Pç | 30 | 4.17 | 125.1
1.14 | Caixa de passagem sobrepor aço pintada (ref Brum) - 300x300x120 mm | Pç | 1 | 55 | 55
1.15 | Caixa de passagem PVC 4x2" | Pç | 30 | 3.5 | 105
1.16 | Eletroduto PVC rígido 1" | m | 12 | 2.71 | 32.52
1.17 | Eletroduto PVC rígido 3/4" | m | 252.3 | 1.79 | 451.62
1.19 | Rack fechado padrão 19" (Piso) - 24U x 570mm | Pç | 1 | 1247.6 | 1247.6
Subtotal Item 1.0 |  |  |  |  | 9785.7
2.0 | Eletrocalha ventilada tipo C pré-galv. Quente
2.1 | Cruzeta (X) horizontal 90º 100x50mm chapa 18 com tampa | Pç | 1 | 29.89 | 29.89
2.4 | Eletrocalha perfurada tipo C 100x50x3000mm chapa 18 | pç | 2 | 33.43 | 66.86
2.6 | Eletrocalha perfurada tipo C 50x50x3000mm chapa 18 | pç | 12 | 28.3 | 339.6
2.10 | Redução concêntrica 100x50x50mm chapa 18 | Pç | 3 | 25 | 75
2.11 | Saída lateral p/ eletroduto 3/4" | Pç | 21 | 5.46 | 114.66
2.15 | Suporte vertical 70x96mm | Pç | 44 | 7.13 | 313.72
2.20 | Tala plana perfurada 50mm | Pç | 48 | 6.23 | 299.04
2.28 | Tampa p/ redução concêntrica 100x50x50mm chapa 18 | Pç | 3 | 3.5 | 10.5
2.30 | Tampa pressão 100mm chapa 24 - peça 3m | m | 4 | 16 | 64
2.33 | Tampa pressão 50mm chapa 24 - peça 3m | m | 12 | 12 | 144
2.34 | Terminal 50x50mm chapa 18 - peça 3m | Pç | 6 | 26 | 156
2.35 | Averbação (Consumíveis, acessórios, etc.) | vb | 1 | 1100 | 1100
Subtotal Item 2.0 |  |  |  |  | 2713.27
Total de Material |  |  |  |  | 12498.97
3.0 | Mão de Obra Especializada
3.1 | Mão de obra (20% aplicado sobre total de Material) | vb | 1 | 20% | 2499.79
Subtotal Item 3.0 |  |  |  |  | 2499.79
SUB - TOTAL (SEM BDI) |  |  |  |  | 14998.76
4.0 | Benefícios e Despesas Indiretas e Administração
4.1 | Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I (23,34% aplic. sobre material e mão de obra) | % | 1 | 23.34% | 3500.71
SUB - TOTAL (3) |  |  |  |  | 18499.47
TOTAL GERAL (1 + 2 + 3) |  |  |  |  | 37994.94
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | TOTAL
1.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO DO BLOCO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CCS |  |  |  | 18499.47
2.0 | INFRAESTRUTURA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA |  |  |  | 10498.32
3.0 | REDE DE FIBRA ÓPTICA DO AMBIENTE DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CCS |  |  |  | 8997.14
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 37994.93