## Resumo Orçamentário
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL
1.0 | INFRAESTRUTURA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO BLOCO DE MÍDIAS DIGITAIS E CENTRO DE TREINAMENTO | 10938.26
2.0 | REDE DE FIBRA ÓPTICA DO BLOCO DE MÍDIAS DIGITAIS E CENTRO DE TREINAMENTO DE SERVIDORES | 8448.28
TOTAL GERAL |  | 19386.54

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REDE DE FIBRA ÓPTICA DO BLOCO DE MÍDIAS DIGITAIS E CENTRO DE TREINAMENTO DE SERVIDORES
| LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE |  |  | DATA: 18/05/2010
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60
| INFRAESTRUTURA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO BLOCO DE MÍDIAS DIGITAIS E CENTRO DE TREINAMENTO | % | 100% |  | 100%
01.00 |  | DIAS
|  | R$ | 10938.26 | 0 | 10938.26
| REDE DE FIBRA ÓPTICA DO BLOCO DE MÍDIAS DIGITAIS E CENTRO DE TREINAMENTO DE SERVIDORES | % | 50% | 50% | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 4224.14 | 4224.14 | 8448.28
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 15162.4 | 4224.14 | 19386.54
|  | ACUMULADO | 15162.4 | 19386.54
|  | PERCENTUAL | 78.21% | 100%