## Resumo Orçamentário
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL
1.0 | REDE DE FIBRA ÓPTICA DO BLOCO J DE SALAS DE AULAS DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT | 6869.29
2.0 | INFRAESTRUTURA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO BLOCO J DE SALAS DE AULAS DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT | 5561.97
TOTAL GERAL |  | 12431.26

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REDE DE DADOS AMBIENTE DO BLOCO J DO CENTRO DE TECNOLOGIA
| LOCAL: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE |  |  | DATA: 18/05/2010
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  | TOTAL
|  |  | 30 | 90
| REDE DE FIBRA ÓPTICA DO BLOCO J DE SALAS DE AULAS DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT | % | 50% | 50% | 100%
01.00 |  | DIAS
|  | R$ | 3434.645 | 3434.645 | 6869.29
| INFRAESTRUTURA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO BLOCO J DE SALAS DE AULAS DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT | % | 100% |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 5561.97 | 0 | 5561.97
|  | MENSAL | 8996.615 | 3434.645 | 12431.26
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 8996.615 | 12431.26
|  | PERCENTUAL | 72.37% | 27.63%
Note on C8: Inserir a porcentagem de execução do serviço nesta linha, o somatório dos valores digitados deve ser 100%
Note on F15: O valor Total deve ser igual ao acumulado, caso não seja verifique os dados da planilha