## BDI - Leis Sociais
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |  |  | PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
ENCARGOS SOCIAIS (Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%) ) |  |  | DETALHAMENTO DO BDI
Mensalista
A1 | Previdência Social (INSS) | 20% | ITEM | COMPOSIÇÃO | TAXA (%)
A2 | Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) | 8.5%
A3 | Salário-educação | 2.5% | 1 | BONIFICAÇÃO | 4%
A4 | Serviço social da indústria (SESI) | 1.5%
A5 | Serviço nacional de aprendizagem industrial (SENAI) | 1% | 2 | DESPESAS INDIRETAS | 1.5%
A6 | Serviço de apoio a pequena e média empresa (SEBRAE) | 0.6%
A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 0.2% | 3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
A8 | Seguro contra os acidentes de trabalho | 3%
|  |  | 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.49%
A | Total dos encargos sociais básicos | 37.3% |  | Mão de Obra | 1.5%
|  |  |  | Transporte de pessoal / Vale transporte | 1.35%
B1 | Repouso semanal e feriados | 22.9% |  | Materiais de Consumo administrativo | 0.2%
B2 | Auxílio Enfermidade | 0.79% |  | Conservação e manutenção do canteiro | 0.1%
B3 | Licença Paternidade | 0.34% |  | Medicina e Segurança do Trabalho | 0.3%
B4 | 13º salário | 10.57% |  | Seguros | 0.4%
B5 | Dias de chuva/faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços | 4.57% |  | Licenças | 0.2%
|  |  |  | Alimentação de Pessoal/Café da Manhã/Cesta Básica | 1.44%
B | Total de encargos sociais que recebem as incidências de A | 39.17% |  | Segurança Patrimonial | 0.2%
|  |  |  | Outros (Controle técnológico de materiais, comunicação, energia, riscos, materiais diversos, mobilização/desmobilização Equipamentos, etc.) | 0.8%
C1 | Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2+(A2xB)] | 4.45%
C2 | Férias (indenizadas) | 17.45% | 5 | IMPOSTOS | 6.65%
C3 | Aviso prévio (indenizado) | 13.12% |  | PIS | 0.65%
|  |  |  | ISS | 3%
C | Total de encargos sociais que não recebem as incidências globais de A | 35.02% |  | COFINS | 3%
D1 | Reincidência de A sobre B (37,30% x 39,17%) | 14.61% | 6 | OUTRAS DESPESAS | 0.7%
|  |  |  | Ferramentas e equipamentos de pequeno porte e transporte de materiais e equipamentos | 0.7%
D | Total das taxas das reincidências | 14.61%
|  |  | TOTAIS |  | 23.34%
| Percentagem total | 126.1%
OBS: A referida porcentagem, encontra-se inserida nos preços unitários dos serviços, sendo esta calculada em cima do valor da mão-de-obra de cada serviço da planilha orçamentária

## ANEXO IV
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA:RECUPERAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO DO CCSA
LOCAL: CCSA- CAMPUS I
ANEXO IV
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO |  |  |  | 23457.17
1.1 | Transporte de pessoal e equipamentos | und | 1 | 828 | 828
1.2 | Implantação do canteiro de obras | und | 1 | 500 | 500
1.3 | Retirada dos equipamentos danificados | und | 1 | 700 | 700
1.4 | Fornecimento e instalação de revestimento geomecânico de 4 1/2" com rosca macho/fêmea | m | 80 | 112.85 | 9028
1.5 | Fornecimento e instalação de filtro geomecânico de 4 1/2" abertura 0,75 mm | m | 53 | 134.69 | 7138.57
1.6 | Cap geomecânico de 4 1/2" | und | 2 | 95 | 190
1.7 | Fornecimento e instalação de pré-filtro marinho granulometria 1,2 a 3,0 mm | m3 | 2 | 490 | 980
1.8 | Bombeamento para limpeza | h | 15 | 59.1 | 886.5
1.9 | Aplicação de hemametafosfato de sódio | kg | 30 | 20.05 | 601.5
1.10 | Desenvolvimento/plungeamento | h | 18 | 55.1 | 991.8
1.11 | Teste de produção | h | 12 | 54.9 | 658.8
1.12 | Recuperação do nível | h | 6 | 28.5 | 171
1.13 | Desinfecção com ácido | und | 1 | 285 | 285
1.14 | Cimentação para proteção sanitária | sc | 10 | 36.8 | 368
1.15 | Análise fisico-química | und | 1 | 130 | 130
0
2.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA |  |  |  | 10060
2.1 | Fornecimento e instalação de bom submersa própria para poço tubular de 4 1/2" adequada a vazão do sistema e potência na ordem de 8 CV | und | 1 | 7160 | 7160
2.2 | Montagem elétrica e hidráulica dos equipamentos | und | 1 | 2900 | 2900
0
| T O T A L |  |  | (R$) | 33517.17
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 6342.5551
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 27174.6149
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m) | 133
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 252.0088
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
Note on F33: Divisão de Obras 1: Deve ser um número inteiro

## ANEXO V
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRA:RECUPERAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO DO CCSA
LOCAL: CCSA- CAMPUS I
ANEXO V
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Und | Quant | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO
1.1 | Transporte de pessoal e equipamentos | und | 1
1.2 | Implantação do canteiro de obras | und | 1
1.3 | Retirada dos equipamentos danificados | und | 1
1.4 | Fornecimento e instalação de revestimento geomecânico de 4 1/2" com rosca macho/fêmea | m | 80
1.5 | Fornecimento e instalação de filtro geomecânico de 4 1/2" abertura 0,75 mm | m | 53
1.6 | Cap geomecânico de 4 1/2" | und | 2
1.7 | Fornecimento e instalação de pré-filtro marinho granulometria 1,2 a 3,0 mm | m3 | 2
1.8 | Bombeamento para limpeza | h | 15
1.9 | Aplicação de hemametafosfato de sódio | kg | 30
1.10 | Desenvolvimento/plungeamento | h | 18
1.11 | Teste de produção | h | 12
1.12 | Recuperação do nível | h | 6
1.13 | Desinfecção com ácido | und | 1
1.14 | Cimentação para proteção sanitária | sc | 10
1.15 | Análise fisico-química | und | 1
2.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA
2.1 | Fornecimento e instalação de bom submersa própria para poço tubular de 4 1/2" adequada a vazão do sistema e potência na ordem de 8 CV | und | 1
2.2 | Montagem elétrica e hidráulica dos equipamentos | und | 1
0
| T O T A L |  |  | (R$)
Note on F33: Divisão de Obras 1: Deve ser um número inteiro

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA:RECUPERAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO DO CCSA
| LOCAL: CCSA- CAMPUS I |  |  |  | 0
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
R$
%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
R$
%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
R$
%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
R$
%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
R$
%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
R$
%
07.00 | COBERTA | DIAS
R$
%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
R$
%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
R$
%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
R$
%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
R$
%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
R$
%
13.00 | PINTURA | DIAS
R$
%
14.00 | EQUIPAMENTO/FERRAMENTAS | DIAS
R$
%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
R$
|  | MENSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PERCENTUAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on D9: Inserir a porcentagem de execução do serviço nesta linha, o somatório dos valores digitados deve ser 100%
Note on K55: O valor Total deve ser igual ao acumulado, caso não seja verifique os dados da planilha