## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO -ADM---00535-01-CYN-GAB
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 7737.58
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 12 | 32.01 | 384.12
1.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 59.92 | 2.29 | 137.22
1.3 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 22.45 | 11.47 | 257.5
1.4 | Demolição de revestimento em casquilho cerâmico | m² | 817.52 | 7.64 | 6245.85
1.5 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 49.5 | 6.16 | 304.92
1.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 39.22 | 6.16 | 241.6
1.7 | Remoção de Balcao em madeira | m | 10.65 | 6.16 | 65.6
1.8 | Remoção de ventilador de teto | un | 4 | 1.7 | 6.8
1.9 | Retirada de Balcão de granito | m² | 0.8 | 10.54 | 8.43
1.10 | Retirada de Forra | un | 14 | 6.11 | 85.54
2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 5594.14
2.1 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 76.23 | 73.385 | 5594.14
3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 3586.73
3.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 125.85 | 28.5 | 3586.73
4.0 | COBERTA |  |  |  | 346.86
4.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 6.7 | 51.77 | 346.86
5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 7093.2
5.1 | Revestimento de paredes internas com gesso - (Fonte Sinapi Out-2010 - Ref 74001/002 | m² | 1028 | 6.9 | 7093.2
6.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 11178.86
6.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 3.2 | 100.4 | 321.28
6.2 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 52.73 | 133.6 | 7044.73
6.3 | Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 4.16 | 155.86 | 648.38
6.4 | Porta lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 1 | 394.92 | 394.92
6.5 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens - apenas para substituição ou reforma | un | 7 | 395.65 | 2769.55
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 20285.45
7.1 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 80 | 162.37 | 12989.6
7.2 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 20 | 101.88 | 2037.6
7.3 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 75 | 70.11 | 5258.25
8.0 | PINTURA |  |  |  | 9312.68
8.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos (vigas e pilares) | m² | 54.04 | 6.6 | 356.66
8.2 | Pintura de acabamento em vigas e pilares internos com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 54.04 | 7.25 | 391.79
8.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 997 | 8.59 | 8564.23
9.0 | DIVERSOS |  |  |  | 27256.87
9.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 683 | 0.97 | 662.51
9.2 | Porta de correr em MDF revestido com fórmica texturizada com puxador em alumínio 15cm | m² | 56.47 | 446.49 | 25213.29
9.3 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 5.64 | 244.87 | 1381.07
| T O T A L |  |  | (R$) | 92392.37
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 17483.6867
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 74908.6833
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  | (m²) | 683
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) | 135.2743
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - ADM---00535-01-CYN-GAB
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | DEMOLIÇÕES
1.1 | Bota fora (container estacionário) | m3 | 12
1.2 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez - sem reaproveitamento | m² | 59.92
1.3 | Demolição de Balcão de Concreto | m | 22.45
1.4 | Demolição de revestimento em casquilho cerâmico | m² | 817.52
1.5 | Desmontagem de Divisória com painel em PVC | m² | 49.5
1.6 | Remoção de Esquadrias | m² | 39.22
1.7 | Remoção de Balcao em madeira | m | 10.65
1.8 | Remoção de ventilador de teto | un | 4
1.9 | Retirada de Balcão de granito | m² | 0.8
1.10 | Retirada de Forra | un | 14
2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
2.1 | Prateleira em concreto armado e=5cm | m² | 76.23
3.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1 | Alvenaria de 1/2 vez tijolos de 8 furos c/ argamassa de cimento e areia - 1: 8 com aditivo plastificante | m² | 125.85
4.0 | COBERTA
4.1 | Forro de PVC tipo lambri fixado em estrutura de perfil matálico 20x20mm e=1,25mm - chapa 20 | m² | 6.7
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Revestimento de paredes internas com gesso - (Fonte Sinapi Out-2010 - Ref 74001/002 | m² | 1028
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | Bandeira em madeira para portas e janelas com moldura retangular | m² | 3.2
6.2 | Divisória com painel em PVC, inclusive ferragens | m² | 52.73
6.3 | Porta e bandeira de vidro incolor temperado 10mm - Instalada - inclusive ferragens | m² | 4.16
6.4 | Porta lisa prensada (0,70x2,10)m semi-oca, c/ ferragens e forra sem bandeira - apenas para substituição ou reforma | un | 1
6.5 | Porta lisa prensada (0,80x2,10)m, semi-oca c/forra s/ bandeira e com ferragens - apenas para substituição ou reforma | un | 7
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Luminária tipo calha de embutir em alumínio com aletas para lâmpada fluorescente 2x32W - completa | un | 80
7.2 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida MONOFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 20
7.3 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A | un | 75
8.0 | PINTURA
8.1 | Emassamento com massa corrida (PVA) em paredes internas com 2 demãos (vigas e pilares) | m² | 54.04
8.2 | Pintura de acabamento em vigas e pilares internos com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica (tipo concretina) | m² | 54.04
8.3 | Pintura latex em paredes internas 2 demãos - sem massa | m² | 997
9.0 | DIVERSOS
9.1 | Limpeza para entrega da obra | m² | 683
9.2 | Porta de correr em MDF revestido com fórmica texturizada com puxador em alumínio 15cm | m² | 56.47
9.3 | Tampo em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polido de 1 lado | m² | 5.64
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO -ADM---00535-01-CYN-GAB
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3868.79 | 3868.79 | 0 | 0 | 7737.58
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5594.14 | 0 | 0 | 5594.14
|  | % | 30% | 30% | 40% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 1076.019 | 1076.019 | 1434.692 | 0 | 3586.73
|  | % |  | 100% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 346.86 | 0 | 0 | 346.86
|  | % |  | 30% | 30% | 40% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 2127.96 | 2127.96 | 2837.28 | 7093.2
|  | % |  | 0% | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5589.43 | 5589.43 | 11178.86
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 10142.725 | 10142.725 | 0 | 20285.45
|  | % |  |  | 40% | 60% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3725.072 | 5587.608 | 9312.68
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
15.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 27256.87 | 27256.87
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 4944.809 | 23156.494 | 23019.879 | 41271.188 | 92392.37
|  | ACUMULADO | 4944.809 | 28101.303 | 51121.182 | 92392.37
|  | PERCENTUAL | 5.352% | 30.42% | 55.33% | 100%