## QUANTITATIVO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: Sistema de Produção e Distribuição de Ar-Comprimido do CCS
LOCAL: CCS/UFPB/CAMPUS I
ANEXO IV
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
CASA DE COMPRESSORES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL
1.0 | CASA DE COMPRESSORES |  |  |  | 7804.1508
1.1 | Instalação elétrica e mecânica do compressor 1 | vb | 1 | 1628.9 | 1628.9
1.2 | By-pass para instalação dos dois compressores alimentando a rede em tubulação de ferro galvanizado de 2'', seccionado para espera do compressor 2 | unid. | 1 | 1275 | 1275
1.3 | Registro de esfera em liga de cobre para ar de 2'' tipo 1552 B | unid. | 2 | 117.8814 | 235.7628
1.4 | Registro de esfera em liga de cobre para ar de 1'' tipo 1552 B | unid. | 1 | 42.588 | 42.588
1.5 | Filtro separador de água, óleo e particulas sólidas na saía do by-pass | unid. | 1 | 3725 | 3725
1.6 | Purgador automático de 2'' | unid. | 1 | 450 | 450
1.7 | Suportes em catoneiras de ferro tipo L, com aba de 2'', fixada com buchas e parafusos D-8 | unid. | 5 | 63.7 | 318.5
1.8 | Pintura de tubulação em esmalte sintético na cor padrão - azul | m | 12 | 10.7 | 128.4
2.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL |  |  |  | 28207.2619
2.1 | Locação da rede com pontos de sustentação e inclinaçaõ da mesma indicada em projeto. | vb | 1 | 285 | 285
2.2 | Tubulação de ferro galvanizado de 2'' com conexões | m | 197 | 88.2033 | 17376.0501
2.3 | Tubulação de ferro galvanizado de 1'' com conexões | m | 12 | 40.6406 | 487.6872
2.4 | Registro de esfera em liga de cobre para ar de 1'' tipo 1552 B | unid. | 13 | 42.588 | 553.644
2.5 | Filtr de Ar com corpo de metal, dreno automático de 1/2'' | unid. | 2 | 2457 | 4914
2.6 | Purgador automático de 1'' | unid. | 4 | 411 | 1644
2.7 | Suportes em catoneiras de ferro tipo L, com aba de 1'', fixada com buchas e parafusos D-8 | unid. | 40 | 45.5 | 1820
2.8 | Pintura de tubulação em esmalte sintético na cor padrão - azul | m² | 61.858 | 10.7 | 661.8806
2.9 | Execução de caixas de visitas para purgadores, em alvenaria e concreto com fundo em brita 19, chapiscada, rebocada e pintada a cal. | unid. | 5 | 75 | 375
2.10 | Teste de vazão e pressão na rede e no compressor | vb | 1 | 375 | 375
REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA
3.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA - INTERNA |  |  |  | 52490.7685
3.1 | Tubulação de ferro galvanizado de 1'' com conexões | m | 289 | 40.6406 | 11745.1334
3.2 | Registro de esfera em liga de cobre para ar de 1'' tipo 1552 B | unid. | 13 | 42.588 | 553.644
3.3 | Pontos de consumo de ar medicinal com registro de esfera em liga de cobre para ar, filtro/regulador com dreno manual e manômetro, bico para mangueira e mangueira de pressão de 1/2'. | unid. | 104 | 355 | 36920
3.4 | Pintura de tubulação em esmalte sintético na cor padrão - azul | m² | 45.373 | 10.7 | 485.4911
3.5 | Suportes em catoneiras de ferro tipo L, com aba de 3/4'', fixada com buchas e parafusos D-6, pintados com esmalte sintético na cor azul. | unid. | 53 | 45.5 | 2411.5
3.6 | Teste de pressão em toda a rede | vb | 1 | 375 | 375
4.0 | DIVERSOS |  |  |  | 250
4.1 | Limpeza para entrega da obra | vb | 1 | 250 | 250
| T O T A L G E R A L |  |  | (R$) | 88752.1812
| B D I | Alíquota | 23.34% | (R$) | 16794.8428
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  | (R$) | 71957.3384
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  | (%) | 126.1
| C O M P I M E N T O T O T A L D A R E D E |  |  | m | 486
| P R E Ç O D A R E D E P O R m |  |  | (R$/m) | 182.6177
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: Sistema de Produção e Distribuição de Ar-Comprimido do CCS
LOCAL: CCS/UFPB/CAMPUS I
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 60% | 30% | 10% | 100%
01.00 | CASA DE COMPRESSORES | DIAS
|  | R$ | 4682.4905 | 2341.2452 | 780.4151 | 7804.1508
|  | % | 30% | 50% | 20% | 100%
02.00 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | DIAS
|  | R$ | 8462.1786 | 14103.631 | 5641.4524 | 28207.2619
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA - INTERNA | % | 10% | 40% | 50% | 100%
03.00 |  | DIAS
|  | R$ | 5249.0769 | 20996.3074 | 26245.3842 | 52490.7685
|  | % |  |  | 100% | 100%
04.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 |  | 250 | 250
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 18393.7459 | 37441.1836 | 32917.2517 | 88752.1812
|  | ACUMULADO | 18393.7459 | 55834.9295 | 88752.1812
|  | % | 20.72% | 62.91% | 100%