## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PRAÇA DE VIVÊNCIA
LOCAL: CCHSA – CAMPUS III – BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 41309.34
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 36.98 | 144.34 | 184.67 | 6829.1
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 2574.63 | 2.99 | 3.83 | 9860.83
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
1.4 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 2498.91 | 1.59 | 2.03 | 5072.79
1.5 | isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontelada | m² | 427.01 | 10.85 | 13.88 | 5926.9
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 66 | 49.08 | 62.79 | 4144.14
1.7 | Mestre de obras | h | 396 | 17.76 | 22.72 | 8997.12
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 29702.96
2.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 252.98 | 74.16 | 94.88 | 24002.74
2.2 | Reaterro manual de vala | m³ | 25.66 | 19.16 | 24.51 | 628.93
2.3 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 177.38 | 22.35 | 28.59 | 5071.29
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 30164.6
3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 33.74 | 263.81 | 337.52 | 11387.92
3.2 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 7.75 | 325.55 | 416.51 | 3227.95
3.3 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. | m² | 77.5 | 15.88 | 20.32 | 1574.8
3.4 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 7.75 | 436.17 | 558.04 | 4324.81
3.5 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 7.75 | 49.33 | 63.11 | 489.1
3.6 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cimento/areia 1:4 | m² | 19.43 | 253.79 | 324.7 | 6308.92
3.7 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 4.1 | 543.53 | 695.39 | 2851.1
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 33400.7
4.1 | Concreto fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento, para cintas, pilares, vigas e bancos. | m³ | 23.79 | 436.53 | 558.5 | 13286.72
4.2 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 23.79 | 436.17 | 558.04 | 13275.77
4.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 237.9 | 21.67 | 27.72 | 6594.59
4.4 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 2 | 51.57 | 65.98 | 131.96
4.5 | Regularizacao de superficie de conc. aparente | m² | 20.64 | 4.23 | 5.41 | 111.66
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 2974.96
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 97.38 | 23.88 | 30.55 | 2974.96
6.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 31.86
6.1 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 1.2 | 20.75 | 26.55 | 31.86
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 17055.86
7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 111.94 | 3.81 | 4.87 | 545.15
7.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa | m² | 77.34 | 17.55 | 22.45 | 1736.28
7.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 111.94 | 33.76 | 43.19 | 4834.69
7.4 | Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada 1, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 77.34 | 100.45 | 128.52 | 9939.74
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 63493.98
8.1 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m | 558.53 | 21.33 | 27.29 | 15242.28
8.2 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 862.5 | 37.14 | 47.52 | 40986
8.3 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 12109.5 | 0.47 | 0.6 | 7265.7
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 247.42
9.1 | Tubo leve pvc rigido d=150mm | m | 6.4 | 30.22 | 38.66 | 247.42
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 21057.42
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 250 | 6.8 | 8.7 | 2175
10.2 | Haste de Aterramento aco/cobre, D=15mm, comprimento 2,4m | un | 1 | 34.42 | 44.04 | 44.04
10.3 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 15 | 18.17 | 23.25 | 348.75
10.4 | Caixa para aterramento em alvenaria(30x30x40cm), revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4 | 87.3 | 111.69 | 446.76
10.5 | Caixa de passagem em alvenaria(50x50x70cm), revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 198.01 | 253.33 | 253.33
10.6 | Caixa de passagem em alvenaria(15x15x25cm), revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 18 | 27.06 | 34.62 | 623.16
10.7 | Caixa de passagem em alvenaria(30x30x40cm), revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 87.3 | 111.69 | 223.38
10.8 | Cinta de alumínio para poste, L=18mm, C=1,0m | un | 1 | 7.19 | 9.2 | 9.2
10.9 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 245.8 | 2.12 | 2.71 | 666.12
10.10 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 596.1 | 4.57 | 5.85 | 3487.19
10.11 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 14.1 | 6.8 | 8.7 | 122.67
10.12 | Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 7 | 49.83 | 63.75 | 446.25
10.13 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 71.76 | 6.47 | 8.28 | 594.17
10.14 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 277.4 | 7.49 | 9.58 | 2657.49
10.15 | Lampada incandescente 100w - fornecimento e instalacao | un | 36 | 1.69 | 2.16 | 77.76
10.16 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w | un | 5 | 199.07 | 254.69 | 1273.45
10.17 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalacao | un | 4 | 41.1 | 52.58 | 210.32
10.18 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | un | 4 | 16.46 | 21.06 | 84.24
10.19 | Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 2 luminarias para lampada incandescente - fornecimento e instalacao | un | 18 | 226.85 | 290.23 | 5224.14
10.20 | Projetor p/ fachada a prova de tempo p/ lampada incandescente ou vapormercurio - fornecimento e instalacao | un | 5 | 82.96 | 106.14 | 530.7
10.21 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 143.86 | 184.05 | 184.05
10.22 | Quadro de Medição Trifásico - STDE | un | 1 | 299.48 | 383.15 | 383.15
10.23 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 10mm² | un | 5 | 155.09 | 198.42 | 992.1
11.0 | PINTURA |  |  |  |  | 2251.91
11.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 75.34 | 8.11 | 10.38 | 782.03
11.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao | m² | 36.6 | 4.09 | 5.23 | 191.42
11.3 | Pintura com tinta texturizada acrilica | m² | 36.6 | 12.98 | 16.61 | 607.93
11.4 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 75.34 | 6.96 | 8.9 | 670.53
12.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 23889.78
12.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 97.28 | 51.07 | 65.34 | 6356.28
12.2 | Limpeza final da obra | m² | 2498.91 | 1.02 | 1.3 | 3248.58
12.3 | Caramanchão em Madeira de Lei | m | 103.2 | 78.88 | 100.92 | 10414.94
12.4 | Vigotas de Madeira | m | 46 | 65.76 | 84.13 | 3869.98
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 265580.79
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 57998.4936
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 207582.2964
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 312
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 851.2205
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.
Note on D53: Gabinete: Área de Blokret * altura * massa especifica do concreto * distancia JP/Bananeiras.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: PRAÇA DE VIVÊNCIA
LOCAL: CCHSA – CAMPUS III – BANANEIRAS
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 36.98
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 2574.63
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal | m² | 2498.91
1.5 | isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontelada | m² | 427.01
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 66
1.7 | Mestre de obras | h | 396
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 252.98
2.2 | Reaterro manual de vala | m³ | 25.66
2.3 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 177.38
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 33.74
3.2 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 7.75
3.3 | Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. | m² | 77.5
3.4 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 7.75
3.5 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 7.75
3.6 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cimento/areia 1:4 | m² | 19.43
3.7 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 4.1
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento, para cintas, pilares, vigas e bancos. | m³ | 23.79
4.2 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 23.79
4.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 237.9
4.4 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 2
4.5 | Regularizacao de superficie de conc. aparente | m² | 20.64
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 97.38
6.0 | COBERTA E DRENAGEM
6.1 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 1.2
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 111.94
7.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa | m² | 77.34
7.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 111.94
7.4 | Revestimento com pastilha de ceramica esmaltada quadrada 1, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 77.34
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m | 558.53
8.2 | Pavimento intertravado de concreto - pigmentado - bloco com 6cm para estacionamento | m² | 862.5
8.3 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 12109.5
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
9.1 | Tubo leve pvc rigido d=150mm | m | 6.4
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | Alimentação elétrica trifásica com cabo ANTIFLAN - 10 mm² | m | 250
10.2 | Haste de Aterramento aco/cobre, D=15mm, comprimento 2,4m | un | 1
10.3 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 15
10.4 | Caixa para aterramento em alvenaria(30x30x40cm), revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 4
10.5 | Caixa de passagem em alvenaria(50x50x70cm), revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
10.6 | Caixa de passagem em alvenaria(15x15x25cm), revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 18
10.7 | Caixa de passagem em alvenaria(30x30x40cm), revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de 5cm de brita, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
10.8 | Cinta de alumínio para poste, L=18mm, C=1,0m | un | 1
10.9 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 245.8
10.10 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 596.1
10.11 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 14.1
10.12 | Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 7
10.13 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 71.76
10.14 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 277.4
10.15 | Lampada incandescente 100w - fornecimento e instalacao | un | 36
10.16 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w | un | 5
10.17 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalacao | un | 4
10.18 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | un | 4
10.19 | Poste metalico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 2 luminarias para lampada incandescente - fornecimento e instalacao | un | 18
10.20 | Projetor p/ fachada a prova de tempo p/ lampada incandescente ou vapormercurio - fornecimento e instalacao | un | 5
10.21 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
10.22 | Quadro de Medição Trifásico - STDE | un | 1
10.23 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 10mm² | un | 5
11.0 | PINTURA
11.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 75.34
11.2 | Emassamento com massa acrilica, uma demao | m² | 36.6
11.3 | Pintura com tinta texturizada acrilica | m² | 36.6
11.4 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 75.34
12.0 | DIVERSOS
12.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 97.28
12.2 | Limpeza final da obra | m² | 2498.91
12.3 | Caramanchão em Madeira de Lei | m | 103.2
12.4 | Vigotas de Madeira | m | 46
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: PRAÇA DE VIVÊNCIA
LOCAL: CCHSA – CAMPUS III – BANANEIRAS
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 41309.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41309.34
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 29702.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29702.96
|  | % |  | 70% | 30% |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 21115.22 | 9049.38 | 0 | 0 | 0 | 30164.6
|  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 33400.7 | 0 | 0 | 0 | 33400.7
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2974.96 | 0 | 0 | 2974.96
|  | % |  |  | 40% | 60% |  |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 12.744 | 19.116 | 0 | 0 | 31.86
|  | % |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13644.688 | 3411.172 | 0 | 17055.86
|  | % |  |  |  | 60% | 40% |  | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 38096.388 | 25397.592 | 0 | 63493.98
|  | % |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 123.71 | 98.968 | 24.742 | 247.42
|  | % |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10528.71 | 8422.968 | 2105.742 | 21057.42
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
11.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.91 | 2251.91
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
12.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23889.78 | 23889.78
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 41309.34 | 50818.18 | 42462.824 | 65387.572 | 37330.7 | 28272.174 | 265580.79
|  | ACUMULADO | 41309.34 | 92127.52 | 134590.344 | 199977.916 | 237308.616 | 265580.79
|  | PERCENTUAL | 15.55% | 34.69% | 50.68% | 75.3% | 89.35% | 100%