## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE BIOCLIMATOLOGIA
LOCAL: CAMPUS II- AREIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19052.42
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 18 | 144.34 | 184.67 | 3324.06
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 206 | 5.47 | 7 | 1442
1.3 | Engenheiro auxiliar/junior - de obra | h | 132 | 49.08 | 62.79 | 8288.28
1.4 | Mestre de obras | h | 264 | 17.76 | 22.72 | 5998.08
2.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 14187.31
2.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 128.89 | 74.16 | 94.88 | 12229.08
2.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 24.24 | 22.35 | 28.59 | 693.02
2.3 | Reaterro manual de valas | m³ | 51.62 | 19.16 | 24.51 | 1265.21
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 41292.53
3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 24.24 | 263.81 | 337.52 | 8181.48
3.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 101.05 | 256.11 | 327.67 | 33111.05
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 66480.64
4.1 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 40.76 | 436.17 | 558.04 | 22745.71
4.2 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 22.57 | 314.98 | 402.99 | 9095.48
4.3 | Execucao de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira(vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada. | m³ | 11.85 | 26.11 | 33.41 | 395.91
4.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 384.09 | 41.58 | 53.2 | 20433.59
4.5 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 18.19 | 94.29 | 120.63 | 2194.26
4.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 22.22 | 49.33 | 63.11 | 1402.3
4.7 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 44.7 | 11.33 | 14.5 | 648.15
4.8 | Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | m² | 123.55 | 60.51 | 77.42 | 9565.24
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 11371.32
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 372.22 | 23.88 | 30.55 | 11371.32
6.0 | COBERTA |  |  |  |  | 16534.94
6.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 142 | 39.43 | 50.45 | 7163.9
6.2 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 142 | 39.78 | 50.89 | 7226.38
6.3 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 142 | 3.88 | 4.96 | 704.32
6.4 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 54.25 | 20.75 | 26.55 | 1440.34
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 24256.32
7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 867.98 | 3.09 | 3.95 | 3428.52
7.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 687.58 | 14.53 | 18.59 | 12782.11
7.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 180.4 | 14.03 | 17.95 | 3238.18
7.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 110.4 | 22.57 | 28.88 | 3188.35
7.5 | Revestimento tipo Casquilho | m² | 68.29 | 18.53 | 23.71 | 1619.16
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 23293.21
8.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 130.5 | 45.41 | 58.1 | 7582.05
8.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 130.5 | 12.34 | 15.79 | 2060.6
8.3 | Rodape em granilite polido com 10 cm | m | 59.7 | 12.21 | 15.62 | 932.51
8.4 | Calçada de contorno 80 cm | m² | 164.8 | 25.89 | 33.12 | 5458.18
8.5 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 10.44 | 543.53 | 695.39 | 7259.87
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 16142.76
9.1 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 12.09 | 141.82 | 181.44 | 2193.61
9.2 | Porta maciça de 1,00x2,10 | un | 2 | 919.34 | 1176.2 | 2352.4
9.3 | Porta maciça de 0,90x2,10 | un | 4 | 852.22 | 1090.33 | 4361.32
9.4 | Esquadria de alumínio para vidro temperado 10 mm | m² | 12.09 | 290.47 | 371.63 | 4493.01
9.5 | Porta de vidro temperado de 10 mm com duas bandas, sendo uma com mola e puxadores de metal cromado | un | 2 | 1071.76 | 1371.21 | 2742.42
10.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 12552.8
10.1 | Caixa descarga plastica, embutir, completa, com espelho cromado e tubobengala pvc para ligacao em caixa descarga de embutir - fornecimentoe instalacao | un | 2 | 187.97 | 240.49 | 480.98
10.2 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 2 | 193.94 | 248.13 | 496.26
10.3 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 2 | 61.49 | 78.67 | 157.34
10.4 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 2 | 35.95 | 45.99 | 91.98
10.5 | Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 1 | 49.44 | 63.25 | 63.25
10.6 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 4 | 44.29 | 56.66 | 226.64
10.7 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 2 | 62.48 | 79.94 | 159.88
10.8 | Torneira cromada tubo movel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao medio - fornecimento e instalacao | un | 2 | 119.23 | 152.54 | 305.08
10.9 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 20 | 27.85 | 35.63 | 712.6
10.10 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 30 | 15.32 | 19.6 | 588
10.11 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 2 | 21.8 | 27.89 | 55.78
10.12 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 8 | 69.98 | 89.53 | 716.24
10.13 | Ponto esgoto c/ rede | un | 9 | 182.62 | 233.64 | 2102.76
10.14 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2 | 188.44 | 241.09 | 482.18
10.15 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm | un | 4 | 104.81 | 134.09 | 536.36
10.16 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 10 | 128.87 | 164.88 | 1648.8
10.17 | Cuba de embutir de louça (redonda) c/ ferragens | un | 2 | 61.44 | 78.61 | 157.22
10.18 | Fossa séptica em alvenaria (2,30x1,00x1,50) com tampa de concreto | un | 1 | 723.44 | 925.57 | 925.57
10.19 | Sumidouro em alvenaria (3,80x1,30x2,00) com tampa de concreto | un | 1 | 1001.27 | 1281.02 | 1281.02
10.20 | Caixa de inspeção em alvenaria de 60x60x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 91.09 | 116.54 | 349.62
10.21 | Caixa sifonada 60x30x35 cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2 | 91.09 | 116.54 | 233.08
10.22 | Descidas d'águas pluviais em PVC de 100 mm | m | 24 | 25.47 | 32.59 | 782.16
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 17783.09
11.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 110 | 9.75 | 12.47 | 1371.7
11.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 30 | 4.7 | 6.01 | 180.3
11.3 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 1 | 139.94 | 179.04 | 179.04
11.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 8 | 10.07 | 12.88 | 103.04
11.5 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 3 | 58.76 | 75.18 | 225.54
11.6 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 2 | 47.73 | 61.07 | 122.14
11.7 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 27 | 66.9 | 85.59 | 2310.93
11.8 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 2 | 143.86 | 184.05 | 368.1
11.9 | Ponto de luz com rede embutida | un | 29 | 115.92 | 148.31 | 4300.99
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 35 | 135.29 | 173.09 | 6058.15
11.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 6 | 155.09 | 198.42 | 1190.52
11.12 | Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiação, embutido | un | 7 | 66.88 | 85.57 | 598.99
11.13 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 34.42 | 44.04 | 132.12
11.14 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 87.3 | 111.69 | 335.07
11.15 | Disjuntor Residual 40 A | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
11.16 | Disjuntor Residual 63 A | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
12.0 | PINTURA |  |  |  |  | 10265.83
12.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 91.52 | 8.11 | 10.38 | 949.98
12.2 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 243.84 | 6.31 | 8.07 | 1967.79
12.3 | Pintura com tinta texturizada acrilica | m² | 185.3 | 12.98 | 16.61 | 3077.83
12.4 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 91.52 | 6.96 | 8.9 | 814.53
12.5 | Pintura pva, duas demaos | m² | 181.59 | 6.37 | 8.15 | 1479.96
12.6 | Pintura PVA Latex semi-fosca | m² | 62.25 | 6.37 | 8.15 | 507.34
12.7 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 243.84 | 2.27 | 2.9 | 707.14
12.8 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 276.82 | 2.15 | 2.75 | 761.26
13.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 10512.81
13.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 81.03 | 51.07 | 65.34 | 5294.5
13.2 | Limpeza final da obra | m² | 147.7 | 1.02 | 1.3 | 192.01
13.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 352.5 | 1.59 | 2.03 | 715.58
13.4 | Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=2,5 cm | m² | 81.03 | 15.85 | 20.28 | 1643.29
13.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
13.6 | Impermeabilização com manta de alumínio | m² | 36.74 | 46.57 | 59.58 | 2188.97
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 283725.98
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 61961.1058
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 221764.8742
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.94
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 138.32
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 2051.2289
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE BIOCLIMATOLOGIA
LOCAL: CAMPUS II- AREIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 18
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 206
1.3 | Engenheiro auxiliar/junior - de obra | h | 132
1.4 | Mestre de obras | h | 264
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 128.89
2.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 24.24
2.3 | Reaterro manual de valas | m³ | 51.62
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 24.24
3.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 101.05
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 40.76
4.2 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 22.57
4.3 | Execucao de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira(vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada. | m³ | 11.85
4.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 384.09
4.5 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 18.19
4.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 22.22
4.7 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 44.7
4.8 | Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | m² | 123.55
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 372.22
6.0 | COBERTA
6.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 142
6.2 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 142
6.3 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 142
6.4 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 54.25
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 867.98
7.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 687.58
7.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 180.4
7.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 110.4
7.5 | Revestimento tipo Casquilho | m² | 68.29
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 130.5
8.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 130.5
8.3 | Rodape em granilite polido com 10 cm | m | 59.7
8.4 | Calçada de contorno 80 cm | m² | 164.8
8.5 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m² | 10.44
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 12.09
9.2 | Porta maciça de 1,00x2,10 | un | 2
9.3 | Porta maciça de 0,90x2,10 | un | 4
9.4 | Esquadria de alumínio para vidro temperado 10 mm | m² | 12.09
9.5 | Porta de vidro temperado de 10 mm com duas bandas, sendo uma com mola e puxadores de metal cromado | un | 2
10.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
10.1 | Caixa descarga plastica, embutir, completa, com espelho cromado e tubobengala pvc para ligacao em caixa descarga de embutir - fornecimentoe instalacao | un | 2
10.2 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 2
10.3 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 2
10.4 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 2
10.5 | Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 1
10.6 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 4
10.7 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 2
10.8 | Torneira cromada tubo movel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao medio - fornecimento e instalacao | un | 2
10.9 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 20
10.10 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 30
10.11 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 2
10.12 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 8
10.13 | Ponto esgoto c/ rede | un | 9
10.14 | Bacia sanitária de louça branca c/ tampo plástico (sem caixa aclopada) | un | 2
10.15 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm | un | 4
10.16 | Bancada em Granito cinza andorinha, e= 3cm - polida de 1 lado | m² | 10
10.17 | Cuba de embutir de louça (redonda) c/ ferragens | un | 2
10.18 | Fossa séptica em alvenaria (2,30x1,00x1,50) com tampa de concreto | un | 1
10.19 | Sumidouro em alvenaria (3,80x1,30x2,00) com tampa de concreto | un | 1
10.20 | Caixa de inspeção em alvenaria de 60x60x60cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
10.21 | Caixa sifonada 60x30x35 cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, com lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 2
10.22 | Descidas d'águas pluviais em PVC de 100 mm | m | 24
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 110
11.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 30
11.3 | Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 1
11.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 8
11.5 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 3
11.6 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 2
11.7 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 27
11.8 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 2
11.9 | Ponto de luz com rede embutida | un | 29
11.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 35
11.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 6
11.12 | Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiação, embutido | un | 7
11.13 | Aterramento composto de Haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
11.14 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
11.15 | Disjuntor Residual 40 A | un | 1
11.16 | Disjuntor Residual 63 A | un | 1
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 91.52
12.2 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 243.84
12.3 | Pintura com tinta texturizada acrilica | m² | 185.3
12.4 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 91.52
12.5 | Pintura pva, duas demaos | m² | 181.59
12.6 | Pintura PVA Latex semi-fosca | m² | 62.25
12.7 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 243.84
12.8 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 276.82
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 81.03
13.2 | Limpeza final da obra | m² | 147.7
13.3 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 352.5
13.4 | Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=2,5 cm | m² | 81.03
13.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.4
13.6 | Impermeabilização com manta de alumínio | m² | 36.74
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
OBRA: LABORATÓRIO DE BIOCLIMATOLOGIA
LOCAL: CAMPUS II- AREIA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 19052.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19052.42
|  | % | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 11349.848 | 2837.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14187.31
|  | % | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
03.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 16517.012 | 24775.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41292.53
|  | % |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 0 | 19944.192 | 46536.448 | 0 | 0 | 0 | 66480.64
|  | % |  |  | 30% | 70% |  |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 3411.396 | 7959.924 | 0 | 0 | 11371.32
|  | % |  |  |  | 60% | 40% |  | 100%
06.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 9920.964 | 6613.976 | 0 | 16534.94
|  | % |  |  |  | 60% | 40% |  | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 14553.792 | 9702.528 | 0 | 24256.32
|  | % |  |  | 25% | 40% | 25% | 10% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 5823.3025 | 9317.284 | 5823.3025 | 2329.321 | 23293.21
|  | % |  |  |  |  | 100% |  | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16142.76 | 0 | 16142.76
|  | % |  |  | 10% | 20% | 50% | 20% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1255.28 | 2510.56 | 6276.4 | 2510.56 | 12552.8
|  | % |  |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5334.927 | 8891.545 | 3556.618 | 17783.09
|  | % |  |  |  |  | 80% | 20% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8212.664 | 2053.166 | 10265.83
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5256.405 | 5256.405 | 10512.81
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 46919.28 | 47557.172 | 57026.4265 | 49597.451 | 66919.5805 | 15706.07 | 283725.98
|  | ACUMULADO | 46919.28 | 94476.452 | 151502.8785 | 201100.3295 | 268019.91 | 283725.98
|  | PERCENTUAL | 16.54% | 33.3% | 53.4% | 70.88% | 94.46% | 100%