## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: NOVA REITORIA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19221.91
1.1 | Limpeza para início da Obra | m² | 793.65 | 1.91 | 2.44 | 1936.51
1.2 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 132 | 49.08 | 62.79 | 8288.28
1.3 | Mestre de obras | h | 396 | 17.76 | 22.72 | 8997.12
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 3605.73
2.1 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 65.96 | 36.23 | 46.35 | 3057.25
2.2 | Bota-fora | m³ | 12.86 | 16.83 | 21.53 | 276.88
2.3 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 308.64 | 0.69 | 0.88 | 271.6
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 623.5
3.1 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 43 | 11.33 | 14.5 | 623.5
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 15077.95
4.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 493.55 | 23.88 | 30.55 | 15077.95
5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 20261.73
5.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 987.1 | 3.09 | 3.95 | 3899.05
5.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 921.42 | 11.27 | 14.42 | 13286.88
5.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 65.68 | 14.03 | 17.95 | 1178.96
5.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 65.68 | 22.57 | 28.88 | 1896.84
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 55088.9
6.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 628.43 | 45.41 | 58.1 | 36511.78
6.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 675.13 | 12.34 | 15.79 | 10660.3
6.3 | Rodapé em granilite de 7 cm | m | 363.45 | 12.21 | 15.62 | 5677.09
6.4 | Piso cerâmico 40x40 | m² | 46.7 | 37.49 | 47.96 | 2239.73
7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 85869.37
7.1 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m² | 6.06 | 160.83 | 205.77 | 1246.97
7.2 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 76.08 | 60.74 | 77.71 | 5912.18
7.3 | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 22.18 | 1099.18 | 1406.29 | 31191.51
7.4 | Porta de vidro temperado, 0,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 3.49 | 1071.76 | 1371.21 | 4785.52
7.5 | Porta de giro em fichas de madeira maciça envernizada (Largura: 0,96; Altura: 2,10) | un | 2 | 852.22 | 1090.33 | 2180.66
7.6 | Porta de giro em fichas de madeira maciça envernizada adaptada a portadores de necessidades especiais (Largura: 0,96; Altura: 2,10) | un | 2 | 852.22 | 1090.33 | 2180.66
7.7 | Puxador | un | 2 | 107.5 | 137.54 | 275.08
7.8 | Chapa de Alumínio | kg | 2.64 | 4.42 | 5.65 | 14.92
7.9 | Tarjeta livre/ocupado | un | 2 | 26.03 | 33.3 | 66.6
7.10 | Porta de correr em fichas de madeira maciça envernizada (Largura: 1,00; Altura: 2,10) | un | 2 | 458.19 | 586.21 | 1172.42
7.11 | Porta de giro em fichas de madeira maciça envernizada (Largura: 0,86; Altura: 2,10) | un | 2 | 648.23 | 829.35 | 1658.7
7.12 | Porta de veneziana de alumínio | m² | 8.4 | 391.24 | 500.55 | 4204.62
7.13 | Esquadria de alumínio preto | m² | 67.68 | 333.48 | 426.65 | 28875.67
7.14 | Esquadria de alumínio preto tipo boca de lobo | m² | 8.4 | 195.76 | 250.46 | 2103.86
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 30778.76
8.1 | Cuba de aco inoxidavel 46,5x30,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 1 | 60.09 | 76.88 | 76.88
8.2 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padrao medio | un | 8 | 61.44 | 78.61 | 628.88
8.3 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 9 | 61.49 | 78.67 | 708.03
8.4 | Mictorio de louca branca c/sifao integrado e med 33x28x53cm ferragensem metal cromado registro de pressao 1416 de 1/2" e tubo de ligacao de1/2" - fornecimento | un | 2 | 169.76 | 217.19 | 434.38
8.5 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 9 | 35.95 | 45.99 | 413.91
8.6 | Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 1 | 67.65 | 86.55 | 86.55
8.7 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 7 | 44.29 | 56.66 | 396.62
8.8 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 8 | 62.48 | 79.94 | 639.52
8.9 | Torneira cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 1 | 199.94 | 255.8 | 255.8
8.10 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 7 | 245.94 | 314.66 | 2202.62
8.11 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 33 | 69.98 | 89.53 | 2954.49
8.12 | Ponto esgoto c/ rede | un | 30 | 182.62 | 233.64 | 7009.2
8.13 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm | un | 4 | 104.81 | 134.09 | 536.36
8.14 | Bacia sanitária para cadeirantes c/ assento (abertura frontal) | un | 2 | 788.26 | 1008.5 | 2017
8.15 | Barras em aço inox para WC de deficiente com largura de 1,00 m | un | 2 | 104.81 | 134.09 | 268.18
8.16 | Bancada em Granito, e= 3cm - polida de 1 lado (Cor Preto São Gabriel) | m² | 7.64 | 287.38 | 367.67 | 2809
8.17 | Divisórias em granito (Cor Preto São Gabriel) | m² | 16 | 418.7 | 535.68 | 8570.88
8.18 | Cuba de sobrepor de louça (quadrada) c/ válvula, engate e sifão | un | 2 | 246.21 | 315 | 630
8.19 | Registro de pressão com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação | un | 2 | 54.89 | 70.23 | 140.46
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 53696.83
9.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 125 | 6.8 | 8.7 | 1087.5
9.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 85 | 14.46 | 18.5 | 1572.5
9.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 100 | 36.07 | 46.15 | 4615
9.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 37 | 10.07 | 12.88 | 476.56
9.5 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2 | 58.76 | 75.18 | 150.36
9.6 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 214.75 | 274.75 | 274.75
9.7 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2 | 83.18 | 106.42 | 212.84
9.8 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 9 | 47.73 | 61.07 | 549.63
9.9 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 68 | 66.9 | 85.59 | 5820.12
9.10 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2 | 213.19 | 272.76 | 545.52
9.11 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 143.86 | 184.05 | 184.05
9.12 | Ponto de luz com rede embutida | un | 79 | 115.92 | 148.31 | 11716.49
9.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 112 | 135.29 | 173.09 | 19386.08
9.14 | Pontos de tomada monofásico para split, com rede monofásica 4 mm², inclusive dreno | un | 16 | 155.09 | 198.42 | 3174.72
9.15 | Aterramento composto de Haste de cobre | un | 3 | 34.42 | 44.04 | 132.12
9.16 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 6 | 18.17 | 23.25 | 139.5
9.17 | Disjuntor Residual trifásico 40 A | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
9.18 | Disjuntor Residual trifásico 80 A | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
9.19 | Disjuntor residual trifásico de 125 A | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
9.20 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1 | 139.94 | 179.04 | 179.04
9.21 | Luminária tipo arandela 1x60W-completa | un | 2 | 79.63 | 101.88 | 203.76
9.22 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas de conectores, cabo UTP cat 6, eletrodutos rígidos. | un | 29 | 66.88 | 85.57 | 2481.53
9.23 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3 | 87.3 | 111.69 | 335.07
10.0 | PINTURA |  |  |  |  | 43203.67
10.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 1355.3 | 8.11 | 10.38 | 14068.01
10.2 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 675.13 | 6.31 | 8.07 | 5448.3
10.3 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 1355.3 | 2.15 | 2.75 | 3727.08
10.4 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 675.13 | 2.27 | 2.9 | 1957.88
10.5 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 1355.3 | 6.96 | 8.9 | 12062.17
10.6 | Pintura PVA Latex semi-fosca | m² | 675.13 | 6.37 | 8.15 | 5502.31
10.7 | Pintura em verniz para portas de madeira | m² | 35.69 | 9.59 | 12.27 | 437.92
11.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 1603.45
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 793.65 | 1.02 | 1.3 | 1031.75
11.2 | Impermeabilização (c/ argamassa polimérica) | m² | 66.4 | 6.73 | 8.61 | 571.7
| T O T A L |  |  | (R$) | 329031.8
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 71855.1547
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 257176.6453
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 793.65
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 414.5805
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: NOVA REITORIA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza para início da Obra | m² | 793.65
1.2 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 132
1.3 | Mestre de obras | h | 396
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 65.96
2.2 | Bota-fora | m³ | 12.86
2.3 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 308.64
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 43
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 493.55
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 987.1
5.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 921.42
5.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 65.68
5.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 40 x40 - assent. c/ cimento colante - inclusive rejunte | m² | 65.68
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 628.43
6.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 675.13
6.3 | Rodapé em granilite de 7 cm | m | 363.45
6.4 | Piso cerâmico 40x40 | m² | 46.7
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m² | 6.06
7.2 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 76.08
7.3 | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 22.18
7.4 | Porta de vidro temperado, 0,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 3.49
7.5 | Porta de giro em fichas de madeira maciça envernizada (Largura: 0,96; Altura: 2,10) | un | 2
7.6 | Porta de giro em fichas de madeira maciça envernizada adaptada a portadores de necessidades especiais (Largura: 0,96; Altura: 2,10) | un | 2
7.7 | Puxador | un | 2
7.8 | Chapa de Alumínio | kg | 2.64
7.9 | Tarjeta livre/ocupado | un | 2
7.10 | Porta de correr em fichas de madeira maciça envernizada (Largura: 1,00; Altura: 2,10) | un | 2
7.11 | Porta de giro em fichas de madeira maciça envernizada (Largura: 0,86; Altura: 2,10) | un | 2
7.12 | Porta de veneziana de alumínio | m² | 8.4
7.13 | Esquadria de alumínio preto | m² | 67.68
7.14 | Esquadria de alumínio preto tipo boca de lobo | m² | 8.4
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
8.1 | Cuba de aco inoxidavel 46,5x30,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 1
8.2 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padrao medio | un | 8
8.3 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 9
8.4 | Mictorio de louca branca c/sifao integrado e med 33x28x53cm ferragensem metal cromado registro de pressao 1416 de 1/2" e tubo de ligacao de1/2" - fornecimento | un | 2
8.5 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 9
8.6 | Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 1
8.7 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 7
8.8 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 8
8.9 | Torneira cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 1
8.10 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 7
8.11 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 33
8.12 | Ponto esgoto c/ rede | un | 30
8.13 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm | un | 4
8.14 | Bacia sanitária para cadeirantes c/ assento (abertura frontal) | un | 2
8.15 | Barras em aço inox para WC de deficiente com largura de 1,00 m | un | 2
8.16 | Bancada em Granito, e= 3cm - polida de 1 lado (Cor Preto São Gabriel) | m² | 7.64
8.17 | Divisórias em granito (Cor Preto São Gabriel) | m² | 16
8.18 | Cuba de sobrepor de louça (quadrada) c/ válvula, engate e sifão | un | 2
8.19 | Registro de pressão com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação | un | 2
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 125
9.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 85
9.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 100
9.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 37
9.5 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2
9.6 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1
9.7 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2
9.8 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 9
9.9 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 68
9.10 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2
9.11 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
9.12 | Ponto de luz com rede embutida | un | 79
9.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 112
9.14 | Pontos de tomada monofásico para split, com rede monofásica 4 mm², inclusive dreno | un | 16
9.15 | Aterramento composto de Haste de cobre | un | 3
9.16 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 6
9.17 | Disjuntor Residual trifásico 40 A | un | 1
9.18 | Disjuntor Residual trifásico 80 A | un | 1
9.19 | Disjuntor residual trifásico de 125 A | un | 1
9.20 | Caixa de inspeção (para energia) em alvenaria de 50x50x50cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 1
9.21 | Luminária tipo arandela 1x60W-completa | un | 2
9.22 | Ponto de tomada para rede de lógica com eletroduto (aparente ou embutido) de PVC, inclusive tomadas de conectores, cabo UTP cat 6, eletrodutos rígidos. | un | 29
9.23 | Caixa para aterramento em alvenaria de 30x30x30cm, revestido internamente com argamassa de cimento e areia, sem lastro de concreto, com tampa de concreto e=5cm | un | 3
10.0 | PINTURA
10.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 1355.3
10.2 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 675.13
10.3 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 1355.3
10.4 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 675.13
10.5 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 1355.3
10.6 | Pintura PVA Latex semi-fosca | m² | 675.13
10.7 | Pintura em verniz para portas de madeira | m² | 35.69
11.0 | DIVERSOS
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 793.65
11.2 | Impermeabilização (c/ argamassa polimérica) | m² | 66.4
| T O T A L |  |  | (R$) | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: NOVA REITORIA
LOCAL: CAMPUS I - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 4805.4775 | 2883.2865 | 2883.2865 | 2883.2865 | 2883.2865 | 2883.2865 | 19221.91
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 3605.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605.73
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
03.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.5
|  | % | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 6031.18 | 6031.18 | 3015.59 | 0 | 0 | 0 | 15077.95
|  | % | 20% | 40% | 30% | 10% |  |  | 100%
05.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 4052.346 | 8104.692 | 6078.519 | 2026.173 | 0 | 0 | 20261.73
|  | % | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  | 100%
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 11017.78 | 16526.67 | 16526.67 | 11017.78 | 0 | 0 | 55088.9
|  | % |  | 10% | 40% | 40% | 10% |  | 100%
07.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 8586.937 | 34347.748 | 34347.748 | 8586.937 | 0 | 85869.37
|  | % |  | 10% | 40% | 40% | 10% |  | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 3077.876 | 12311.504 | 12311.504 | 3077.876 | 0 | 30778.76
|  | % |  | 10% | 40% | 40% | 10% |  | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 5369.683 | 21478.732 | 21478.732 | 5369.683 | 0 | 53696.83
|  | % |  |  |  |  | 60% | 40% | 100%
10.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25922.202 | 17281.468 | 43203.67
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
11.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.45 | 1603.45
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 30136.0135 | 50580.3245 | 96642.0495 | 84065.2235 | 45839.9845 | 21768.2045 | 329031.8
|  | ACUMULADO | 30136.0135 | 80716.338 | 177358.3875 | 261423.611 | 307263.5955 | 329031.8
|  | PERCENTUAL | 9.159% | 24.53% | 53.9% | 79.45% | 93.38% | 100%