## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO DO NUPPA
LOCAL: CAMPUS V - MANGABEIRA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3571.59
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 33 | 49.08 | 62.79 | 2072.07
1.2 | Mestre de obras | h | 66 | 17.76 | 22.72 | 1499.52
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 1748.04
2.1 | Demolicao de caibros e ripas | m² | 42 | 5.58 | 7.14 | 299.88
2.2 | Demolicao de piso cerâmico | m² | 50 | 6.19 | 7.92 | 396
2.3 | Demolicao de revestimento de argamassa de cal e areia | m² | 174 | 3.19 | 4.08 | 709.92
2.4 | Demolicao de telhas ceramicas ou de vidro | m² | 42 | 3.83 | 4.9 | 205.8
2.5 | Retirada de esquadrias metalicas | m² | 16.72 | 6.38 | 8.16 | 136.44
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 393.24
3.1 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculantec/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica | m³ | 9.22 | 16.83 | 21.53 | 198.51
3.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 221.28 | 0.69 | 0.88 | 194.73
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 2452.89
4.1 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 1.61 | 314.98 | 402.99 | 648.81
4.2 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 1.61 | 94.29 | 120.63 | 194.21
4.3 | Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 80.5 | 5.55 | 7.1 | 571.55
4.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 26.61 | 30.5 | 39.02 | 1038.32
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 366.6
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 12 | 23.88 | 30.55 | 366.6
6.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 9683.79
6.1 | Cobertura em telha ceramica tipo canal, com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 58 | 39.15 | 50.09 | 2905.22
6.2 | Embocamento de cumeeira para telha cerâmica, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 7.5 | 5.09 | 6.51 | 48.83
6.3 | Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas ceramicas, vaos de ate 7m | m² | 58 | 90.69 | 116.03 | 6729.74
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 6438.66
7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 174 | 3.09 | 3.95 | 687.3
7.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 174 | 11.64 | 14.89 | 2590.86
7.3 | Forro PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - fornecimento e montagem | m² | 70 | 35.29 | 45.15 | 3160.5
8.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 875.7
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08 m de espessura - traço: 1:4:8 | m² | 42 | 16.3 | 20.85 | 875.7
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 11008.08
9.1 | Gradil de ferro | m² | 10 | 225.87 | 288.98 | 2889.8
9.2 | Janela de alumínio tipo de correr com ferragens e contramarco - com vidro | m² | 10 | 416.75 | 533.19 | 5331.9
9.3 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas | un | 2 | 236.72 | 302.86 | 605.72
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 852.22 | 1090.33 | 2180.66
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 9437.6
10.1 | Caixa sifonada em alvenaria 60x60x60cm simples - fornecimento e instalação | un | 2 | 91.09 | 116.54 | 233.08
10.2 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 3 | 193.94 | 248.13 | 744.39
10.3 | Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm | un | 6 | 723.44 | 925.57 | 5553.42
10.4 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 2 | 12.75 | 16.31 | 32.62
10.5 | Registro de esfera em bronze d= 3/4" fornec e colocacao | un | 2 | 44.29 | 56.66 | 113.32
10.6 | Reserv. de fibroc. cap=1000l c/acessorios | un | 1 | 559.29 | 715.56 | 715.56
10.7 | Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço dimensões 2,00 x 1,00 x 0,80 m , com tampa em concreto armado . | un | 1 | 1001.27 | 1281.02 | 1281.02
10.8 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrao popular- fornecimento e instalacao | un | 3 | 37.6 | 48.11 | 144.33
10.9 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 12 | 27.85 | 35.63 | 427.56
10.10 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 15 | 10.02 | 12.82 | 192.3
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 8193.59
11.1 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 25 | 12.7 | 16.25 | 406.25
11.2 | Caixa de passagem 100x100x70 fundo brita com tampa | un | 1 | 237.98 | 304.47 | 304.47
11.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 12 | 10.07 | 12.88 | 154.56
11.4 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexoes | un | 3 | 43.15 | 55.21 | 165.63
11.5 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
11.6 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 14 | 47.73 | 61.07 | 854.98
11.7 | Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimentoe instalacao | un | 1 | 31.63 | 40.47 | 40.47
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4 | 112.38 | 143.78 | 575.12
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 32 | 135.29 | 173.09 | 5538.88
12.0 | PINTURA |  |  |  |  | 6936.75
12.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 128 | 8.11 | 10.38 | 1328.64
12.2 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 45 | 6.31 | 8.07 | 363.15
12.3 | Pintura epoxi, duas demaos | m² | 128 | 30.38 | 38.87 | 4975.36
12.4 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos | m² | 10 | 8.66 | 11.08 | 110.8
12.5 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 10 | 12.41 | 15.88 | 158.8
13.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 91
13.1 | Limpeza final da obra | m² | 70 | 1.02 | 1.3 | 91
| T O T A L |  |  | (R$) | 61197.53
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 13364.538
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 47832.992
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 42
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 1457.084
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO DO NUPPA
LOCAL: CAMPUS V - MANGABEIRA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 33
1.2 | Mestre de obras | h | 66
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolicao de caibros e ripas | m² | 42
2.2 | Demolicao de piso cerâmico | m² | 50
2.3 | Demolicao de revestimento de argamassa de cal e areia | m² | 174
2.4 | Demolicao de telhas ceramicas ou de vidro | m² | 42
2.5 | Retirada de esquadrias metalicas | m² | 16.72
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculantec/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica | m³ | 9.22
3.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 221.28
4.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 1.61
4.2 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 1.61
4.3 | Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 80.5
4.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 26.61
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 12
6.0 | COBERTA E DRENAGEM
6.1 | Cobertura em telha ceramica tipo canal, com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 58
6.2 | Embocamento de cumeeira para telha cerâmica, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 7.5
6.3 | Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas ceramicas, vaos de ate 7m | m² | 58
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 174
7.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 174
7.3 | Forro PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - fornecimento e montagem | m² | 70
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Laje de impermeabilização com 0,08 m de espessura - traço: 1:4:8 | m² | 42
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Gradil de ferro | m² | 10
9.2 | Janela de alumínio tipo de correr com ferragens e contramarco - com vidro | m² | 10
9.3 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas | un | 2
9.4 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Caixa sifonada em alvenaria 60x60x60cm simples - fornecimento e instalação | un | 2
10.2 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 3
10.3 | Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm | un | 6
10.4 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 2
10.5 | Registro de esfera em bronze d= 3/4" fornec e colocacao | un | 2
10.6 | Reserv. de fibroc. cap=1000l c/acessorios | un | 1
10.7 | Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço dimensões 2,00 x 1,00 x 0,80 m , com tampa em concreto armado . | un | 1
10.8 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrao popular- fornecimento e instalacao | un | 3
10.9 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 12
10.10 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 15
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 25
11.2 | Caixa de passagem 100x100x70 fundo brita com tampa | un | 1
11.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 12
11.4 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexoes | un | 3
11.5 | Nofuse de 40 a 60 A | un | 1
11.6 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 14
11.7 | Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimentoe instalacao | un | 1
11.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 4
11.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 32
12.0 | PINTURA
12.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 128
12.2 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 45
12.3 | Pintura epoxi, duas demaos | m² | 128
12.4 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos | m² | 10
12.5 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 10
13.0 | DIVERSOS
13.1 | Limpeza final da obra | m² | 70
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO DO NUPPA
LOCAL: CAMPUS V - MANGABEIRA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1190.4109 | 1190.4109 | 1190.7681 | 3571.59
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1748.04 | 0 | 0 | 1748.04
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | TRABALHO EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 393.24 | 0 | 0 | 393.24
|  | % | 100% |  |  | 100%
04.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 2452.89 | 0 | 0 | 2452.89
|  | % | 20% | 80% |  | 100%
05.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 73.32 | 293.28 | 0 | 366.6
|  | % |  | 100% |  | 100%
06.00 | COBERTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 9683.79 | 0 | 9683.79
|  | % |  | 75% | 25% | 100%
07.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 4828.995 | 1609.665 | 6438.66
|  | % |  | 75% | 25% | 100%
08.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 656.775 | 218.925 | 875.7
|  | % | 10% | 40% | 50% | 100%
09.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 1100.808 | 4403.232 | 5504.04 | 11008.08
|  | % | 20% | 30% | 50% | 100%
10.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 1887.52 | 2831.28 | 4718.8 | 9437.6
|  | % | 20% | 30% | 50% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 1638.718 | 2458.077 | 4096.795 | 8193.59
|  | % |  |  | 100% | 100%
12.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 6936.75 | 6936.75
|  | % |  |  | 100% | 100%
13.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 91 | 91
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 10484.9469 | 26345.8399 | 24366.7431 | 61197.53
|  | ACUMULADO | 10484.9469 | 36830.7869 | 61197.53
|  | PERCENTUAL | 17.13% | 60.18% | 100%