## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIOS DE SANEAMENTO , QUÍMICA AMBIENTAL E RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: CAMPUS I - CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7524.88
1.1 | Engenheiro auxiliar/junior - de obra | h | 88 | 49.08 | 62.79 | 5525.52
1.2 | Mestre de obras | h | 88 | 17.76 | 22.72 | 1999.36
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 2290.95
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 18.95 | 16.83 | 21.53 | 407.99
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | t x km | 454.88 | 0.69 | 0.88 | 400.29
2.3 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 3.11 | 36.23 | 46.35 | 144.15
2.4 | Demolicao de forro de gesso | m² | 215 | 1.91 | 2.44 | 524.6
2.5 | Demolicao de piso em ladrilho com argamassa | m² | 4.47 | 6.19 | 7.92 | 35.4
2.6 | Demolicao de placas divisorias de granilite | m² | 44.68 | 3.19 | 4.08 | 182.29
2.7 | Demolicao manual de estrutura de concreto armado | m³ | 1 | 94.21 | 120.53 | 120.53
2.8 | Remocao de tomadas ou interruptores eletricos | un | 71 | 5.24 | 6.7 | 475.7
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 10144.27
3.1 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 39 | 6.68 | 8.55 | 333.45
3.2 | Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 60 | 5.55 | 7.1 | 426
3.3 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 148 | 6.2 | 7.93 | 1173.64
3.4 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 5.39 | 314.98 | 402.99 | 2172.12
3.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 80.85 | 23.27 | 29.77 | 2406.9
3.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 5.39 | 94.29 | 120.63 | 650.2
3.7 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 3.57 | 543.53 | 695.39 | 2482.54
3.8 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 34.16 | 11.43 | 14.62 | 499.42
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 3055
4.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 100 | 23.88 | 30.55 | 3055
5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 8491.2
5.1 | Azulejo 15x15cm, 1a qualidade, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo servico de rejuntamento com cimento branco | m² | 10 | 33.39 | 42.72 | 427.2
5.2 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 210 | 3.09 | 3.95 | 829.5
5.3 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 200 | 11.27 | 14.42 | 2884
5.4 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 10 | 14.03 | 17.95 | 179.5
5.5 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 215 | 15.16 | 19.4 | 4171
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3264.34
6.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 44.68 | 45.41 | 58.1 | 2595.91
6.2 | Piso em ladrilho antiderrapante assentado sobre argamassa 1:3 (cimentoe areia) rejuntado com cimento branco e corante | m² | 1.6 | 46.19 | 59.1 | 94.56
6.3 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m² | 46.28 | 9.69 | 12.4 | 573.87
7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 25134.06
7.1 | Porta de vidro temperado, 0,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 2 | 1071.76 | 1371.21 | 2742.42
7.2 | Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixase duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor | m² | 39 | 333.48 | 426.65 | 16639.35
7.3 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 39 | 60.74 | 77.71 | 3030.69
7.4 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 15 | 141.82 | 181.44 | 2721.6
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 59973.13
8.1 | Bancada em granito cinza andorinha, e=3 cm, largura 70 cm, polida de um lado | m | 185.71 | 200.84 | 256.95 | 47718.18
8.2 | Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria - execução | un | 4 | 232.16 | 297.03 | 1188.12
8.3 | Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação | un | 2 | 29.06 | 37.18 | 74.36
8.4 | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalacao | un | 1 | 21.75 | 27.83 | 27.83
8.5 | Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao | un | 2 | 8.48 | 10.85 | 21.7
8.6 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 10 | 193.94 | 248.13 | 2481.3
8.7 | Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 1 | 67.65 | 86.55 | 86.55
8.8 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 10 | 44.29 | 56.66 | 566.6
8.9 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorio, padrão popular, com engate flexivel plastico 1/2"x30cm - fornecimento e instalacao | un | 10 | 43.29 | 55.39 | 553.9
8.10 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 20 | 27.85 | 35.63 | 712.6
8.11 | Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 20 | 25.86 | 33.09 | 661.8
8.12 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 8 | 15.32 | 19.6 | 156.8
8.13 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 12 | 69.98 | 89.53 | 1074.36
8.14 | Ponto esgoto c/ rede | un | 13 | 182.62 | 233.64 | 3037.32
8.15 | Divisória sanitária de granito CINZA ANDORINHA e=3 cm chumbado no piso e na parede | m² | 4.2 | 299.94 | 383.74 | 1611.71
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 28003.46
9.1 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 40 | 10.07 | 12.88 | 515.2
9.2 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 12.74 | 16.3 | 16.3
9.3 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 58.76 | 75.18 | 75.18
9.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2 | 83.18 | 106.42 | 212.84
9.5 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2 | 213.19 | 272.76 | 545.52
9.6 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 143.86 | 184.05 | 184.05
9.7 | Ponto de luz com rede embutida | un | 29 | 115.92 | 148.31 | 4300.99
9.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 70 | 135.29 | 173.09 | 12116.3
9.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 41 | 155.09 | 198.42 | 8135.22
9.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 6,0mm² | un | 5 | 178.52 | 228.4 | 1142
9.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 10,0mm² | un | 1 | 234.62 | 300.17 | 300.17
9.12 | Disjuntor diferencial DR-16A - 40A, 30mA | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
9.13 | Disjuntor diferencial DR-63A - 100A, 30mA | un | 2 | 119.77 | 153.23 | 306.46
10.0 | PINTURA |  |  |  |  | 3824
10.1 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 200 | 6.31 | 8.07 | 1614
10.2 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 200 | 2.27 | 2.9 | 580
10.3 | Pintura pva, duas demaos | m² | 200 | 6.37 | 8.15 | 1630
11.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 2896.05
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 215 | 10.53 | 13.47 | 2896.05
| T O T A L |  |  | (R$) | 154601.34
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 33762.3999
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 120838.9401
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 215
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 719.076
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIOS DE SANEAMENTO , QUÍMICA AMBIENTAL E RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: CAMPUS I - CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Engenheiro auxiliar/junior - de obra | h | 88
1.2 | Mestre de obras | h | 88
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Bota fora (container estacionário) | m³ | 18.95
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | t x km | 454.88
2.3 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 3.11
2.4 | Demolicao de forro de gesso | m² | 215
2.5 | Demolicao de piso em ladrilho com argamassa | m² | 4.47
2.6 | Demolicao de placas divisorias de granilite | m² | 44.68
2.7 | Demolicao manual de estrutura de concreto armado | m³ | 1
2.8 | Remocao de tomadas ou interruptores eletricos | un | 71
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 39
3.2 | Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 60
3.3 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 148
3.4 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 5.39
3.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 80.85
3.6 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 5.39
3.7 | Laje de impermeabilização com 0,08m de espessura - 1:4:8 | m³ | 3.57
3.8 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 34.16
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 100
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Azulejo 15x15cm, 1a qualidade, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo servico de rejuntamento com cimento branco | m² | 10
5.2 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 210
5.3 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 200
5.4 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 10
5.5 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 215
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 44.68
6.2 | Piso em ladrilho antiderrapante assentado sobre argamassa 1:3 (cimentoe areia) rejuntado com cimento branco e corante | m² | 1.6
6.3 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m² | 46.28
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | Porta de vidro temperado, 0,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 2
7.2 | Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixase duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor | m² | 39
7.3 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 39
7.4 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 15
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
8.1 | Bancada em granito cinza andorinha, e=3 cm, largura 70 cm, polida de um lado | m | 185.71
8.2 | Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria - execução | un | 4
8.3 | Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação | un | 2
8.4 | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalacao | un | 1
8.5 | Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao | un | 2
8.6 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 10
8.7 | Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 1
8.8 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 10
8.9 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorio, padrão popular, com engate flexivel plastico 1/2"x30cm - fornecimento e instalacao | un | 10
8.10 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 20
8.11 | Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 20
8.12 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 8
8.13 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 12
8.14 | Ponto esgoto c/ rede | un | 13
8.15 | Divisória sanitária de granito CINZA ANDORINHA e=3 cm chumbado no piso e na parede | m² | 4.2
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 40
9.2 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1
9.3 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1
9.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2
9.5 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 2
9.6 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
9.7 | Ponto de luz com rede embutida | un | 29
9.8 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 70
9.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 41
9.10 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 6,0mm² | un | 5
9.11 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 10,0mm² | un | 1
9.12 | Disjuntor diferencial DR-16A - 40A, 30mA | un | 1
9.13 | Disjuntor diferencial DR-63A - 100A, 30mA | un | 2
10.0 | PINTURA
10.1 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 200
10.2 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 200
10.3 | Pintura pva, duas demaos | m² | 200
11.0 | DIVERSOS
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 215
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: LABORATÓRIOS DE SANEAMENTO , QUÍMICA AMBIENTAL E RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: CAMPUS I - CENTRO DE TECNOLOGIA
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1881.22 | 1881.22 | 1881.22 | 1881.22 | 7524.88
|  | % | 100% |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 2290.95 | 0 | 0 | 0 | 2290.95
|  | % | 30% | 50% | 20% |  | 100%
03.00 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | DIAS
|  | R$ | 3043.281 | 5072.135 | 2028.854 | 0 | 10144.27
|  | % | 30% | 50% | 20% |  | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 916.5 | 1527.5 | 611 | 0 | 3055
|  | % | 20% | 40% | 40% |  | 100%
05.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 1698.24 | 3396.48 | 3396.48 | 0 | 8491.2
|  | % |  | 50% | 50% |  | 100%
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 1632.17 | 1632.17 | 0 | 3264.34
|  | % |  | 40% | 40% | 20% | 100%
07.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 10053.624 | 10053.624 | 5026.812 | 25134.06
|  | % | 20% | 40% | 40% |  | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 11994.626 | 23989.252 | 23989.252 | 0 | 59973.13
|  | % | 10% | 40% | 40% | 10% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 2800.346 | 11201.384 | 11201.384 | 2800.346 | 28003.46
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
10.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 3824 | 3824
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
11.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 2896.05 | 2896.05
DESEMBOLSO |  | MENSAL | 24625.163 | 58753.765 | 54793.984 | 16428.428 | 154601.34
|  | ACUMULADO | 24625.163 | 83378.928 | 138172.912 | 154601.34
|  | PERCENTUAL | 15.93% | 53.93% | 89.37% | 100%