## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15511.5
1.1 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 169 | 5.47 | 7 | 1183
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2 | 155.82 | 199.36 | 398.72
1.3 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 94.5 | 31.33 | 40.08 | 3787.56
1.4 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 66 | 49.08 | 62.79 | 4144.14
1.5 | Mestre de obras | h | 264 | 17.76 | 22.72 | 5998.08
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 237.63
2.1 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculante c/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica | m³ | 1.97 | 16.83 | 21.53 | 42.41
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 47.28 | 0.69 | 0.88 | 41.61
2.3 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 1.52 | 36.23 | 46.35 | 70.45
2.4 | Demolicao de telhas onduladas | m² | 14.19 | 1.59 | 2.03 | 28.81
2.5 | Retirada de estrutura de madeira para telhado de telha canal | m² | 14.19 | 2.99 | 3.83 | 54.35
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 2632.86
3.1 | Reaterro manual de valas | m³ | 107.42 | 19.16 | 24.51 | 2632.86
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 5525.59
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 15.99 | 263.81 | 337.52 | 5396.94
4.2 | lastro de concreto magro | m³ | 0.25 | 402.21 | 514.59 | 128.65
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 64305.35
5.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1459 | 6.2 | 7.93 | 11569.87
5.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 274 | 6.68 | 8.55 | 2342.7
5.3 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - sapatas | m³ | 11.4 | 325.55 | 416.51 | 4748.21
5.4 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas e pilares | m³ | 13.55 | 325.55 | 416.51 | 5643.71
5.5 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas baldrames | m³ | 9.1 | 325.55 | 416.51 | 3790.24
5.6 | Execucao de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira(vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada. | m³ | 34.05 | 26.11 | 33.41 | 1137.61
5.7 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 300 | 43.02 | 55.04 | 16512
5.8 | Laje pre-mold beta 20 p/3,5kn/m2 vao 6,2m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e maode obra. | m² | 116 | 100.78 | 128.94 | 14957.04
5.9 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 22.65 | 94.29 | 120.63 | 2732.27
5.10 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 11.4 | 49.33 | 63.11 | 719.45
5.11 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 10.5 | 11.33 | 14.5 | 152.25
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 11895.12
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m² | 39.96 | 47.89 | 61.27 | 2448.35
6.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | m² | 273.74 | 26.97 | 34.51 | 9446.77
7.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 15271.68
7.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 121.3 | 39.43 | 50.45 | 6119.59
7.2 | Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos ate 7m | m² | 121.3 | 58.97 | 75.45 | 9152.09
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 18660.5
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 654.52 | 3.09 | 3.95 | 2585.35
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 629 | 14.53 | 18.59 | 11693.11
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 25.52 | 33.76 | 43.19 | 1102.21
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 10x10x1cm, assentadocom cimento colante inclusive rejunte. | m² | 25.52 | 100.45 | 128.52 | 3279.83
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 17683.89
9.1 | Calçada externa com 0,60 m de largura | m² | 24 | 25.89 | 33.12 | 794.88
9.2 | laje de impermeabilização com 0,08 m de espessura - 1:4:8 | m³ | 9.7 | 543.53 | 695.39 | 6745.28
9.3 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 121.3 | 45.41 | 58.1 | 7047.53
9.4 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 121.3 | 12.34 | 15.79 | 1915.33
9.5 | Rodape em granilite polido com 7cm | m | 75.6 | 12.21 | 15.62 | 1180.87
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13484.7
10.1 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | m² | 8.3 | 225.87 | 288.98 | 2398.53
10.2 | Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixase duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor | m² | 8.3 | 333.48 | 426.65 | 3541.2
10.3 | Porta de madeira maciça , tipo ficha, 3,50 x 2,10, tipo corrediça | un | 7.35 | 458.19 | 586.21 | 4308.64
10.4 | Porta lisa prensada 0,90x2,10m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 3 | 366.29 | 468.63 | 1405.89
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2 | 715.35 | 915.22 | 1830.44
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 2255.94
11.1 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestidainternamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, comtampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | un | 2 | 91.09 | 116.54 | 233.08
11.2 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padraomedio | un | 1 | 61.44 | 78.61 | 78.61
11.3 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 1 | 61.49 | 78.67 | 78.67
11.4 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 1 | 12.75 | 16.31 | 16.31
11.5 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1 | 44.29 | 56.66 | 56.66
11.6 | Torneira para lavatório com acionamento hidromecânico | un | 1 | 62.48 | 79.94 | 79.94
11.7 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 1 | 245.94 | 314.66 | 314.66
11.8 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 3 | 69.98 | 89.53 | 268.59
11.9 | Ponto esgoto c/ rede | un | 3 | 182.62 | 233.64 | 700.92
11.10 | Tampo de granito para lavatório, e=20mm, largura 0,60 m | m² | 0.5 | 250.61 | 320.63 | 160.32
11.11 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos 80cm | un | 2 | 104.81 | 134.09 | 268.18
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 17175.49
12.1 | aterramento composto de haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3 | 34.42 | 44.04 | 132.12
12.2 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 21 | 18.17 | 23.25 | 488.25
12.3 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 100 | 12.7 | 16.25 | 1625
12.4 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 3 | 87.3 | 111.69 | 335.07
12.5 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | un | 1 | 198.01 | 253.33 | 253.33
12.6 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 9 | 10.07 | 12.88 | 115.92
12.7 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 14 | 58.76 | 75.18 | 1052.52
12.8 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 83.18 | 106.42 | 106.42
12.9 | Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao | un | 18 | 6.32 | 8.09 | 145.62
12.10 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1 | 557.57 | 713.36 | 713.36
12.11 | Ponto de luz com rede embutida | un | 18 | 115.92 | 148.31 | 2669.58
12.12 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 5 | 112.38 | 143.78 | 718.9
12.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 23 | 155.09 | 198.42 | 4563.66
12.14 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 36 | 47.73 | 61.07 | 2198.52
12.15 | ponto de tomada trifasica 2,5 mm² | un | 11 | 135.29 | 173.09 | 1903.99
12.16 | Disjuntor diferencial DR-16A - 70A, 30mA | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 15206.02
13.1 | Emassamento com masa a oleo, uma demao | m² | 426.67 | 6.69 | 8.56 | 3652.3
13.2 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 202.34 | 8.11 | 10.38 | 2100.29
13.3 | Fundo preparador acrilico, uma demao | m² | 629 | 4.15 | 5.31 | 3339.99
13.4 | pintura acirilica em paredes externas 2 demaos | m² | 629 | 6.96 | 8.9 | 5598.1
13.5 | Verniz sintetico em madeira, duas demaos | m² | 42 | 9.59 | 12.27 | 515.34
14.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 3524.07
14.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 51.63 | 51.07 | 65.34 | 3373.5
14.2 | Limpeza final da obra | m² | 115.82 | 1.02 | 1.3 | 150.57
| T O T A L |  |  | (R$) | 203370.34
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 44412.7505
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 158957.5895
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 115.82
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 1755.9173
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM
LOCAL: CAMPUS I
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 169
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2
1.3 | Tapume com chapa de zinco, inclusive montagem | m² | 94.5
1.4 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 66
1.5 | Mestre de obras | h | 264
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculante c/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica | m³ | 1.97
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 47.28
2.3 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 1.52
2.4 | Demolicao de telhas onduladas | m² | 14.19
2.5 | Retirada de estrutura de madeira para telhado de telha canal | m² | 14.19
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Reaterro manual de valas | m³ | 107.42
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 15.99
4.2 | lastro de concreto magro | m³ | 0.25
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1459
5.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 274
5.3 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - sapatas | m³ | 11.4
5.4 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas e pilares | m³ | 13.55
5.5 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento - vigas baldrames | m³ | 9.1
5.6 | Execucao de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira(vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada. | m³ | 34.05
5.7 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 300
5.8 | Laje pre-mold beta 20 p/3,5kn/m2 vao 6,2m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e maode obra. | m² | 116
5.9 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 22.65
5.10 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m³ | 11.4
5.11 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 10.5
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m² | 39.96
6.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | m² | 273.74
7.0 | COBERTA E DRENAGEM
7.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 121.3
7.2 | Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos ate 7m | m² | 121.3
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 654.52
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 629
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m² | 25.52
8.4 | Revestimento de parede em cerâmica vitrificada 10x10x1cm, assentadocom cimento colante inclusive rejunte. | m² | 25.52
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Calçada externa com 0,60 m de largura | m² | 24
9.2 | laje de impermeabilização com 0,08 m de espessura - 1:4:8 | m³ | 9.7
9.3 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 121.3
9.4 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 121.3
9.5 | Rodape em granilite polido com 7cm | m | 75.6
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | m² | 8.3
10.2 | Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixase duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor | m² | 8.3
10.3 | Porta de madeira maciça , tipo ficha, 3,50 x 2,10, tipo corrediça | un | 7.35
10.4 | Porta lisa prensada 0,90x2,10m semi-oca c/ forra e ferragens, sem bandeira | un | 3
10.5 | Porta em madeira de lei, tipo ficha, 0.90 x 2.10 m - sem batentes -, com ferragens | un | 2
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestidainternamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, comtampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | un | 2
11.2 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padraomedio | un | 1
11.3 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 1
11.4 | Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | un | 1
11.5 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 1
11.6 | Torneira para lavatório com acionamento hidromecânico | un | 1
11.7 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 1
11.8 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 3
11.9 | Ponto esgoto c/ rede | un | 3
11.10 | Tampo de granito para lavatório, e=20mm, largura 0,60 m | m² | 0.5
11.11 | Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético, para wc deficientes físicos 80cm | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | aterramento composto de haste de cobre, interligado com cordoalha | un | 3
12.2 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimentoe instalacao | m | 21
12.3 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 100
12.4 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 3
12.5 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | un | 1
12.6 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 9
12.7 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 14
12.8 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1
12.9 | Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao | un | 18
12.10 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | un | 1
12.11 | Ponto de luz com rede embutida | un | 18
12.12 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 5
12.13 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 23
12.14 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 36
12.15 | ponto de tomada trifasica 2,5 mm² | un | 11
12.16 | Disjuntor diferencial DR-16A - 70A, 30mA | un | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com masa a oleo, uma demao | m² | 426.67
13.2 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 202.34
13.3 | Fundo preparador acrilico, uma demao | m² | 629
13.4 | pintura acirilica em paredes externas 2 demaos | m² | 629
13.5 | Verniz sintetico em madeira, duas demaos | m² | 42
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 51.63
14.2 | Limpeza final da obra | m² | 115.82
| T O T A L |  |  | (R$) | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM
LOCAL: CAMPUS I
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 15511.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15511.5
|  | % | 100% | [5 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 237.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.63
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 0 | 2632.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632.86
|  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 5525.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525.59
|  | % |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 19291.605 | 45013.745 | 0 | 0 | 0 | 64305.35
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11895.12 | 0 | 0 | 11895.12
|  | % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 15271.68 | 0 | 0 | 15271.68
|  | % |  |  |  |  | 100% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18660.5 | 0 | 18660.5
|  | % |  |  |  |  | 100% |  | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17683.89 | 0 | 17683.89
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6742.35 | 6742.35 | 13484.7
|  | % |  | 10% |  | 50% | 20% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 225.594 | 0 | 1127.97 | 451.188 | 451.188 | 2255.94
|  | % |  | 10% |  | 50% | 20% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 1717.549 | 0 | 8587.745 | 3435.098 | 3435.098 | 17175.49
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15206.02 | 15206.02
|  | % | [5 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.07 | 3524.07
|  | MENSAL | 15749.13 | 29393.198 | 45013.745 | 36882.515 | 46973.026 | 29358.726 | 203370.34
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 15749.13 | 45142.328 | 90156.073 | 127038.588 | 174011.614 | 203370.34
|  | PERCENTUAL | 7.744% | 22.2% | 44.33% | 62.47% | 85.56% | 100%