## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE MATERIAIS
LOCAL: CAMPUS I - CT
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1371.38
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 9.9 | 49.08 | 62.79 | 621.62
1.2 | Mestre de obras | h | 33 | 17.76 | 22.72 | 749.76
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 498.86
2.1 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculantec/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica | m³ | 3.34 | 16.83 | 21.53 | 71.91
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 80.16 | 0.69 | 0.88 | 70.54
2.3 | Demolicao de forro de gesso | m² | 85.66 | 1.91 | 2.44 | 209.01
2.4 | Remocao de tomadas ou interruptores eletricos | un | 20 | 5.24 | 6.7 | 134
2.5 | Remoção de tomadas p/ ar condicionado | un | 2 | 5.24 | 6.7 | 13.4
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 406.94
3.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 12.45 | 6.2 | 7.93 | 98.73
3.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 0.49 | 6.68 | 8.55 | 4.19
3.3 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 0.17 | 314.98 | 402.99 | 68.51
3.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 2.34 | 59.22 | 75.77 | 177.3
3.5 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 0.17 | 94.29 | 120.63 | 20.51
3.6 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 2.6 | 11.33 | 14.5 | 37.7
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 1531.59
4.1 | Parede de bloco de gesso stand, inclusive emassamento - fornecimento e execução | m² | 28.98 | 41.31 | 52.85 | 1531.59
5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 1107.93
5.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 57.11 | 15.16 | 19.4 | 1107.93
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 292.09
6.1 | Rodape em granilite polido com 7cm | m | 18.7 | 12.21 | 15.62 | 292.09
7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 11251.08
7.1 | Esquadria de alumínio fechada | m² | 4.2 | 331.92 | 424.66 | 1783.57
7.2 | Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata | m² | 20.09 | 246.22 | 315.01 | 6328.55
7.3 | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 2 | 1099.18 | 1406.29 | 2812.58
7.4 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 4.2 | 60.74 | 77.71 | 326.38
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 1364.55
8.1 | Bancada de granito e=3cm, largura 70 cm, fornecimento e instalação | m | 3.15 | 338.59 | 433.19 | 1364.55
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 7537.7
9.1 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 80 | 7.39 | 9.45 | 756
9.2 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 20 | 4.57 | 5.85 | 117
9.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 8 | 10.07 | 12.88 | 103.04
9.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 58.76 | 75.18 | 75.18
9.5 | Lampada fluorescente 40w - fornecimento e instalacao | un | 12 | 3.73 | 4.77 | 57.24
9.6 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 143.86 | 184.05 | 184.05
9.7 | Ponto de luz com rede APARENTE | un | 6 | 115.92 | 148.31 | 889.86
9.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2 | 112.38 | 143.78 | 287.56
9.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 19 | 135.29 | 173.09 | 3288.71
9.10 | Disjuntor diferencial DR-63A - , 30mA | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
9.11 | Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiação, aparente | un | 19 | 66.88 | 85.57 | 1625.83
10.0 | PINTURA |  |  |  |  | 2214.75
10.1 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 112.31 | 6.31 | 8.07 | 906.34
10.2 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 112.31 | 2.15 | 2.75 | 308.85
10.3 | Pintura acrílica em paredes internas | m² | 112.31 | 6.96 | 8.9 | 999.56
11.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 74.24
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 57.11 | 1.02 | 1.3 | 74.24
| T O T A L |  |  | (R$) |  | 27651.11
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 6038.5494
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 21612.5606
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 61
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 453.2969
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: LABORATÓRIO DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE MATERIAIS
LOCAL: CAMPUS I - CT
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 9.9
1.2 | Mestre de obras | h | 33
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculantec/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica | m³ | 3.34
2.2 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 80.16
2.3 | Demolicao de forro de gesso | m² | 85.66
2.4 | Remocao de tomadas ou interruptores eletricos | un | 20
2.5 | Remoção de tomadas p/ ar condicionado | un | 2
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 12.45
3.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 0.49
3.3 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 0.17
3.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 18 mm, 02 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 2.34
3.5 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 0.17
3.6 | Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a | m | 2.6
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | Parede de bloco de gesso stand, inclusive emassamento - fornecimento e execução | m² | 28.98
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 57.11
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Rodape em granilite polido com 7cm | m | 18.7
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | Esquadria de alumínio fechada | m² | 4.2
7.2 | Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata | m² | 20.09
7.3 | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | un | 2
7.4 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 4.2
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
8.1 | Bancada de granito e=3cm, largura 70 cm, fornecimento e instalação | m | 3.15
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 80
9.2 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 20
9.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 8
9.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 1
9.5 | Lampada fluorescente 40w - fornecimento e instalacao | un | 12
9.6 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
9.7 | Ponto de luz com rede APARENTE | un | 6
9.8 | Ponto de Tomada para Split, com rede embutida TRIFÁSICA 4mm², inclusive dreno | un | 2
9.9 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 19
9.10 | Disjuntor diferencial DR-63A - , 30mA | un | 1
9.11 | Ponto de tomada para lógica com Eletroduto de PVC rigido, sem fiação, aparente | un | 19
10.0 | PINTURA
10.1 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 112.31
10.2 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 112.31
10.3 | Pintura acrílica em paredes internas | m² | 112.31
11.0 | DIVERSOS
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 57.11
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: LABORATÓRIO DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE MATERIAIS
LOCAL: CAMPUS I - CT
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90
|  | % | 100% |  |  | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 1371.38 | 0 | 0 | 1371.38
|  | % | 100% |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 498.86 | 0 | 0 | 498.86
|  | % | 100% |  |  | 100%
03.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 406.94 | 0 | 0 | 406.94
|  | % | 50% | 50% |  | 100%
04.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 765.795 | 765.795 | 0 | 1531.59
|  | % | 20% | 80% |  | 100%
05.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 221.586 | 886.344 | 0 | 1107.93
|  | % |  | 100% |  | 100%
06.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 292.09 | 0 | 292.09
|  | % |  | 70% | 30% | 100%
07.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 7875.756 | 3375.324 | 11251.08
|  | % | 20% | 40% | 40% | 100%
08.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 272.91 | 545.82 | 545.82 | 1364.55
|  | % | 20% | 40% | 40% | 100%
09.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 1507.54 | 3015.08 | 3015.08 | 7537.7
|  | % |  |  | 100% | 100%
10.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 2214.75 | 2214.75
|  | % |  |  | 100% | 100%
11.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 74.24 | 74.24
|  | MENSAL | 5045.011 | 13380.885 | 9225.214 | 27651.11
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 5045.011 | 18425.896 | 27651.11
|  | PERCENTUAL | 18.25% | 66.64% | 100%