## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA – BLOCO D.
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA/PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 59799.36
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 39.5 | 144.34 | 184.67 | 7294.47
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 270 | 5.47 | 7 | 1890
1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 453.4 | 1.59 | 2.03 | 920.4
1.5 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 365.4 | 31.33 | 40.08 | 14645.23
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 264 | 49.08 | 62.79 | 16576.56
1.7 | Mestre de obras | h | 792 | 17.76 | 22.72 | 17994.24
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 5427.38
2.1 | Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados | m³ | 9.12 | 15.96 | 20.42 | 186.23
2.2 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 23.86 | 36.23 | 46.35 | 1105.91
2.3 | Demolicao de concreto simples | m³ | 19.11 | 94.21 | 120.53 | 2303.33
2.4 | Demolição de forro de pvc | m² | 86.21 | 2.99 | 3.83 | 330.18
2.5 | Retirada de aparelhos sanitarios | un | 4 | 7.49 | 9.58 | 38.32
2.6 | Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas onduladas | m² | 105.35 | 2.99 | 3.83 | 403.49
2.7 | Retirada de telhas onduladas | m² | 105.35 | 2.23 | 2.85 | 300.25
2.8 | Demolição de concreto armado | m³ | 0.09 | 123.19 | 157.61 | 14.18
2.9 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculante c/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica, Residuo de obra. | m³ | 17.48 | 16.83 | 21.53 | 376.34
2.10 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 419.49 | 0.69 | 0.88 | 369.15
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 31339.05
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 261.14 | 74.16 | 94.88 | 24776.96
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 84.55 | 22.35 | 28.59 | 2417.28
3.3 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 33.82 | 28.74 | 36.77 | 1243.56
3.4 | Reaterro manual de valas | m³ | 118.37 | 19.16 | 24.51 | 2901.25
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 8911.31
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 17.59 | 263.81 | 337.52 | 5936.98
4.2 | Lastro de concreto | m³ | 5.78 | 402.21 | 514.59 | 2974.33
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 99098.61
5.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1787 | 6.2 | 7.93 | 14170.91
5.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 364.5 | 6.68 | 8.55 | 3116.48
5.3 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento | m³ | 35.1 | 402.65 | 515.15 | 18081.77
5.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 392.08 | 30.5 | 39.02 | 15298.96
5.5 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 83.74 | 11.43 | 14.62 | 1224.28
5.6 | Laje de impermeabilização | m³ | 34.81 | 543.53 | 695.39 | 24206.53
5.7 | Lajes pré-moldadas treliçada em EPS coberta | m² | 261.36 | 68.78 | 88 | 22999.68
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 24160.94
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m² | 109.95 | 47.89 | 61.27 | 6736.64
6.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 539.83 | 23.88 | 30.55 | 16491.81
6.3 | Divisória em granito cinza andorinha | m² | 2.43 | 299.94 | 383.74 | 932.49
7.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 15706.85
7.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 144.52 | 39.43 | 50.45 | 7291.03
7.2 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 144.52 | 39.78 | 50.89 | 7354.62
7.3 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 39.97 | 20.75 | 26.55 | 1061.2
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 37742.8
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1341.01 | 3.09 | 3.95 | 5296.99
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1258.97 | 11.27 | 14.42 | 18154.35
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 82.05 | 14.03 | 17.95 | 1472.8
8.4 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 353.77 | 18.53 | 23.71 | 8387.89
8.5 | Revestimento cerâmico cor branco. Dimensão 40x40 cm | m² | 153.42 | 22.57 | 28.88 | 4430.77
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 58087.52
9.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 811.23 | 45.41 | 58.1 | 47132.46
9.2 | Piso cerâmico 40x40 cm, PEI 5 | m² | 22.6 | 37.49 | 47.96 | 1083.9
9.3 | Piso com lajota para a calçada | m² | 330.75 | 20.59 | 26.34 | 8711.96
9.4 | Calçada de contorno | m² | 35 | 25.89 | 33.12 | 1159.2
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 103567.34
10.1 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao | m² | 6.12 | 391.24 | 500.55 | 3063.37
10.2 | Porta em madeira maciça, uma ou duas folhas de abrir | m² | 89.82 | 437.78 | 560.1 | 50308.18
10.3 | Janela em vidro temperado e=10mm, duas ou três folhas de correr, acabamento anodizado natural, inclusive ferragens e contramarco. | m² | 24.4 | 333.48 | 426.65 | 10410.26
10.4 | janela em vidro temperado e=10mm, quatro folhas maximar, acabamento anodizado natural, inclusive ferragens e contramarco. | m² | 1.64 | 333.48 | 426.65 | 699.71
10.5 | Janela em vidro temperado e=10mm, tipo boca de lobo, acabamento anodizado natural, inclusive ferragens e contramarco. | m² | 50.2 | 290.47 | 371.63 | 18655.83
10.6 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 76.24 | 121.07 | 154.9 | 11809.58
10.7 | Porta em vidro temperado e=10mm, duas folhas de abrir (uma mola), inclusive ferragens | m² | 7.54 | 581.58 | 744.07 | 5610.29
10.8 | Retirada de batentes de madeira | un | 71 | 20.63 | 26.39 | 1873.69
10.9 | Retirada de folhas de porta de passagem ou janela | un | 207 | 4.29 | 5.49 | 1136.43
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 37434.19
11.1 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 2 | 193.94 | 248.13 | 496.26
11.2 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 5 | 61.49 | 78.67 | 393.35
11.3 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 5 | 35.95 | 45.99 | 229.95
11.4 | Registro de gaveta com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação | un | 16 | 54.89 | 70.23 | 1123.68
11.5 | Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 1 | 67.65 | 86.55 | 86.55
11.6 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 5 | 62.48 | 79.94 | 399.7
11.7 | Torneira cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 26 | 199.94 | 255.8 | 6650.8
11.8 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 53.25 | 27.85 | 35.63 | 1897.3
11.9 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 54 | 21.8 | 27.89 | 1506.06
11.10 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 43 | 69.98 | 89.53 | 3849.79
11.11 | Ponto esgoto c/ rede | un | 54 | 182.62 | 233.64 | 12616.56
11.12 | Bancada com tampo em granito, cinza andorinha. | m² | 3.98 | 176.64 | 225.99 | 899.44
11.13 | Caixa sifonada (60x60x60) cm | un | 11 | 91.09 | 116.54 | 1281.94
11.14 | Caixa de inspeção para esgoto (50x50x50) | un | 16 | 91.09 | 116.54 | 1864.64
11.15 | Cuba redonda de embutir de louça c/ ferragens | un | 2 | 61.44 | 78.61 | 157.22
11.16 | Cuba quadrada de sobrepor de louça c/ ferragens | un | 4 | 209.58 | 268.14 | 1072.56
11.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 52.65 | 43.18 | 55.24 | 2908.39
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 139278.1
12.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 438 | 6.8 | 8.7 | 3810.6
12.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 120mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 145 | 57.58 | 73.67 | 10682.15
12.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 100 | 9.75 | 12.47 | 1247
12.4 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 95 | 19.32 | 24.72 | 2348.4
12.5 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 25 | 26.13 | 33.43 | 835.75
12.6 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 500 | 4.7 | 6.01 | 3005
12.7 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 4 | 87.3 | 111.69 | 446.76
12.8 | Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 4 | 139.94 | 179.04 | 716.16
12.9 | Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 34 | 49.83 | 63.75 | 2167.5
12.10 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 89 | 10.07 | 12.88 | 1146.32
12.11 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2 | 698.34 | 893.46 | 1786.92
12.12 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao | un | 1 | 1166.73 | 1492.71 | 1492.71
12.13 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 29 | 58.76 | 75.18 | 2180.22
12.14 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2 | 83.18 | 106.42 | 212.84
12.15 | Disjuntor residual 40 A | un | 3 | 119.77 | 153.23 | 459.69
12.16 | Disjuntor residual 63 A | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
12.17 | Disjuntor residual 80 A | un | 1 | 119.77 | 153.23 | 153.23
12.18 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 4 | 34.42 | 44.04 | 176.16
12.19 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 144 | 47.73 | 61.07 | 8794.08
12.20 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 52 | 66.9 | 85.59 | 4450.68
12.21 | Ponto de luz com rede embutida | un | 214 | 115.92 | 148.31 | 31738.34
12.22 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 304 | 135.29 | 173.09 | 52619.36
12.23 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 34 | 155.09 | 198.42 | 6746.28
12.24 | Luminária para lâmpadas de 100 W | un | 18 | 82.88 | 106.04 | 1908.72
13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 67612.02
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 2134.49 | 8.11 | 10.38 | 22156.01
13.2 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 833.07 | 6.31 | 8.07 | 6722.87
13.3 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 2134.49 | 2.15 | 2.75 | 5869.85
13.4 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 833.07 | 2.27 | 2.9 | 2415.9
13.5 | Pintura acrilica em telhas ceramicas, duas demaos | m² | 418.77 | 8.7 | 11.13 | 4660.91
13.6 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 2134.49 | 6.96 | 8.9 | 18996.96
13.7 | Pintura de pva semi-fosca | m² | 833.07 | 6.37 | 8.15 | 6789.52
14.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 35622.55
14.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 291.53 | 51.07 | 65.34 | 19048.57
14.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. | m² | 48.58 | 46.57 | 59.58 | 2894.4
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 833.83 | 1.02 | 1.3 | 1083.98
14.4 | Impermeabilização com argamassa polimérica | m² | 31.2 | 6.73 | 8.61 | 268.63
14.5 | Painel anodizado natural | m² | 33.17 | 290.47 | 371.63 | 12326.97
| T O T A L |  |  | (R$) | 723788.02
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 158063.446
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 565724.574
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 833.83
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 868.0283
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA – BLOCO D.
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA/PB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 39.5
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 270
1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 453.4
1.5 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 365.4
1.6 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 264
1.7 | Mestre de obras | h | 792
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados | m³ | 9.12
2.2 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 23.86
2.3 | Demolicao de concreto simples | m³ | 19.11
2.4 | Demolição de forro de pvc | m² | 86.21
2.5 | Retirada de aparelhos sanitarios | un | 4
2.6 | Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas onduladas | m² | 105.35
2.7 | Retirada de telhas onduladas | m² | 105.35
2.8 | Demolição de concreto armado | m³ | 0.09
2.9 | Carga manual de material a granel (2 serventes) em caminhao basculante c/ cacamba de 4,0m3 incluindo descarga mecânica, Residuo de obra. | m³ | 17.48
2.10 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhaobasculante de 4,0 m3. | txkm | 419.49
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 261.14
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 84.55
3.3 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 33.82
3.4 | Reaterro manual de valas | m³ | 118.37
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 17.59
4.2 | Lastro de concreto | m³ | 5.78
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1787
5.2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 364.5
5.3 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento | m³ | 35.1
5.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 392.08
5.5 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 83.74
5.6 | Laje de impermeabilização | m³ | 34.81
5.7 | Lajes pré-moldadas treliçada em EPS coberta | m² | 261.36
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m² | 109.95
6.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 539.83
6.3 | Divisória em granito cinza andorinha | m² | 2.43
7.0 | COBERTA E DRENAGEM
7.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 144.52
7.2 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento,aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 144.52
7.3 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 39.97
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1341.01
8.2 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 1258.97
8.3 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 82.05
8.4 | Revestimento com tijoletes de litoceramica, fixados com argamassa colante pre-fabricada, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza | m² | 353.77
8.5 | Revestimento cerâmico cor branco. Dimensão 40x40 cm | m² | 153.42
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas | m² | 811.23
9.2 | Piso cerâmico 40x40 cm, PEI 5 | m² | 22.6
9.3 | Piso com lajota para a calçada | m² | 330.75
9.4 | Calçada de contorno | m² | 35
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao | m² | 6.12
10.2 | Porta em madeira maciça, uma ou duas folhas de abrir | m² | 89.82
10.3 | Janela em vidro temperado e=10mm, duas ou três folhas de correr, acabamento anodizado natural, inclusive ferragens e contramarco. | m² | 24.4
10.4 | janela em vidro temperado e=10mm, quatro folhas maximar, acabamento anodizado natural, inclusive ferragens e contramarco. | m² | 1.64
10.5 | Janela em vidro temperado e=10mm, tipo boca de lobo, acabamento anodizado natural, inclusive ferragens e contramarco. | m² | 50.2
10.6 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m² | 76.24
10.7 | Porta em vidro temperado e=10mm, duas folhas de abrir (uma mola), inclusive ferragens | m² | 7.54
10.8 | Retirada de batentes de madeira | un | 71
10.9 | Retirada de folhas de porta de passagem ou janela | un | 207
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5 cm, com sifao em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacao | un | 2
11.2 | Ducha higienica manual c/ registro 1/2" | un | 5
11.3 | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | un | 5
11.4 | Registro de gaveta com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação | un | 16
11.5 | Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 1
11.6 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 5
11.7 | Torneira cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 26
11.8 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento einstalacao | m | 53.25
11.9 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimentoe instalacao | m | 54
11.10 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 43
11.11 | Ponto esgoto c/ rede | un | 54
11.12 | Bancada com tampo em granito, cinza andorinha. | m² | 3.98
11.13 | Caixa sifonada (60x60x60) cm | un | 11
11.14 | Caixa de inspeção para esgoto (50x50x50) | un | 16
11.15 | Cuba redonda de embutir de louça c/ ferragens | un | 2
11.16 | Cuba quadrada de sobrepor de louça c/ ferragens | un | 4
11.17 | Rede de PVC p/ esgoto de 150mm inclusive conexões | m | 52.65
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 438
12.2 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 120mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 145
12.3 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 100
12.4 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 95
12.5 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 25
12.6 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | m | 500
12.7 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 4
12.8 | Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | un | 4
12.9 | Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 34
12.10 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | un | 89
12.11 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2
12.12 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao | un | 1
12.13 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 29
12.14 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2
12.15 | Disjuntor residual 40 A | un | 3
12.16 | Disjuntor residual 63 A | un | 1
12.17 | Disjuntor residual 80 A | un | 1
12.18 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 4
12.19 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 144
12.20 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 52
12.21 | Ponto de luz com rede embutida | un | 214
12.22 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 304
12.23 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 4,0mm² | un | 34
12.24 | Luminária para lâmpadas de 100 W | un | 18
13.0 | PINTURA
13.1 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos | m² | 2134.49
13.2 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m² | 833.07
13.3 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 2134.49
13.4 | Fundo selador pva, uma demao | m² | 833.07
13.5 | Pintura acrilica em telhas ceramicas, duas demaos | m² | 418.77
13.6 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 2134.49
13.7 | Pintura de pva semi-fosca | m² | 833.07
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m² | 291.53
14.2 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. | m² | 48.58
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 833.83
14.4 | Impermeabilização com argamassa polimérica | m² | 31.2
14.5 | Painel anodizado natural | m² | 33.17
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA – BLOCO D.
LOCAL: CAMPUS I - JOÃO PESSOA/PB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
|  | % | 25% | 20% | 15% | 10% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 14949.84 | 11959.872 | 8969.904 | 5979.936 | 4484.952 | 4484.952 | 4484.952 | 4484.952 | 59799.36
|  | % | 30% | 40% | 20% | 10% |  |  |  |  | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 1628.214 | 2170.952 | 1085.476 | 542.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5427.38
|  | % | 10% | 40% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 3133.905 | 12535.62 | 6267.81 | 3133.905 | 1566.9525 | 1566.9525 | 1566.9525 | 1566.9525 | 31339.05
|  | % | 10% | 80% | 10% | [5 empty] | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 891.131 | 7129.048 | 891.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8911.31
|  | % |  | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 19819.722 | 39639.444 | 19819.722 | 9909.861 | 9909.861 | 0 | 0 | 99098.61
|  | % |  | 30% | 30% | 30% | 10% |  |  |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 7248.282 | 7248.282 | 7248.282 | 2416.094 | 0 | 0 | 0 | 24160.94
|  | % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 3141.37 | 3141.37 | 3141.37 | 3141.37 | 1570.685 | 1570.685 | 0 | 15706.85
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 7548.56 | 7548.56 | 7548.56 | 7548.56 | 7548.56 | 0 | 37742.8
|  | % |  | 10% |  | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 5808.752 | 0 | 5808.752 | 5808.752 | 17426.256 | 17426.256 | 5808.752 | 58087.52
|  | % |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 10356.734 | 20713.468 | 31070.202 | 31070.202 | 10356.734 | 103567.34
|  | % |  |  | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 30% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 1871.7095 | 1871.7095 | 7486.838 | 7486.838 | 7486.838 | 11230.257 | 37434.19
|  | % |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 6963.905 | 6963.905 | 13927.81 | 27855.62 | 27855.62 | 27855.62 | 27855.62 | 139278.1
|  | % | [5 empty] | 15% | 35% | 50% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10141.803 | 23664.207 | 33806.01 | 67612.02
|  | % |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 7124.51 | 3562.255 | 3562.255 | 3562.255 | 3562.255 | 10686.765 | 3562.255 | 35622.55
|  | MENSAL | 20603.09 | 83902.033 | 87189.8465 | 82941.7735 | 94494.7225 | 122623.9845 | 133361.0375 | 98671.5325 | 723788.02
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 20603.09 | 104505.123 | 191694.9695 | 274636.743 | 369131.4655 | 491755.45 | 625116.4875 | 723788.02
|  | PERCENTUAL | 2.847% | 14.44% | 26.48% | 37.94% | 51% | 67.94% | 86.37% | 100%