## PRECO_BASICO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MUDAS
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 26796.04
1.1 | Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos | m² | 1644.15 | 1.91 | 2.44 | 4011.73
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 21.37 | 2.99 | 3.83 | 81.85
1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4 | 155.82 | 199.36 | 478.46
1.4 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 132 | 31.33 | 40.08 | 5290.56
1.5 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 96 | 49.08 | 62.79 | 6027.84
1.6 | Mestre de obras | h | 480 | 17.76 | 22.72 | 10905.6
2.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 835.9
2.1 | Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km em caminhao basculante 6m3 | m³ | 6.96 | 10.84 | 13.87 | 96.54
2.2 | Demolicao de vergas, cintas e pilaretes de concreto | m³ | 6.96 | 83.03 | 106.23 | 739.36
3.0 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 27977.19
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 267.67 | 74.16 | 94.88 | 25396.53
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 48.6 | 22.35 | 28.59 | 1389.47
3.3 | Reaterro manual de valas | m³ | 48.6 | 19.16 | 24.51 | 1191.19
4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 15681.99
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 13.89 | 263.81 | 337.52 | 4688.15
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 29.01 | 256.11 | 327.67 | 9505.71
4.3 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 2.14 | 543.53 | 695.39 | 1488.13
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 75873.67
5.1 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 5 | 6.68 | 8.55 | 42.75
5.2 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 4.18 | 314.98 | 402.99 | 1684.5
5.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 15 | 21.67 | 27.72 | 415.8
5.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 4.18 | 94.29 | 120.63 | 504.23
5.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar) em tubo PVC 100mm | m | 25.6 | 29.76 | 38.07 | 974.59
5.6 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 0.2 | 436.17 | 558.04 | 111.61
5.7 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 0.2 | 94.29 | 120.63 | 24.13
5.8 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 0.2 | 325.55 | 416.51 | 83.3
5.9 | Galpão em pórtico pré-moldado para um pavimento. inclusive fundações, transporte e montagem | un | 1 | 56248.28 | 71964.05 | 71964.05
5.10 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 4.7 | 11.43 | 14.62 | 68.71
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 17171.49
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | m² | 497.58 | 26.97 | 34.51 | 17171.49
7.0 | COBERTA E DRENAGEM |  |  |  |  | 10161.52
7.1 | Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm | m | 25.5 | 25.69 | 32.87 | 838.19
7.2 | Cobertura com telha ondulada, tipo capa/canal, excluindo madeiramento | m² | 21.37 | 38.4 | 49.13 | 1049.91
7.3 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 58.06 | 39.43 | 50.45 | 2929.13
7.4 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6 mm,incluso juntas de vedacao e acessorios de fixacao | m | 25.5 | 70.02 | 89.58 | 2284.29
7.5 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ceramica, apoiada em parede | m² | 21.37 | 74.67 | 95.53 | 2041.48
7.6 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 21.37 | 3.88 | 4.96 | 106
7.7 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalacao | m | 28 | 25.47 | 32.59 | 912.52
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 9606.89
8.1 | Barra lisa traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 1,5cm, preparomanual da argamassa | m² | 10.84 | 18.96 | 24.26 | 262.98
8.2 | Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 505.74 | 2.93 | 3.75 | 1896.53
8.3 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 500.16 | 11.64 | 14.89 | 7447.38
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 25187.65
9.1 | Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 s/betoneira e=5cm | m² | 335.46 | 18.68 | 23.9 | 8017.49
9.2 | Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatacao e preparo manual da argamassa | m² | 335.46 | 27.32 | 34.95 | 11724.33
9.3 | Cobrimento em brita 19, sobre solo apiloado ao nivel do terreno (h=7cm) | m³ | 7.51 | 106.13 | 135.78 | 1019.71
9.4 | Laje de impermeabilização, com concreto estrutural, virado na obra, controle c, com impermeabilizante, fck=15mpa | m³ | 10.48 | 330.11 | 422.34 | 4426.12
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2308.8
10.1 | Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento medio | un | 2 | 64.27 | 82.23 | 164.46
10.2 | Janela basculante de aluminio | m² | 0.75 | 331.92 | 424.66 | 318.5
10.3 | Janela de correr em aluminio, veneziana, sem bandeira | m² | 2.1 | 437.38 | 559.58 | 1175.12
10.4 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas | un | 2 | 254.31 | 325.36 | 650.72
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 4757.36
11.1 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução | un | 1 | 203.27 | 260.06 | 260.06
11.2 | Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao | un | 1 | 8.48 | 10.85 | 10.85
11.3 | Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular , sifao,valvula e engate plastico | un | 1 | 119.63 | 153.05 | 153.05
11.4 | Ramal predial de esgoto em tubo pvc esgoto dn 100mm - fornecimento, instalacao, escavacao e reaterro | m | 50 | 40.06 | 51.25 | 2562.5
11.5 | Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavaçãoe reaterro | m | 50 | 9.57 | 12.24 | 612
11.6 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento einstalacao | un | 1 | 43.72 | 55.94 | 55.94
11.7 | Reservatório. cap=500l sobre estrut. de madeira | UN | 1 | 356.9 | 456.62 | 456.62
11.8 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 2 | 69.98 | 89.53 | 179.06
11.9 | Ponto esgoto c/ rede | un | 2 | 182.62 | 233.64 | 467.28
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 1085.14
12.1 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexoes | un | 1 | 43.15 | 55.21 | 55.21
12.2 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 2 | 47.73 | 61.07 | 122.14
12.3 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 143.86 | 184.05 | 184.05
12.4 | Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimentoe instalacao | un | 2 | 31.63 | 40.47 | 80.94
12.5 | Ponto de luz com rede embutida | un | 2 | 115.92 | 148.31 | 296.62
12.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 2 | 135.29 | 173.09 | 346.18
13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 2757.78
13.1 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 101.47 | 2.15 | 2.75 | 279.04
13.2 | Pintura a base de cal e fixador a base de cola, duas demaos | m² | 378.71 | 3.08 | 3.94 | 1492.12
13.3 | Pintura a oleo, 2 demaos | m² | 7.56 | 8.64 | 11.05 | 83.54
13.4 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 101.47 | 6.96 | 8.9 | 903.08
14.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 14503.94
14.1 | Limpeza final da obra | m² | 21.37 | 1.02 | 1.3 | 27.78
14.2 | Aterro vegetal | m³ | 3.14 | 66 | 84.44 | 265.14
14.3 | Tela metalica para tubetes, #3,5x3,5cm | m² | 30.51 | 107.05 | 136.96 | 4178.65
14.4 | Tela metalica para tubetes, #6,5x6,5cm | m² | 10.17 | 100.5 | 128.58 | 1307.66
14.5 | Tela para sombreamento (sombrite), sombreamento a 30%, com proteção contra afídeos | m² | 205.94 | 9.29 | 11.89 | 2448.63
14.6 | Tela para sombreamento (sombrite), sombreamento a 50%, com proteção contra afídeos | m² | 230.32 | 10.29 | 13.17 | 3033.31
14.7 | Estrutura de alambrado, em tubos de aço galvanizado | m² | 24.38 | 98.96 | 126.61 | 3086.75
14.8 | Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 0.3 | 406.48 | 520.05 | 156.02
| T O T A L |  |  | (R$) | 234705.36
| B D I | Alíquota | 27.94% |  |  | 51255.8055
| M A T E R I A L + M Ã O - D E - O B R A |  |  |  |  | 183449.5545
| E N C A R G O S S O C I A I S |  |  |  |  | 87.31
| Á R E A C O N S T R U Í D A |  |  |  |  | 1097.15
| P R E Ç O D A C O N S T R U Ç Ã O P O R m² |  |  | (R$/m²) |  | 213.9228
Após encerrado o prazo de validade dessa planilha, encaminhá-la a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária para revisão de preços e quantitativos, sob pena de nulidade da mesma. Para maiores esclarecimentos, ligue (83) 3216-7267.

## EM_BRANCO
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  |  | Carimbo:
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MUDAS
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS - UFPB
Item | D i s c r i m i n a ç ã o | Unidade | Quant. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário | Preço Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos | m² | 1644.15
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes. | m² | 21.37
1.3 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.4
1.4 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 132
1.5 | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | h | 96
1.6 | Mestre de obras | h | 480
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km em caminhao basculante 6m3 | m³ | 6.96
2.2 | Demolicao de vergas, cintas e pilaretes de concreto | m³ | 6.96
3.0 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo. | m³ | 267.67
3.2 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 48.6
3.3 | Reaterro manual de valas | m³ | 48.6
4.0 | FUNDAÇÕES
4.1 | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia) | m³ | 13.89
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm | m³ | 29.01
4.3 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 2.14
5.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
5.1 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. | kg | 5
5.2 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 4.18
5.3 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 15
5.4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 4.18
5.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar) em tubo PVC 100mm | m | 25.6
5.6 | Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | un | 0.2
5.7 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 0.2
5.8 | Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m³ | 0.2
5.9 | Galpão em pórtico pré-moldado para um pavimento. inclusive fundações, transporte e montagem | un | 1
5.10 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 4.7
6.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | m² | 497.58
7.0 | COBERTA E DRENAGEM
7.1 | Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm | m | 25.5
7.2 | Cobertura com telha ondulada, tipo capa/canal, excluindo madeiramento | m² | 21.37
7.3 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatacao e acessorios de fixacao,excluindo madeiramento | m² | 58.06
7.4 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6 mm,incluso juntas de vedacao e acessorios de fixacao | m | 25.5
7.5 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ceramica, apoiada em parede | m² | 21.37
7.6 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 21.37
7.7 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalacao | m | 28
8.0 | REVESTIMENTO
8.1 | Barra lisa traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 1,5cm, preparomanual da argamassa | m² | 10.84
8.2 | Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 505.74
8.3 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 500.16
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 s/betoneira e=5cm | m² | 335.46
9.2 | Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatacao e preparo manual da argamassa | m² | 335.46
9.3 | Cobrimento em brita 19, sobre solo apiloado ao nivel do terreno (h=7cm) | m³ | 7.51
9.4 | Laje de impermeabilização, com concreto estrutural, virado na obra, controle c, com impermeabilizante, fck=15mpa | m³ | 10.48
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento medio | un | 2
10.2 | Janela basculante de aluminio | m² | 0.75
10.3 | Janela de correr em aluminio, veneziana, sem bandeira | m² | 2.1
10.4 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas | un | 2
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
11.1 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução | un | 1
11.2 | Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao | un | 1
11.3 | Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular , sifao,valvula e engate plastico | un | 1
11.4 | Ramal predial de esgoto em tubo pvc esgoto dn 100mm - fornecimento, instalacao, escavacao e reaterro | m | 50
11.5 | Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavaçãoe reaterro | m | 50
11.6 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento einstalacao | un | 1
11.7 | Reservatório. cap=500l sobre estrut. de madeira | UN | 1
11.8 | Ponto de água fria de 25 mm com rede | un | 2
11.9 | Ponto esgoto c/ rede | un | 2
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexoes | un | 1
12.2 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | un | 2
12.3 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1
12.4 | Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimentoe instalacao | un | 2
12.5 | Ponto de luz com rede embutida | un | 2
12.6 | Ponto de Tomada 2P + T - 10A - Fio 2,5mm² | un | 2
13.0 | PINTURA
13.1 | Fundo selador acrilico, uma demao | m² | 101.47
13.2 | Pintura a base de cal e fixador a base de cola, duas demaos | m² | 378.71
13.3 | Pintura a oleo, 2 demaos | m² | 7.56
13.4 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m² | 101.47
14.0 | DIVERSOS
14.1 | Limpeza final da obra | m² | 21.37
14.2 | Aterro vegetal | m³ | 3.14
14.3 | Tela metalica para tubetes, #3,5x3,5cm | m² | 30.51
14.4 | Tela metalica para tubetes, #6,5x6,5cm | m² | 10.17
14.5 | Tela para sombreamento (sombrite), sombreamento a 30%, com proteção contra afídeos | m² | 205.94
14.6 | Tela para sombreamento (sombrite), sombreamento a 50%, com proteção contra afídeos | m² | 230.32
14.7 | Estrutura de alambrado, em tubos de aço galvanizado | m² | 24.38
14.8 | Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante | m³ | 0.3
| T O T A L |  |  | (R$)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MUDAS
LOCAL: CAMPUS III - BANANEIRAS - UFPB
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210
|  | % | 100% | [6 empty] | 100%
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | DIAS
|  | R$ | 26796.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26796.04
|  | % | 100% | [6 empty] | 100%
02.00 | DEMOLIÇÕES | DIAS
|  | R$ | 835.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.9
|  | % | 20% | 80% | [5 empty] | 100%
03.00 | TRABALHOS EM TERRA | DIAS
|  | R$ | 5595.438 | 22381.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27977.19
|  | % |  |  | 80% | 20% |  |  |  | 100%
04.00 | FUNDAÇÕES | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 12545.592 | 3136.398 | 0 | 0 | 0 | 15681.99
|  | % |  |  |  | 40% | 60% |  |  | 100%
05.00 | ESTRUTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 30349.468 | 45524.202 | 0 | 0 | 75873.67
|  | % |  |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
06.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 5151.447 | 5151.447 | 6868.596 | 0 | 17171.49
|  | % |  |  |  |  | 20% | 80% |  | 100%
07.00 | COBERTA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.304 | 8129.216 | 0 | 10161.52
|  | % |  |  |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
08.00 | REVESTIMENTO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.067 | 3842.756 | 2882.067 | 9606.89
|  | % | [5 empty] | 40% | 60% | 100%
09.00 | PAVIMENTAÇÃO | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10075.06 | 15112.59 | 25187.65
|  | % |  |  |  | 10% | 50% | 40% |  | 100%
10.00 | ESQUADRIAS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 230.88 | 1154.4 | 923.52 | 0 | 2308.8
|  | % |  |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
11.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.944 | 1902.944 | 951.472 | 4757.36
|  | % |  |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
12.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.056 | 434.056 | 217.028 | 1085.14
|  | % |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
13.00 | PINTURA | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.556 | 1103.112 | 1103.112 | 2757.78
|  | % | [6 empty] | 100% | 100%
14.00 | DIVERSOS | DIAS
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14503.94 | 14503.94
|  | MENSAL | 33227.378 | 22381.752 | 12545.592 | 38868.193 | 59632.976 | 33279.26 | 34770.209 | 234705.36
DESEMBOLSO |  | ACUMULADO | 33227.378 | 55609.13 | 68154.722 | 107022.915 | 166655.891 | 199935.151 | 234705.36
|  | PERCENTUAL | 14.16% | 23.69% | 29.04% | 45.6% | 71.01% | 85.19% | 100%